## 白紙 工程報告書
工 事 工 程 報 告 書（ 第 回 ）
[28 empty] | 契約第 |  |  |  | 号
[21 empty] | 工事主管 |  | 課
工事の進捗状況は下記のとおりです。 | [20 empty] | 部長 |  | 課長 |  | 課長補佐 |  |  | 担 当 |  |  | 監督員
令和 年 月 日
（あて先）茅ヶ崎市長
住 所
商号又は名称
氏 名
工事等の名称 | [6 empty] | 工事等の場所 | 茅ヶ崎市 | [13 empty] | 契 約 金 額 | [9 empty] | 円
契約年月日 | 令和 年 月 日 |  |  |  | 契 約 工 期 | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
| 工 事 | [9 empty] | 出 来 高 表
工 種 | 工種の率 | 工種別出来高％ |  | 工 種 別 進 捗 表（月） |  |  |  | ％
| ％ | 前回まで | 今回まで |  |  |  |  | 100
| ① | ② | ③ |  |  |  |  | 95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
[9 empty] | H | 月 |  | 月 |  | 月 | 月 |  | 月 | 月 | 月 | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 | 月 |  | 月 | 月 |  | 月
[9 empty] | 進捗状況 |  |  |  | □ 速 |  |  | □ 工程表とおり |  |  |  | □ 遅 |  |  |  | 日間
遅延理由
④
⑤

## 例 工程報告書
工 事 工 程 報 告 書（ 第１２回 ）
記入例
[40 empty] | 契約第 |  | 117 |  | 号
[33 empty] | 工事主管 |  | 課
工事の進捗状況は下記のとおりです。 | [32 empty] | 部長 |  | 課長 |  | 課長補佐 |  |  | 担 当 |  |  | 監督員
令和 ２年１１月３０日
（あて先）茅ヶ崎市長 様
|  |  |  | 住 所 | [5 empty] | 神奈川県茅ヶ崎市元町１－２
|  |  |  | 商号又は名称 | [5 empty] | 湘南建設 株式会社
|  |  |  | 氏 名 | [5 empty] | 代表取締役 湘南太郎 | [6 empty] | （報告者は現場代理人としても構いませんが、代表者とするか現場代理人とするかは工事毎に統一してください。）
工事等の名称 | 市道１２３４号線道路改良工事 | [14 empty] | 工事等の場所 |  | 茅ヶ崎市赤羽根１－２－３ | [15 empty] | 契 約 金 額 | [5 empty] | 35000000 |  |  |  | 円
契約年月日 | 令和２年５月２８日 | [5 empty] | 契 約 工 期 | [7 empty] | 令和２年５月２８日 | [6 empty] | ～ |  |  | 令和３年２月２６日
| 工 事 | [19 empty] | 出 来 高 表
工 種 | 工種の率 | 工種別出来高％ |  | 工 種 別 進 捗 表（月） | [13 empty] | ％
| ％ | 前回まで | 今回まで | 5月 | 6月 | 7月 |  | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 |  |  |  | 100
| ① | ② | ③ | [14 empty] | 95
準備工 | 5.7 | 2.8 | 3.4 | [14 empty] | 90
取り壊し工 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | [14 empty] | 85
掘削工 | 18.1 | 14.4 | 16.3 | [14 empty] | 80 | [11 empty] | 75%
路盤工 | 2.9 | 2 | 2.3 | [14 empty] | 75
舗装工 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | [14 empty] | 70
掘削工 | 12.6 | 10.1 | 11.3 | [14 empty] | 65
マンホール工 | 3.3 | 2.3 | 2.6 | [14 empty] | 60 | [12 empty] | 57.5%
管渠工 | 12.5 | 7.5 | 8.8 | [14 empty] | 55
ブロック積み工 | 15.9 | 0 | 0 | [14 empty] | 50
集水桝工 | 1.6 | 0.8 | 0.9 | [14 empty] | 45
側溝工 | 8.8 | 4.4 | 5.2 | [14 empty] | 40
路盤工 | 3.2 | 2.5 | 2.9 | [14 empty] | 35
土留め工 | 1 | 0.9 | 0.9 | [14 empty] | 30
ガードレール設置工 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | [14 empty] | 25
舗装工 | 5.7 | 0 | 0 | [14 empty] | 20
片付け工 | 1.4 | 0 | 0 | [14 empty] | 15
10
5
[18 empty] | 0 | [24 empty] | 15
[19 empty] | H | ５月 |  | ６月 |  | ７月 |  | ８月 |  | ９月 | １０月 | １１月 |  | １２月 |  | １月 |  | ２月 |  | 月 | 月 |  | 月 | 月 |  | 月
[19 empty] | 進捗状況 |  |  |  | □ 速 |  |  |  | □ 工程表とおり |  |  |  |  | ☑ 遅 |  | 15 |  | 日間
周辺住民との協議に時間を要したため
遅延理由
53.7
57
☑
4
5
予定の出来高数値を記入してください。
実績の出来高数値を記入してください。
工種は、直接工事費のみを入力してください。（共通仮設費、現場管理費、一般管理費は載せません。）
実施工程折れ線は黒線、出来高は赤線
進捗状況、遅延理由は、市監督員が記入
工種別出来高は、下書き用の別紙計算書があります。

## 受注者下書き用
工 事 工 程 報 告 書（ 第 １２ 回 ）
下書き用シート
[42 empty] | 契約第 |  | 117 |  | 号
[35 empty] | 工事主管 |  | 建設部○○○課
工事の進捗状況は下記のとおりです。 | [34 empty] | 部長 |  | 課長 |  | 課長補佐 |  |  | 担 当 |  |  | 監督員
令和 ２年１１月３０日
（あて先）茅ヶ崎市長 様
[7 empty] | 住 所 | [5 empty] | 神奈川県茅ヶ崎市元町１－２
[7 empty] | 商号又は名称 | [5 empty] | 湘南建設 株式会社
[7 empty] | 氏 名 | [5 empty] | 代表取締役 湘南太郎
工事等の名称 |  | 市道１２３４号線道路改良工事 | [16 empty] | 工事等の場所 | 茅ヶ崎市赤羽根１－２－３ | [15 empty] | 契 約 金 額 | [5 empty] | 35000000 |  |  |  | 円
契約年月日 |  | 令和２年５月２８日 | [7 empty] | 契 約 工 期 | [7 empty] | 令和２年５月２８日 |  |  |  |  | ～ |  |  |  | 令和３年２月２６日
出 来 高 表
工 種 | 契約書の金額 | 工種の率 | 工種別出来高％ |  |  |  | 工 種 別 進 捗 表（月） | [12 empty] | ％
|  | ％ | 前回までの出来高％ | ②前回まで | ③今回の出来高％ | 今回まで | 5月 | 6月 | 7月 |  | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 |  |  | 100
|  | ① |  | ①＊②÷100％ |  | ①＊③÷100 | [13 empty] | 95
準備工 | 1650000 | 5.7391 | 50 | 2.8 | 60 | 3.4 | [13 empty] | 90
取り壊し工 | 560000 | 1.9478 | 90 | 1.7 | 100 | 1.9 | [13 empty] | 85
掘削工 | 5210000 | 18.1217 | 80 | 14.4 | 90 | 16.3 | [13 empty] | 80 | [11 empty] | 75%
路盤工 | 850000 | 2.9565 | 70 | 2 | 80 | 2.3 | [13 empty] | 75
舗装工 | 1230000 | 4.2783 | 100 | 4.2 | 10 | 0.4 | [13 empty] | 70
掘削工 | 3640000 | 12.6609 | 80 | 10.1 | 90 | 11.3 | [13 empty] | 65
マンホール工 | 970000 | 3.3739 | 70 | 2.3 | 80 | 2.6 | [13 empty] | 60 | [12 empty] | 57.5%
管渠工 | 3620000 | 12.5913 | 60 | 7.5 | 70 | 8.8 | [13 empty] | 55
ブロック積み工 | 4590000 | 15.9652 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 50
集水桝工 | 460000 | 1.6 | 50 | 0.8 | 60 | 0.9 | [13 empty] | 45
側溝工 | 2530000 | 8.8 | 50 | 4.4 | 60 | 5.2 | [13 empty] | 40
路盤工 | 930000 | 3.2348 | 80 | 2.5 | 90 | 2.9 | [13 empty] | 35
土留め工 | 290000 | 1.0087 | 90 | 0.9 | 90 | 0.9 | [13 empty] | 30
ガードレール設置工 | 160000 | 0.55652 | 20 | 0.1 | 20 | 0.1 | [13 empty] | 25
舗装工 | 1640000 | 5.7043 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 20
片付け工 | 420000 | 1.4609 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 15
10
5
[20 empty] | 0 | [24 empty] | 15
[21 empty] | H | ５月 |  | ６月 |  | ７月 |  | ８月 |  | ９月 | １０月 | １１月 |  | １２月 |  | １月 |  | ２月 |  | 月 | 月 |  | 月 | 月 |  | 月
[21 empty] | 進捗状況 |  |  |  | □ 速 |  |  |  | □ 工程表とおり |  |  |  |  | ☑ 遅 |  | 15 |  | 日間
周辺住民との協議に時間を要したため
遅延理由
| 28750000 |  | ④ | 53.7
57
工種は、直接工事費のみ（共通仮設費、現場管理費、一般管理費は載せません。）
直接工事費の合計（契約金額と異なります）
赤文字は、契約者が記入 青文字は、市監督員が記入
この列は下書き用です。帳票には表示されません。
この列は下書き用です。帳票には表示されません。
この列は下書き用です。帳票には表示されません。

## 記載方法
※ 出来高表の実施工程については黒線で記入、出来高については赤線で記入する。 | 計算方法 | ②＝①×前回までの出来高率÷100(前回までの全体からの工種出来高)
※ 出来高表の予定、実績ｸﾞﾗﾌには出来高数値を記入すること。 |  | ④＝②の合計
※ 毎月15日及び末日に提出すること。 |  | ③＝①×今回までの出来高率÷100(今回までの全体からの工種出来高)
※ 工種別進捗表には白抜きにて予定工程を記入し、実績部分を黒塗りすること。 |  | ⑤＝③の合計
※ 進捗状況及び遅延理由は市監督員が記入する。

## 横軸
15 末 | 15