## 表紙(社会資本総合整備計画)
社会資本総合整備計画
特別緑地保全地区指定の推進
2017-03-02
神奈川県茅ヶ崎市

## 社会資本総合整備計画
社会資本総合整備計画（都市公園・緑地等事業） | [22 empty] | 2018-05-15
計画の名称 |  |  | 特別緑地保全地区指定の推進 | [15 empty] | 重点計画の該当 |  |  |  | ○
計画の期間 |  |  | 平成24年度 ～ 平成29年度 （6年間） | [5 empty] | 交付対象 |  | 茅ヶ崎市
計画の目標
市民の健康で文化的な生活環境を確保するため、良好な自然的環境を形成している緑地を保全し、その環境の向上を図ることを目標とする。茅ヶ崎市みどりの基本計画では、本市のみどりの将来像を実現化するうえで重要となる北部丘陵の骨格のみどりを対象とし、その中でも動植物の生育・生息地として重要な緑地であり、生物多様性の保全に寄与する生態系ネットワークの核（コア）となる地域または、市民が日常望見する位置にあり、景観上優れている斜面樹林のみどりなどの自然環境保全上最も重要な地域を指定候補地として位置付け、指定に向けた取り組みを推進し、当該緑地を必要に応じて買い入れ、保全することで目標を達成する。
計画の成果目標（定量的指標）
・特別緑地保全地区指定候補地において、当該緑地の保全上必要がある場合に土地の買入れを行い、市有緑地面積を3.8ha増加させる。
定量的指標の定義及び算定式 | [12 empty] | 定量的指標の現況値及び目標値 | [5 empty] | 備考
[13 empty] | 当初現況値 |  | 中間目標値 |  | 最終目標値
[13 empty] | （H24当初） |  | （H26末） |  | （H29末）
| 市有緑地面積を計測する。(市有緑地面積／特別緑地保全地区指定候補地面積） | [11 empty] | 0.6ha（1.6%) |  | 1.9ha(5.0%) |  | 3.8ha(10.0%)
全体事業費 |  |  | 合計 （Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ） |  | 440百万円 | Ａ | 440百万円 | Ｂ | 0百万円 | Ｃ | 0百万円 |  | Ｄ | 0百万円 |  | 効果促進事業費の割合 |  |  |  |  | 0%
Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）
交付対象事業
Ａ 基幹事業
番号 | 事業 | 地域 | 交付 | 直接 | 事業者 |  | 要素となる事業名 |  |  | 事業内容 |  |  | 市町村名 |  |  | 事業実施期間（年度） | [5 empty] | 全体事業費 （百万円） | 備考
| 種別 | 種別 | 対象 | 間接 |  |  | （事業箇所） |  |  | （延長・面積等） | [5 empty] | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29
1-A-1 | 緑地保全 | 一般 | 茅ヶ崎市 | 直接 | 茅ヶ崎市 |  | 茅ヶ崎市緑地保全等事業（清水谷緑地） |  |  | 土地の買い入れ(0.5ha、１地区) |  |  | 茅ヶ崎市 | [8 empty] | 110
1-A-2 | 緑地保全 | 一般 | 茅ヶ崎市 | 直接 | 茅ヶ崎市 |  | 茅ヶ崎市緑地保全等事業（行谷緑地） |  |  | 土地の買い入れ(0.3ha、１地区) |  |  | 茅ヶ崎市 | [8 empty] | 29
1-A-3 | 緑地保全 | 一般 | 茅ヶ崎市 | 直接 | 茅ヶ崎市 |  | 茅ヶ崎市緑地保全等事業（長谷緑地） |  |  | 土地の買い入れ(1.1ha、１地区) |  |  | 茅ヶ崎市 | [8 empty] | 113
1-A-4 | 緑地保全 | 一般 | 茅ヶ崎市 | 直接 | 茅ヶ崎市 |  | 茅ヶ崎市緑地保全等事業（赤羽根十三図緑地） |  |  | 土地の買い入れ(0.2ha、１地区) |  |  | 茅ヶ崎市 | [8 empty] | 22
1-A-5 | 緑地保全 | 一般 | 茅ヶ崎市 | 直接 | 茅ヶ崎市 |  | 茅ヶ崎市緑地保全等事業（赤羽根斜面樹林緑地） |  |  | 土地の買い入れ(1.7ha、１地区) |  |  | 茅ヶ崎市 | [8 empty] | 166
[18 empty] | 合計 |  |  |  | 440
Ｂ 関連社会資本整備事業（該当なし）
番号 | 事業 | 地域 | 交付 | 直接 | 事業者 |  | 要素となる事業名 |  |  | 事業内容 |  |  | 市町村名 |  |  | 事業実施期間（年度） | [5 empty] | 全体事業費 （百万円） | 備考
| 種別 | 種別 | 対象 | 間接 | [5 empty] | （延長・面積等） | [5 empty] | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29
[17 empty] | 合計 |  |  |  |  | 0
Ｃ 効果促進事業
番号 | 事業 | 地域 | 交付 | 直接 | 事業者 |  | 要素となる事業名 |  |  | 事業内容 |  |  | 市町村名 港湾・地区名 |  |  | 事業実施期間（年度） | [5 empty] | 全体事業費 （百万円） | 備考
| 種別 | 種別 | 対象 | 間接 | [11 empty] | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29
[18 empty] | 合計 |  |  |  | ☆☆
番号 | 一体的に実施することにより期待される効果 | [21 empty] | 備考
Ｄ 社会資本整備円滑化地籍整備事業
番号 | 事業 | 地域 | 交付 | 直接 | 事業者 |  | 要素となる事業名 （事業箇所） |  |  | 事業内容 |  |  | 市町村名 |  |  | 事業実施期間（年度） | [5 empty] | 全体事業費 （百万円） | 備考
| 種別 | 種別 | 対象 | 間接 | [5 empty] | （面積等） | [5 empty] | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29
番号 | 一体的に実施することにより期待される効果 | [21 empty] | 備考
交付金の執行状況
（単位：百万円）
[5 empty] | H28 | H29
配分額 （a） |  |  |  |  | 10 | 2
計画別流用 増△減額 （b） |  |  |  |  | 0 | 3.5
交付額 （c=a+b） |  |  |  |  | 10 | 5.5
前年度からの繰越額 （d） |  |  |  |  | 0 | 3.4
支払済額 （e） |  |  |  |  | 6.6 | 8.9
翌年度繰越額 （f） |  |  |  |  | 3.4 | 0
| うち未契約繰越額 （g） |  |  |  | 3.4 | 0
不用額 （h = c+d-e-f） |  |  |  |  | 0 | 0
未契約繰越＋不用率 (h = (g+h)/(c+d)） |  |  |  |  | 33.9% | 0%
未契約繰越＋不用率が10％を超えている場合その理由 |  |  |  |  | 用地交渉の遅延
※ 平成２８年度以降の各年度の決算額を記載。

## 参考図面
計画の名称 | １ 特別緑地保全地区指定の推進
計画の期間 | 平成24年度～平成29年度 | 交付対象 | 茅ヶ崎市
凡例
寒川町
藤沢市
茅ヶ崎駅
1-A-１
清水谷地区
1-A-4
赤羽根十三図地区
1-A-3
赤羽根斜面樹林地区
1-A-２
行谷地区
1-A-5
長谷地区

## チェックシート
社会資本整備総合交付金チェックシート
（汎用タイプ）
計画の名称：特別緑地保全地区指定の推進
都道府県名：茅ヶ崎市
チェック欄
Ⅰ．目標の妥当性
①上位計画等との整合性 | ○
②地域の課題への対応（地域の課題と整備計画の目標の整合性） | ○
Ⅱ．計画の効果・効率性
①整備計画の目標と定量的指標の整合性 | ○
②定量的指標の明瞭性 | ○
③目標と事業内容の整合性 | ○
④事業の効果（要素事業の相乗効果等）の見込みの妥当性 | ○
Ⅲ．計画の実現可能性
①円滑な事業執行の環境（事業熟度、住民等の合意形成等を踏まえた事業実施の確実性） | ○
②地元の機運（住民、民間等の活動・関連事業との連携等による事業効果発現の確実性） | ○