## シート
課かい名 |  |  | 道路管理課 | [29 empty] | 道路管理課
施策目標 |  | 身近な生活道路を安全で快適にする
基礎情報 | [5 empty] | 実施計画 | 平成２２年度評価 | [7 empty] | 平成２３年度計画 | [5 empty] | 今後の事業展開
事務事業 |  |  |  | 対象（顧客） | 事業の性質区分 | 第５次実施計画 | 実績 | [5 empty] | 事後評価
事業№ | 総括フラグ | 事務事業名 | 事務事業の 目的・成果 |  |  | 実施計画 事業名 | 活動 |  |  |  | 決算内訳（千円） |  | 事務事業の目的に対する成果の状況 | 22年度の取組に対する分析 | 活動 |  |  | 予算内訳（千円） |  | 業務 計画 | 必要性 |  |  |  | 事業の 方向性 | 事業手法 | [5 empty] | 事業の改善提案 |  | 予算の方向性
[7 empty] | 活動 | 活動量・サービス量の達成状況 |  |  | 当該事務事業全体の決算額 （合計） | 活動ごとの 決算額 |  |  | 活動 | 活動量・サービス量 |  | 当該事務事業全体の予算額 （合計） | 活動ごとの 予算額 |  | ①目的達成 | ②ニーズ | ③成果 | ④継続性 |  | ①人件費減 | ②直営の 必要性 | ③民間活用 | ④市民協働 | ⑤その他 | 手法の 変更の 有無 | 改善 時期 （年度） | 改善の内容
[8 empty] | 活動指標の名称 | 目標値 | 実績値 | [5 empty] | 事業の指標の名称 | 目標値
[11 empty] | 1140971 | 1140971 |  |  |  | 活動指標の名称 | 目標値 | 1441036 | 1441036
1 | 総 | 狭あい道路整備事業 | 道路を拡幅し、より安全な生活道路として整備する。 | 道路利用者 | 政策 | 狭あい道路整備事業 |  |  |  |  | 276096 |  | 指標は達成できなかったが成果は今後見込める。 | Ｂ |  | 事業件数 整備延長率 | 300件 18.0% | 332559 |  | 業務計画 | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | [5 empty] | 有り |  |  | 維持
1 |  | 狭あい道路整備事業 |  |  |  |  | 拡幅用地の測量・登記・買収及び補助金申請 | 境界確定測量面積／件数 | 3,000㎡/300件 | 2,587㎡/301件 |  | 73998 |  |  | 拡幅用地の測量・登記委託 | 境界確定測量面積／件数 | 2,000㎡/300件 |  | 81846 | 業務計画 | [5 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
1 |  | 狭あい道路整備事業 | [12 empty] | 拡幅用地の工作物等移転補償費算定業務委託 | 工作物の補償件数 | １７０件 |  | 6000 | 業務計画 | [5 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | なし |  |  | 増やす
1 |  | 狭あい道路整備事業 |  |  |  |  | 拡幅用地の路面整備 | 後退用地の路面整備延長 （除く無償使用） | 3,200m | 4,283m |  | 56462 |  |  | 拡幅用地の路面整備 | 後退用地の路面整備延長 | 3,200m |  | 73340 | 業務計画 | [5 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
1 |  | 狭あい道路整備事業 | [10 empty] | 事故繰越17,558,400円 |  | 拡幅用地の路面整備 | 後退用地の路面整備面積 | 3,050㎡ |  | 17559 | 業務計画 | [5 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
1 |  | 狭あい道路整備事業 |  |  |  |  | 拡幅用地の取得に係る工作物の補償 | 工作物等の補償件数 | １７０件 | １３６件 |  | 80568 |  |  | 拡幅用地の取得に係る工作物の補償 | 工作物等の補償件数 | １７０件 |  | 90000 | 業務計画 | [5 empty] | 可 | 必要 | 更可 | 不可 | 無 | 有り | 24 | 工作物等移転補償費算定業務についてさらに委託化の検討をしていく | 減らす
1 |  | 狭あい道路整備事業 |  |  |  |  | 拡幅用地の買収 | 用地買収の面積 | 3,000㎡ | 2,587㎡ |  | 64848 |  |  | 拡幅用地の買収 | 用地買収の面積 | 2,000㎡ |  | 63634 | 業務計画 | [5 empty] | 不可 | 必要 | その他不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
1 |  | 狭あい道路整備事業 |  |  |  |  | 狭あい道路整備事業に係る庶務事務及び補助金申請 | 事務処理及び申請 | ３００件 | ３２９件 |  | 220 |  |  | 狭あい道路整備事業に係る庶務事務及び補助金申請 | 事務処理件数 | ３００件 |  | 180 | 業務計画 | [5 empty] | 可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | 有り | 24 | 再任用職員の活用を検討していく。 | 維持
2 | 総 | 道路の占用、掘削等の許可に関すること | 道路の占用、掘削等の許可を適切に行う。 | 道路の占用、掘削等申請者 | 定例定型 | [7 empty] | 適切に許可の処理を行っており成果が出ている。 | Ａ |  | 申請・許可件数 | 2,000件 |  |  |  | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | [5 empty] | なし |  |  | 維持
2 |  | 道路の占用、掘削等の許可に関すること |  |  |  |  | 道路の占用、掘削 | 占用、掘削件数 | 2,000件 | 1,992件 |  |  |  |  | 道路の占用、掘削申請の事務処理 | 占用、掘削件数 | 2,000件 | [8 empty] | 済 | 必要 | その他不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
2 |  | 道路の占用、掘削等の許可 |  |  |  |  | 道路工事施行承認 | 承認件数 | ２１０件 | 168件 |  |  |  |  | 道路工事施行承認申請の事務処理 | 承認件数 | ２１０件 | [8 empty] | 不可 | 必要 | その他不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
2 |  | 道路の占用、掘削等の許可 |  |  |  |  | 車輌運行協議 | 申請に係る審査及び協議 | ６０件 | 特殊車両172件 工事車両2件 車両制限2件 |  |  |  |  | 車輌運行協議申請の事務処理 | 申請に係る審査及び協議 | ６０件 | [8 empty] | 不可 | 必要 | その他不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
2 |  | 道路の占用、掘削等の許可 |  |  |  |  | 道路側溝への汚水流入 | 申請に係る審査及び協議 | ２０件 | 16件 |  |  |  |  | 道路側溝への汚水流入の申請事務処理 | 申請に係る審査及び協議 | ２０件 | [8 empty] | 不可 | 必要 | その他不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
2 |  | 道路の占用、掘削等の許可 |  |  |  |  | 不法占用物除却依頼 | 不法占用物除却依頼 | ２０件 | 16件 |  |  |  |  | 不法占用物除却依頼に係る事務処理 | 不法占用物除却件数 | ２０件 | [8 empty] | 不可 | 必要 | その他不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
3 | 総 | 道路の占用料等の徴収に関すること | 道路の占用料等の徴収を適切に行う。 | 道路の占用等の申請者 | 定例定型 | [7 empty] | 適切に許可の処理を行っており成果が出ている。 | Ａ |  | 道路附属物占用料 | ２００件 1,900件 |  |  |  | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | [5 empty] | なし |  |  | 維持
3 |  | 道路の占用料等の徴収に関すること |  |  |  |  | 道路の占用料の徴収 | 徴収件数 | ２００件 | 271件 |  |  |  |  | 道路の占用料の徴収に係る事務処理 | 徴収件数 | ２００件 | [8 empty] | 不可 | 必要 | その他不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
3 |  | 道路の占用料等の徴収 |  |  |  |  | 道路損傷復旧負担金の徴収 | 徴収件数 | 1,900件 | 2,009件 |  |  |  |  | 道路損傷復旧負担金の徴収に係る事務処理 | 徴収件数 | 1,900件 | [8 empty] | 不可 | 必要 | その他不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
4 | 総 | 歩道段差改良工事 | 歩道の段差や起伏を解消し、歩行者や自転車等の安全性の確保を図る。 | 道路利用者 | 定例定型 | 歩道段差改良工事 | [6 empty] | 指標は達成できなかったが成果は今後見込める。 | Ｃ |  | 巻込部歩道段差解消数 | １０箇所 | 7500 |  |  | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | [5 empty] | なし |  |  | 維持
4 |  | 歩道段差改良工事 |  |  |  |  | 段差等改良工事箇所 | 改良箇所数 | １４箇所 | ０箇所 |  |  |  |  | 段差等改良工事箇所 | 改良箇所数 | １０箇所 |  | 4050 | [6 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
4 |  | 歩道段差改良工事 | [10 empty] | 明許繰越 3,449,160円 |  | 段差等改良工事箇所 | 改良箇所数 | １４箇所 |  | 3450 | [6 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
5 | 総 | 市道７２６３号線道路整備事業 | 小出川河川改修に伴い水没する市道の付け替え整備し、交通の利便性の確保を図る。 | 道路利用者 | 定例定型 | 市道７２６３号線道路整備事業 |  |  |  |  | 8909 |  | 活動指標を概ね達成し、成果があがった。 | Ａ |  | 公有財産購入 | 51㎡ | 2602 |  |  | 完 | 高 | 高 | 高 | 終了 | [5 empty] | なし |  |  | 予算なし
5 |  | 市道７２６３号線道路整備事業 |  |  |  |  | 公有財産購入 | 公有財産購入 | ２筆 127.30㎡ | ２筆 |  | 6632 |  |  | 公有財産購入 | 公有財産購入 | １筆 51.08㎡ |  | 2602 | [6 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | なし |  |  | 予算なし
5 |  | 市道７２６３号線道路整備事業 |  |  |  |  | 安全施設整備 | 安全施設整備工事等 | １箇所 | １箇所 |  | 2277
6 | 総 | 市道５６３４号線（鶴嶺八幡宮参道）整備事業 | 天然記念物である松並木を保存し、人にやさしいコミュニティ道路的な整備を図る。 | 道路利用者 | 政策 | 鶴嶺参道（市道５６３４号線）整備事業 |  |  |  |  | 56391 |  | 指標は達成できなかったが成果は今後見込める。 | Ｃ |  | 道路整備工事 | L=160ｍ | 80280 |  | 業務計画 | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | [5 empty] | なし |  |  | 維持
6 |  | 市道５６３４号線（鶴嶺八幡宮参道）整備事業 |  |  |  |  | 道路整備工事 | 道路整備工事 | L=240m | L=159m |  | 40611
6 |  | 市道５６３４号線（鶴嶺八幡宮参道）整備事業 |  |  |  |  | 道路整備工事 | 道路整備工事 | L=200m | L=0m |  | 15780 | 明許繰越30,180,000円 |  | 道路整備工事 | 道路整備工事 | L=170m |  | 30180 | 業務計画 | [5 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
6 |  | 市道５６３４号線（鶴嶺八幡宮参道）整備事業 | [12 empty] | 道路整備工事 | 道路整備工事 | L=160m |  | 50100 | 業務計画 | [5 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
701 | 総 | あんしん歩行エリア整備事業 | エリア内の交通安全施設及び歩道等道路改良整備を実施し交通事故の減少を図る。 | 道路利用者 | 政策 | あんしん歩行エリア整備事業 |  |  |  |  | 37842 |  | 活動指標を概ね達成し、成果があがった。 | Ａ
701 |  | あんしん歩行エリア整備事業 |  |  |  |  | 市道１２１５号線道路整備 | 道路整備延長 | L=180m | L=180m |  | 37842
7 | 総 | 橋りょう耐震補強整備事業 | 既存橋りょうの耐震補強の整備促進を図り地震時の安全性を確保する。 | 道路利用者 | 政策 | 橋りょう耐震補強等整備事業 |  |  |  |  | 71212 |  | 指標は達成できなかったが成果は今後見込める。 | Ｃ |  | 橋りょう数 | ２橋 | 112957 |  | 業務計画 | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | [5 empty] | なし |  |  | 維持
7 |  | 橋りょう耐震補強整備事業 |  |  |  |  | 耐震補強工事（梅田橋、千ノ川橋） | 耐震補強工事（梅田橋、千ノ川橋） | 耐震補強工事 | 耐震補強工事 |  | 49822 | 事故繰越17,556,950円 |  | 耐震補強工事（梅田橋、千ノ川橋） | 耐震補強工事（梅田橋、千ノ川橋） | ２橋 |  | 17557 | 業務計画 | [5 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
7 |  | 橋りょう耐震補強整備事業 | [12 empty] | 橋りょうの長寿命化修繕計画策定委託 | 橋りょうの長寿命化修繕計画策定委託 | 計画策定 |  | 8000 | 業務計画 | [5 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
7 |  | 橋りょう耐震補強整備事業 | [12 empty] | 耐震補強工事（新鶴嶺橋、ふれあい橋） | 耐震補強工事橋りょう数 | ２橋 |  | 87400 | 業務計画 | [5 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
7 |  | 橋りょう耐震補強整備事業 |  |  |  |  | 耐震補強設計委託（梅田橋外９橋） | 耐震補強設計委託（梅田橋外９橋） | 耐震補強設計委託の完了 | 耐震補強設計委託の完了 |  | 21390
8 | 総 | 鳥井戸地下道冠水対策事業 | 鳥井戸地下道の冠水被害軽減のため、雨水調整池・雨水排水施設の整備を行う。 | 地下道利用者 | 政策 | 鳥井戸地下道冠水対策事業 |  |  |  |  | 210201 |  | 活動指標を概ね達成し、成果があがった。 | Ａ |  | 電気・機械・施設整備工事 | 完成 | 107000 |  | 業務計画 | 完 | 高 | 高 | 高 | 終了 | [5 empty] | なし |  |  | 予算なし
8 |  | 鳥井戸地下道冠水対策事業 |  |  |  |  | 調整池建設工事 | 土木工事 | 完了 | 完了 |  | 176700
8 |  | 鳥井戸地下道冠水対策事業 |  |  |  |  | 建築工事 | 建築工事 | 完了 | 完了 |  | 10001
8 |  | 鳥井戸地下道冠水対策事業 |  |  |  |  | 電気・機械工事 | 電気・機械工事 | ２２年度出来高完了 | ２２年度出来高完了 |  | 22000 |  |  | 電気・機械工事 | 電気・機械工事 | 完了 |  | 71000 | 業務計画 | [5 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | なし |  |  | 予算なし
8 |  | 鳥井戸地下道冠水対策事業 |  |  |  |  | 修正設計委託 | 修正設計・施工監理委託 | 完了 | 完了 |  | 1500 |  |  | 鳥井戸雨水調整池施工監理委託 | 施工監理委託 | 完了 |  | 4000 | 業務計画 | [5 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | なし |  |  | 予算なし
8 |  | 鳥井戸地下道冠水対策事業 | [12 empty] | 家屋調査事後委託 | 家屋調査事後委託 | １２棟 |  | 2000 | 業務計画 | [5 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | なし |  |  | 予算なし
8 |  | 鳥井戸地下道冠水対策事業 | [12 empty] | 場内整備工事 | 場内整備工事 | 完了 |  | 30000 | 業務計画 | [5 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | なし |  |  | 予算なし
9 | 総 | 矢畑萩園線歩道設置事業 | 狭隘な歩道の拡幅整備を行い、歩行者や自転車等の安全確保を図る。 | 道路利用者 | 政策 | 矢畑萩園線歩道設置事業 | [6 empty] | 指標は達成できなかったが成果は今後見込める。 | Ｂ |  | 補償件数 | ２件 | 0 |  |  | 完 |  |  |  | 終了 | [8 empty] | 予算なし
9 |  | 矢畑萩園線歩道設置事業 |  |  |  |  | 用地買収 | 用地買収面積 | 98.37㎡ | 45.82㎡
9 |  | 矢畑萩園線歩道設置事業 |  |  |  |  | 物件補償 | 補償件数 | ５件 | ４件 |  |  | 明許繰越11,833,200円
9 |  | 矢畑萩園線歩道設置事業 |  |  |  |  | 整備工事 | 整備工事 | L=40m | L=70m
702 | 総 | 市道０１１０号線歩道設置事業 | 歩道を設置し、歩行者や自転車等の安全確保を図る。 | 道路利用者 | 政策 | 市道０１１０号号線等歩道設置事業 | [6 empty] | 活動指標を概ね達成し、成果があがった。 | Ａ
702 |  | 市道０１１０号線歩道設置事業 |  |  |  |  | 用地買収 | 用地買収面積 | 196.01㎡ | 207.14㎡
702 |  | 市道０１１０号線歩道設置事業 |  |  |  |  | 歩道整備 | 歩道設置延長 | L=138m | L=138m
703 | 総 | 市道０２１７号線（旧遠藤茅ヶ崎線）歩道整備事業 | 歩道を設置し歩行者や自転車等の安全確保を図る。 | 道路利用者 | 政策 | 市道０２１７号線（旧遠藤茅ヶ崎線）歩道整備事業 | [6 empty] | 活動指標を概ね達成し、成果があがった。 | Ａ
703 |  | 市道０２１７号線（旧遠藤茅ヶ崎線）歩道整備事業 |  |  |  |  | 歩道整備工事 | 歩道整備工事 | L=120m | L=122m
703 |  | 市道０２１７号線（旧遠藤茅ヶ崎線）歩道整備事業 |  |  |  |  | 用地買収 | 用地買収面積 | 95.17㎡ | 95.17㎡
10 | 総 | 道路舗装修繕事業 | 市道舗装等損傷の激しい箇所の修繕及び市道保持のための維持修繕等関係経費で、交通の安全性の確保を図る。 | 道路利用者 | 定例定型 | [5 empty] | 137720 |  | 指標は達成できなかったが成果は今後見込める。 | Ｃ |  | 舗装面積 | 19,140㎡ | 313323 |  | 業務計画 | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | [5 empty] | 有り |  |  | 維持
10 |  | 道路舗装修繕事業 |  |  |  |  | 道路修繕等の整備 | 整備面積 | 31,757㎡ | 12,284㎡ |  | 137720 |  |  | 道路修繕等の整備 | 整備面積 | 19,140㎡ |  | 201850 | 業務計画 | [5 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
10 |  | 道路舗装修繕事業 | [10 empty] | 明許繰越98,681,390円 |  | 道路修繕等の整備 | 整備面積 | 15,444㎡ |  | 98682 | 業務計画 | [5 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
10 |  | 道路舗装修繕事業 | [12 empty] | 緊急雇用創出事業 | 雇用人数 | ８人 |  | 9991 | 業務計画 | [5 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | なし |  |  | 減らす
10 |  | 道路舗装修繕事業 | [12 empty] | 舗装修繕工事図面作成 | 舗装修繕工事図面作成業務数 | １式 |  | 2000 | 業務計画 | [5 empty] | 不可 | 必要 | 更可 | 不可 | 無 | 有り | 24 | 設計書作成及び現場監理等を神奈川県都市整備技術センターに委託できるよう課題等を整理し民間活用の拡大を図れるよう努める。 | 増やす
10 |  | 道路舗装修繕事業 |  |  |  |  | （事業№601から統合） | [7 empty] | 道水路敷台帳管理システム保守委託 | 保守台数 | ４台 |  | 800 | 業務計画 | [5 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
11 | 総 | 道路整備事業 | 市道の路面・歩道等の整備を行い、交通の安全性の確保を図る。 | 道路利用者 | 定例定型 | [5 empty] | 49088 |  | 指標は達成できなかったが成果は今後見込める。 | Ｃ |  | 道路整備面積 | 3,850㎡ | 94712 |  |  | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | [5 empty] | なし |  |  | 維持
11 |  | 道路整備事業 |  |  |  |  | 道路補修工事及び整備工事 | 整備面積 | 1,123㎡ | 1,704㎡ |  | 22466 | [13 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
11 |  | 道路整備事業 |  |  |  |  | 道路補修工事及び整備工事 | 整備面積 | 4,697㎡ | 0㎡ |  | 18888 |  |  | 道路補修工事及び整備工事 | 整備面積 | 3,850㎡ |  | 47300 | [6 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
11 |  | 道路整備事業 | [10 empty] | 明許繰越37,412,000円 |  | 道路補修工事及び整備工事 | 整備面積 | 3,872㎡ |  | 37412 | [6 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
11 |  | 道路整備事業 |  |  |  |  | 道路整備等業務委託 | 業務委託件数 | ３件 | ３件 |  | 7734 |  |  | 道路整備等業務委託 | 業務委託件数 | １件 |  | 10000 | [6 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
12 | 総 | 側溝浚渫事業 | 市内各所の側溝の浚渫を行う。 | 道路利用者 | 定例定型 | [5 empty] | 9832 |  | 活動指標を概ね達成し、成果があがった。 | Ａ |  | 浚渫延長 | 7,097m | 11853 |  |  | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | [5 empty] | なし |  |  | 維持
12 |  | 側溝浚渫事業 |  |  |  |  | 側溝の浚渫作業 | 浚渫延長 | 5,308ｍ | 2,095ｍ他 |  | 9832 |  |  | 側溝の浚渫委託 | 浚渫延長 | 7,097ｍ |  | 11853 | [6 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
13 | 総 | 茅ヶ崎駅エレベーター、エスカレーター維持管理 | 施設の円滑な運営と交通の安全に寄与する。 | 施設利用者 | 定例定型 | [5 empty] | 9491 |  | 活動指標を概ね達成し、成果があがった。 | Ａ |  | 点検の実施回数 | 日常点検（毎日） 定期点検（月２回） | 9568 |  |  | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | [5 empty] | なし |  |  | 維持
13 |  | 茅ヶ崎駅エレベーター、エスカレーター維持管理 |  |  |  |  | 点検の実施 | 実施頻度 | 日常点検（毎日） 定期点検（月２回） | 日常点検（毎日） 定期点検（月２回） |  | 9491 | 945,000 +8,546,475 |  | 茅ヶ崎駅ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ・ｴｽｶﾚｰﾀｰの点検の実施 | 点検の実施回数 | 日常点検（毎日） 定期点検（月２回） |  | 9568 | [6 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
14 | 総 | 駅周辺及び道路施設等の維持管理 | 駅周辺等の清掃・安全・維持管理 | 道路等利用者 | 定例定型 | [5 empty] | 62717 |  | 活動指標を概ね達成し、成果があがった。 | Ａ |  | 清掃・巡回、点検の実施回数 | 清掃：毎日、巡回：随時 点検：毎日 | 65477 |  |  | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | [5 empty] | なし |  |  | 維持
14 |  | 駅周辺及び道路施設等の維持管理 |  |  |  |  | 広場の清掃・安全管理委託、エレベーター・エスカレーター維持管理 | 清掃回数・巡回回数、点検の実施 | 清掃：毎日、巡回：随時 点検：毎日 | 清掃：毎日、巡回：随時 点検：毎日 |  | 50585 | 60,076,065 -9,491,475 |  | 駅南口・北口広場等の清掃・安全管理委託、ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ等の維持管理委託 | 清掃・巡回、点検の実施回数 | 清掃：毎日、巡回：随時 点検：毎日 |  | 52126 | [6 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
14 |  | 駅周辺及び道路施設等の維持管理 |  |  |  |  | 施設維持・補修・保全及び負担金等 | 市民要望等への対応 | 随時 | 随時 |  | 12132 | 72,208,532 -50,584,590 -9,491,475 |  | 施設維持・補修・保全及び負担金等 | 市民要望等への対応 | 随時 |  | 13351 | [6 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
15 | 総 | 道路安全施設設置事業 | 歩行者や車両の安全を確保するため、道路照明灯・道路反射鏡・路面標示などの整備を図る。 | 道路利用者 | 定例定型 | [5 empty] | 69792 |  | 活動指標を概ね達成し、成果があがった。 | Ａ |  | 安全施設設置箇所数 | １５灯 ８５面 | 72926 |  |  | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | [5 empty] | なし |  |  | 維持
15 |  | 道路安全施設設置事業 |  |  |  |  | 道路安全施設設置 | 安全施設設置 | 200箇所 | 156箇所 |  | 69792 |  |  | 公衆街路灯外光熱水費等 | 基数 | 1,032基 |  | 35002 | [6 empty] | 不可 | 必要 | 法令不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
15 |  | 道路安全施設設置事業 | [12 empty] | 照明灯点検委託 | 本数 | 200本 |  | 1189 | [6 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
15 |  | 道路安全施設設置事業 | [12 empty] | 照明灯設置 道路反射鏡設置 | 灯数 面数 | １５灯 ８５面 |  | 36735 | [6 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
16 | 総 | 市道等舗装事業 | 市・私道未舗装道路を舗装し、歩行者の通行の安全と住環境の改善を図る。 | 道路利用者 | 定例定型 | [5 empty] | 5650 |  | 成果が出ていないが、今後成果が見込める。 | Ｃ |  | 舗装面積 | 1,380㎡ | 23047 |  |  | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | [5 empty] | なし |  |  | 維持
16 |  | 市道等舗装事業 |  |  |  |  | 舗装及び雨水桝設置 | 整備面積 | 933㎡ | 0㎡ |  | 5650 |  |  | 舗装及び雨水桝設置 | 舗装面積 | 1,380㎡ |  | 14000 | [6 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
16 |  | 市道等舗装事業 | [10 empty] | 事故繰越9,046,850円 |  | 舗装及び雨水桝設置 | 舗装面積 | 1,317㎡ |  | 9047 | [6 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
17 | 総 | 市道改良事業 | 交差点の事故防止と歩行者の安全確保を図るため角切を整備する。 | 道路利用者 | 定例定型 | [5 empty] | 2834 |  | 活動指標を概ね達成し、成果があがった。 | Ａ |  | 測量委託箇所 | ２箇所 | 500 |  |  | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | [5 empty] | なし |  |  | 維持
17 |  | 市道改良事業 |  |  |  |  | 交差点部角切その他道路改良 | 測量委託箇所 | ２箇所 | 補正 測量、用地買収 ３筆 11.77㎡ |  | 2834 |  |  | 交差点部角切その他道路改良委託 | 測量委託箇所 | ２箇所 |  | 500 | [6 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
18 | 総 | 土木施設災害復旧 | 災害を受けた道路及び橋梁の復旧工事を行う。 | 道路利用者 | 定例定型 | [5 empty] | 0 |  | 活動指標を概ね達成し、成果があがった。 | Ａ |  | 被災箇所への迅速な初動対応時間 | ３時間以内 | 3000 |  |  | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | [5 empty] | なし |  |  | 維持
18 |  | 土木施設災害復旧 |  |  |  |  | 災害を受けた道路及び橋梁の復旧工事 | 被災箇所への迅速な初動対応期限 | ３時間以内 | ３時間以内 |  | 0 |  |  | 災害を受けた道路及び橋梁の復旧工事 | 被災箇所への迅速な初動対応時間 | ３時間以内 |  | 3000 | [6 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
19 | 総 | 道路の管理 | 市道保持のため維持修繕を行う。 | 道路利用者 | 定例定型 | [5 empty] | 13054 |  | 活動指標を概ね達成し、成果があがった。 | Ａ |  | 舗装路面補修箇所数 | 1,400箇所 | 19375 |  |  | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | [5 empty] | なし |  |  | 維持
19 |  | 道路の管理 |  |  |  |  | 市道の維持修繕 | 市民要望等への対応 | 市道の維持修繕 | 市道の維持修繕 |  | 13054 |  |  | 市道の維持修繕に必要な機械借り上げ及び路面清掃 | 舗装路面補修箇所数 | 1,400箇所 |  | 19375 | [6 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
20 | 総 | 放置自動車の撤去 | 放置自動車の撤去を行う。 | 道路利用者 | 定例定型 | [5 empty] | 3 |  | 活動指標を概ね達成し、成果があがった。 | Ａ |  | 放置自動車の撤去台数 | １０台 | 30 |  |  | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | [5 empty] | なし |  |  | 維持
20 |  | 放置自動車の撤去 |  |  |  |  | 放置自動車の撤去 | 放置自動車の撤去 | 撤去７台 | 撤去１台 |  | 3 |  |  | 放置自動車の撤去委託 | 放置自動車の撤去台数 | １０台 |  | 30 | [6 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
21 | 総 | 道路舗装損傷復旧事業 | 事故の原因となる舗装の穴あき棟の損傷箇所を早急に復旧する。 | 道路利用者 | 定例定型 | [5 empty] | 22619 |  | 活動指標を概ね達成し、成果があがった。 | Ａ |  | 復旧面積 | 2,000㎡ | 23000 |  |  | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | [5 empty] | なし |  |  | 維持
21 |  | 道路舗装損傷復旧事業 |  |  |  |  | 道路舗装損傷復旧 | 復旧面積 | 2,000㎡ | 2,095㎡ |  | 22619 |  |  | 道路舗装損傷復旧委託 | 復旧面積 | 2,000㎡ |  | 23000 | [6 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
22 | 総 | 道路小規模修繕事業 | 市道の雨水桝設置、舗装修繕、ガードレール等小規模な損傷復旧を行う。 | 道路利用者 | 定例定型 | [5 empty] | 15360 |  | 活動指標を概ね達成し、成果があがった。 | Ａ |  | 修繕箇所数 | ３７箇所 | 15000 |  |  | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | [5 empty] | なし |  |  | 維持
22 |  | 道路小規模修繕事業 |  |  |  |  | 小規模損傷の復旧 | 市民要望等への対応 | ４０件 | ４０件 |  | 15360 |  |  | 小規模損傷の復旧委託 | 市民要望等への対応 | ３７件 |  | 15000 | [6 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
23 | 総 | 受託土木工事の設計、施工及び監督 | 受託土木工事の設計、施工及び監督を行う。 | 依頼関係課 | 定例定型 | [7 empty] | 活動指標を概ね達成し、成果があがった。 | Ａ |  | 受託工事の件数 | ２件 |  |  |  | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | [5 empty] | なし |  |  | 維持
23 |  | 受託土木工事の設計、施工及び監督 |  |  |  |  | 受託土木工事の設計、施工及び監督 | 受託土木工事の件数 | ３件 | ２件 |  |  |  |  | 受託工事および委託業務の設計、施工および監督 | 受託工事の件数 | ２件 | [8 empty] | 不可 | 必要 | その他不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
24 | 総 | 幹線道路維持保全計画 | 一定規模以上の道路路線における維持保全業務計画の策定を行う | 道路利用者 | 政策 | [7 empty] | 活動指標を概ね達成し、成果があがった。 | Ａ |  | 計画の策定 | 基礎ﾃﾞｰﾀの収集、基本計画の整理 |  |  | 業務計画 | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | [5 empty] | なし |  |  | 維持
24 |  | 幹線道路維持保全計画 |  |  |  |  | 幹線道路維持保全計画案策定に係る資料収集 | 幅員６ｍ以上の道路の現地調査 | 現地調査の完了 | 現地調査の完了 |  |  |  |  | 幹線道路維持保全計画案策定に係る資料収集 | 幅員６ｍ以上の道路の現地調査 | 道路補修履歴の整理 |  |  | 業務計画 | [5 empty] | 不可 | 必要 | その他不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
25 | 総 | 市道２６６２号線（旧２６５６号線）道路整備事業 | 市道２６６２号線（旧２６５６号線）道路整備事業 | 道路利用者 | 政策 | [7 empty] | 成果が出ていないが、今後成果が見込める。 | Ｃ |  | 道路整備工事 | １件 | 3000 |  |  | 完 | 高 | 高 | 高 | 終了 | [5 empty] | なし |  |  | 予算なし
25 |  | 市道２６６２号線（旧２６５６号線）道路整備事業 |  |  |  |  | 道路整備工事 | 道路整備工事 | １件 | ０件 |  |  | 明許繰越3,000,000円（道路整備事業に再掲） |  | 道路整備工事 | 道路整備工事 | １件 |  | 3000 | [6 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | なし |  |  | 予算なし
26 | 総 | 茅ヶ崎駅北口周辺道路整備事業 | 道路を整備し、都市機能の充実を図り安全で円滑な交通を確保する。 | 道路利用者 | 政策 | 茅ヶ崎駅周辺整備事業 |  |  |  |  | 69871 |  | 成果が出ていないが、今後成果が見込める。 | Ｃ |  | 家屋事後調査 補償 | １８箇所 ３箇所 | 78039 |  | 業務計画 | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | [5 empty] | なし |  |  | 維持
26 |  | 茅ヶ崎駅北口周辺道路整備事業 |  |  |  |  | 市道2244号線道路整備工事 | 道路整備工事完成延長・幅員 | L=227ｍ W=12ｍ | ０ｍ |  | 22799 | (工事請負費22,620,000＋需用費179,781) 明許繰越22,800,000円 |  | 市道2244号線道路整備工事 | 道路整備工事完成延長・幅員 | L=227ｍ W=12ｍ |  | 22800 | 業務計画 | [5 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
26 |  | 茅ヶ崎駅北口周辺道路整備事業 |  |  |  |  | 北口駅前広場整備工事 | 道路整備工事完成延長・幅員 | L=100ｍ W=6ｍ | ０ｍ |  | 44888 | 明許繰越46,139,000円 |  | 北口駅前広場整備工事 | 道路整備工事完成延長・幅員 | L=100ｍ W=7.2～12.8ｍ |  | 46139 | 業務計画 | [5 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
26 |  | 茅ヶ崎駅北口周辺道路整備事業 |  |  |  |  | 設計積算業務委託・監理業務委託 | 業務委託 | １件 | １件 |  | 2184 | 明許繰越3,000,000円 |  | 設計積算業務委託・監理業務委託 | 業務委託 | １件 |  | 3000 | 業務計画 | [5 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
26 |  | 茅ヶ崎駅北口周辺道路整備事業 | [12 empty] | 家屋事後調査委託 | 業務委託 | １８棟 |  | 5900 | 業務計画 | [5 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | なし |  |  | 予算なし
26 |  | 茅ヶ崎駅北口周辺道路整備事業 | [12 empty] | 物件補償 | 物件補償 | ３棟 |  | 200 | 業務計画 | [5 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
27 | 総 | 市道０２１０号線（梅田通り）整備事業 | 交通量の増加等に伴い歩行者の安全確保のため、歩道整備を図る。 | 道路利用者 | 政策 | [5 empty] | 452 |  | 指標は達成できなかったが成果は今後見込める。 | Ｂ |  | 用地交渉 | ２件 |  |  | 業務計画 | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | [5 empty] | なし |  |  | 増やす
27 |  | 市道０２１０号線（梅田通り）整備事業 |  |  |  |  | 矢畑地内歩道設置測量業務 | 測量業務委託 | L=270m | L=50.6m |  | 452 |  |  | 用地交渉 | 用地交渉 | ２件 |  |  | 業務計画 | [5 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | なし |  |  | 増やす
28 | 総 | 市道０１１１号線（香川駅前通り）整備事業 | 香川駅周辺地区まちづくり整備計画に合わせ舗装修繕を実施する。 | 道路利用者 | 政策 | [5 empty] | 11837 |  | 成果が出ていないが、今後成果が見込める。 | Ｃ |  | 道路整備工事 | L=200m | 23288 |  |  | 未 | 高 | 高 | 高 | 休・廃止 | [5 empty] | なし |  |  | 予算なし
28 |  | 市道０１１１号線（香川駅前通り）整備事業 |  |  |  |  | 道路整備工事 | 道路整備工事 | L=200m | L=0m |  | 11837 | 明許繰越23,288,000円 |  | 道路整備工事 | 道路整備工事 | L=200m |  | 23288 | [6 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | なし |  |  | 予算なし
29 | 総 | 市道０１０７号線（桜道）整備事業 | 交通ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ法の施行を受けて全ての人々が安全で安心して利用できる道路空間のﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ化を目指す。 | 道路利用者 | 政策 | [7 empty] | 活動指標を概ね達成し、成果があがった。 | Ａ |  | 道路整備工事 | L=207m | 42000 |  | 業務計画 | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | [5 empty] | なし |  |  | 維持
29 |  | 市道０１０７号線（桜道）整備事業 |  |  |  |  | 道路詳細設計業務 | 道路詳細設計業務委託・測量業務委託 | 詳細設計 L=620m 測量 L=640m | 詳細設計 L=620m 測量 L=640m | [9 empty] | 業務計画 | [5 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | なし |  |  | 予算なし
29 |  | 市道０１０７号線（桜道）整備事業 | [12 empty] | 道路整備工事 | 道路整備工事 | L=207m |  | 42000 | 業務計画 | [5 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
601 | 総 | 道水路敷台帳管理システム整備事業 | 道水路、道水路敷占用及び道水路敷払い下げ（交換）情報を管理するため、道水路敷台帳管理システムを導入する。 | 市民・事業者等 | 政策 | [7 empty] | 活動指標を概ね達成し、成果があがった。 | Ａ
601 |  | 道水路敷台帳管理システム整備事業 |  |  |  |  | 道水路敷台帳管理システムの構築 | システム構築のための打合せ会議開催 | 年１２回 | 年１２回 |  |  |  |  | （事業№１０へ統合）
888 | 総 | 災害応急対策活動 | 本市域に、地震動・津波伴う諸現象による同時多発的災害が発生した場合に、被害を軽減し、応急対策活動を課として迅速的確に対処する。 | 全市民等 | 定例定型 | [7 empty] | 活動指標を概ね達成し、成果があがった。 | Ａ | [6 empty] | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持
888 |  | 災害応急対策活動 |  |  |  |  | 課の災害応急対策活動マニュアルの検証及び見直し等（毎年） | マニュアルの検証及び見直し | ４月 | ４月 |  |  |  |  | 課の災害応急対策活動マニュアルの検証及び見直し等（毎年） | マニュアルの検証及び見直し | ４月
888 |  | 災害応急対策活動 |  |  |  |  | 災害応急対策の特命の受理（災害等発生時） | 班員の配備 | ２４名 | ２４名 |  |  |  |  | 災害応急対策の特命の受理（災害等発生時） | 班員の配備 | ２４名
888 |  | 災害応急対策活動 |  |  |  |  | 風水害等災害事前配備及び対応 | 班員の配備 | 随時 | １９回 |  |  |  |  | 風水害等災害事前配備及び対応 | 班員の配備 | 随時
888 |  | 災害応急対策活動 |  |  |  |  | 災害時相互応援協定に基づく応援要請（災害等発生時） | 協定先への応援要請 | 随時 | ０回 |  |  |  |  | 災害時相互応援協定に基づく応援要請（災害等発生時） | 協定締結施設・事業所への応援要請 | 随時
888 | 総 | 庁内共通事務 |  |  | 定例定型
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0