## シート
課かい名 |  |  | 道路管理課 | [28 empty] | 道路管理課
施策目標 |  | 身近な生活道路を安全で快適にする
基礎情報 | [9 empty] | 平成２５年度評価 | [8 empty] | 平成２６年度計画 | [5 empty] | 経営改善方針の重点事項に係る取組 | [5 empty] | 広域連携に関する取組 |  | 今後の事業展開
事務事業 |  |  |  | 対象（顧客） | 事業の性質区分 | 指標・目標 |  |  |  | 実績 | [5 empty] | 事後評価
事業№ | 総括フラグ | 事務事業名 (第2次実施計画) | 事務事業の 目的・成果 (第2次実施計画) |  |  | 名称 | 目標値 (第2次実施計画) |  |  | 活動 |  |  |  | 決算内訳（千円） |  | 事業の指標の達成状況 | 事務事業の目的に対する成果の状況 | 25年度の取組に対する分析 | 活動 |  |  | 予算内訳（千円） |  | 業務計画 | 経営改善 方針での 位置付け 等 | 経営改善による 取り組みの 方向性 | 目標 (数値目標等) | 目標の定義 | 改善 時期 (年度) | 具体的な 改善内容 | 広域 連携 の 実施 | 広域連携の 具体的な内容 | 必要性 |  |  |  | 事業の 方向性 | 予算の方向性
[10 empty] | 活動 | 活動量・サービス量 |  |  | 当該事務事業全体の 決算額 （合計） | 活動ごとの 決算額 |  |  |  | 活動 | 活動量・サービス量 |  | 当該事務事業全体の 予算額 （合計） | 活動ごとの 予算額 | [9 empty] | ①目的達成 | ②ニーズ | ③成果 | ④継続性
[11 empty] | 活動指標の 名称 | 目標値 | 実績値 | [6 empty] | 活動指標の 名称 | 目標値
[7 empty] | 25年度 | 26年度 | 27年度 |  |  |  |  | 963013 | 963013 | [6 empty] | 926165 | 926165
1 | 総 | 狭あい道路整備事業 | 狭あい道路の後退用地を取得・拡幅することにより、交通・災害対策等都市機能の向上を図り、安全な生活道路として整備する | 狭あい道路に接する土地所有者等 | 政策 | 事業件数 整備延長率 | 300件 18.55% | 300件 19.22% | 300件 19.60% |  |  |  |  | 310260 |  | 295件 19.13% | 目標値に達し１９．１３％の進捗率であり、活動量・サービス量も概ね達成しており、成果がでている。事務事業の目的は概ね達成している。今後更に拡充する。 | Ａ |  |  |  | 301997 |  | 業務計画 | 位置付けないが取り組みを進める | [5 empty] | 不可 |  | 未 | 高 | 高 | 高 | 拡大 | 増やす
1 |  | 狭あい道路整備事業 | [7 empty] | 拡幅用地の測量・登記委託 | 境界確定測量面積／件数 | 2,000㎡/300件 | 2,530㎡/263件 |  | 66011 |  |  |  | 拡幅用地の測量・登記委託 | 境界確定測量面積／件数 | 2,000㎡/300件 |  | 61688 | 業務計画 | [13 empty] | 増やす
1 |  | 狭あい道路整備事業 | [7 empty] | 拡幅用地の工作物等移転補償費算定業務委託 | 工作物の補償件数 | １７０件 | １３７件 |  | 15803 |  |  |  | 拡幅用地の工作物等移転補償費算定業務委託 | 工作物の補償件数 | １７０件 |  | 14512 | 業務計画 | [13 empty] | 増やす
1 |  | 狭あい道路整備事業 | [7 empty] | 拡幅用地の路面整備 | 後退用地の路面整備延長 | 3,200m | 3,196m |  | 93724 |  |  |  | 拡幅用地の路面整備 | 後退用地の路面整備延長 | 3,200m |  | 100880 | 業務計画 | [13 empty] | 増やす
1 |  | 狭あい道路整備事業 | [7 empty] | 拡幅用地の取得に係る工作物の補償 | 工作物等の補償件数 | １７０件 | １３７件 |  | 75204 |  |  |  | 拡幅用地の取得に係る工作物の補償 | 工作物等の補償件数 | １７０件 |  | 58000 | 業務計画 | [13 empty] | 増やす
1 |  | 狭あい道路整備事業 | [7 empty] | 拡幅用地の買収 | 用地買収の面積 | 2,000㎡ | 2,350㎡ |  | 59311 |  |  |  | 拡幅用地の買収 | 用地買収の面積 | 2,000㎡ |  | 66707 | 業務計画 | [13 empty] | 増やす
1 |  | 狭あい道路整備事業 | [7 empty] | 狭あい道路整備事業に係る庶務事務及び補助金申請 | 事務処理件数 | ３００件 | ２９５件 |  | 207 |  |  |  | 狭あい道路整備事業に係る庶務事務及び補助金申請 | 事務処理件数 | ３００件 |  | 210 | 業務計画 | 位置付けないが取り組みを進める | ①事業実施主体の最適化 | 平成２７年３月 | ・現状の把握再検討 ・提案型民間活用制度を利用し、自主後退協力要請手法の検討 | 26 | ・進捗率を、市街化区域と市街化調整区域と分けて示す。 ・既存の事務事業の委託化と民間企業のノウハウを生かした事務の効率化と事業の進捗を図る。 | [7 empty] | 増やす
2 | 総 | 道路の占用、掘削等の許可に関すること | 道路の占用、掘削等の申請書の提出により、調査し許可を適切に行う。 | 道路利用者 | 定例定型 | 申請・許可件数 | 2,000件 | 2,000件 | 2,000件 |  |  |  |  | 0 |  | 1,802件 | 目標値の概ね９０％を達成し、活動量・サービス量も概ね達成している。 | Ａ |  |  |  | 0 |  |  | なし | [5 empty] | 不可 |  | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | 予算なし
2 |  | 道路の占用、掘削等の許可に関すること | [7 empty] | 道路の占用、掘削申請の事務処理 | 占用、掘削件数 | 2,000件 | 1,802件 | [5 empty] | 道路の占用、掘削申請の事務処理 | 占用、掘削件数 | 2,000件 | [16 empty] | 予算なし
2 |  | 道路の占用、掘削等の許可 | [7 empty] | 道路工事施行承認申請の事務処理 | 承認件数 | ２１０件 | １６４件 | [5 empty] | 道路工事施行承認申請の事務処理 | 承認件数 | ２００件 | [16 empty] | 予算なし
2 |  | 道路の占用、掘削等の許可 | [7 empty] | 車輌運行協議申請の事務処理 | 申請に係る審査及び協議 | ６０件 | ２１６件 | [5 empty] | 車輌運行協議申請の事務処理 | 申請に係る審査及び協議 | １５０件 | [16 empty] | 予算なし
2 |  | 道路の占用、掘削等の許可 | [7 empty] | 道路側溝への汚水流入の申請事務処理 | 申請に係る審査及び協議 | ２０件 | ３５件 | [5 empty] | 道路側溝への汚水流入の申請事務処理 | 申請に係る審査及び協議 | ２０件 | [16 empty] | 予算なし
2 |  | 道路の占用、掘削等の許可 | [7 empty] | 不法占用物除却依頼に係る事務処理 | 不法占用物除却件数 | ２０件 | ２０件 | [5 empty] | 不法占用物除却依頼に係る事務処理 | 不法占用物除却件数 | ２０件 | [16 empty] | 予算なし
2 |  | 道路の占用、掘削等の許可 | [7 empty] | まちづくりにおける手続及び基準等に関する条例第１０条の協議及び都市計画法第３２条に基づく協議 | 協議件数 | １０３件 | ９７件 | [5 empty] | まちづくりにおける手続及び基準等に関する条例第１０条の協議及び都市計画法第３２条に基づく協議 | 協議件数 | １１０件 | [16 empty] | 予算なし
2 |  | 道路の占用、掘削等の許可 | [7 empty] | 建築基準法第４２条第１項第５号の規定による道路の指定の指定に係る協議 | 協議件数 | １９件 | １８件 | [5 empty] | 建築基準法第４２条第１項第５号の規定による道路の指定の指定に係る協議 | 協議件数 | ２０件 | [16 empty] | 予算なし
3 | 総 | 道路の占用料等の徴収に関すること | 道路の占用料等の徴収を適切に行う。 | 道路の占用等の申請者 | 定例定型 | 道路附属物占用料 | 200件 1,900件 | 200件 1,900件 | 200件 1,900件 |  |  |  |  | 0 |  | 278件 1,966件 | 目標値を達せしており、また、活動量・サービス量も目標を上回っている。 | Ａ |  |  |  | 0 |  |  | なし | [5 empty] | 不可 |  | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | 予算なし
3 |  | 道路の占用料等の徴収に関すること | [7 empty] | 道路の占用料の徴収に係る事務処理 | 徴収件数 | 200件 | 278件 | [5 empty] | 道路の占用料の徴収に係る事務処理 | 徴収件数 | 300件 | [16 empty] | 予算なし
3 |  | 道路の占用料等の徴収 | [7 empty] | 道路損傷復旧負担金の徴収に係る事務処理 | 徴収件数 | 1,900件 | 1,966件 | [5 empty] | 道路損傷復旧負担金の徴収に係る事務処理 | 徴収件数 | 2,000件 | [16 empty] | 予算なし
4 | 総 | 市道７２６３号線道路整備事業 | 現在、行き止まりとなっている道路を通り抜け可能な道路とすることで道路利用者の安全・安心を図るとともに防災機能の強化を図るため道路の整備を実施します。 | 道路利用者 | 政策 | 公有財産購入／埋蔵文化財発掘調査 | 175㎡ | 200㎡ | 発掘調査 |  |  |  |  | 278 |  | ０㎡ | 事業用地取得のため用地交渉を行ったが、合意に至らず繰越しており、今後成果が見込める。 | Ｃ |  |  |  | 9106 |  |  | なし | [5 empty] | 不可 |  | 未 | 高 | 高 | 高 | 拡大 | 増やす
4 |  | 市道７２６３号線道路整備事業 | [7 empty] | 市道７２６３号線道路整備用地購入 | 購入筆数 購入面積 | ６筆 175.84㎡ | ０筆 0㎡ |  | 0 | [22 empty] | 増やす
4 |  | 市道７２６３号線道路整備事業 | [16 empty] | 市道７２６３号線道路整備用地購入 | 購入筆数 購入面積 | ６筆 175.84㎡ |  | 8276 | [14 empty] | 増やす
4 |  | 市道７２６３号線道路整備事業 | [7 empty] | 不動産鑑定委託 | 業務委託 | 1件 | 1件 |  | 278 | [22 empty] | 維持
4 |  | 市道７２６３号線道路整備事業 | [7 empty] | 地積測量・地積測量図作成業務委託 | 業務委託 | 1件 | 0件 |  | 0 | [22 empty] | 維持
4 |  | 市道７２６３号線道路整備事業 | [16 empty] | 地積測量・地積測量図作成業務委託 | 業務委託 | 1件 |  | 830 | [14 empty] | 維持
5 | 総 | 橋りょう耐震補強等整備事業 | 既存橋りょうの耐震補強の整備促進を図り地震時の安全性を確保する。 | 橋りょう利用者 | 政策 | 橋りょう数 | ３橋 | ３橋 | 終了 |  |  |  |  | 91031 |  | ３橋 | 事業の指標を達成し、成果があがった。 | Ａ |  |  |  | 97507 |  | 業務計画 | なし | [5 empty] | 不可 |  | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | 維持
5 |  | 橋りょう耐震補強等整備事業（繰越分） | [7 empty] | 業務委託 | 高額資材等価格調査委託 | 1件 | 1件 |  | 197 | [22 empty] | 維持
5 |  | 橋りょう耐震補強等整備事業 | [16 empty] | 業務委託 | 高額資材等価格調査委託 | 1件 |  | 288 | 業務計画 | [13 empty] | 維持
5 |  | 橋りょう耐震補強等整備事業（繰越分） | [7 empty] | 耐震補強等工事 | 宮ノ下橋／萩園橋／中島橋耐震補強等工事 | 3橋 | 3橋 |  | 90834 | [22 empty] | 維持
5 |  | 橋りょう耐震補強等整備事業 | [16 empty] | 耐震補強等工事 | 湘東橋／中原橋／古相模橋耐震補強等工事 | 3橋 |  | 93019 | 業務計画 | [13 empty] | 維持
5 |  | 橋りょう耐震補強等整備事業 | [16 empty] | 業務委託 | ふれあい橋・梅田歩道橋補修補強設計業務委託 | 2橋 |  | 4200 | 業務計画 | [13 empty] | 維持
6 | 総 | 道路舗装修繕事業 | 事故の原因となる舗装の穴あき等の損傷箇所を早急に復旧し、歩道の段差や起伏を解消し、歩行者や自転車等交通の安全性の確保を図る。 | 道路利用者 | 定例定型 | 舗装面積 | 11,600㎡ | 11,600㎡ | 11,600㎡ |  |  |  |  | 152588 |  | 12,652㎡ | 事業の指標を達成し、成果があがった。 | Ａ |  |  |  | 133895 |  | 業務計画 | なし | [5 empty] | 不可 |  | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | 維持
6 |  | 道路舗装修繕事業 | [7 empty] | 道路修繕等の整備 | 整備面積 側溝改修 | 12,600㎡ 515m | 12,652㎡ 487m |  | 137577 |  |  |  | 道路修繕等の整備 | 整備面積 側溝改修 | 10,271㎡ 388m |  | 118188 | 業務計画 | [13 empty] | 維持
6 |  | 道路舗装修繕事業 | [7 empty] | 設計・積算・施工監理業務委託 | 業務委託件数 | ２件 | １件 |  | 6462 |  |  |  | 設計・積算・施工監理業務委託 | 業務委託件数 | 1件 |  | 7668 | 業務計画 | [13 empty] | 維持
6 |  | 道路舗装修繕事業 | [7 empty] | 舗装修繕工事図面作成 | 図面作成 | １業務 | ２業務 |  | 945 |  |  |  | 舗装修繕工事図面作成 | 図面作成 | １業務 |  | 1569 | 業務計画 | [13 empty] | 維持
6 |  | 道路舗装修繕事業 | [7 empty] | 道水路敷台帳管理システム保守委託 | 保守台数 | ４台 | ４台 |  | 798 |  |  |  | 道水路敷台帳管理システム保守委託 | 保守台数 | ４台 |  | 864 | 業務計画 | [13 empty] | 維持
6 |  | 道路舗装修繕事業 | [16 empty] | 道水路敷台帳管理システム改修業務委託 | 業務委託件数 | １業務 |  | 1858 | 業務計画 | [13 empty] | 維持
6 |  | 道路舗装修繕事業 | [7 empty] | 歩道段差改良工事 | 歩道切下部改良、歩車道段差解消、視覚障害者誘導ﾌﾞﾛｯｸ設置 | 15箇所 | 45箇所 |  | 6806 |  |  |  | 歩道段差改良工事 | 歩道切下部改良、歩車道段差解消、視覚障害者誘導ﾌﾞﾛｯｸ設置 | 15箇所 |  | 3748 | 業務計画 | [13 empty] | 維持
7 | 総 | 道路整備事業 | 市道の路面・歩道等の整備を行い、交通の安全性の確保を図る。 | 道路利用者 | 定例定型 | 道路整備面積 | 4,000㎡ | 4,000㎡ | 4,000㎡ |  |  |  |  | 30753 |  | 2,603㎡ | 事業の指標を達成していないが、道路の安全性について、成果が出ている。 | Ｃ |  |  |  | 40606 |  |  | なし | [5 empty] | 不可 |  | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | 維持
7 |  | 道路整備事業 | [7 empty] | 道路補修工事及び整備工事 | 整備面積 | 3,115㎡ | 2,603㎡ |  | 27593 |  |  |  | 道路補修工事及び整備工事 | 整備面積 | 1,455㎡ |  | 35402 | [14 empty] | 維持
7 |  | 道路整備事業 | [7 empty] | 地積測量・地積測量図・境界確定図作成の業務委託 | 業務委託数 | 2 業務 | 1 業務 |  | 473 |  |  |  | 地積測量・地積測量図・境界確定図作成の業務委託 | 業務委託数 | 2 業務 | [16 empty] | 維持
7 |  | 道路整備事業 | [7 empty] | 設計・積算・施工監理業務委託 | 業務委託数 | 1 業務 | 1 業務 |  | 2382 |  |  |  | 設計・積算・施工監理業務委託 | 業務委託数 | 1 業務 |  | 1048 | [14 empty] | 維持
7 |  | 道路整備事業 | [7 empty] | 角切測量の業務委託 | 業務委託数 | 2 業務 | 0 業務 |  | 0 |  |  |  | 角切測量の業務委託 | 業務委託数 | 2 業務 |  | 514 | [14 empty] | 維持
7 |  | 道路整備事業 | [7 empty] | 不動産鑑定業務委託 | 業務委託数 | 2 業務 | 1 業務 |  | 305 |  |  |  | 不動産鑑定業務委託 | 業務委託数 | 2 業務 | [16 empty] | 維持
7 |  | 道路整備事業 | [7 empty] | 補償費算定業務委託 | 業務委託数 | １業務 | １業務 |  | 0 |  |  |  | 補償費算定業務委託 | 業務委託数 | １業務 | [16 empty] | 維持
7 |  | 道路整備事業 | [7 empty] | 歩道整備用地購入 | 購入筆数 購入面積 | 2筆 17.67㎡ | 0筆 0㎡ |  | 0 | [22 empty] | 維持
7 |  | 道路整備事業 | [16 empty] | 歩道整備用地購入 | 購入筆数 購入面積 | 2筆 17.67㎡ |  | 2003 | [14 empty] | 維持
7 |  | 道路整備事業 | [7 empty] | 物件補償 | 物件補償件数 | １件 | ０件 |  | 0 | [22 empty] | 維持
7 |  | 道路整備事業 | [16 empty] | 物件補償 | 物件補償件数 | １件 |  | 300 | [14 empty] | 維持
7 |  | 道路整備事業 | [16 empty] | 道路詳細設計及び測量業務委託 | 業務委託数 | １業務 |  | 1339 | [14 empty] | 維持
8 | 総 | 側溝浚渫事業 | 市内各所の側溝の浚渫を行う。 | 道路利用者 | 定例定型 | 浚渫延長 | 7,277m | 7,277m | 7,277m |  |  |  |  | 14132 |  | 3,988m | 浚渫延長は活動量の目標値を達成しており、事業の成果があがっている。 | Ａ |  |  |  | 12501 |  |  | なし | [5 empty] | 不可 |  | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | 維持
8 |  | 側溝浚渫事業 | [7 empty] | 側溝の浚渫委託 | 浚渫延長 | 7,277ｍ の50% | 7,277ｍ の54.8% (3,988m) |  | 14132 |  |  |  | 側溝の浚渫委託 | 浚渫延長 | 2826.6ｍ 第2次実施計画・目標値の40% |  | 12501 | [14 empty] | 維持
9 | 総 | 駅周辺及び道路施設等の維持管理 | 駅周辺及び道路施設等の維持管理により利用者の安全通行を確保する。 | 道路等利用者(施設利用者) | 定例定型 | 清掃・巡回、点検の実施回数 | 清掃：毎日、巡回：随時、点検：毎日 | 清掃：毎日、巡回：随時、点検：毎日 | 清掃：毎日、巡回：随時、点検：毎日 |  |  |  |  | 68424 |  | 清掃：毎日、巡回：随時、点検：毎日 | 目標値を達成、サービス量・活動量も達成し、事務事業目的に対する成果が出ている。 | Ａ |  |  |  | 71668 |  |  | なし | [5 empty] | 不可 |  | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | 維持
9 |  | 駅周辺及び道路施設等の維持管理 | [7 empty] | 茅ヶ崎駅エレベーター・エスカレーター等施設管理運営業務委託 | 管理運営・監視 | 毎日 | 毎日 |  | 8546 |  |  |  | 茅ヶ崎駅エレベーター・エスカレーター等施設管理運営業務委託 | 管理運営・監視 | 毎日 |  | 9374 | [14 empty] | 維持
9 |  | 駅周辺及び道路施設等の維持管理 | [7 empty] | 茅ヶ崎駅エレベーター・エスカレーター等観光案内所清掃委託 | 清掃 | 毎日 | 毎日 |  | 945 |  |  |  | 茅ヶ崎駅エレベーター・エスカレーター等観光案内所清掃委託 | 清掃 | 毎日 |  | 1023 | [14 empty] | 維持
9 |  | 駅周辺及び道路施設等の維持管理 | [7 empty] | 駅前広場等清掃業務委託 | 清掃・タイル清掃 | 毎日／年６回 | 毎日／年６回 |  | 15855 |  |  |  | 駅前広場等清掃業務委託 | 清掃・タイル清掃 | 毎日／年６回 |  | 16308 | [14 empty] | 維持
9 |  | 駅周辺及び道路施設等の維持管理 | [7 empty] | 駅前広場等昇降設備保守点検委託 | 点検調整・総合機能調査 | 12回／年１回 | 12回／年１回 |  | 7796 |  |  |  | 駅前広場等昇降設備保守点検委託 | 点検調整・総合機能調査 | 12回／年１回 |  | 8018 | [14 empty] | 維持
9 |  | 駅周辺及び道路施設等の維持管理 | [7 empty] | 駅北口広場及び地下道等監視業務委託 | 運行・監視 | 毎日 | 毎日 |  | 20580 |  |  |  | 駅北口広場及び地下道等監視業務委託 | 運行・監視 | 毎日 |  | 21263 | [14 empty] | 維持
9 |  | 駅周辺及び道路施設等の維持管理 | [7 empty] | 駅北口広場及び地下道等監視ｼｽﾃﾑ保守点検業務委託 | 保守点検 | 12回／年 （毎月） | 12回／年 （毎月） |  | 4204 |  |  |  | 駅北口広場及び地下道等監視ｼｽﾃﾑ保守点検業務委託 | 保守点検 | 12回／年 （毎月） |  | 4324 | [14 empty] | 維持
9 |  | 駅周辺及び道路施設等の維持管理 | [7 empty] | 市道にはみ出した大枝、草刈り等委託業務 | 伐採委託 | 30件 | 34件 |  | 3196 |  |  |  | 市道にはみ出した大枝、草刈り等委託業務 | 伐採委託 | 30件 |  | 2754 | [14 empty] | 維持
9 |  | 駅周辺及び道路施設等の維持管理 | [7 empty] | 道路管理課管理担当業務に係る事務処理 | 非常勤嘱託職員報酬 | 5時間／日×244日×1人 | 5時間／日×241日×1人 |  | 1205 |  |  |  | 道路管理課管理担当業務に係る事務処理 | 非常勤嘱託職員報酬 | 5時間／日×244日×1人 |  | 1220 | [14 empty] | 維持
9 |  | 駅周辺及び道路施設等の維持管理 | [7 empty] | 消耗品費の購入、光熱水費 | パソコン用監視システム消耗品及び課内事務用品・電気料・水道料 | 随時 | 随時 |  | 3876 |  |  |  | 消耗品費の購入、光熱水費 | パソコン用監視システム消耗品及び課内事務用品・電気料・水道料 | 随時 |  | 3524 | [14 empty] | 維持
9 |  | 駅周辺及び道路施設等の維持管理 | [7 empty] | 印刷製本 | 設計用工事写真・青写真焼付 | 1件 | 1件 |  | 6 |  |  |  | 印刷製本 | 設計用工事写真・青写真焼付 | 1件 |  | 31 | [14 empty] | 維持
9 |  | 駅周辺及び道路施設等の維持管理 | [7 empty] | 駅北口広場等・茅ヶ崎駅・国道１号線地下横断歩道等道路施設維持管理 | 駅北口広場等・茅ヶ崎駅・国道１号線地下横断歩道等道路施設修繕 | 3箇所 | 3箇所 |  | 273 |  |  |  | 駅北口広場等・茅ヶ崎駅・国道１号線地下横断歩道等道路施設維持管理 | 駅北口広場等・茅ヶ崎駅・国道１号線地下横断歩道等道路施設修繕 | 3箇所 |  | 1279 | [14 empty] | 維持
9 |  | 駅周辺及び道路施設等の維持管理 | [7 empty] | 駅北口広場電気時計設備点検 | 電気時計設備点検 | 年１回 | 年１回 |  | 29 |  |  |  | 駅北口広場電気時計設備点検 | 電気時計設備点検 | 年１回 |  | 30 | [14 empty] | 維持
9 |  | 駅周辺及び道路施設等の維持管理 | [7 empty] | 道路賠償責任保険保険加入・事故対応 | 道路事故対応 | ０件 | ４件 |  | 521 |  |  |  | 道路賠償責任保険保険加入・事故対応 | 道路事故対応 | ０件 |  | 524 | [14 empty] | 維持
9 |  | 駅周辺及び道路施設等の維持管理 | [7 empty] | 道路敷の賃貸借 | 賃貸借契約 | ４件 | ４件 |  | 117 |  |  |  | 道路敷の賃貸借 | 賃貸借契約 | ４件 |  | 119 | [14 empty] | 維持
9 |  | 駅周辺及び道路施設等の維持管理 | [7 empty] | 土木積算用プリンターリース料 | リース契約 | 12ヶ月 | 12ヶ月 |  | 56 |  |  |  | 土木積算用プリンターリース料 | リース契約 | 12ヶ月 |  | 57 | [14 empty] | 維持
9 |  | 駅周辺及び道路施設等の維持管理 | [7 empty] | 積算システム使用料 | リース契約 | 12ヶ月 | 12ヶ月 |  | 378 |  |  |  | 積算システム使用料 | リース契約 | 12ヶ月 |  | 389 | [14 empty] | 維持
9 |  | 駅周辺及び道路施設等の維持管理 | [7 empty] | 神奈川県道路利用者会議 | 会費 | １回・年 | １回・年 |  | 22 |  |  |  | 神奈川県道路利用者会議 | 会費 | １回・年 |  | 22 | [14 empty] | 維持
9 |  | 駅周辺及び道路施設等の維持管理 | [7 empty] | (社)日本道路協会 | 会費 | １回・年 | １回・年 |  | 30 |  |  |  | (社)日本道路協会 | 会費 | １回・年 |  | 30 | [14 empty] | 維持
9 |  | 駅周辺及び道路施設等の維持管理 | [7 empty] | 神奈川県防災協会 | 会費 | １回・年 | １回・年 |  | 21 |  |  |  | 神奈川県防災協会 | 会費 | １回・年 |  | 21 | [14 empty] | 維持
9 |  | 駅周辺及び道路施設等の維持管理 | [7 empty] | 辻堂駅西口跨線橋等維持管理 | 負担金 | １回・年 | １回・年 |  | 768 |  |  |  | 辻堂駅西口跨線橋等維持管理 | 負担金 | １回・年 |  | 768 | [14 empty] | 維持
9 |  | 駅周辺及び道路施設等の維持管理 | [16 empty] | 国土交通大学校研修会 | 負担金 | １回・年 |  | 90 | [14 empty] | 維持
9 |  | 駅周辺及び道路施設等の維持管理 | [7 empty] | 道路損害賠償金 | 賠償金 | ０件 | ０件 |  | 0 |  |  |  | 道路損害賠償金 | 賠償金 | ０件 |  | 500 | [14 empty] | 維持
10 | 総 | 道路安全施設設置事業 | 歩行者や車両の安全を確保するため、道路照明灯・道路反射鏡・路面標示などの整備を図る。 | 道路利用者 | 定例定型 | 安全施設設置箇所数 | １５灯 ８５面 | １５灯 ８５面 | １５灯 ８５面 |  |  |  |  | 86829 |  | １２灯 ９６面 | 指標を概ね達成しており、すでに成果が出ている。 | Ａ |  |  |  | 88123 |  |  | なし | [5 empty] | 不可 |  | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | 維持
10 |  | 道路安全施設設置事業 | [7 empty] | 公衆街路灯外光熱水費等 | 基数 | 1,032基 | 1,032基 |  | 38949 |  |  |  | 公衆街路灯外光熱水費等 | 基数 | 1,032基 |  | 41146 | [14 empty] | 維持
10 |  | 道路安全施設設置事業 | [7 empty] | 公衆街路灯照明灯修繕 | ランプ交換・修繕 | 152基 | 166基 |  | 3632 |  |  |  | 公衆街路灯照明灯修繕 | ランプ交換・修繕 | 150基 |  | 3931 | [14 empty] | 維持
10 |  | 道路安全施設設置事業 | [7 empty] | 道路反射鏡修繕 | 基数 | 380基 | 173基 |  | 5315 |  |  |  | 道路反射鏡修繕 | 基数 | 200基 |  | 5107 | [14 empty] | 維持
10 |  | 道路安全施設設置事業 | [7 empty] | 照明灯点検委託 | 本数 | 100本 | 100本 |  | 1185 |  |  |  | 照明灯点検委託 | 本数 | 100本 |  | 1206 | [14 empty] | 維持
10 |  | 道路安全施設設置事業 | [7 empty] | 道路照明灯電柱共架建設負担金 | 件数 | 5件 | 0件 |  | 0 |  |  |  | 道路照明灯電柱共架建設負担金 | 件数 | 5件 |  | 52 | [14 empty] | 維持
10 |  | 道路安全施設設置事業 | [7 empty] | 照明灯設置 道路反射鏡設置 路面標示 | 灯数 面数 延長 | １５灯 ４０面 10,400m | １２灯 ９６面 7,762m |  | 37748 |  |  |  | 照明灯設置 道路反射鏡設置 路面標示 カラー舗装 | 灯数 面数 延長 面積 | １５灯 ４０面 7,100m 60㎡ |  | 36681 | [14 empty] | 維持
11 | 総 | 市道等舗装事業 | 市・私道未舗装道路を舗装し、歩行者の通行の安全と住環境の改善を図る。 | 道路利用者 | 政策 | 舗装面積 | 1,112㎡ | 1,112㎡ | 1,112㎡ | 舗装工事 |  |  |  | 21228 |  | 2,486㎡ | 事業の指標を達成し、成果があがった。 | Ａ |  |  |  | 15000 |  |  | なし | [5 empty] | 不可 |  | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | 維持
11 |  | 市道等舗装事業 | [7 empty] | 舗装工事 | 舗装面積 | 1,638㎡ | 2,044㎡ |  | 10245 |  |  |  | 舗装工事 | 舗装面積 | 1,635㎡ |  | 15000 | [14 empty] | 維持
11 |  | 市道等舗装事業 | 広域事業政策課より配当替 | [6 empty] | 舗装工事 | 舗装面積 | 472㎡ | 442㎡ |  | 10983
12 | 総 | 土木施設災害復旧事業 | 災害を受けた道路及び橋梁の復旧工事を行う。 | 道路利用者 | 政策 | 被災箇所への迅速な初動対応時間 | ３時間以内 | ３時間以内 | ３時間以内 |  |  |  |  | 2988 |  | ３時間以内 | 台風１８号により行谷地内で道路の路肩法面の崩壊が発生。職員を現地へ急行させ、通行止めと被害拡大防止の措置を実施した。 事業の指標を達成し、成果があがった。 | Ａ |  |  |  | 3000 |  |  | なし | [5 empty] | 不可 |  | 未 | 中 | 高 | 高 | 現状維持 | 維持
12 |  | 土木施設災害復旧事業 | [7 empty] | 災害を受けた道路及び橋梁の復旧工事 | 被災箇所への迅速な初動対応時間 | ３時間以内 | ３時間以内 |  | 2988 |  |  |  | 災害を受けた道路及び橋梁の復旧工事・業務委託 | 被災箇所への迅速な初動対応時間 | ３時間以内 |  | 3000 | [14 empty] | 維持
13 | 総 | 道路の管理 | 市道保持のため維持修繕を行う。 | 道路利用者 | 定例定型 | 舗装路面補修箇所数 | 1,400箇所 | 1,400箇所 | 1,400箇所 |  |  |  |  | 21702 |  | 1,480箇所 | 事業の指標を達成し、成果があがった。 | Ａ |  |  |  | 21546 |  |  | なし | [5 empty] | 不可 |  | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | 維持
13 |  | 道路の管理 | [7 empty] | 委託業務 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等処理委託 | 40t | 27t |  | 52 |  |  |  | 委託業務 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等処理委託 | 41t |  | 71 | [14 empty] | 維持
13 |  | 道路の管理 | [7 empty] | 委託業務 | 路面清掃 ･ 除雪作業委託 | 10回 | 6回 |  | 6941 |  |  |  | 委託業務 | 路面清掃 ･ 除雪作業委託 | 10回 |  | 2057 | [14 empty] | 維持
13 |  | 道路の管理 | [7 empty] | 委託業務／光熱水費 | ポンプ施設電気・機械点検委託・電気料／水道料 | 8箇所 | 8箇所 |  | 3514 |  |  |  | 委託業務／光熱水費 | ポンプ施設電気・機械点検委託・電気料／水道料 | 8箇所 |  | 5208 | [14 empty] | 維持
13 |  | 道路の管理 | [7 empty] | 作業用トラック及び補修用機器等消耗品購入 | 補修用機器消耗品凍結防止用塩化カルシウム | 100袋 | 100袋 |  | 989 |  |  |  | 作業用トラック及び補修用機器等消耗品購入 | 補修用機器消耗品・凍結防止用塩化カルシウム | 75袋 |  | 915 | [14 empty] | 維持
13 |  | 道路の管理 | [7 empty] | 作業用トラック等燃料 | 軽油・無鉛ガソリン | 5,800ﾘｯﾄﾙ／800ﾘｯﾄﾙ | 4,945ﾘｯﾄﾙ／550ﾘｯﾄﾙ |  | 754 |  |  |  | 作業用トラック等燃料 | 軽油・無鉛ガソリン | 5,308ﾘｯﾄﾙ／747ﾘｯﾄﾙ |  | 894 | [14 empty] | 維持
13 |  | 道路の管理 | [7 empty] | 作業用トラック等修繕 | 台数 | ５台 | ５台 |  | 434 |  |  |  | 作業用トラック等修繕 | 台数 | ５台 |  | 829 | [14 empty] | 維持
13 |  | 道路の管理 | [7 empty] | 鳥井戸調整池・ポンプ場異常・遠隔通報 | 電話・通信費用 | 7箇所 | 7箇所 |  | 320 |  |  |  | 鳥井戸調整池・ポンプ場異常・遠隔通報 | 電話・通信費用 | 7箇所 |  | 418 | [14 empty] | 維持
13 |  | 道路の管理 | [7 empty] | 作業用トラック等法定点検 | 台数 | ５台 | ５台 |  | 217 |  |  |  | 作業用トラック等法定点検 | 台数 | 6台 |  | 319 | [14 empty] | 維持
13 |  | 道路の管理 | [7 empty] | 台風、降雪等による緊急対応のための機械借上料 | ﾓｰﾀｰｸﾞﾚﾀﾞ-/ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ/路面清掃車・散水車/ﾄﾗｸﾀｰｼｮﾍﾞﾙ/塩化ｶﾙｼｳﾑ散布機/ﾊﾞｯｸﾎｳ | ６台 | １台 |  | 55 |  |  |  | 台風、降雪等による緊急対応のための機械借上料 | ﾓｰﾀｰｸﾞﾚﾀﾞ-/ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ/路面清掃車・散水車/ﾄﾗｸﾀｰｼｮﾍﾞﾙ/塩化ｶﾙｼｳﾑ散布機/ﾊﾞｯｸﾎｳ | ６台 |  | 1437 | [14 empty] | 維持
13 |  | 道路の管理 | [7 empty] | 道路維持補修用原材料 | 合材／砕石／雨水桝／乳剤 | 3,000袋／200m3／10基／10本 | 2,130袋／73.5m3／0基／3本 |  | 8423 |  |  |  | 道路維持補修用原材料 | 合材／砕石／雨水桝／乳剤 | 3,000袋／200m3／10基／10本 |  | 9257 | [14 empty] | 維持
13 |  | 道路の管理 | [7 empty] | 備品購入費 | プレート転圧機 | １台 | ０台 |  | 0 |  |  |  | 備品購入費 | ハンディーブロワー | 2台 |  | 119 | [14 empty] | 維持
13 |  | 道路の管理 | [7 empty] | 放置自動車の撤去委託 | 放置自動車の撤去台数 | ４台 | １台 |  | 3 |  |  |  | 放置自動車の撤去委託 | 放置自動車の撤去台数 | 7台 |  | 22 | [14 empty] | 維持
14 | 総 | 道路舗装損傷復旧事業 | 事故の原因となる舗装の穴あき棟の損傷箇所を早急に復旧する。 | 道路利用者 | 定例定型 | 復旧面積 | 2,000㎡ | 2,000㎡ | 2,000㎡ |  |  |  |  | 21932 |  | 50箇所 924㎡ | 事業の指標を下回ったが、道路の安全確保という目的は、概ね達成している。 | Ｂ |  |  |  | 23658 |  |  | なし | [5 empty] | 不可 |  | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | 維持
14 |  | 道路舗装損傷復旧事業 | [7 empty] | 道路舗装損傷復旧委託 | 復旧面積 | 2,000㎡ | 924㎡ |  | 21932 |  |  |  | 道路舗装損傷復旧委託 | 復旧面積 | 2,000㎡ |  | 23658 | [14 empty] | 維持
15 | 総 | 道路小規模修繕事業 | 市道の雨水桝設置、舗装修繕、ガードレール等小規模な損傷復旧を行う。 | 道路利用者 | 定例定型 | 修繕箇所数 | ４５箇所 | ４５箇所 | ４５箇所 |  |  |  |  | 14482 |  | ４０箇所 | 事業の指標を概ね達成し、成果があがった。 | Ａ |  |  |  | 30858 |  |  | なし | [5 empty] | 不可 |  | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | 維持
15 |  | 道路小規模修繕事業 | [7 empty] | 小規模損傷の復旧委託 | 修繕箇所数 | ４５箇所 | ４０箇所 |  | 14482 |  |  |  | 小規模損傷の復旧委託 | 修繕箇所数 | 90箇所 |  | 30858 | [14 empty] | 維持
16 | 総 | 受託土木工事の設計、施工及び監督 | 受託土木工事の設計、施工及び監督を行う。 | 依頼関係課 | 定例定型 | 受託工事の件数 | ２件 | ２件 | ２件 | [6 empty] | ３件 | 事業の指標を達成し、成果があがった。 | Ａ |  |  |  | 0 |  |  | なし | [5 empty] | 不可 |  | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | 予算なし
16 |  | 受託土木工事の設計、施工及び監督 | [7 empty] | 受託工事および委託業務の設計、施工および監督 | 受託工事の件数 | ２件 | ３件 | [5 empty] | 受託工事および委託業務の設計、施工および監督 | 受託工事の件数 | ２件 | [16 empty] | 予算なし
18 | 総 | 市道０２１０号線（梅田通り）整備事業 | 歩行者の安全確保のため、歩道整備を実施する。 | 道路利用者、歩行者 | 政策 | 公有財産購入及び歩道整備工事 | A=36㎡ | A=29㎡ 及び L=22ｍ | L=34ｍ |  |  |  |  | 9483 |  | A=46.20㎡ | 事業用地の取得について、前年度からの繰越分が完了し、現年度分は次年度への繰越となったが、今後の成果が見込める。 | Ｃ |  |  |  | 32208 |  | 業務計画 | なし | [5 empty] | 不可 |  | 未 | 高 | 中 | 高 | 現状維持 | 維持
18 |  | 市道０２１０号線（梅田通り）整備事業（繰越分） | [7 empty] | 公有財産購入 | 購入筆数 購入面積 | 2筆 47.74㎡ | 2筆 46.20㎡ |  | 7064 | [22 empty] | 予算なし
18 |  | 市道０２１０号線（梅田通り）整備事業（繰越分） | [7 empty] | 業務委託 | 不動産鑑定委託 意見書作成委託 補償調査委託 | ２件 | ２件 |  | 494 | [22 empty] | 予算なし
18 |  | 市道０２１０号線（梅田通り）整備事業（繰越分） | [7 empty] | 物件補償 | 物件補償 | ２件 | ２件 |  | 1158 | [22 empty] | 予算なし
18 |  | 市道０２１０号線（梅田通り）整備事業 | [7 empty] | 公有財産購入 | 購入筆数 購入面積 | 3筆 36㎡ | 0筆 0㎡ |  | 0 |  |  |  | 公有財産購入 | 購入筆数 購入面積 | 2筆 29.32㎡ |  | 8215 | 業務計画 | [13 empty] | 予算なし
18 |  | 市道０２１０号線（梅田通り）整備事業 | [16 empty] | 公有財産購入 | 購入筆数 購入面積 | 3筆 36㎡ |  | 8512 | 業務計画 | [13 empty] | 予算なし
18 |  | 市道０２１０号線（梅田通り）整備事業 | [7 empty] | 業務委託 | 不動産鑑定委託 意見書作成委託 補償調査委託 | ４件 | ４件 |  | 767 |  |  |  | 業務委託 | 不動産鑑定委託 補償調査委託 | 2件 |  | 1158 | 業務計画 | [13 empty] | 予算なし
18 |  | 市道０２１０号線（梅田通り）整備事業 | [7 empty] | 物件補償 | 物件補償 | ２件 | ０件 |  | 0 |  |  |  | 物件補償 | 物件補償 | 1件 |  | 3845 | 業務計画 | [13 empty] | 予算なし
18 |  | 市道０２１０号線（梅田通り）整備事業 | [16 empty] | 物件補償 | 物件補償 | ２件 |  | 7400 | 業務計画 | [13 empty] | 予算なし
18 |  | 市道０２１０号線（梅田通り）整備事業 | [16 empty] | 歩道整備工事 | 整備延長 | 22m |  | 3078 | 業務計画 | [13 empty] | 増やす
701 | 総 | 市道０１０７号線（桜道）整備事業 | 高齢者、身体障害者等の移動に際しての負担を軽減し、利便性・安全性の向上を図ります。 | 道路利用者、歩行者 | 政策 | 道路整備工事 | L=200m | 終了 | 終了 |  |  |  |  | 58764 |  | 200m | 事業の指標が達成され、成果があがった。 | Ａ |  |  |  | 0 |  |  | なし | [7 empty] | 完 |  |  |  | 終了
701 |  | 市道０１０７号線（桜道）整備事業 | [7 empty] | 高額資材等価格調査業務委託 | 業務委託件数 | １件 | ０件 |  | 0
701 |  | 市道０１０７号線（桜道）整備事業 | [7 empty] | バリアフリー化工事（歩車道段差解消） | 整備延長 | L＝200ｍ | L＝200ｍ |  | 58764
20 | 総 | 駅周辺道路施設等更新事業 | 駅周辺及び道路施設等の維持管理により利用者の安全通行を確保する。 | 施設利用者 | 政策 | エレベーター・エスカレーターの改修・修繕 | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ1基 | ｴｽｶﾚｰﾀｰ6基/ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ0基 | ｴｽｶﾚｰﾀｰ0基/ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ9基 |  |  |  |  | 24266 |  | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ1基 | 目標値を達成し、活動量・サービス量も達成しており、事務事業の目的を達成している。 | Ａ |  |  |  | 19192 |  | 業務計画 | なし | [5 empty] | 不可 |  | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | 維持
20 |  | 駅周辺道路施設等更新事業 | [7 empty] | ｴｽｶﾚｰﾀｰ・ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ等の修繕及び改修 | 駅自由通路エレベーター制御改修工事 | 1基 | 1基 |  | 24266 | [8 empty] | 業務計画 | [13 empty] | 維持
20 |  | 駅周辺道路施設等更新事業 | [16 empty] | ｴｽｶﾚｰﾀｰ・ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ等の修繕及び改修 | 国道１号地下横断歩道エレベーター及びペデストリアンデッキエスカレーター修繕工事 | ４基 ２基 |  | 19192 | 業務計画 | [13 empty] | 維持
21 | 総 | 茅ヶ崎駅南口駅前広場改修事業 | 茅ヶ崎駅南口広場を改修し、快適な歩行空間を整備します。 | 道路利用者、バス利用者、鉄道利用者 | 政策 | 広場の整備 | 調整 | 詳細設計 | 照明灯整備工事 |  |  |  |  | 3554 |  | 詳細設計 １件 | ２６年度予定の活動を前倒しして実施しており、成果があがった。 | Ａ |  |  |  | 0 |  |  | なし | [7 empty] | 未 | 高 | 高 | 高 | 拡大 | 増やす
21 |  | 茅ヶ崎駅南口駅前広場改修事業 | [7 empty] | 詳細設計業務委託 | 業務委託件数 | １件 | １件 |  | 3554 | [22 empty] | 予算なし
21 |  | 茅ヶ崎駅南口駅前広場改修事業 | [16 empty] | 整備方法の調整 | 関係者との調整 | 10回 | [16 empty] | 増やす
22 | 総 | 幹線道路舗装修繕事業 | 計画的な維持管理による安全・安心な道路環境の確保を図るため、幹線道路の舗装修繕工事を行う。 | 道路利用者 | 政策 | 幹線道路の舗装修繕工事 | A=4,374㎡ | A=4,374㎡ | A=4,374㎡ |  |  |  |  | 30319 |  | A=5,633㎡ | 活動量は目標値を下回ったが、指標は達成しており、成果があがった。 | Ａ |  |  |  | 25300 |  |  | なし | [7 empty] | 未 | 高 | 高 | 高 | 拡大 | 増やす
22 |  | 幹線道路舗装修繕事業 | [7 empty] | 市内幹線道路舗装修繕工事 | 舗装修繕面積 | A=6,080㎡ | A=5,633㎡ |  | 30319 |  |  |  | 市内幹線道路舗装修繕工事 | 舗装修繕面積 | 2,853㎡ |  | 24000 | [14 empty] | 増やす
22 |  | 幹線道路舗装修繕事業 | [16 empty] | 路面下空洞化調査業務委託 | 調査延長 | 2㎞ |  | 1300 | [14 empty] | 増やす
23 | 総 | 市道４２２０・４２０１号線（大山街道）整備事業 | 大山街道は歴史のある道路であるのと同時に未歩道箇所や幅員の狭い箇所が見受けられます。地域との調整を行い、歴史や安全に配慮した「大山街道」を整備します。 | 道路利用者及び沿線住民 | 政策 | 関係者との調整 | 検討 | 検討 | 検討 |  |  |  |  | 0 |  | 調整 ・検討 ５回 | 将来の道路整備に向けて地元自治会役員と協議を実施しており、今後の成果が見込まれる。 | Ｂ |  |  |  | 0 |  |  | なし | [7 empty] | 未 | 高 | 高 | 高 | 拡大 | 増やす
23 |  | 市道４２２０・４２０１号線（大山街道）整備事業 | [7 empty] | 整備方法の調整 | 関係者との調整 | 検討 | 関係自治会と５回実施 |  | 0 |  |  |  | 整備方法の調整 | 関係者との調整 | 3回 | [16 empty] | 増やす
888 | 総 | 災害応急対策活動 | 本市域に、地震動・津波伴う諸現象による同時多発的災害が発生した場合に、被害を軽減し、応急対策活動を課として迅速的確に対処する。 | 全市民等 | 定例定型 | [8 empty] | 0 |  |  | 目的を達成し、成果が出ている。 | Ａ |  |  |  | 0 |  |  | なし
888 |  | 災害応急対策活動 | [8 empty] | マニュアルの検証及び見直し | ４月 | ２５年４月・１０月 | [5 empty] | 応急対策活動マニュアルの充実 | マニュアルの見直し | ２６年4月・１０月
888 |  | 災害応急対策活動 | [8 empty] | 班員の配備 | ２４名 | ２５年４月・１０月 | [5 empty] | 応急対策業務の実施手順の検証 | 行動手順書の見直し | ２６年4月・１０月
888 |  | 災害応急対策活動 | [8 empty] | 班員の配備 | 随時 | ７回 | [5 empty] | 所属職員の応急対策業務の実施手順の習熟 | 所属内での訓練・研修実施 | ２回（４月・１０月）
888 |  | 災害応急対策活動 | [8 empty] | 協定締結施設・事業所への応援要請 | 随時 | ７回 | [5 empty] | 統括調整部応急復旧対策班の応急対策活動の習熟 | 統括調整部応急復旧対策班での訓練・研修等の実施 | ３回
888 |  | 災害応急対策活動 | [16 empty] | 災害時協定締結先との連携強化 | 災害時の対応についての協議 | ２回（台風前・積雪前）
888 |  | 災害応急対策活動 | [16 empty] | 関係機関との連携強化 | 災害時の対応についての協議 | ２回（台風前・積雪前）
888 | 総 | 庁内共通事務 | [14 empty] | 成果が出ている。 | Ａ