## Sheet1
令和６年度工事等発注予定表
１ この予定表は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第７条及び同施行令第５条第１項の規定等に基づき当該年度の公共工事の発注見通しを公表するものです。
２ 当該年度当初予定のため、変更する場合があります。変更がある場合は、随時更新し公表します。
また、補正予算関係等の工事等を加えた予定表については、随時公表予定です。
３ 「入札を行う時期」について、契約方法が随意契約の場合は、「契約を締結する時期」と読み替えることとします。
４ 総合評価方式による発注予定の案件は、茅ヶ崎市総合評価方式審査会議での審査を経て決定することから、変更する場合があります。
●制限付き一般競争入札方式→「制限付き一般」 ●随意契約→「随意契約」 ●通常型指名競争入札方式→「通常型指名」 | [10 empty] | 2024-04-01
No. | 工事等名称 | 工事場所 | 工期 | 工種 | 工事概要 | 発注方法 | 入札を行う時期 | 工事主管課名 | 総合評価 方式 | 社会貢献 評価方式 | 週休２日制確保モデル工事
1 | 市内事業用地舗装等整備工事（その1) | 茅ヶ崎市市内一円 | 3ヶ月 | ほ装 | 面積 644.13㎡ | 制限付き一般 | 第1四半期 | 道路建設課
2 | 令和６年度狭あい道路整備第１次工事 | 茅ヶ崎市内一円 | ８ヶ月 | 土木一式 | 舗装工Ｌ＝８００ｍ 擁壁工Ｌ＝３０ｍ | 制限付き一般 | 第1四半期 | 道路管理課
3 | 令和6年度 行谷芹沢線外道路改良工事 | 茅ヶ崎市芹沢地内 | 6ヶ月 | 土木一式 | 延長30m、幅員8.0m | 制限付き一般 | 第1四半期 | 道路建設課 |  |  | ○
4 | 浜園橋橋りょう整備工事（護岸工） | 茅ヶ崎市浜之郷地内外 | 12ヶ月 | 土木一式 | 護岸工（右岸）147.4m、護岸工（左岸）98.5m、仮橋撤去工1式 | 制限付き一般 | 第1四半期 | 道路建設課 |  |  | ○
5 | 令和６年度狭あい道路整備第２次工事 | 茅ヶ崎市内一円 | ８ヶ月 | 土木一式 | 舗装工Ｌ＝８００ｍ 擁壁工Ｌ＝３０ｍ | 制限付き一般 | 第1四半期 | 道路管理課
6 | 浜見平北口交差点歩道整備工事 | 茅ヶ崎市浜見平地内 | ７ヶ月 | 土木一式 | L=240m 歩道舗装A=480㎡ 車道舗装 A=1330㎡ | 制限付き一般 | 第1四半期 | 拠点整備課 | 特別簡易型 |  | ○
7 | 松尾川雨水幹線（Ｊ街区）緑道化工事 | 茅ヶ崎市浜見平地内 | ６ヶ月 | 土木一式 | L=340m 歩道舗装A=1700㎡ 車道舗装 A=700㎡ | 制限付き一般 | 第1四半期 | 拠点整備課 | 特別簡易型 |  | ○
8 | 公共下水道円蔵二丁目地内外（雨汚水）通常６－２工事 | 茅ヶ崎市円蔵二丁目地内外 | 5.5ヶ月 | 土木一式 | φ600硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設工 L=68.5m φ250硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設工 L=50.0m | 制限付き一般 | 第1四半期 | 下水道河川建設課 |  |  | ○
9 | 公共下水道萩園地内（整備）６－１工事 | 茅ヶ崎市萩園地内 | 4ヶ月 | 土木一式 | 下層路盤工 A=2699.7㎡ | 制限付き一般 | 第1四半期 | 下水道河川建設課 |  |  | ○
10 | 公共下水道事業維持補修工事 | 茅ヶ崎市公共下水道区域内 | ８ヶ月 | 土木一式 | 雨水桝縁塊交換工 N=97箇所 マンホール蓋交換工 N=13箇所 足掛け金物交換工 N=100箇所 | 制限付き一般 | 第1四半期 | 下水道河川管理課
11 | 令和６年度公共下水道事業元町地内外管渠改築更新工事 | 茅ヶ崎市元町地内外 | ９ヶ月 | 土木一式 | 管きょ内面被覆工（φ200） L=14ｍ 管きょ内面被覆工（φ250） L=597ｍ 管きょ内面被覆工（φ300） L=87ｍ 管きょ内面被覆工（φ380） L=22ｍ 管きょ内面被覆工（φ150） N=93箇所 管きょ内面被覆工（φ200） N=31箇所 マンホール蓋交換工 N=41箇所 | 制限付き一般 | 第1四半期 | 下水道河川管理課
12 | 令和６年度公共下水道事業共恵一丁目地内外管渠改築更新工事 | 茅ヶ崎市共恵一丁目地内外 | ９ヶ月 | 土木一式 | 管きょ内面被覆工（φ200） L=34ｍ 管きょ内面被覆工（φ250） L=488ｍ 管きょ内面被覆工（φ300） L=93ｍ 管きょ内面被覆工（φ400） L=5ｍ 管きょ内面被覆工（φ150） N=67箇所 管きょ内面被覆工（φ200） N=9箇所 マンホール蓋交換工 N=41箇所 | 制限付き一般 | 第1四半期 | 下水道河川管理課
13 | 令和６年度公共下水道事業柳島地内外管渠更生工事 | 茅ヶ崎市柳島地内外 | ９ヶ月 | 土木一式 | 管きょ内面被覆工（φ250） L=269ｍ 管きょ内面被覆工（φ300） L=135ｍ 管きょ内面被覆工（φ350） L=51ｍ 管きょ内面被覆工（φ400） L=40ｍ 管きょ内面被覆工（φ150） N=22箇所 | 制限付き一般 | 第1四半期 | 下水道河川管理課
14 | 令和６年度公共下水道事業長寿命化改築更新工事（その１） | 茅ヶ崎市東海岸北四丁目地内外 | ９ヶ月 | 土木一式 | 管きょ内面被覆工（φ250） L=141ｍ 管きょ内面被覆工（φ300） L=104ｍ 管きょ内面被覆工（φ380） L=184ｍ 管きょ内面被覆工（φ600） L= 10ｍ 管きょ内面被覆工（φ150） N=42箇所 管きょ内面被覆工（φ200） N=11箇所 マンホール蓋交換工 N=1箇所 | 制限付き一般 | 第1四半期 | 下水道河川管理課
15 | 令和６年度公共下水道事業長寿命化改築更新工事（その２） | 茅ヶ崎市東海岸北四丁目地内外 | ９ヶ月 | 土木一式 | 管きょ内面被覆工（φ250） L=165ｍ 管きょ内面被覆工（φ300） L=119ｍ 管きょ内面被覆工（φ380） L=134ｍ 管きょ内面被覆工（φ450） L= 4ｍ 管きょ内面被覆工（φ150） N=53箇所 管きょ内面被覆工（φ200） N= 3箇所 マンホール蓋交換工 N=22箇所 | 制限付き一般 | 第1四半期 | 下水道河川管理課
16 | 狭あい道路事業に伴う汚水桝移設工事 | 茅ヶ崎市公共下水道処理区域内 | ９ヶ月 | 土木一式 | 汚水桝移設工 N=15個所 | 制限付き一般 | 第1四半期 | 下水道河川管理課
17 | 総合体育館自動火災報知設備改修工事 | 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目9番63号 | 7ヶ月 | 電気 | 自動火災報知設備の改修 | 制限付き一般 | 第1四半期 | 建築課
18 | 勤労市民会館自動火災報知設備他改修工事 | 茅ヶ崎市新栄町13番32号 | 7ヶ月 | 電気 | 自動火災報知設備及び誘導灯設備の改修 | 制限付き一般 | 第1四半期 | 建築課
19 | 小出小学校西棟大規模改修（電気設備）工事 | 芹沢944番地 | 6ヶ月 | 電気 | 西棟の大規模改修 （強電・弱電設備） | 制限付き一般 | 第1四半期 | 教育施設課
20 | 円蔵小学校東棟トイレ改修（電気設備）工事 | 円蔵一丁目13番1号 | 5ヶ月 | 電気 | トイレ改修 | 制限付き一般 | 第1四半期 | 教育施設課
21 | 第一中学校外１校トイレ改修（電気設備）工事 | 東海岸南四丁目10番1号外1箇所 | 5ヶ月 | 電気 | 第一中学校・西浜中学校 トイレ改修 | 制限付き一般 | 第1四半期 | 教育施設課
22 | 西浜小学校外１校火災報知設備他改修工事 | 南湖六丁目5番8号外1箇所 | 4ヶ月 | 電気 | 西浜中学校：火災報知設備・放送設備・誘導灯設備改修 鶴が台中学校：火災報知設備・誘導灯設備改修 | 制限付き一般 | 第1四半期 | 教育施設課
23 | 浜之郷小学校火災報知設備他改修工事 | 茅ヶ崎一丁目6番1号 | 4ヶ月 | 電気 | 火災報知設備・放送設備・誘導灯設備改修 | 制限付き一般 | 第1四半期 | 教育施設課 |  | 災害協定
24 | 円蔵小学校外１校屋内運動場照明設備改修工事 | 円蔵一丁目13番1号外1箇所 | 4ヶ月 | 電気 | 円蔵小学校･小出小学校 照明設備改修 | 制限付き一般 | 第1四半期 | 教育施設課
25 | 西浜中学校外２校屋内運動場照明設備改修工事 | 南湖六丁目15番3号外1箇所 | 5ヶ月 | 電気 | 西浜中学校・梅田中学校・浜須賀中学校 照明設備改修 | 制限付き一般 | 第1四半期 | 教育施設課
26 | 松浪中学校外１校屋内運動場照明設備改修工事 | 松浪二丁目6番47号外1箇所 | 5ヶ月 | 電気 | 松浪中学校・中島中学校 照明設備改修 | 制限付き一般 | 第1四半期 | 教育施設課
27 | 鶴が台中学校外１校屋内運動場照明設備改修工事 | 十間坂三丁目6番25号外1箇所 | 5ヶ月 | 電気 | 鶴が台中学校・北陽中学校・円蔵中学校 照明設備改修 | 制限付き一般 | 第1四半期 | 教育施設課
28 | 図書館外１箇所電気設備改修工事 | 東海岸北一丁目4番55号外1箇所 | 6ヶ月 | 電気 | 図書館：火災報知設備・放送設備・強電設備改修 青少年会館：火災報知設備・放送設備・誘導灯設備改修 | 制限付き一般 | 第1四半期 | 教育施設課
29 | 第一中学校外2校屋内運動場・特別教室等空調設置（電気設備）工事 | 東海岸南四丁目10番1号外2箇所 | 9ヶ月 | 電気 | 第一中学校・松浪中学校・中島中学校 空調設置に伴う電気設備工事及び発電機設置工事 | 制限付き一般 | 第1四半期 | 教育施設課
30 | 西浜中学校外2校屋内運動場・特別教室等空調設置（電気設備）工事 | 南湖六丁目15番3号外2箇所 | 9ヶ月 | 電気 | 西浜中学校・梅田中学校・浜須賀中学校 空調設置に伴う電気設備工事及び発電機設置工事 | 制限付き一般 | 第1四半期 | 教育施設課
31 | 鶴嶺中学校外3校屋内運動場・特別教室等空調設置（電気設備）工事 | 浜之郷500番地外3箇所 | 9ヶ月 | 電気 | 鶴嶺中学校・松林中学校・円蔵中学校・萩園中学校 空調設置に伴う電気設備工事及び発電機設置工事 | 制限付き一般 | 第1四半期 | 教育施設課
32 | 鶴が台中学校外2校屋内運動場・特別教室等空調設置（電気設備）工事 | 鶴が台2番7号外2箇所 | 9ヶ月 | 電気 | 鶴が台中学校・北陽中学校・赤羽根中学校 空調設置に伴う電気設備工事及び発電機設置工事 | 制限付き一般 | 第1四半期 | 教育施設課
33 | 市民の森遊具改修工事 | 茅ヶ崎市堤地内 | ３ヶ月 | 造園 | 遊具更新 | 制限付き一般 | 第1四半期 | 公園緑地課
34 | 浜須賀小学校外１校遊具設置工事 | 白浜町3番1号 | 4ヶ月 | 造園 | 遊具の設置 | 制限付き一般 | 第1四半期 | 教育施設課
35 | 香川小学校特別支援学級整備工事 | 香川一丁目33番1号 | 4ヶ月 | 建築一式 | 内装改修、その他電気及び機械設備改修 | 制限付き一般 | 第1四半期 | 教育施設課
36 | 鶴嶺小学校非常階段改修工事 | 浜之郷477番地 | 5.3ヶ月 | 建築一式 | 非常階段撤去・新設 | 制限付き一般 | 第1四半期 | 教育施設課
37 | 松林小学校校舎棟サッシ改修工事 | 菱沼一丁目1番1号 | 6.5ヶ月 | 建築一式 | サッシ改修 | 制限付き一般 | 第1四半期 | 教育施設課
38 | 今宿小学校校舎棟北側サッシ改修工事 | 今宿192番地 | 4ヶ月 | 建築一式 | サッシ改修 | 制限付き一般 | 第1四半期 | 教育施設課
39 | 西浜小学校管理・特別教室棟外壁改修工事 | 南湖六丁目5番8号 | 6ヶ月 | 建築一式 | 外壁改修 | 制限付き一般 | 第1四半期 | 教育施設課
40 | 茅ヶ崎駅前市民窓口センター外サイン撤去他工事 | 茅ヶ崎市元町１番１号外 | 3ヶ月 | 建築一式 | サイン撤去及びガラス壁の改修 | 制限付き一般 | 第1四半期 | 建築課
41 | 茅ヶ崎ツインウェイヴ地下道屋根改修工事 | 茅ヶ崎市新栄町3-2番地先～共恵一丁目9番地先 | 10ヶ月 | 建築一式 | 茅ヶ崎ツインウェイヴ地下道屋根の改修 | 制限付き一般 | 第1四半期 | 建築課
42 | 第１2分団（小和田）消防団器具置場改修工事 | 茅ヶ崎市代官町4番11号 | 3ヶ月 | 建築一式 | 屋根及び外壁等の改修 | 制限付き一般 | 第1四半期 | 建築課
43 | 第一中学校外２校配膳室整備工事 | 東海岸南四丁目10番1号外2箇所 | 7ヶ月 | 建築一式 | 内装改修、その他電気及び機械設備改修 | 制限付き一般 | 第1四半期 | 教育施設課
44 | 鶴嶺中学校外１校配膳室整備工事 | 浜之郷500番地外1箇所 | 7ヶ月 | 建築一式 | 内装改修、その他電気及び機械設備改修 | 制限付き一般 | 第1四半期 | 教育施設課
45 | 松林中学校外１校配膳室整備工事 | 室田三丁目1番1号外1箇所 | 7ヶ月 | 建築一式 | 内装改修、その他電気及び機械設備改修 | 制限付き一般 | 第1四半期 | 教育施設課
46 | 第一中学校外２校屋内運動場トイレ改修工事 | 東海岸南四丁目10番1号外2箇所 | 9ヶ月 | 建築一式 | 既存トイレの全面改修（床・壁・天井・ブース、給排水設備・換気設備・衛生器具、照明・その他電気設備） | 制限付き一般 | 第1四半期 | 教育施設課
47 | 西浜中学校外２校屋内運動場トイレ改修工事 | 南湖六丁目15番3号外2箇所 | 9ヶ月 | 建築一式 | 既存トイレの全面改修（床・壁・天井・ブース、給排水設備・換気設備・衛生器具、照明・その他電気設備） | 制限付き一般 | 第1四半期 | 教育施設課
48 | 鶴嶺中学校外３校屋内運動場トイレ改修工事 | 浜之郷500番地外3箇所 | 9ヶ月 | 建築一式 | 既存トイレの全面改修（床・壁・天井・ブース、給排水設備・換気設備・衛生器具、照明・その他電気設備） | 制限付き一般 | 第1四半期 | 教育施設課
49 | 鶴が台中学校外２校屋内運動場トイレ改修工事 | 鶴が台2番7号外2箇所 | 9ヶ月 | 建築一式 | 既存トイレの全面改修（床・壁・天井・ブース、給排水設備・換気設備・衛生器具、照明・その他電気設備） | 制限付き一般 | 第1四半期 | 教育施設課
50 | 小出小学校西棟大規模改修（建築）工事（その１） | 芹沢944番地 | 6ヶ月 | 建築一式 | 西棟の大規模改修 （サッシ、外壁、屋上防水） | 制限付き一般 | 第1四半期 | 教育施設課
51 | 小出小学校西棟大規模改修（建築）工事（その２） | 芹沢944番地 | 6ヶ月 | 建築一式 | 西棟の大規模改修 （内装） | 制限付き一般 | 第1四半期 | 教育施設課
52 | 円蔵小学校大規模改修（建築）工事（その１） | 円蔵一丁目13番1号 | 6ヶ月 | 建築一式 | 西棟・中棟の大規模改修 （サッシ改修） | 制限付き一般 | 第1四半期 | 教育施設課
53 | 円蔵小学校大規模改修（建築）工事（その２） | 円蔵一丁目13番1号 | 6ヶ月 | 建築一式 | 西棟・中棟の大規模改修 （外壁、屋上防水改修） | 制限付き一般 | 第1四半期 | 教育施設課
54 | 円蔵小学校東棟トイレ改修（建築）工事 | 円蔵一丁目13番1号 | 6ヶ月 | 建築一式 | トイレ改修 | 制限付き一般 | 第1四半期 | 教育施設課
55 | 第一中学校中棟トイレ改修（建築）工事 | 東海岸南四丁目10番1号 | 6ヶ月 | 建築一式 | トイレ改修 | 制限付き一般 | 第1四半期 | 教育施設課
56 | 西浜中学校校舎棟トイレ改修（建築）工事 | 南湖六丁目15番3号 | 6ヶ月 | 建築一式 | トイレ改修 | 制限付き一般 | 第1四半期 | 教育施設課
57 | 鶴が台中学校北東棟屋上防水改修工事 | 鶴が台2番7号 | 5ヶ月 | 建築一式 | 屋上防水改修 | 制限付き一般 | 第1四半期 | 教育施設課 | 特別簡易型 |  | ○
58 | 萩園中学校教室改修工事 | 萩園2425番地 | 4ヶ月 | 建築一式 | 内装改修、その他電気設備改修 | 制限付き一般 | 第1四半期 | 教育施設課
59 | 赤羽根中学校教室改修工事 | 赤羽根3030番地 | 4ヶ月 | 建築一式 | 内装改修、その他電気設備改修 | 制限付き一般 | 第1四半期 | 教育施設課
60 | 北陽中学校屋内運動場屋根改修工事 | 下寺尾1660番地 | 5ヶ月 | 建築一式 | 屋内運動場の屋根改修 | 制限付き一般 | 第1四半期 | 教育施設課
61 | 中島中学校屋内運動場屋根改修工事 | 中島1469番地 | 5ヶ月 | 建築一式 | 屋内運動場の屋根改修 | 制限付き一般 | 第1四半期 | 教育施設課 |  | 災害協定
62 | 総合体育館空調設備改修工事 | 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目9番63号 | 6ヶ月 | 管 | ファンコイルの改修 | 制限付き一般 | 第1四半期 | 建築課
63 | 浜須賀会館空調設備改修工事 | 茅ヶ崎市松が丘二丁目8番63号 | 5ヶ月 | 管 | 空調設備の改修 | 制限付き一般 | 第1四半期 | 建築課 |  | 災害協定
64 | 萩園ケアセンター空調設備改修工事 | 茅ヶ崎市萩園1215番地4 | 6ヶ月 | 管 | 空調設備の改修 | 制限付き一般 | 第1四半期 | 建築課
65 | 環境事業センター管理担当棟空調設備改修工事 | 茅ヶ崎市萩園836番地 | 6ヶ月 | 管 | ファンコイル及び空調用換気扇の改修 | 制限付き一般 | 第1四半期 | 建築課
66 | 小出小学校西棟大規模改修（機械設備）工事 | 芹沢944番地 | 6ヶ月 | 管 | 西棟の大規模改修 （衛生・空調設備） | 制限付き一般 | 第1四半期 | 教育施設課
67 | 円蔵小学校東棟トイレ改修（機械設備）工事 | 円蔵一丁目13番1号 | 5ヶ月 | 管 | トイレ改修 | 制限付き一般 | 第1四半期 | 教育施設課
68 | 第一中学校中棟トイレ改修（機械設備）工事 | 東海岸南四丁目10番1号 | 5ヶ月 | 管 | トイレ改修 | 制限付き一般 | 第1四半期 | 教育施設課
69 | 西浜中学校校舎棟トイレ改修（機械設備）工事 | 南湖六丁目15番3号 | 5ヶ月 | 管 | トイレ改修 | 制限付き一般 | 第1四半期 | 教育施設課
70 | 西浜中学校外1校空調設備改修工事 | 南湖六丁目15番3号外1箇所 | 7ヶ月 | 管 | 空調設備改修 | 制限付き一般 | 第1四半期 | 教育施設課
71 | 萩園中受水槽改修工事 | 萩園2425番地 | 6ヶ月 | 管 | 受水槽改修 | 制限付き一般 | 第1四半期 | 教育施設課 |  | 災害協定
72 | 第一中学校外2校屋内運動場・特別教室等空調設置（機械設備）工事 | 東海岸南四丁目10番1号外2箇所 | 9ヶ月 | 管 | 第一中学校・松浪中学校・中島中学校 空調設置工事 | 制限付き一般 | 第1四半期 | 教育施設課
73 | 西浜中学校外2校屋内運動場・特別教室等空調設置（機械設備）工事 | 南湖六丁目15番3号外2箇所 | 9ヶ月 | 管 | 西浜中学校・梅田中学校・浜須賀中学校 空調設置工事 | 制限付き一般 | 第1四半期 | 教育施設課
74 | 鶴嶺中学校外3校屋内運動場・特別教室等空調設置（機械設備）工事 | 浜之郷500番地外3箇所 | 9ヶ月 | 管 | 鶴嶺中学校・松林中学校・円蔵中学校・萩園中学校 空調設置工事 | 制限付き一般 | 第1四半期 | 教育施設課
75 | 鶴が台中学校外2校屋内運動場・特別教室等空調設置（機械設備）工事 | 鶴が台2番7号外2箇所 | 9ヶ月 | 管 | 鶴が台中学校・北陽中学校・赤羽根中学校 空調設置工事 | 制限付き一般 | 第1四半期 | 教育施設課
76 | 青少年会館給水ポンプ改修工事 | 十間坂三丁目5番37号 | 6ヶ月 | 管 | 給水設備改修 | 制限付き一般 | 第1四半期 | 教育施設課
77 | 図書館空調改修工事 | 東海岸北一丁目4番55号 | 6ヶ月 | 管 | 空調設備改修 | 制限付き一般 | 第1四半期 | 教育施設課
78 | 令和６年度交通安全施設設置工事 | 茅ヶ崎市内一円 | １１ヶ月 | とび・土工・ コンクリート | 反射鏡N=１５基、車止めN=３箇所 道路標示L=３，４００ｍ カラー舗装A=３６０㎡ | 制限付き一般 | 第1四半期 | 道路管理課
79 | 梅田中学校グラウンド他改修工事 | 十間坂三丁目6番25号 | 6ヶ月 | とび・土工・ コンクリート | グラウンド改修、散水設備改修、その他万年塀撤去・フェンス新設 | 制限付き一般 | 第1四半期 | 教育施設課
80 | 市役所分庁舎エレベーター改修工事 | 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目１番１号 | 9ヶ月 | 機械器具 設置 | エレベーター（２基）の改修 | 随意契約 | 第1四半期 | 建築課
81 | 市道１７３９号線道路施設改修工事 | 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目１番付近 | 10ヶ月 | 機械器具 設置 | エレベーター（４基）の改修 | 随意契約 | 第1四半期 | 建築課
82 | 第一中学校外12校屋内運動場・特別教室等空調設備設置工事監理業務委託 | 東海岸南四丁目10番1号外12箇所 | 9ヶ月 | 建築設計 | 空調設置工事の工事監理業務 | 随意契約 | 第1四半期 | 教育施設課
83 | 茅ヶ崎小学校管理棟トイレ改修設計業務委託 | 共恵一丁目10番23号 | 10ヶ月 | 建築設計 | トイレ改修設計業務 | 制限付き一般 | 第1四半期 | 教育施設課
84 | 梅田中学校西棟トイレ改修設計業務委託 | 十間坂三丁目6番25号 | 10ヶ月 | 建築設計 | トイレ改修設計業務 | 制限付き一般 | 第1四半期 | 教育施設課
85 | 浜須賀中学校大規模改修変更設計業務委託 | 茅ヶ崎市松が丘二丁目8番54号 | 10ヶ月 | 建築設計 | 大規模改修設計業務 | 随意契約 | 第1四半期 | 教育施設課
86 | 茅ヶ崎小学校外１８校屋内運動場トイレ改修設計業務委託 | 共恵一丁目10番23号外18箇所 | 10ヶ月 | 建築設計 | トイレ改修設計業務 | 制限付き一般 | 第1四半期 | 教育施設課
87 | 茅ヶ崎小学校外１８屋内運動場及び特別教室等空調設計業務委託 | 共恵一丁目10番23号外18箇所 | 9ヶ月 | 建築設計 | 空調設置設計業務 | 随意契約 | 第1四半期 | 教育施設課
88 | 香川小学校給食調理場大規模改修設計業務委託 | 香川一丁目33番1号 | 10ヶ月 | 建築設計 | 大規模改修設計業務 | 制限付き一般 | 第1四半期 | 教育施設課
89 | 藤間家住宅主屋耐震診断等業務委託 | 柳島2-282-イ | 10ヶ月 | 建築設計 | 耐震診断、補強基本設計、第三者評定取得業務 | 制限付き一般 | 第1四半期 | 教育施設課
90 | 公共下水道浜竹三丁目地内設計積算及び現場監理業務委託 | 茅ヶ崎市浜竹三丁目地内 | 9ヶ月 | 下水道 | 当初設計積算業務 1式 現場施工監理業務 1式 | 随意契約 | 第1四半期 | 下水道河川建設課
91 | 公共下水道赤松町地内（雨水）実施設計業務委託 | 茅ヶ崎市赤松町地内 | 6ヶ月 | 下水道 | 雨水施設詳細設計業務 | 制限付き一般 | 第1四半期 | 下水道河川建設課
92 | 公共下水道高田二丁目地内外（雨汚水）実施設計業務委託 | 茅ヶ崎市高田二丁目地内外 | 8ヶ月 | 下水道 | 雨汚水施設詳細設計業務 | 制限付き一般 | 第1四半期 | 下水道河川建設課
93 | 公共下水道中島地内（雨水）実施設計業務委託 | 茅ヶ崎市中島地内 | 6ヶ月 | 下水道 | 雨水施設詳細設計業務 | 制限付き一般 | 第1四半期 | 下水道河川建設課
94 | 令和６年度 公共下水道管路施設詳細設計委託（２－B) | 茅ヶ崎市東海岸北四丁目地内外 | ８ヶ月 | 下水道 | 管渠施設詳細設計 更生工法（L1） L=2,689m | 制限付き一般 | 第1四半期 | 下水道河川管理課
95 | 令和６年度公共下水道管路施設 ストックマネジメント計画第２期詳細設計委託（2-2） | 茅ヶ崎市東海岸北四丁目地内外 | ８ヶ月 | 下水道 | 管渠施設詳細設計 布設替え工法（L1） L=38m 更生工法（L1） L=1,672m | 制限付き一般 | 第1四半期 | 下水道河川管理課
96 | 樋門・ゲート耐震補強詳細設計業務委託 | 茅ヶ崎市下町屋地内外 | ８ヶ月 | 下水道 | 土木構造物耐震詳細設計業務 N=3箇所 | 制限付き一般 | 第1四半期 | 下水道河川管理課
97 | 浜園橋橋りょう整備工事（取付道路工）その１変更設計積算及び現場監理業務委託 | 茅ヶ崎市浜之郷地内外 | 9ヶ月 | 道路 | 変更設計積算業務、現場監理業務 | 随意契約 | 第1四半期 | 道路建設課
98 | 浜園橋橋りょう整備工事（取付道路工）その２変更設計積算及び現場監理業務委託 | 茅ヶ崎市浜之郷地内外 | 9ヶ月 | 道路 | 変更設計積算業務、現場監理業務 | 随意契約 | 第1四半期 | 道路建設課
99 | ふれあい橋外5橋長寿命化修繕工事設計積算現場監理業務委託 | 茅ヶ崎市内一円 | 10ヶ月 | 道路 | 設計積算、現場監理業務 | 随意契約 | 第1四半期 | 道路建設課
100 | 下寺尾芹沢線外道路詳細設計等業務委託 | 下寺尾地内 | 22ヶ月 | 道路 | 道路詳細設計業務L=0.7km | 制限付き一般 | 第1四半期 | 道路建設課
101 | 公共下水道家屋事前事後調査第１次委託 | 茅ヶ崎市内一円 | 10ヶ月 | 損失補償 調査 | 家屋事前調査、家屋事後調査、補償費算定 1式 | 制限付き一般 | 第1四半期 | 下水道河川建設課
102 | 公共下水道家屋事前事後調査第２次委託 | 茅ヶ崎市内一円 | 10ヶ月 | 損失補償 調査 | 家屋事前調査、家屋事後調査、補償費算定 1式 | 制限付き一般 | 第1四半期 | 下水道河川建設課
103 | 令和６年度市道舗装改築更新第１次工事 | 茅ヶ崎市内一円 | ５ヶ月 | ほ装 | 舗装工Ｌ＝３６０ｍ Ａ＝２，１６０㎡ | 制限付き一般 | 第2四半期 | 道路管理課
104 | 令和６年度市道舗装改築更新第２次工事 | 茅ヶ崎市内一円 | ５ヶ月 | ほ装 | 舗装工Ｌ＝３９０ｍ Ａ＝３，２４０㎡ | 制限付き一般 | 第2四半期 | 道路管理課
105 | 令和６年度市道舗装改築更新第３次工事 | 茅ヶ崎市内一円 | ６ヶ月 | ほ装 | 舗装工Ｌ＝６１０ｍ Ａ＝３，５００㎡ | 制限付き一般 | 第2四半期 | 道路管理課
106 | 令和６年度市道舗装改築更新第４次工事 | 茅ヶ崎市内一円 | ５ヶ月 | ほ装 | 舗装工Ｌ＝６５０ｍ Ａ＝５，５６０㎡ | 制限付き一般 | 第2四半期 | 道路管理課
107 | 令和６年度狭あい道路整備第３次工事 | 茅ヶ崎市内一円 | ８ヶ月 | 土木一式 | 舗装工Ｌ＝５００ｍ 擁壁工Ｌ＝５０ｍ | 制限付き一般 | 第2四半期 | 道路管理課
108 | 令和６年度市道０２１１号線外道路整備工事 | 茅ヶ崎市高田二丁目地内外 | ６ヶ月 | 土木一式 | 道路整備Ｌ＝１９０ｍ | 制限付き一般 | 第2四半期 | 道路管理課 |  |  | ○
109 | 市道７１１５号線道路整備工事 | 茅ヶ崎市香川五丁目地内 | ５ヶ月 | 土木一式 | L=50m W=7.5m | 制限付き一般 | 第2四半期 | 拠点整備課 |  |  | ○
110 | 市道０１２１号線外安全施設整備工事 | 茅ヶ崎市柳島地内外 | 9.5ヶ月 | 土木一式 | 道の駅案内標識設置工、カラー舗装工、矢羽根路面標示工 | 制限付き一般 | 第2四半期 | 産業観光課 |  |  | ○
111 | 茅ヶ崎漁港（東防波堤）機能保全工事 | 茅ヶ崎漁港 | ８ヶ月 | 土木一式 | 機能保全計画に基づく老朽化対策工事 L=100m | 制限付き一般 | 第2四半期 | 農業水産課 |  |  | ○
112 | 浜之郷地内外農業用排水路整備工事 | 浜之郷地内、芹沢地内 | ５ヶ月 | 土木一式 | 浜之郷地内 水路改修工事 L=40ｍ 芹沢地内 水路改修工事 L=50ｍ | 制限付き一般 | 第2四半期 | 農業水産課 |  |  | ○
113 | 公共下水道浜竹三丁目地内（雨水）通常６－１工事 | 茅ヶ崎市浜竹三丁目地内 | 6ヶ月 | 土木一式 | φ800強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ管布設工 L=41.0m | 制限付き一般 | 第2四半期 | 下水道河川建設課 | 特別簡易型 |  | ○
114 | 公共下水道萩園地内（雨水）通常６－３工事 | 茅ヶ崎市萩園地内 | 4ヶ月 | 土木一式 | φ500硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設工 L=56.6m | 制限付き一般 | 第2四半期 | 下水道河川建設課 |  | 優秀工事 | ○
115 | 公共下水道本宿町地内（整備）６－２工事 | 茅ヶ崎市本宿町地内 | 3ヶ月 | 土木一式 | ｱｽﾌｧﾙﾄ表層工(密粒度) A=701.9㎡ | 制限付き一般 | 第2四半期 | 下水道河川建設課 |  | 災害協定 | ○
116 | 公共下水道萩園地内（整備）６－３工事 | 茅ヶ崎市萩園地内 | 6ヶ月 | 土木一式 | ｱｽﾌｧﾙﾄ表層工(密粒度) A=29.2㎡ ｱｽﾌｧﾙﾄ表層工(開粒度) A=268.1㎡ | 制限付き一般 | 第2四半期 | 下水道河川建設課 |  |  | ○
117 | 公共下水道常盤町地内（汚水）私道６－１工事 | 茅ヶ崎市常盤町地内 | 3ヶ月 | 土木一式 | φ200硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設工 L=70.0m | 制限付き一般 | 第2四半期 | 下水道河川建設課 |  |  | ○
118 | 公共下水道茅ヶ崎三丁目地内外耐震工事 | 茅ヶ崎市茅ヶ崎三丁目地内外 | 6ヶ月 | 土木一式 | 人孔接続部耐震化工事 21基 人孔浮上抑制対策工事 11基 | 制限付き一般 | 第2四半期 | 下水道河川建設課 |  |  | ○
119 | 市道7449号線道路改良工事 | 茅ヶ崎市堤地内 | 6ヶ月 | 土木一式 | 延長100m、幅員5.0m | 制限付き一般 | 第2四半期 | 道路建設課 |  |  | ○
120 | 市道0109号線歩道改良工事 | 茅ヶ崎市萩園地内 | 5ヶ月 | 土木一式 | 延長65m | 制限付き一般 | 第2四半期 | 道路建設課 |  |  | ○
121 | ふれあい橋外5橋長寿命化修繕工事 | 茅ヶ崎市内一円 | 6ヶ月 | 土木一式 | ふれあい橋外5橋修繕 | 制限付き一般 | 第2四半期 | 道路建設課
122 | 公共下水道事業鉄蓋交換及び桝設置工事 | 茅ヶ崎市公共下水道区域内 | ７ヶ月 | 土木一式 | 鉄蓋交換工 N=6箇所 Co蓋交換工 N=1箇所 汚水桝設置工 N=4箇所 雨水桝設置工 N=9箇所 | 制限付き一般 | 第2四半期 | 下水道河川管理課
123 | 公共下水道事業中島ポンプ場土木耐震化工事 | 茅ヶ崎市中島地内 | ７ヶ月 | 土木一式 | 躯体補強 N=1式 可とう性接手設置工 N=3か所 地盤改良工 N=1式 | 制限付き一般 | 第2四半期 | 下水道河川管理課
124 | 駒寄川暫定整備工事 | 茅ヶ崎市堤地内 | ８ヶ月 | 土木一式 | 鋼矢板護岸工 L=3.6m 既成矩形きょ布設工 L=19m | 制限付き一般 | 第2四半期 | 下水道河川管理課
125 | 排水路新設及びフェンス設置工事 | 茅ヶ崎市赤羽根地内外 | ６ヶ月 | 土木一式 | 管布設工φ600 L=55.7m 集水桝築造工 N=1か所 フェンス交換工 L=120m | 制限付き一般 | 第2四半期 | 下水道河川管理課
126 | 公共下水道事業中島ポンプ場電気設備改築更新工事 | 茅ヶ崎市中島地内 | １８ヶ月 | 電気 | 【受変電設備】 受電盤 N=1面、高圧交流負荷開閉器 N=1面 変圧器盤 N=2面、低圧主幹盤 N=1面 【自家発電設備】 原動機 N=1基、発電機 N=1基 発電機盤 N=2面、燃料小出し槽 N=1基 【負荷設備】 ポンプ動力制御盤 N=4面 【計測設備】 水位計 N=2基 【耐水化】 止水板 N=2面 | 制限付き一般 | 第2四半期 | 下水道河川管理課
127 | 令和６年度道路照明灯設置工事 | 茅ヶ崎市内一円 | ７ヶ月 | 電気 | 道路照明灯撤去５０箇所 道路照明灯設置５０箇所 | 制限付き一般 | 第2四半期 | 道路管理課
128 | 令和6年度長寿命化計画遊具改修工事 | 茅ヶ崎市市内一円 | ３ヶ月 | 造園 | 遊具更新 | 制限付き一般 | 第2四半期 | 公園緑地課 |  |  | ○
129 | 令和6年度長寿命化計画施設改修工事 | 茅ヶ崎市市内一円 | ３ヶ月 | 造園 | 施設更新 | 制限付き一般 | 第2四半期 | 公園緑地課
130 | 清水谷特別緑地保全地区木道改修工事 | 茅ヶ崎市堤地内 | ３ヶ月 | 造園 | 木道修繕 | 制限付き一般 | 第2四半期 | 公園緑地課
131 | 市営菱沼住宅１号棟・２号棟屋上防水及び外壁改修工事 | 茅ヶ崎市菱沼2丁目12番 | 7ヶ月 | 建築一式 | 屋上防水及び外壁の改修 | 制限付き一般 | 第2四半期 | 建築課 | 特別簡易型 |  | ○
132 | 小出小学校給食調理場屋上防水・外壁改修工事 | 芹沢944番地 | 4ヶ月 | 建築一式 | 屋上防水及び外壁改修 | 制限付き一般 | 第2四半期 | 教育施設課
133 | 西浜小学校外１校フェンス改修工事 | 南湖六丁目5番8号外1箇所 | 3ヶ月 | とび・土工・ コンクリート | フェンス撤去・新設 | 制限付き一般 | 第2四半期 | 教育施設課
134 | 松浪小学校給食調理場エレベーター改修工事 | 茅ヶ崎市松浪一丁目1番61号 | 30ヶ月 | 機械器具 設置 | エレベーターの改修 | 制限付き一般 | 第2四半期 | 教育施設課
135 | 浜園橋橋りょう整備工事（護岸工）変更設計積算及び現場監理業務委託 | 茅ヶ崎市浜之郷地内外 | 11ヶ月 | 河川砂防及び海岸・海洋 | 変更設計積算業務、現場監理業務 | 随意契約 | 第2四半期 | 道路建設課
136 | 公共下水道茅ヶ崎三丁目地内外設計積算及び現場監理業務 委託 | 茅ヶ崎市茅ヶ崎三丁目地内外 | 8ヶ月 | 下水道 | 当初設計積算業務 1式 現場施工監理業務 1式 | 随意契約 | 第2四半期 | 下水道河川建設課
137 | 市内事業用地舗装等整備工事（その2） | 茅ヶ崎市市内一円 | 3ヶ月 | ほ装 | 面積 650.85㎡ | 制限付き一般 | 第3四半期 | 道路建設課
138 | 令和６年度狭あい道路整備第４次工事 | 茅ヶ崎市内一円 | ４ヶ月 | 土木一式 | 舗装工Ｌ＝６００ｍ 擁壁工Ｌ＝３０ｍ | 制限付き一般 | 第3四半期 | 道路管理課 |  | 災害協定
139 | 令和６年度市道等道路整備工事 | 茅ヶ崎市内一円 | ５ヶ月 | 土木一式 | 舗装工Ｌ＝１２０ｍ 側溝改修Ｌ＝９０ｍ | 制限付き一般 | 第3四半期 | 道路管理課
140 | 令和6年度市内公園施設等改修工事 | 茅ヶ崎市市内一円 | ３ヶ月 | 造園 | 施設更新 | 制限付き一般 | 第3四半期 | 公園緑地課 |  | 災害協定
141 | 令和６年度市道０１２１号線自転車走行空間整備工事 | 茅ヶ崎市東海岸南一丁目地内外 | ４ヶ月 | とび・土工・ コンクリート | 法定外路面標示（矢羽根）設置Ｌ＝２，３００ｍ | 制限付き一般 | 第3四半期 | 道路管理課
142 | 円蔵小学校大規模改修（建築）工事（その３） | 円蔵一丁目13番1号 | 9ヶ月 | 建築一式 | 西棟・中棟の大規模改修 （内装改修） | 制限付き一般 | 第3四半期 | 教育施設課
143 | 円蔵小学校大規模改修（電気設備）工事 | 円蔵一丁目13番1号 | 9ヶ月 | 電気 | 西棟・中棟の大規模改修 （強電・弱電設備） | 制限付き一般 | 第4四半期 | 教育施設課
144 | 円蔵小学校大規模改修（機械設備）工事 | 円蔵一丁目13番1号 | 9ヶ月 | 管 | 西棟・中棟の大規模改修 （衛生・空調設備） | 制限付き一般 | 第4四半期 | 教育施設課
145 | 香川小学校給食調理場エレベーター改修工事 | 香川一丁目33番1号 | 12ヶ月 | 機械器具 設置 | エレベーターの改修 | 制限付き一般 | 第4四半期 | 教育施設課