## シート
|  |  | 課かい名 |  |  | 道路建設課
|  |  | 施策目標 |  | 交通を円滑に処理する道路網を整備する | [29 empty] | 道路建設課
基礎情報 | [9 empty] | 平成２６年度評価 | [9 empty] | 平成２７年度計画 | [6 empty] | 経営改善方針の重点事項に係る取組 | [5 empty] | 広域連携に関する取組 |  | 今後の事業展開
事務事業 |  |  |  | 対象（顧客） | 事業の性質区分 | 指標・目標 |  |  |  | 実績 | [6 empty] | 事後評価
事業№ | 総括フラグ | 事務事業名 (第2次実施計画) | 事務事業の 目的・成果 (第2次実施計画) |  |  | 名称 | 目標値 (第2次実施計画) |  |  | 活動 |  |  |  | 決算内訳（千円） |  | 業務計画 | 事業の指標の達成状況 | 26年度の取組に対する評価 | 事務事業の目的に 対する取組の状況と 成果の分析 | 活動 |  |  | 従事者数 | 予算内訳（千円） |  | 業務計画 | 経営改善 方針での 位置付け 等 | 経営改善による 取り組みの 方向性 | 目標 (数値目標等) | 目標の定義 | 改善 時期 (年度) | 具体的な 改善内容 | 広域 連携 の 実施 | 広域連携の 具体的な内容 | 必要性 |  |  |  | 事業の 方向性 | 予算の方向性
[10 empty] | 活動 | 活動量・サービス量 |  |  | 当該事務事業全体の 決算額 （合計） | 活動ごとの 決算額 |  |  |  |  | 活動 | 活動量・サービス量 |  |  | 当該事務事業全体の 予算額 （合計） | 活動ごとの 予算額 | [9 empty] | ①目的達成 | ②ニーズ | ③成果 | ④継続性
[11 empty] | 活動指標の 名称 | 目標値 | 実績値 | [7 empty] | 活動指標の 名称 | 目標値
[7 empty] | 25年度 | 26年度 | 27年度 |  |  |  |  | 399261 | 399261 | [8 empty] | 203529 | 258801
701 | 総 | 幹線道路維持保全計画策定事業 | 一定規模以上の道路路線における維持保全業務計画の策定を行う。 | 道路利用者 | 政策 | 計画の策定 | 進捗率 58％ | 計画策定完了 | [5 empty] | 14566 |  | 業務計画 | 計画策定を完了し、公表した。 | Ａ | 本計画の他、歩行空間や自転車ネットワークの整備、踏切対策、電線類地中化を、舗装修繕と合わせて効率的に進めるため、各計画を策定した。 |  |  |  | 0 |  |  |  | なし | [5 empty] | 不可 |  | 完 | 高 | 高 | 高 | 終了 | 予算なし
1 |  | 幹線道路維持保全計画策定事業 | [7 empty] | 幹線道路維持保全計画策定業務委託 | 業務委託件数 | 1件 | 1件 |  | 11835 | 業務計画 | [23 empty] | 予算なし
1 |  | 幹線道路維持保全計画策定事業 | [7 empty] | 幹線道路維持保全計画策定業務委託 | 業務委託件数 | 1件 | 1件 |  | 2731 | 業務計画 | [23 empty] | 予算なし
2 | 総 | 市道０１０９号線（鶴嶺通り）歩道整備事業 | 狭隘な歩道の拡幅整備を行い、歩行者や自転車等の安全確保を図る。 | 道路利用者 | 政策 | 事業の進捗状況 | 用地買収率 14.7% 人道橋詳細設計完了 | 用地買収率 16.6% 人道橋工事完了 | 用地買収率 22.0% |  |  |  |  | 77662 |  | 業務計画 | 用地買収率21.3％ 歩道整備率11.1％ 暫定供用率19.3％ 人道橋工事は入札不調を繰り返し、繰越した。 | Ｂ | 繰越明許とした人道橋工事の完成により、狭あいな歩道が拡幅されることから、今後成果が見込める。 |  |  |  | 1 | 17486 |  | 業務計画 | 位置付けないが取り組みを進める | [5 empty] | 不可 |  | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | 維持
2 |  | 市道０１０９号線（鶴嶺通り）歩道整備事業 | [7 empty] | 補償費算定委託 | 業務委託件数 | 1件 | 0件 |  | 0 | 業務計画 |  |  |  | 補償費算定委託 | 業務委託件数 | 4件 |  |  | 2895 | 業務計画 | [13 empty] | 維持
2 |  | 市道０１０９号線（鶴嶺通り）歩道整備事業 | [7 empty] | 用地買収 | 用地買収面積 | A=32.67m2 | A=32.67m2 |  | 5102 | 業務計画 |  |  |  | 用地買収 | 用地買収面積 | A=69.22m2 |  |  | 11457 | 業務計画 | 位置付けないが取り組みを進める | ④選択と集中の徹底・自主財源の確保 | A=32.67m2 | 暫定整備を行う面積 | 27 | 用地買収から工事施工までの間、暫定整備を実施し有効活用を図る。 | [7 empty] | 維持
2 |  | 市道０１０９号線（鶴嶺通り）歩道整備事業 | [7 empty] | 物件補償 | 補償件数 | 1件 | 1件 |  | 33561 | 業務計画 |  |  |  | 物件補償 | 件数 | 3件 |  |  | 1179 | 業務計画 | [13 empty] | 維持
2 |  | 市道０１０９号線（鶴嶺通り）歩道整備事業 | [17 empty] | 暫定整備工事 | 工事箇所数 | 6箇所 |  |  | 1955 | 業務計画 | [13 empty] | 維持
2 |  | 市道０１０９号線（鶴嶺通り）歩道整備事業 | [17 empty] | 補償費算定委託 | 業務委託件数 | 4件 |  |  |  | 業務計画 | [13 empty] | 維持
2 |  | 市道０１０９号線（鶴嶺通り）歩道整備事業 | [17 empty] | 用地買収 | 用地買収面積 | A=98.99m2 |  |  |  | 業務計画 | [13 empty] | 維持
2 |  | 市道０１０９号線（鶴嶺通り）歩道整備事業 | [17 empty] | 物件補償 | 件数 | 4件 |  |  |  | 業務計画 | [13 empty] | 維持
2 |  | 市道０１０９号線（鶴嶺通り）歩道整備事業 | [7 empty] | 積算・現場管理委託 | 業務委託件数 | 2件 | 2件 |  | 2069 | 業務計画 |  |  |  | 積算・現場管理委託 | 業務委託件数 | 2件 |  |  |  | 業務計画 | [13 empty] | 維持
2 |  | 市道０１０９号線（鶴嶺通り）歩道整備事業 | [7 empty] | 張出歩道整備工事 | 施工延長・幅員 | L=42.2m W=2.5m | なし |  | 36930 | 業務計画 |  |  |  | 張出歩道整備工事 | 施工延長・幅員 | L=42.2m W=2.5m |  |  |  | 業務計画 | あり（26年度に追加） | ①事業実施主体の最適化 | 平成27年3月末 | 張出歩道整備工事の年度内の完了 | 26 | 専門性の高い事業の設計積算、現場監理業務を民間に委託し、職員の負担軽減を図る。 | [7 empty] | 維持
3 | 総 | 市道０１１０号線（大岡越前通り）歩道整備事業 | 歩道を設置し、歩行者や自転車等の安全確保を図る。 | 道路利用者 | 政策 | 事業の進捗状況 | 用地買収率 92.9% | 歩道整備率 63.1% | 用地買収率 98.1% |  |  |  |  | 17278 |  | 業務計画 | 用地買収率89.3% 歩道整備率62.3% | Ａ | L=64mの歩道設置を完成させたことにより、歩行者や自転車等の安全確保に成果が出ている。 |  |  |  | 0.74 | 41363 |  | 業務計画 | なし | [5 empty] | 不可 |  | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | 維持
3 |  | 市道０１１０号線（大岡越前通り）歩道整備事業 | [17 empty] | 補償費算定委託 | 業務委託件数 | 3件 |  |  | 1901 | 業務計画 | [13 empty] | 維持
3 |  | 市道０１１０号線（大岡越前通り）歩道整備事業 | [7 empty] | 用地買収 | 用地買収面積 | A=40.78m2 | A=40.78m2 |  | 1730 | 業務計画 |  |  |  | 用地買収 | 用地買収面積 | A=124.72m2 |  |  | 11285 | 業務計画 | [13 empty] | 維持
3 |  | 市道０１１０号線（大岡越前通り）歩道整備事業 | [7 empty] | 物件補償 | 件数 | 2件 | 2件 |  | 2161 | 業務計画 |  |  |  | 物件補償 | 件数 | 3件 |  |  | 13402 | 業務計画 | [13 empty] | 維持
3 |  | 市道０１１０号線（大岡越前通り）歩道整備事業 | [7 empty] | 歩道整備工事 （経済対策） | 歩道整備延長 | L=54m | L=64m |  | 13387 | 業務計画 | [23 empty] | 維持
3 |  | 市道０１１０号線（大岡越前通り）歩道整備事業 | [17 empty] | 歩道整備工事 | 歩道整備延長 | L=76m |  |  | 14775 | 業務計画
4 | 総 | 道路事業用地維持管理業務 | 道路事業用地買収に伴う測量等業務及び買収済み用地工事着手までの維持管理を行う。 | 道路利用者・用地買収対象地権者 | 定例定型 | 対象路線 | １３路線 | １３路線 | １３路線 |  |  |  |  | 5341 |  |  | １３路線 | Ａ | 適正な維持管理に努めることにより、成果が出ている。 |  |  |  | 0.26 | 5277 |  |  | なし | [5 empty] | 不可 |  | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | 維持
4 |  | 道路事業用地維持管理業務 | [7 empty] | 買収用地の維持管理 | 対象路線 | 13路線 | 13路線 |  | 5341 |  |  |  |  | 買収用地の維持管理 | 対象路線 | 13路線 |  |  | 5277 | [14 empty] | 維持
5 | 総 | 行谷芹沢線道路改良事業 | 道路を整備し、都市機能の充実を図り安全で円滑な交通を確保する。 | 道路利用者 | 政策 | 事業の進捗状況 | 用地買収完了 擁壁・盛土工事 L=140m | [9 empty] | 用地交渉を継続した。 | Ｂ | 継続的に用地交渉に臨むが、買収できなかった場合でも暫定供用できるよう検討したことにより、今後成果が見込める。 |  |  |  | 0.05 |  |  |  | なし | [5 empty] | 不可 |  | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | 維持
5 |  | 行谷芹沢線道路改良事業 | [7 empty] | 用地交渉 | 対象件数 | 1件 | 1件 | [6 empty] | 用地交渉 | 対象件数 | 1件 | [17 empty] | 維持
702 | 総 | 寺尾橋橋りょう整備事業 | 橋りょうを整備し、都市機能の充実を図り安全で円滑な交通を確保する。 | 道路利用者 | 政策 | 事業の進捗状況 | 工事完了 | [6 empty] | 66786 |  |  | 護岸工事を完了した。 | Ａ | 橋りょう整備事業が完了し、都市機能の充実と安全で円滑な交通を確保するという目的を達成することが出来た。 |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 完 | 高 | 高 | 高 | 終了 | 予算なし
6 |  | 寺尾橋橋りょう整備事業 | [7 empty] | 積算・現場管理委託 | 業務委託件数 | 2件 | 2件 |  | 5632 | [24 empty] | 予算なし
6 |  | 寺尾橋橋りょう整備事業 | [7 empty] | 家屋事後調査委託 | 業務委託件数 | 1件 | 0件 |  | 0 | [24 empty] | 予算なし
6 |  | 寺尾橋橋りょう整備事業 | [7 empty] | 護岸工事 | 施工延長 | L=37m | L=37m |  | 41540 | [24 empty] | 予算なし
6 |  | 寺尾橋橋りょう整備事業 | [7 empty] | 寒川町公共下水道切廻し工事 （負担金） | 寒川町公共下水道切廻し工事 （負担金） | 完了 | 完了 |  | 19614 | [24 empty] | 予算なし
7 | 総 | 街路事業用地維持管理業務 | 街路事業用地買収に伴う測量等業務及び買収済み用地工事着手までの維持管理を行う。 | 道路利用者・用地買収対象地権者 | 定例定型 | 対象路線 | 1路線 | 1路線 | 1路線 |  |  |  |  | 6848 |  | 業務計画 | １路線 | Ａ | 適正な維持管理に努めることにより、成果が出ている。 |  |  |  | 0.72 | 4333 |  | 業務計画 | なし | [5 empty] | 不可 |  | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | 維持
7 |  | 街路事業用地維持管理業務 | [7 empty] | 買収用地維持管理 | 対象路線 | 3路線 | 3路線 |  | 3158 |  |  |  |  | 買収用地維持管理 | 対象路線 | 3路線 |  |  | 3179 | [14 empty] | 維持
7 |  | 街路事業用地維持管理業務 | [7 empty] | 街路事業促進協議会との連絡調整・研修会参加（協議会・研修負担金） | 連絡調整会議出席・研修会参加 | 2回 1回 | 2回 1回 |  | 52 |  |  |  |  | 街路事業促進協議会との連絡調整・研修会参加（協議会・研修負担金） | 連絡調整会議出席・研修会参加 | 2回 1回 |  |  | 154 | [14 empty] | 維持
7 |  | 街路事業用地維持管理業務 | [7 empty] | 道の駅調査・研究業務委託 （経済対策） | 件数 | 1件 | 1件 |  | 3638 | 業務計画 | [23 empty] | 維持
7 |  | 街路事業用地維持管理業務 | [17 empty] | 道路整備プログラム中間検証業務委託 | 業務委託件数 | 1件 |  |  | 1000 | 業務計画
8 | 総 | 新国道線街路整備事業 | 道路を整備し、都市機能の充実を図り安全で円滑な交通を確保する。 | 道路利用者 | 政策 | 事業の進捗状況 | 用地買収率 86.8% | 用地買収率 86.9% | 用地買収率 88.8% |  |  |  |  | 0 |  | 業務計画 | 交渉の結果、用地買収はできなかった。 | Ｃ | 継続的に用地交渉に臨むことで、今後成果が見込めるものと考えている。 |  |  |  | 0.36 | 44657 |  | 業務計画 | なし | [5 empty] | 不可 |  | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | 維持
8 |  | 新国道線街路整備事業 | [7 empty] | 用地買収 （用地特会） （繰越分） | 用地買収面積 | A=348.19m2 | なし | [6 empty] | 用地買収 （用地特会） | 用地買収面積 | A=130.88m2 | [17 empty] | 維持
8 |  | 新国道線街路整備事業 | [7 empty] | 物件補償 （用地特会） （繰越分） | 件数 | 1件 | なし | [26 empty] | 維持
8 |  | 新国道線街路整備事業 | [7 empty] | 補償費算定委託 | 業務委託件数 | 1件 | なし |  | 0 | 業務計画 |  |  |  | 補償費算定委託 | 業務委託件数 | 1件 |  |  | 497 | 業務計画 | [13 empty] | 維持
8 |  | 新国道線街路整備事業 | [7 empty] | 用地買収 | 用地買収面積 | A=16.35㎡ | なし |  | 0 | 業務計画 |  |  |  | 用地買収 | 用地買収面積 | A=185.52㎡ |  |  | 42147 | 業務計画 | [13 empty] | 維持
8 |  | 新国道線街路整備事業 | [7 empty] | 物件補償 | 件数 | 1件 | なし |  | 0 | 業務計画 |  |  |  | 物件補償 | 件数 | 1件 |  |  | 2013 | 業務計画 | [13 empty] | 維持
9 | 総 | 東海岸寒川線街整備路事業 | 道路を整備し、都市機能の充実を図り安全で円滑な交通を確保する。 | 道路利用者 | 政策 | 事業の進捗状況 | 詳細設計完了 | 用地測量完了 | 用地買収率 6.0% |  |  |  |  | 2758 |  | 業務計画 | 幸町交差点の用地測量の完了。 | Ａ | 用地測量と境界立会いを完了し、今後、用地買収の着手を可能とした。 |  |  |  | 0.5 | 19600 |  | 業務計画 | なし | [5 empty] | 不可 |  | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | 維持
9 |  | 東海岸寒川線街整備路事業 | [17 empty] | 補償費算定委託 | 業務委託件数 | 1件 |  |  | 1502 | 業務計画
9 |  | 東海岸寒川線街整備路事業 | [17 empty] | 用地買収 | 用地買収面積 | A=40.35㎡ |  |  | 14171 | 業務計画
9 |  | 東海岸寒川線街整備路事業 | [17 empty] | 物件補償 | 件数 | 1件 |  |  | 3927 | 業務計画
9 |  | 東海岸寒川線街整備路事業 | [7 empty] | 用地測量委託 | 業務委託件数 | 0.21km2 | 0.21km2 |  | 2758 | 業務計画 | [23 empty] | 維持
10 | 総 | 香川甘沼線道路改良事業 | 道路を整備し、都市機能の充実を図り安全で円滑な交通を確保する。 | 道路利用者 | 政策 | 事業の進捗状況 | 工事完了 路線測量完了 | 用地買収率 58.7% 詳細設計完了 | 用地買収完了 用地測量完了 |  |  |  |  | 41840 |  | 業務計画 | 第Ⅱ期工区 用地買収率0％ 繰越工事及び道路詳細設計の完了。 1件の用地買収を繰越した。 | Ａ | 用地買収は1件を繰越したが、道路改良工事を完成させたことで、歩行者や自転車等の安全確保や、移動の円滑化に成果が出ている。 |  |  |  | 0.9 | 41963 |  | 業務計画 | なし | [5 empty] | 不可 |  | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | 維持
10 |  | 香川甘沼線道路改良事業 | [7 empty] | 補償費算定委託 | 業務委託件数 | 2件 | 1件 |  | 1163 | 業務計画 |  |  |  | 補償費算定委託 | 業務委託件数 | 2件 |  |  | 1838 | 業務計画 | [13 empty] | 維持
10 |  | 香川甘沼線道路改良事業 | [7 empty] | 用地買収 | 用地買収面積 | A=149.20m2 | なし |  | 0 | 業務計画 |  |  |  | 用地買収 | 用地買収面積 | A=150.12m2 |  |  | 31774 | 業務計画 | [13 empty] | 維持
10 |  | 香川甘沼線道路改良事業 | [7 empty] | 物件補償 | 件数 | 2件 | なし |  | 0 | 業務計画 |  |  |  | 物件補償 | 件数 | 1件 |  |  | 2994 | 業務計画 | [13 empty] | 維持
10 |  | 香川甘沼線道路改良事業 | [7 empty] | 家屋事前事後調査委託 | 業務委託件数 | 1件 | 1件 |  | 2376 | 業務計画 | [23 empty] | 維持
10 |  | 香川甘沼線道路改良事業 | [7 empty] | 道路改良工事 | 施工延長・幅員 | L=180m W=12m | L=180m W=12m |  | 36781 | 業務計画 | [23 empty] | 維持
10 |  | 香川甘沼線道路改良事業 | [7 empty] | 道路詳細設計委託 | 業務委託件数 | 0.28km | 0.28km |  | 1520 | 業務計画 | [23 empty] | 維持
10 |  | 香川甘沼線道路改良事業 | [17 empty] | 用地測量委託 | 業務委託件数 | 1.66km2 |  |  | 5357 | 業務計画 | [13 empty] | 維持
10 |  | 香川甘沼線道路改良事業 | [17 empty] | 用地買収 | 用地買収面積 | A=19.93m2 |  |  |  | 業務計画 | [13 empty] | 維持
10 |  | 香川甘沼線道路改良事業 | [17 empty] | 物件補償 | 件数 | 1件 |  |  |  | 業務計画 | [13 empty] | 維持
11 | 総 | 高田萩園線道路改良事業 | 道路を整備し、都市機能の充実を図り安全で円滑な交通を確保する。 | 道路利用者 | 政策 | 事業の進捗状況 | 路線測量完了 | 地元調整 | 道路詳細設計完了 |  |  |  |  | 1530 |  | 業務計画 | 詳細設計委託を繰越した。 | Ｂ | 県警協議に時間を要し繰越明許としたが、平成27年度中旬頃には成果が見込める。 |  |  |  | 0.54 | 5500 |  | 業務計画 | なし | [5 empty] | 不可 |  | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | 維持
11 |  | 高田萩園線道路改良事業 | [7 empty] | 地元調整 | 対象路線延長 | L=410m | L=410m | [26 empty] | 維持
11 |  | 高田萩園線道路改良事業 | [7 empty] | 道路詳細設計委託 | 対象路線延長 | L=0.4km | なし |  | 1530 | 業務計画 | [23 empty] | 維持
11 |  | 高田萩園線道路改良事業 | [17 empty] | 用地測量委託 | 対象路線延長 | 1.8km2 |  |  | 5500 | 業務計画 | [13 empty] | 維持
12 | 総 | 上赤羽根堤線道路改良事業 | 道路を整備し、都市機能の充実を図り安全で円滑な交通を確保する。 | 道路利用者 | 政策 | 事業の進捗状況 | 用地測量完了 | 用地買収率 5.5% | 用地買収率 9.8% |  |  |  |  | 100641 |  | 業務計画 | 用地買収率41.5％ 補償物件の除却については繰越した。 | Ｂ | 用地交渉については成立し契約できたが、補償物件の除却については繰越明許となった。平成27年度末には成果が見込める。 |  |  |  | 0.81 | 23350 |  | 業務計画 | なし | [5 empty] | 不可 |  | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | 維持
12 |  | 上赤羽根堤線道路改良事業 | [7 empty] | 補償費算定委託 | 業務委託件数 | 1件 | 1件 |  | 1512 | 業務計画 |  |  |  | 補償費算定委託 | 業務委託件数 | 1件 |  |  | 1005 | 業務計画 | [13 empty] | 維持
12 |  | 上赤羽根堤線道路改良事業 | [7 empty] | 用地買収 | 用地買収面積 | A=433.64㎡ | A=414.28㎡ |  | 68129 | 業務計画 |  |  |  | 用地買収 | 用地買収面積 | A=100.70㎡ |  |  | 21200 | 業務計画 | [13 empty] | 維持
12 |  | 上赤羽根堤線道路改良事業 | [7 empty] | 物件補償 | 件数 | 1件 | なし |  | 31000 | 業務計画 | [23 empty] | 維持
12 |  | 上赤羽根堤線道路改良事業 | [17 empty] | 暫定整備工事 | 工事箇所数 | 1箇所 |  |  | 1145 | 業務計画
12 |  | 上赤羽根堤線道路改良事業 | [17 empty] | 補償費算定委託 | 業務委託件数 | 1件 |  |  |  | 業務計画 | [13 empty] | 維持
12 |  | 上赤羽根堤線道路改良事業 | [17 empty] | 用地買収 | 用地買収面積 | A=197.73㎡ |  |  |  | 業務計画 | [13 empty] | 維持
12 |  | 上赤羽根堤線道路改良事業 | [17 empty] | 物件補償 | 件数 | 2件 |  |  |  | 業務計画 | [13 empty] | 維持
13 | 総 | 国・県補助金交付申請書等の作成事務 | 国・県補助金の採択、要望、交付、請求までの事務手続きを行う。 | 国・県 | 定例定型 | 期限内提出率 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 目標値を達成 | Ａ | 適切に実施し、成果が出ている。 |  |  |  | 0.45 |  |  |  | なし | [5 empty] | 不可 |  | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | 予算なし
13 |  | 国・県補助金交付申請書等の作成事務 | [7 empty] | 国・県補助金等の事務手続き | 補助金歳入に係る指定事務手続きの期限内提出率 | 100％ | 100％ | [6 empty] | 国・県補助金等の事務手続き | 補助金歳入に係る指定事務手続きの期限内提出率 | 100％ | [17 empty] | 予算なし
14 | 総 | 都市計画法第53条申請に対する意見提出事務 | 道路・街路・開発事業による公共施設と建築行為との整合を図る。 | 申請者 | 定例定型 | 期限内提出率 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 目標値を達成 | Ａ | 適切に実施し、成果が出ている。 |  |  |  | 0.09 |  |  |  | なし | [5 empty] | 不可 |  | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | 予算なし
14 |  | 都市計画法第53条申請に対する意見提出事務 | [7 empty] | 事業に対する意見提出業務の期限内調査、回答提出 | 期限内提出率 | 100％ | 100％ | [6 empty] | 事業に対する意見提出業務の期限内調査、回答提出 | 期限内提出率 | 100％ | [17 empty] | 予算なし
15 | 総 | 開発事業事前協議の意見提出事務 | 道路事業・街路事業と開発事業との整合を図る。 | 申請者 | 定例定型 | 期限内提出率 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 目標値を達成 | Ａ | 適切に実施し、成果が出ている。 |  |  |  | 0.09 |  |  |  | なし | [5 empty] | 不可 |  | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | 予算なし
15 |  | 開発事業事前協議の意見提出事務 | [7 empty] | 事業に対する意見提出業務の期限内調査、回答提出 | 期限内提出率 | 100％ | 100％ | [6 empty] | 事業に対する意見提出業務の期限内調査、回答提出 | 期限内提出率 | 100％ | [17 empty] | 予算なし
16 | 総 | 国・県からの道路事業費等の調査事務 | 道路事業・街路事業に係る国・県からの調査等に対応する。 | 国・県 | 定例定型 | 期限内提出率 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 目標値を達成 | Ａ | 適切に実施し、成果が出ている。 |  |  |  | 0.2 |  |  |  | なし | [5 empty] | 不可 |  | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | 予算なし
16 |  | 国・県からの道路事業費等の調査事務 | [7 empty] | 調査等に対する回答書提出業務の期限内調査、提出 | 期限内提出率 | 100％ | 100％ | [6 empty] | 調査等に対する回答書提出業務の期限内調査、提出 | 期限内提出率 | 100％ | [17 empty] | 予算なし
888 | 総 | 災害応急対策活動 | 本市域に、地震動・津波等伴諸現象による同時多発的災害が発生した場合に、被害を軽減し、応急対策活動を課として迅速的確に対処する。 | 全市民等 | 定例定型 | [17 empty] | 0.09 |  |  |  | なし | [5 empty] | 不可 | [5 empty] | 現状維持 | 予算なし
888 |  | 災害応急対策活動 | [7 empty] | 応急対策活動マニュアルの充実 | マニュアルの見直し | 26年4月・10月 | 26年4月・10月 | [6 empty] | 応急対策活動マニュアルの充実 | マニュアルの見直し | 27年4月・10月 | [17 empty] | 予算なし
888 |  | 災害応急対策活動 | [7 empty] | 応急対策業務の実施手順の検証 | 行動手順書の見直し | 26年4月・10月 | 26年4月・10月 | [6 empty] | 応急対策業務の実施手順の検証 | 行動手順書の見直し | 27年4月・10月 | [17 empty] | 予算なし
888 |  | 災害応急対策活動 | [7 empty] | 所属職員の応急対策業務の実施手順の習熟 | 所属内での訓練・研修実施 | 2回（26年4月・10月） | 2回（26年4月・10月） | [6 empty] | 所属職員の応急対策業務の実施手順の習熟 | 所属内での訓練・研修実施 | 2回（27年4月・10月） | [17 empty] | 予算なし
888 |  | 災害応急対策活動 | [7 empty] | 統括調整部応急復旧対策班の応急対策活動の習熟 | 統括調整部応急復旧対策班での訓練・研修等の実施 | 3回 | 3回 | [6 empty] | 統括調整部応急復旧対策班の応急対策活動の習熟 | 統括調整部応急復旧対策班での訓練・研修等の実施 | 3回 | [17 empty] | 予算なし
888 | 総 | 庁内共通事務 | [20 empty] | 0.95 |  |  |  | なし | [5 empty] | 不可 | [5 empty] | 現状維持 | 予算なし
17 | 総 | 他事業に係る道路整備事業等 | 道路を整備し、都市機能の充実を図り安全で円滑な交通を確保する。 | 道路利用者 | 政策 | 整備路線数 | 2路線 | 2路線 | 4路線 |  |  |  |  | 64011 |  |  | 埋蔵文化財委託1件の完了、道路改良工事1件の完了、防火水槽築造1基の完了 | Ａ | 市道8570号線において、L=157mの道路改良工事を完成させたことにより、移動の円滑化に成果が出ている。 |  |  |  | 1.94 |  |  |  | なし | [5 empty] | 不可 |  | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | 維持
17 |  | 北部地区生活環境向上事業 | [7 empty] | 埋蔵文化財発掘調査 | 発掘調査 | 158m2 | 158m2 |  | 6571 |  |  |  |  | 埋蔵文化財発掘調査 | 報告書作成 | 一式 |  |  | 2808 | [14 empty] | 維持
17 |  | 北部地区生活環境向上事業 | [17 empty] | 道路整備工事 | 道路整備延長 | L=86m W=5.7m |  |  | 18687 | [14 empty] | 維持
17 |  | 北部地区生活環境向上事業 | [17 empty] | 路線測量委託 | 対象路線延長 | L=0.7km |  |  | 4345 | [14 empty] | 維持
17 |  | 北部地区生活環境向上事業 | [17 empty] | 路線測量委託 | 対象路線延長 | L=0.125km |  |  | 1848 | [14 empty] | 維持
17 |  | 北部地域道路整備事業 | [7 empty] | 道路改良工事 | 施工延長・幅員 | L=132m W=7.0m | L=157m W=7.0m |  | 57440 |  |  |  |  | 道路改良工事 | 施工延長・幅員 | L=130m W=6.5m |  |  | 27584 | [14 empty] | 維持
17 |  | 防火水槽整備事業 | [7 empty] | 防火水槽設置工事 | 設置数 | 1基 | 1基 | [6 empty] | 防火水槽撤去工事 | 撤去数 | 1基 | [17 empty] | 維持
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0