## 中間前金払認定請求書
中間前金払認定請求書
年 月 日
（宛先）茅ヶ崎市長
住 所
|  | 請負者 |  | 商号又は名称
代表者氏名
次の工事について中間前金払の請求をしたいので、要件を備えていることの認定を請求します。
契約番号
工事の名称
契約年月日 |  |  | 年 月 日
工期 |  |  | 年 月 日から 年 月 日まで
契約金額 ［平成 年度出来高予定額］ （Ａ） |  | 金 円 ［金 円］（Ａ）
※契約変更がなされている場合は、変更後の金額を記載する。
前払金受領額 ［平成 年度前払金受領額］ （Ｂ） |  | 金 円 ［金 円］（Ｂ）
中間前払金申請金額 ［平成 年度 中間前払金申請金額］(Ｃ) |  | 金 円 ［金 円］（Ｃ）
※Ａの２０％以内、ただし（Ｂ＋Ｃ）がＡの６０％以内であること。
添付資料 |  | １ 工事履行報告書 ２ 工程表
摘要

## 工事履行報告書
工事履行報告書
年 月 日
（宛先）茅ヶ崎市長
住 所
|  |  | 請負者 | 商号又は名称
代表者氏名
次のとおり中間前金払に係る工事履行状況を報告します。
契約番号
工事の名称
工期 |  |  | 年 月 日から 年 月 日まで
報告日時 |  |  | 年 月 日 現在
月 別 |  |  | 予定工程％ |  |  | 実施工程％ （ ）は予定工程との差 |  |  | 備 考
（ ）は予定工程との差
平成 年 月 |  |  | ％ |  |  | ％（ ）
月 |  |  | ％ |  |  | ％（ ）
月 |  |  | ％ |  |  | ％（ ）
月 |  |  | ％ |  |  | ％（ ）
月 |  |  | ％ |  |  | ％（ ）
月 |  |  | ％ |  |  | ％（ ）
月 |  |  | ％ |  |  | ％（ ）
月 |  |  | ％ |  |  | ％（ ）
月 |  |  | ％ |  |  | ％（ ）
月 |  |  | ％ |  |  | ％（ ）
月 |  |  | ％ |  |  | ％（ ）
月 |  |  | ％ |  |  | ％（ ）
摘要：監督員は、上記の内容について、工程表及び工事現場の現況と相違ないことを確認するものとする。 （参考）地方自治法施行規則附則第３条第３項 (1) 工期の二分の一を経過していること。 (2) 工程表により工期の二分の一を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係 る作業が行われていること。 (3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の二分の一以上の額に相当するものであること。
上記の請求に基づき確認しました。
課長 |  | 課長補佐 | 担 当 |  | 中間履行確認年月日
[5 empty] | 監督員 職氏名 |  | （印）
決定区分 |  | 上記の工事について、中間前金払を受ける要件を備えていることを
□認定する。 □認定しない。
認定しない場合の理由：

## 工事履行報告書 (記入例)
工事履行報告書
年 月 日
（宛先）茅ヶ崎市長
住 所
|  |  | 請負者 | 商号又は名称
代表者氏名
次のとおり中間前金払に係る工事履行状況を報告します。
契約番号 |  |  | 契約第 号
工事の名称 |  |  | ○ ○ ○ ○ 工 事
工期 |  |  | 平成２２年４月３０日から平成２３年３月１５日まで
報告日時 |  |  | 平成２２年１２月１日現在
月 別 |  |  | 予定工程％ |  |  | 実施工程％ （ ）は予定工程との差 |  |  | 備 考
（ ）は予定工程との差
平成２２年４月 |  |  | ０．０％ |  |  | ０．０％（０．０）
５月 |  |  | ０．０％ |  |  | ０．０％（０．０）
６月 |  |  | ２．３％ |  |  | ０．８％（１．５）
７月 |  |  | ４．８％ |  |  | ４．６％（０．２）
８月 |  |  | １１．３％ |  |  | ８．２％（３．１）
９月 |  |  | １８．１％ |  |  | １５．１％（３．０）
１０月 |  |  | ２７．６％ |  |  | ３２．５％（＋４．９）
１１月 |  |  | ３７．０％ |  |  | ６６．９％（＋２９．９） |  |  | ＞５０％
１２月 |  |  | ５５．８％ |  |  | ％（ ）
平成２３年１月 |  |  | ７６．８％ |  |  | ％（ ）
２月 |  |  | ９８．２％ |  |  | ％（ ）
３月 |  |  | １００．０％ |  |  | ％（ ）
摘要：監督員は、上記の内容について、工程表及び工事現場の現況と相違ないことを確認するものとする。 （参考）地方自治法施行規則附則第３条第３項 (1) 工期の二分の一を経過していること。 (2) 工程表により工期の二分の一を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係 る作業が行われていること。 (3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の二分の一以上の額に相当するものであること。
上記の請求に基づき確認しました。
課長 |  | 課長補佐 | 担 当 |  | 中間履行確認年月日
[5 empty] | 監督員 職氏名 |  | （印）
決定区分 |  | 上記の工事について、中間前金払を受ける要件を備えていることを
□認定する。 □認定しない。
認定しない場合の理由：
○中間前払金の認定要件
例 11月末の状況
・工期の1/2を経過
・工期の1/2までの作業を実施済み
・作業に要する経費が請負金額の1/2（出来高50%以上）