## 調査項目２
配置予定技術者名簿【調査項目２】
技術者区分 | 氏名 | 資格 | 取得年月日 | 免許番号・交付番号 | 実績

## 調査項目４
契約対象工事に関連する手持ち工事【調査項目４】
工事名 | 発注者名 | 工期 | 金額

## 調査項目６
手持ち資材の状況【調査項目６】
品名 | 規格・型式 | 単位 | 数量 | 使用数量

## 調査項目７
資材購入先及び購入先との関係【調査項目７】
資材名称 | 購入先名称 | 所在地 | 資本金の額 | 当社との関連

## 調査項目８
手持ち機械の状況【調査項目８】
機械名称 | 規格・形式 | 単位 | 数量 | メーカー名称 | 直近の検査日等 | 検査結果

## 調査項目９
機械リース元一覧【調査項目９】
工種・種別 | 機械名称 | 単位 | 数量 | メーカー名 | 単価 | リース元名称 | リース元との関係

## 調査項目１０
労働力の具体的供給見通し【調査項目10】
区分 | 工種 | 職種 | 労務単価 | 員数 | 会社名

## 調査項目１１
下請契約予定者名及び同契約予定額【調査項目11】
下請契約予定業者 | 工種 | 所在地 | 関係性 | 契約予定額 | 支払方法

## 調査項目１２－１
品質確保体制（品質管理のための人員体制）【調査項目12】
区分（元 請・下請） | 立場 | 会社名 所属 | 氏名 | 資格 | 実施事項 |  |  |  | 諸費用 | [5 empty] | 備考
[5 empty] | 実施内容 | 実施方法 | 頻度 | 対象 | 費用計上 の有無 | 費用負担 （元請・下請） | 計上した 工種等 | 見込額 | 技術者単価 （千円） | 数量
元請 | 品質証明員 | （株）○○建設 ○○支店 | ○○○○ | ・技術士（建設部門） ・土木施工管理１級 ・・・・ | ①協力会社への品質管理に係る指導 ②品質・出来形の社内検査 | ①講習会の実施 ②立会・書面による確認 | ①工事着手前（各工種） ②社内検査基準に基づき実施 | ①協力会社の主任技術者・職長 | 有 | 下請 |  |  | ○千円 | ○日 | ①協力会社の主任技術者・職長

## 調査項目１２－２
品質確保体制（品質管理計画書）【調査項目12】
施工箇所 | 工種 | 品質管理項目 |  |  |  |  | 諸費用 | [6 empty] | 試験実施（委託）者 |  |  |  | 品質管理責任者 |  |  | 備考
|  | 試験項目 | 試験方法 | 実施時期 （実施頻度） | 基準及び 規格値 | 外部委託 の有無 | 費用計上 の有無 | 費用内容 | 費用負担 （元請・下請） | 計上した 工種等 | 見込額 | 単価 （千円） | 数量 | 元請・ 下請区分 | 会社名 所属 | 立場 | 責任者 | 会社名 所属 | 立場 | 試験結果 確認方法
橋梁下部工（A1～A5） | 橋梁下部工 | 単位水量試験 | 電子レンジ法 | 1回/日（午前・午後） | ○○○要領による | 有 | 有 | 試験費 | 下請 | 現場管理費 |  | 4千円 | ○回 | 下請 | （有）○○ | 主任技術者 | ○○○○ | (株)○○建設 ○○支店 | 品質証明員 | 1回/週試験実施会社において立会(左記以外は書面確認）

## 調査項目１２－３
品質確保体制（出来形管理計画書）【調査項目12】
施工箇所 | 工種 | 出来形管理項目 |  |  |  |  | 諸費用 | [6 empty] | 検査実施（委託）者 |  |  |  | 品質管理責任者 |  |  | 備考
|  | 検査項目 | 検査方法 | 実施時期 （実施頻度） | 基準及び 規格値 | 外部委託 の有無 | 費用計上 の有無 | 費用内容 | 費用負担 （元請・下請） | 計上した 工種等 | 見込額 | 単価 （千円） | 数量 | 元請・ 下請区分 | 会社名 所属 | 立場 | 責任者 | 会社名 所属 | 立場 | 検査結果 確認方法
橋梁下部工（A1～A5） | 橋梁下部工 | 基準高 | 測量 | 橋梁下部工完成後 | 出来形管理基準による | 有 | 有 | 測量(委託) | 元請 | 現場管理費 |  | ○千円 | ○回 | 元請 | (株)○○建設 ○○支店 | 主任技術者 | ○○○○ | (株)○○建設 ○○支店 | 品質証明員 | ・A1については立会 ・上記以外の橋脚については書面審査

## 調査項目１３－１
安全衛生管理体制（安全衛生教育等）【調査項目13】
実施事項 | 実施内容 | 実施頻度及び 所要時間 | 実施責任者 |  |  | 参加予定者 |  | 諸費用 | [6 empty] | 適用法令等 | 備考
|  |  | 元請・下請 区分 | 会社名 所属 | 立場 | 元請 | 下請 | 費用計上 の有無 | 費用内容 | 費用負担 （元請・下請） | 計上した 工種等 | 見込額 | 単価 （千円） | 数量
安全・訓練 | ・安全活動のビデオ等による教育 ・当該工事内容等の周知徹底 ・安全・訓練等としての必要な事項 | 毎月 半日以上 | 元請 | (株)○○ | 元方安全責任者 | 全員 | 全員 | 有 | ①外部講師 （全4回） ②資料印刷費 （全10回） | 元請 | 現場管理費 |  | ①○千円 ②○千円 | ○回

## 調査項目１３－２
安全衛生管理体制（点検計画）【調査項目13】
点検項目 | 点検対象 | 対象区間 | 時期・頻度 | 点検実施者 |  |  | 諸費用 | [5 empty] | 適用法令等 | 備考
|  |  |  | 元請・下請 区分 | 会社名 所属 | 立場 | 費用計上 の有無 | 費用負担 （元請・下請） | 計上した 工種等 | 見込額 | 技術者単価 （千円） | 数量
足場点検 | 手すり先行足場 | 橋梁下部 （P1～P6） | 設置後 作業開始前 （毎日） | 下請 | (株)○○ | 足場管理責任者 | 有 | 下請 |  |  | ○千円 | ○日 | 安衛法○条○項 安衛則○条 ・・・ガイドライン（H○．○）

## 調査項目１３－３
安全衛生管理体制（仮設設置計画）【調査項目13】
施工箇所 | 仮設備の内容 | 数量・単位 | 設置期間 | 仮設設置者 |  |  | 管理責任者 |  |  | 設置費用 |  |  |  |  | 適用法令等 | 備考
|  |  |  | 元請・下請 区分 | 会社名 所属 | 自社・リース 区分 | 元請・下請 区分 | 会社名 所属 | 立場 | 費用計上 の有無 | 費用負担 （元請・下請） | 計上した 工種等 | 見込額 | 単価 （千円）
橋梁下部 （P1～P5） | 手すり先行足場、幅木、ネット | ○㎡ | ○年○月～○年○月 | 下請 | (株)○○ | リース | 下請 | (株)○○ |  | 有 | 元請 | 共通仮設費 |  | ○千円 | 安衛法○条○項 安衛則○条 ・・・ガイドライン（H○．○）

## 調査項目１３－4
安全衛生管理体制（交通誘導員配置計画）【調査項目13】
実施内容 | 配置期間 | 員数 | 所属会社名 | 費用負担 （元請・下請） | 単価 （千円） | 数量 | 配置図
A工区交通規制（片側2車線） | ○年○月○日～○年○月○日 | 2人 |  | 元請 |  | ○日 | 図○

## 調査項目１４
過去に施行した公共工事【調査項目14】
工事名 | 発注者名 | 工期 | 予定価格 | 請負金額 | 工事成績 評定点 | 低入札価格調査 対象の有無

## 調査項目１５
履行保証保険等の契約機関等に関する調査票【調査項目15】
保険等契約機関の名称：
所在地：
電話番号：
保険等契約期日： 年 月 日から 年 月 日まで（開札日から起算して２年間）
保険等の契約期日 | 公共工事の名称 | 発注者 | 工期 | 請負金額 | 保険等による保証金額