## 中間報告シート
（あて先）茅ヶ崎市長
|  | 令和 | 年 | 月 | 日
所在地
団体名称
代表者氏名
茅ヶ崎市市民活動推進補助事業 中間報告シート
事業名
実施状況について | 事業計画の進捗状況 | 予算の執行状況
| □ 概ね計画通りに事業を進めている □ 計画通りにいかない部分があった | □ 計画通りに執行している □ 今後、変更の見込みがある
特にそう思う点を ご記入ください
活動の振返り | ①事業を進めるうえで、上手くいったと思う理由や反省点などをご記入ください。 ②採択時にお渡しした「市民活動推進基金補助事業 評価コメント集（別紙）」を受けて、感じたことや改善した点などをご記入ください。
今後について | ①上半期の活動を振り返って、下半期に向けた改善点や意気込みなどをご記入ください。 ②来年度以降の活動の展望などがあればご記入ください。
・ご記入いただいた内容は、必要に応じて市民活動推進委員会及び市民活動サポートセンターと共有させていただきます。 ・やむを得ず、事業計画や収支予算、団体の連絡先等に変更がある場合は、事務局までご連絡ください。 ・今後、市民活動推進補助金を申請する場合、審査の参考資料として、報告内容を活用する場合があります。

## 記載例
（あて先）茅ヶ崎市長
|  | 令和 | 年 | 月 | 日
所在地
団体名称
代表者氏名
茅ヶ崎市市民活動推進補助事業 中間報告シート
事業名 | 歌って踊ろう歌体操教室～いつまでもげんきハツラツ！～
実施状況について | 事業計画書の進捗状況 | 予算の執行状況
| □ 概ね計画通りに事業を進めている ☑ 計画通りにいかない部分もあった | ☑ 計画通りに執行している □ 今後、変更の見込みがある
特にそう思う点を ご記入ください | 見込みより参加者が集まらず、予定していた規模でイベントを実施できなかった。 | 物価高騰により細かい金額の変動はあったが、概ね収支予算書通りに執行している。また、領収書の保管も適切に行っている。
活動の振返り | ①事業を進めるうえで、上手くいったと思う理由や反省点などをご記入ください。 ②採択時にお渡しした「市民活動推進基金補助事業 評価コメント集（別紙）」を受けて、感じたことや改善した点などをご記入ください。
・団体で話し合った結果、参加者が集まらなかった理由は、周知期間を十分に確保できなかった点にあると考える。 ・採択時の評価コメントで、団体の会員増加を意識して活動することで、より継続的な事業が見込めるといった意見をいただいた。当初は予定していなかったが、団体のSNSを通じて会員募集のPRを行った。
今後について | ①上半期の活動を振り返って、下半期に向けた改善点や意気込みなどをご記入ください。 ②来年度以降の活動の展望などがあればご記入ください。
・周知期間を最低でも１ヶ月間確保する必要があるため、スケジュールを組み、余裕を持った周知活動を行う。 ・イベント参加者に対しても必要に応じて会員募集のPRを行い、担い手を発掘していく。
・ご記入いただいた内容は、必要に応じて市民活動推進委員会及び市民活動サポートセンターと共有させていただきます。 ・やむを得ず、事業計画や収支予算、団体の連絡先等に変更がある場合は、事務局までご連絡ください。 ・今後、市民活動推進補助金を申請する場合、審査の参考資料として、報告内容を活用する場合があります。
記載例
事業企画書に記載した事業名をご記入ください。
事業の進捗状況・予算の執行状況にチェックし、それぞれの理由を下段にご記入ください。
上半期の振り返りを簡潔にご記入ください。
下半期に向けた改善点や来年度以降の展望などがあれば簡潔にご記入ください。
事業企画書に記載した内容をご記入ください。