## 業務棚卸評価シート（平成２１年度版）
課かい名 |  |  | 道路建設課 | [30 empty] | 道路建設課
基礎情報 | [5 empty] | 実施計画 |  | 平成２０年度評価 | [7 empty] | 平成２１年度計画 | [6 empty] | 今後の事業展開
事務事業 |  |  |  | 対象（顧客） | 事業区分 | 第４次 | 第５次 | 実績 | [5 empty] | 事後評価
事業№ | 総括フラグ | 事務事業名 | 事務事業の 目的・成果 |  |  | 実施計画 事業名 | 実施計画 事業名 | 活動 |  |  |  | 決算内訳（千円） |  | 事務事業の目的に対する成果の状況 | 20年度の取組に対する分析 | 活動 |  |  | 予算内訳（千円） |  | 21年度業務計画における課の重点事業 |  | 必要性 |  |  |  | 事業の 方向性 | 事業手法 | [5 empty] | 事業の改善提案 |  | 予算の方向性
[8 empty] | 活動 | 活動量・サービス量の達成状況 |  |  | 当該事務事業全体の決算額 （合計） | 活動ごとの 決算額 |  |  | 活動 | 活動量・サービス量 |  | 当該事務事業全体の予算額 （合計） | 活動ごとの 予算額 |  |  | ①目的達成 | ②ニーズ | ③成果 | ④継続性 |  | ①人件費減 | ②直営の 必要性 | ③民間活用 | ④市民協働 | ⑤その他 | 手法の 変更の 有無 | 改善 時期 （年度） | 改善の内容
[9 empty] | 活動指標の名称 | 目標値 | 実績値 | [5 empty] | 活動指標の名称 | 目標値 |  |  | 優先 順位 | 重点事業 の名称
[12 empty] | 955593 | 955593 | [5 empty] | 776242 | 776242
1 | 総 | 道路事業用地維持管理業務 | 道路事業用地買収に伴う測量等業務及び買収済み用地工事着手までの維持管理を行う。 | 道路利用者・用地買収対象地権者 | 施管 | [6 empty] | 2568 |  | 適切に実施し、成果が出ている。 | Ａ |  |  |  | 3207 |  |  |  | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | [5 empty] | なし |  |  | 維持
1 |  | 道路事業用地維持管理業務 | [5 empty] | 道路事業用地維持管理 | 対象路線 | １３路線 | １３路線 |  | 2568 |  |  | 道路事業用地維持管理 | 対象路線 | １３路線 |  | 3207 | [7 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
2 | 総 | 堤坂下交差点改良事業 | 道路を整備し、都市機能の充実を図り安全で円滑な交通を確保する。 | 道路利用者 | 施整 | 市道０１１０号線・６３４２号線等道路改良事業 | [8 empty] | Ｚ |  |  |  | 8408 |  |  |  | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | [5 empty] | 有り |  |  | 予算なし
2 |  | 堤坂下交差点改良事業 | [5 empty] | 休止 | 神奈川県と事業調整 | [6 empty] | 堤坂下交差点改良事業 | 用地買収 | A=48.13㎡ |  | 8408 | [7 empty] | 可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | 有り | 22 | 工事については、都市技術センターへ委託するため、用地買収については主管課のごみ対策課で対応 | 予算なし
3 | 総 | 市道６３４２号線道路改良事業 | 道路を整備し、都市機能の充実を図り安全で円滑な交通を確保する。 | 道路利用者 | 施整 | 市道０１１０号線・６３４２号線等道路改良事業 | 市道０１１０号線・６３４２号線等道路改良事業 |  |  |  |  | 33319 |  | 適切に実施し、成果が出ている。 | Ａ |  |  |  | 15564 |  |  |  | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | [5 empty] | 有り |  |  | 予算なし
3 |  | 市道６３４２号線道路改良事業 | [5 empty] | 道路改良工事 | 道路改良工事 完成延長・幅員 | L=260m W=7.5～9m | L=260m W=7～9m |  | 33319 | [14 empty] | 可 | 不要 | 済 | 不可 | 無 | 有り | 22 | 他課からの依頼工事であるため、都市技術センターへの委託（設計から施工管理）で対応可 | 予算なし
3 |  | 市道６３４２号線道路改良事業 | [13 empty] | 用地買収 | 用地買収面積 | A=320.28㎡ |  | 15564 | [7 empty] | 可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | 有り | 22 | 工事については、都市技術センターへ委託するため、用地買収については主管課のごみ対策課で対応 | 予算なし
4 | 総 | 市道６４４２号線道路改良事業 | 道路を整備し、都市機能の充実を図り安全で円滑な交通を確保する。 | 道路利用者 | 施整 |  | 市道０１１０号線・６３４２号線等道路改良事業 | [11 empty] | 30495 |  |  |  | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | [5 empty] | 有り |  |  | 予算なし
4 |  | 市道６４４２号線道路改良事業 | [13 empty] | 道路改良工事 | 道路改良工事 完成延長・幅員 | L=65m W=4.5m |  | 7100 | [7 empty] | 可 | 不要 | 済 | 不可 | 無 | 有り | 22 | 他課からの依頼工事であるため、都市技術センターへの委託（設計から施工管理）で対応可 | 予算なし
4 |  | 市道６４４２号線道路改良事業 | [13 empty] | 用地買収 | 用地買収面積 | A=344.90㎡ |  | 23395 | [7 empty] | 可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | 有り | 22 | 工事については、都市技術センターへ委託するため、用地買収については主管課のごみ対策課で対応 | 予算なし
5 | 総 | 高田萩園線道路改良事業 | 道路を整備し、都市機能の充実を図り安全で円滑な交通を確保する。 | 道路利用者 | 施整 | 高田萩園線道路改良事業 | [8 empty] | Ｚ | [7 empty] | 未 | 高 | 高 | 高 | 拡大 | [5 empty] | なし |  |  | 増やす
5 |  | 高田萩園線道路改良事業 | [5 empty] | 休止 | 今後実施する道路整備プログラムによる事業方向性の検討 | [6 empty] | 休止 | 今後実施する道路整備プログラムによる事業方向性の検討 | [10 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | なし |  |  | 増やす
6 | 総 | 行谷芹沢線道路改良事業 | 道路を整備し、都市機能の充実を図り安全で円滑な交通を確保する。 | 道路利用者 | 施整 | 行谷芹沢線道路改良事業 | 行谷芹沢線道路改良事業 |  |  |  |  | 50020 |  | 適切に実施し、成果が出ている。 | Ａ |  |  |  | 43427 |  |  |  | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | [5 empty] | なし |  |  | 維持
6 |  | 行谷芹沢線道路改良事業 | [5 empty] | 道路改良工事 | 道路改良工事 完成延長・幅員 | L=70m W=12m | L=89.5m W=12m |  | 50020 | [14 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
6 |  | 行谷芹沢線道路改良事業 | [13 empty] | 用地買収 | 用地買収面積 | A=942.81㎡ |  | 42427 | [7 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
6 |  | 行谷芹沢線道路改良事業 | [13 empty] | 用地測量委託 | 用地測量面積 | A=1,250㎡ |  | 1000 | [7 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
701 | 総 | 芹沢小林線道路改良事業 | 道路を整備し、都市機能の充実を図り安全で円滑な交通を確保する。 | 道路利用者 | 施整 | 芹沢小林線道路改良事業 | [5 empty] | 46761 |  | 適切に実施し、成果が出ている。 | Ａ
701 |  | 芹沢小林線道路改良事業 | [5 empty] | 道路改良工事 | 道路改良工事 完成延長・幅員 | L=85m W=7m | L=85m W=7.2～12.0m |  | 46761
7 | 総 | 下寺尾芹沢線道路改良事業 | 道路を整備し、都市機能の充実を図り安全で円滑な交通を確保する。 | 道路利用者 | 施整 | 下寺尾芹沢線道路改良事業 | 下寺尾芹沢線道路改良事業 |  |  |  |  | 55222 |  | 適切に実施し、成果が出ている。 | Ａ |  |  |  | 55000 |  |  |  | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | [5 empty] | なし |  |  | 維持
7 |  | 下寺尾芹沢線道路改良事業 | [5 empty] | 道路改良工事 | 道路改良工事 完成延長・幅員 | L=220m W=6m | L=190m W=6m |  | 50314 |  |  | 道路改良工事 | 道路改良工事 完成延長・幅員 | L=270m W=6m |  | 50000 | [7 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
7 |  | 下寺尾芹沢線道路改良事業 | [5 empty] | 用地買収 | 用地買収面積 | A=580㎡ | A=74㎡ |  | 3236 | [14 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
7 |  | 下寺尾芹沢線道路改良事業 | [5 empty] | 設計委託 | 道路詳細設計 | L=120m | L=120m |  | 1672 |  |  | 設計委託 | 道路詳細設計 | L=300m W=12m |  | 5000 | [7 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
8 | 総 | 茅ヶ崎駅周辺整備 | 道路を整備し、都市機能の充実を図り安全で円滑な交通を確保する。 | 道路利用者 | 施整 | 茅ヶ崎駅北口周辺道路整備事業 | 茅ヶ崎駅周辺整備事業 |  |  |  |  | 49817 |  | 適切に実施し、成果が出ている。 | Ａ |  |  |  | 48254 |  | 3 | 茅ヶ崎駅北口周辺整備事業 | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | [5 empty] | なし |  |  | 維持
8 |  | 茅ヶ崎駅周辺整備 | [5 empty] | 電線地中線化工事 | 電線地中線化工事完成延長・幅員 | L=217ｍ W=12m | L=210m W=12m |  | 47117 |  |  | 電線地中線化工事 | 電線地中線化工事完成延長・幅員 | L=117ｍ |  | 48254 | 3 | 茅ヶ崎駅北口周辺整備事業 | [5 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
8 |  | 茅ヶ崎駅周辺整備 | [5 empty] | 設計委託 | 道路詳細設計 | L=186ｍ | L=240m |  | 2700 | [14 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
9 | 総 | 北部地区道路改良事業 | 道路を整備し、都市機能の充実を図り安全で円滑な交通を確保する。 | 道路利用者 | 施整 | 北部地域道路整備事業 | [5 empty] | 26981 |  | 適切に実施し、成果が出ている。 | Ａ |  |  |  | 27600 |  |  |  | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | [5 empty] | 有り |  |  | 予算なし
9 |  | 北部地区道路改良事業 | [5 empty] | 道路改良工事 | 道路改良工事完成延長・幅員 | ２路線 L=260m W=6～7.5m | ２路線L=230m W=6～7.5m |  | 26981 |  |  | 北部地区道路改良事業 | 道路改良工事完成延長 | ２路線 L=214m W=5～6ｍ |  | 27600 | [7 empty] | 可 | 不要 | 済 | 不可 | 無 | 有り | 22 | 他課からの依頼工事であるため、都市技術センターへの委託（設計から施工管理）で対応可 | 予算なし
10 | 総 | 寺尾橋橋りょう整備事業 | 橋りょうを整備し、都市機能の充実を図り安全で円滑な交通を確保する。 | 道路利用者 | 施整 | 寺尾橋橋りょう整備事業 | 寺尾橋橋りょう整備事業 |  |  |  |  | 3780 |  | 適切に実施し、成果が出ている。 | Ａ |  |  |  | 1838 |  |  |  | 未 | 高 | 高 | 高 | 拡大 | [5 empty] | なし |  |  | 増やす
10 |  | 寺尾橋橋りょう整備事業 | [5 empty] | 道路整備工事 | 道路整備工事延長 | L=15m | L=0m |  | 0 | [14 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | なし |  |  | 増やす
10 |  | 寺尾橋橋りょう整備事業 | [5 empty] | 調査委託 | 埋蔵文化財調査 | A=586㎡ | A=95㎡ |  | 3780 |  |  | 調査委託 | 埋蔵文化財調査（報告書作成） 委託費用負担 | 500冊 |  | 1838 | [7 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | なし |  |  | 増やす
11 | 総 | 街路事業用地維持管理業務 | 街路事業用地買収に伴う測量等業務及び買収済み用地工事着手までの維持管理を行う。 | 道路利用者 | 施管 | [6 empty] | 5648 |  | 適切に実施し、成果が出ている。 | Ａ |  |  |  | 6453 |  |  |  | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | [5 empty] | なし |  |  | 維持
11 |  | 街路事業用地維持管理業務 | [5 empty] | 街路買収用地維持管理 | 対象路線 | ２路線 | ２路線 |  | 5581 |  |  | 街路買収用地維持管理 | 対象路線 | ２路線 |  | 6200 | [7 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
11 |  | 街路事業用地維持管理業務 | [5 empty] | 街路整備促進協議会との連絡調整 | 連絡調整会議出席 | ２回 | ２回 |  | 67 |  |  | 街路整備促進協議会との連絡調整 | 連絡調整会議出席 | ２回 |  | 253 | [7 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
12 | 総 | 新国道線街路事業 | 道路を整備し、都市機能の充実を図り安全で円滑な交通を確保する。 | 道路利用者 | 施整 | 新国道線街路整備事業 | 新国道線街路整備事業 |  |  |  |  | 269873 |  | 適切に実施し、成果が出ている。 | Ａ |  |  |  | 215796 |  | 1 | 新国道線街路事業 | 未 | 高 | 高 | 高 | 拡大 | [5 empty] | なし |  |  | 増やす
12 |  | 新国道線街路事業 | [5 empty] | 新国道線街路事業 | 用地買収 | A=546.05㎡ | A=637.9㎡ |  | 269873 |  |  | 新国道線街路事業 | 用地買収 | A=390.43㎡ |  | 215796 | 1 | 新国道線街路事業 | [5 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | なし |  |  | 増やす
13 | 総 | 東海岸寒川線街路事業 | 道路を整備し、都市機能の充実を図り安全で円滑な交通を確保する。 | 道路利用者 | 施整 | 東海岸寒川線（高田地区）街路整備事業 | 東海岸寒川線（高田地区）街路整備事業 |  |  |  |  | 380608 |  | 適切に実施し、成果が出ている。 | Ａ |  |  |  | 127091 |  | 2 | 東海岸寒川線街路事業 | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | [5 empty] | なし |  |  | 維持
13 |  | 東海岸寒川線街路事業 | [5 empty] | 道路整備工事 | 道路整備工事延長・幅員 | L=10m W=2.5m | L=10m W=2.5m |  | 958 |  |  | 道路整備工事 | 道路整地工事延長・幅員 | L=80m W=16m |  | 5000 | 2 | 東海岸寒川線街路事業 | [5 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
13 |  | 東海岸寒川線街路事業 | [5 empty] | 用地買収 | 用地買収面積 | A=938.98㎡ | A=1685.45㎡ |  | 379650 |  |  | 用地買収 | 用地買収面積 | A=729.09㎡ |  | 122091 | 2 | 東海岸寒川線街路事業 | [5 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
14 | 総 | 赤羽根甘沼線道路改良事業 | 道路を整備し、都市機能の充実を図り安全で円滑な交通を確保する。 | 道路利用者 | 施整 | 赤羽根甘沼線道路改良事業 | 赤羽根甘沼線道路改良事業 |  |  |  |  | 21710 |  | 適切に実施し、成果が出ている。 | Ａ |  |  |  | 34650 |  | 5 | 赤羽根甘沼線道路改良事業 | 未 | 低 | 高 | 高 | 縮小 | [5 empty] | なし |  |  | 減らす
14 |  | 赤羽根甘沼線道路改良事業 | [5 empty] | 道路改良工事 | 道路改良工事完成延長 | L=265m W=7.5～10m | L=330m W=7.5～12.9m |  | 21710 |  |  | 道路改良工事 | 道路改良工事完成延長 | L=220m W=7.5～10m |  | 34650 | 5 | 赤羽根甘沼線道路改良事業 | [5 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
15 | 総 | 芹沢遠藤線道路改良事業 | 道路を整備し、都市機能の充実を図り安全で円滑な交通を確保する。 | 道路利用者 | 施整 |  | 芹沢遠藤線道路改良事業 | [7 empty] | Ｚ |  |  |  | 33000 |  |  |  | 完 | 低 | 高 | 低 | 終了 | [5 empty] | なし |  |  | 予算なし
15 |  | 芹沢遠藤線道路改良事業 | [5 empty] | 休止 | 地元調整 | [6 empty] | 芹沢遠藤線道路改良事業 | 道路改良工事完成延長 | L=120m W=9.0m |  | 33000 | [7 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | なし |  |  | 予算なし
702 | 総 | 道路整備調査事業 | 道路を整備し、都市機能の充実を図り安全で円滑な交通を確保する。 | 道路利用者 | 施整 | [6 empty] | 7798 |  | 目的の達成に向けて、現時点では成果が出ていないが、今後成果が見込める。 | Ｂ
702 |  | 道路整備調査事業 | [5 empty] | 市道６４４２号線道路改良事業 | 道路詳細設計実施延長 用地買収面積 | L=220m A=538.2㎡ | L=160m A=0㎡ |  | 7798
16 | 総 | 香川甘沼線道路改良事業 | 道路を整備し、都市機能の充実を図り安全で円滑な交通を確保する。 | 道路利用者 | 施整 | 香川甘沼線道路改良事業 | 香川甘沼線道路改良事業 |  |  |  |  | 1488 |  | 適切に実施し、成果が出ている。 | Ａ |  |  |  | 117459 |  | 6 | 香川甘沼線道路改良事業 | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | [5 empty] | なし |  |  | 維持
16 |  | 香川甘沼線道路改良事業 | [13 empty] | 用地買収 | 用地買収面積 | A=604.24㎡ |  | 112389 | 6 | 香川甘沼線道路改良事業 | [5 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
16 |  | 香川甘沼線道路改良事業 | [5 empty] | 設計委託 | 道路詳細設計実施延長 | L=480m W=12m | L=510m W=12m |  | 1488 |  |  | 用地測量委託 | 用地測量面積 | A=15,000㎡ |  | 5070 | 6 | 香川甘沼線道路改良事業 | [5 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
17 | 総 | 道路整備プログラム |  | 道路利用者 | 政策 |  | 道路整備プログラム策定事業 | [11 empty] | 8000 |  | 4 | 道路整備プログラム策定事業 | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | [5 empty] | なし |  |  | 維持
17 |  | 道路整備プログラム | 今後概ね１０年間の道路整備計画を策定する。 | [12 empty] | データ収集 | 調査対象路線の選定 | 1 |  | 8000 | 4 | 道路整備プログラム策定事業 | [5 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
18 | 総 | 国・県補助金交付申請書等の作成事務 | 国・県補助金の採択、要望、交付、請求までの事務手続きを行う。 | 国・県 | 内部 | [8 empty] | 適切に事務を行っており、成果が出ている。 | Ａ | [11 empty] | 現状維持 | [5 empty] | なし |  |  | 予算なし
18 |  | 国・県補助金交付申請書等の作成事務 | [5 empty] | 国・県補助金等の事務手続き | 補助金歳入に係る指定事務手続きの期限内提出率 | 100% | 100% (4件) |  |  |  |  | 国・県補助金等の事務手続き | 補助金歳入に係る指定事務手続きの期限内提出率 | 100% | [9 empty] | 不可 | 必要 | 不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 予算なし
19 | 総 | 都市計画法第53条申請に対する意見提出事務 | 道路・街路・開発事業による公共施設と建築行為との整合を図る。 | 申請者 | 内部 | [8 empty] | 適切に事務を行っており、成果が出ている。 | Ａ | [11 empty] | 現状維持 | [5 empty] | なし |  |  | 予算なし
19 |  | 都市計画法第53条申請に対する意見提出事務 | [5 empty] | 事業に対する意見提出業務の期限内調査、回答提出 | 期限内提出率 | 100% | 100% (27件) |  |  |  |  | 事業に対する意見提出業務の期限内調査、回答提出 | 期限内提出率 | 100% | [9 empty] | 不可 | 必要 | 不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 予算なし
20 | 総 | 開発事業事前協議の意見提出事務 | 道路事業・街路事業と開発事業との整合を図る。 | 申請者 | 内部 | [8 empty] | 適切に事務を行っており、成果が出ている。 | Ａ | [11 empty] | 現状維持 | [5 empty] | なし |  |  | 予算なし
20 |  | 開発事業事前協議の意見提出事務 | [5 empty] | 事業に対する意見提出業務の期限内調査、回答提出 | 期限内提出率 | 100% | 100% (67件) |  |  |  |  | 事業に対する意見提出業務の期限内調査、回答提出 | 期限内提出率 | 100% | [9 empty] | 不可 | 必要 | 不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 予算なし
21 | 総 | 国・県からの道路事業費等の調査事務 | 道路事業・街路事業に係る国・県からの調査等に対応する。 | 国・県 | 内部 | [8 empty] | 適切に事務を行っており、成果が出ている。 | Ａ | [11 empty] | 現状維持 | [5 empty] | なし |  |  | 予算なし
21 |  | 国・県からの道路事業費等の調査事務 | [5 empty] | 調査等に対する回答書提出業務の期限内調査、提出 | 期限内提出率 | 100% | 100% (48件) |  |  |  |  | 調査等に対する回答書提出業務の期限内調査、提出 | 期限内提出率 | 100% | [9 empty] | 不可 | 必要 | 不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 予算なし