## シート
課かい名 |  |  | 道路管理課 | [31 empty] | 道路管理課
基礎情報 | [5 empty] | 実施計画 | 平成２１年度評価 | [8 empty] | 平成２２年度計画 | [6 empty] | 今後の事業展開
事務事業 |  |  |  | 対象（顧客） | 事業区分 | 第５次実施計画 | 21年度 所管 課かい | 実績 | [5 empty] | 事後評価
事業№ | 総括フラグ | 事務事業名 | 事務事業の 目的・成果 |  |  | 実施計画 事業名 |  | 活動 |  |  |  | 決算内訳（千円） |  | 事務事業の目的に対する成果の状況 | 21年度の取組に対する分析 | 活動 |  |  | 予算内訳（千円） |  | 22年度業務計画における課の重点事業 |  | 必要性 |  |  |  | 事業の 方向性 | 事業手法 | [5 empty] | 事業の改善提案 |  | 予算の方向性
[8 empty] | 活動 | 活動量・サービス量の達成状況 |  |  | 当該事務事業全体の決算額 （合計） | 活動ごとの 決算額 |  |  | 活動 | 活動量・サービス量 |  | 当該事務事業全体の予算額 （合計） | 活動ごとの 予算額 |  |  | ①目的達成 | ②ニーズ | ③成果 | ④継続性 |  | ①人件費減 | ②直営の 必要性 | ③民間活用 | ④市民協働 | ⑤その他 | 手法の 変更の 有無 | 改善 時期 （年度） | 改善の内容
[9 empty] | 活動指標の名称 | 目標値 | 実績値 | [5 empty] | 活動指標の名称 | 目標値 |  |  | 優先 順位 | 重点事業 の名称
[12 empty] | 1375920 | 1375920 | [5 empty] | 1531976 | 1531976
1 | 総 | 狭あい道路整備事業 | 道路を拡幅し、より安全な生活道路として整備する。 | 道路利用者 | 政策 | 狭あい道路整備事業 | 道路管理課 |  |  |  |  | 333507 |  | 適切に処理を行っており成果が出ている。 | Ａ |  |  |  | 232220 |  | 6 | 狭あい道路整備事業 | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | [5 empty] | 有り |  |  | 維持
1 |  | 狭あい道路整備事業 |  |  |  |  | 道路管理課 | 拡幅用地の測量・登記・買収及び補助金申請 | 境界確定測量面積／件数 | 3,000㎡/300件 | 2,422㎡/303件 |  | 140889 |  |  | 拡幅用地の測量・登記・買収及び補助金申請 | 境界確定測量面積／件数 | 3,000㎡/300件 |  | 123000 | 6 | 狭あい道路整備事業 | [5 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
1 |  | 狭あい道路整備事業 |  |  |  |  | 道路管理課 | 拡幅用地の路面整備 | 後退用地の路面整備件数 | １７０件（H21現年分と合算） | １８８件（H21現年分と合算） |  | 23872
1 |  | 狭あい道路整備事業 |  |  |  |  | 道路管理課 | 拡幅用地の路面整備 | 後退用地の路面整備件数 | １７０件（H20繰越分と合算） | １８８件（H20繰越分と合算） |  | 60565 |  |  | 拡幅用地の路面整備 | 後退用地の路面整備件数 | １７０件 |  | 49000 | 6 | 狭あい道路整備事業 | [5 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
1 |  | 狭あい道路整備事業 |  |  |  |  | 道路管理課 | 拡幅用地の取得に係る工作物の補償 | 工作物等の補償件数 | １７０件 | １８８件 |  | 107976 |  |  | 拡幅用地の取得に係る工作物の補償 | 工作物等の補償件数 | １７０件 |  | 60000 | 6 | 狭あい道路整備事業 | [5 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
1 |  | 狭あい道路整備事業 |  |  |  |  | 道路管理課 | 狭あい道路整備事業に係る庶務事務及び補助金申請 | 予算の執行等 | ３００件 | ３０３件 |  | 205 |  |  | 狭あい道路整備事業に係る庶務事務及び補助金申請 | 予算の執行 | ３００件 |  | 220 | 6 | 狭あい道路整備事業 | [5 empty] | 可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | 有り |  | 再任用職員等の活用を検討していく。 | 維持
2 | 総 | 道路の占用、掘削等の許可に関すること | 道路の占用、掘削等の許可を適切に行う。 | 道路の占用、掘削等申請者 | 施管 |  | 道路管理課 | [6 empty] | 適切に許可の処理を行っており成果が出ている。 | Ａ | [7 empty] | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | [5 empty] | なし |  |  | 維持
2 |  | 道路の占用、掘削等の許可に関すること |  |  |  |  | 道路管理課 | 道路の占用、掘削 | 占用、掘削件数 | 2,000件 | 1,821件 |  |  |  |  | 道路の占用、掘削 | 占用、掘削件数 | 2,000件 | [9 empty] | 不可 | 必要 | 不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
2 |  | 道路の占用、掘削等の許可 |  |  |  |  | 道路管理課 | 道路工事施行承認 | 承認件数 | ２１０件 | １４２件 |  |  |  |  | 道路工事施行承認 | 承認件数 | ２１０件 | [9 empty] | 不可 | 必要 | 不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
2 |  | 道路の占用、掘削等の許可 |  |  |  |  | 道路管理課 | 車輌運行協議 | 申請に係る審査及び協議 | ６０件 | １４４件 |  |  |  |  | 車輌運行協議 | 申請に係る審査及び協議 | ６０件 | [9 empty] | 不可 | 必要 | 不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
2 |  | 道路の占用、掘削等の許可 |  |  |  |  | 道路管理課 | 道路側溝への汚水流入 | 申請に係る審査及び協議 | ２０件 | １８件 |  |  |  |  | 道路側溝への汚水流入 | 申請に係る審査及び協議 | ２０件 | [9 empty] | 不可 | 必要 | 不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
2 |  | 道路の占用、掘削等の許可 |  |  |  |  | 道路管理課 | 不法占用物除却依頼 | 不法占用物除却依頼 | ２０件 | １２件 |  |  |  |  | 不法占用物除却依頼 | 不法占用物除却依頼 | ２０件 | [9 empty] | 不可 | 必要 | 不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
3 | 総 | 道路の占用料等の徴収に関すること | 道路の占用料等の徴収を適切に行う。 | 道路の占用等の申請者 | 施管 |  | 道路管理課 | [6 empty] | 適切に処理を行っており成果が出ている。 | Ａ | [7 empty] | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | [5 empty] | なし |  |  | 維持
3 |  | 道路の占用料等の徴収に関すること |  |  |  |  | 道路管理課 | 道路の占用料の徴収 | 徴収件数 | １４０件 | ２４６件 |  |  |  |  | 道路の占用料の徴収 | 徴収件数 | ２００件 | [9 empty] | 不可 | 必要 | 不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
3 |  | 道路の占用料等の徴収 |  |  |  |  | 道路管理課 | 道路損傷復旧負担金の徴収 | 徴収件数 | 1,900件 | 1,963件 |  |  |  |  | 道路損傷復旧負担金の徴収 | 徴収件数 | 1,900件 | [9 empty] | 不可 | 必要 | 不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
4 | 総 | 歩道段差改良工事 | 歩道の段差や起伏を解消し、歩行者や自転車等の安全性の確保を図る。 | 道路利用者 | 施整 | 歩道段差改良工事 | 道路管理課 |  |  |  |  | 4116 |  | 適切に事業を行っており成果が出ている。 | Ａ |  |  |  | 5000 |  |  |  | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | [5 empty] | なし |  |  | 維持
4 |  | 歩道段差改良工事 |  |  |  |  | 道路管理課 | 段差等改良工事箇所 | 改良箇所数 | １１箇所 | １４箇所 |  | 4116 |  |  | 段差等改良工事箇所 | 改良箇所数 | １４箇所 |  | 5000 | [7 empty] | 不可 | 必要 | 不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
5 | 総 | 市道７２６３号線道路整備事業 | 小出川河川改修に伴い水没する市道の付け替え整備し、交通の利便性の確保を図る。 | 道路利用者 | 施整 | 市道７２６３号線道路整備事業 | 道路管理課 |  |  |  |  | 47651 |  | 適切に事業を行っており成果が出ている。 | Ａ |  |  |  | 10074 |  |  |  | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | [5 empty] | なし |  |  | 維持
5 |  | 市道７２６３号線道路整備事業 |  |  |  |  | 道路管理課 | 市道整備負担金の支出（平成20年度からの繰越） | 市道整備負担金の支出 | 負担工事の継続 | 工事の完了 |  | 40540
5 |  | 市道７２６３号線道路整備事業 |  |  |  |  | 道路管理課 | 市道整備負担金の支出（補正分） | 市道整備負担金の支出 | 負担工事の継続 | 工事の完了 |  | 7111
5 |  | 市道７２６３号線道路整備事業 |  |  |  |  | 道路管理課 | [8 empty] | 公有財産購入 | 公有財産購入 | ２件 |  | 6378 | [7 empty] | 不可 | 必要 | 不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
5 |  | 市道７２６３号線道路整備事業 |  |  |  |  | 道路管理課 | [8 empty] | 安全施設整備 | 安全施設整備工事等 | １箇所 |  | 3696 | [7 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
6 | 総 | 市道５６３４号線（鶴嶺八幡宮参道）整備事業 | 天然記念物である松並木を保存し、人にやさしいコミュニティ道路的な整備を図る。 | 道路利用者 | 施整 | 鶴嶺参道（市道５６３４号線）整備事業 | 道路管理課 |  |  |  |  | 2646 |  | 目標値は達成していないが今後の成果が見込める。 | Ｂ |  |  |  | 92120 |  | 4 | 鶴嶺参道（市道5634号線）整備事業 | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | [5 empty] | 有り |  |  | 維持
6 |  | 市道５６３４号線（鶴嶺八幡宮参道）整備事業 |  |  |  |  | 道路管理課 | 道路整備工事 | 道路整備工事 | L=240m | 繰越 |  | 2646
6 |  | 市道５６３４号線（鶴嶺八幡宮参道）整備事業 |  |  |  |  | 道路管理課 | [8 empty] | 道路整備工事 | 道路整備工事 | L=240m |  | 45950 | 4 | 鶴嶺参道（市道5634号線）整備事業 | [5 empty] | 不可 | 必要 | 可 | 不可 | 無 | 有り |  | 設計書作成及び現場監理の委託を検討していく。 | 維持
6 |  | 市道５６３４号線（鶴嶺八幡宮参道）整備事業 |  |  |  |  | 道路管理課 | [8 empty] | 道路整備工事 | 道路整備工事 | L=200m |  | 46170 | 4 | 鶴嶺参道（市道5634号線）整備事業 | [5 empty] | 不可 | 必要 | 可 | 不可 | 無 | 有り |  | 設計書作成及び現場監理の委託を検討していく。 | 維持
7 | 総 | あんしん歩行エリア整備事業 | エリア内の交通安全施設及び歩道等道路改良整備を実施し交通事故の減少を図る。 | 道路利用者 | 施整 | あんしん歩行エリア整備事業 | 道路管理課 |  |  |  |  | 207 |  | 一部繰越により進捗が遅れているが今後成果が見込める。 | Ｂ |  |  |  | 40000 |  |  |  | 完 | 高 | 高 | 高 | 終了 | [5 empty] | なし |  |  | 予算なし
7 |  | あんしん歩行エリア整備事業 |  |  |  |  | 道路管理課 | 市道１２１５号線道路整備 | 道路整備延長 | １８０m | 繰越 |  | 207
7 |  | あんしん歩行エリア整備事業 |  |  |  |  | 道路管理課 | [8 empty] | 市道１２１５号線道路整備 | 道路整備延長 | L=180m |  | 40000 | [7 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | なし |  |  | 予算なし
8 | 総 | 橋りょう耐震補強整備事業 | 既存橋りょうの耐震補強の整備促進を図り地震時の安全性を確保する。 | 道路利用者 | 施整 | 橋りょう耐震補強等整備事業 | 道路管理課 |  |  |  |  | 190900 |  | 目標値は達成していないが今後の成果が見込める。 | Ｂ |  |  |  | 73011 |  | 2 | 橋りょう耐震補強等整備事業 | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | [5 empty] | なし |  |  | 維持
8 |  | 橋りょう耐震補強整備事業 |  |  |  |  | 道路管理課 | 耐震補強工事（ツインウェイブ） | 耐震補強工事（ツインウェイブ） | 耐震補強工事の完了 | 耐震補強工事の完了 |  | 32394
8 |  | 橋りょう耐震補強整備事業 |  |  |  |  | 道路管理課 | 耐震補強工事（ツインウェイブ）（平成20年度からの繰越） | 耐震補強工事（ツインウェイブ） | 耐震補強工事の完了 | 耐震補強工事の完了 |  | 152760
8 |  | 橋りょう耐震補強整備事業 |  |  |  |  | 道路管理課 | [8 empty] | 耐震補強工事（梅田橋、千ノ川橋） | 耐震補強工事（梅田橋、千ノ川橋） | 耐震補強工事 |  | 46812 | 2 | 橋りょう耐震補強等整備事業 | [5 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
8 |  | 橋りょう耐震補強整備事業 |  |  |  |  | 道路管理課 | 耐震補強工事（ふれあい橋） | 耐震補強工事（ふれあい橋） | 耐震補強工事 | 耐震補強設計委託への変更 |  | 0
8 |  | 橋りょう耐震補強整備事業 |  |  |  |  | 道路管理課 | 耐震補強設計委託（新鶴嶺橋、富士見橋） | 耐震補強設計委託（新鶴嶺橋他、１０橋） | 耐震補強設計委託の完了 | 耐震補強設計委託の繰越 |  | 5746 | [14 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
8 |  | 橋りょう耐震補強整備事業 |  |  |  |  | 道路管理課 | [8 empty] | 耐震補強設計委託（梅田橋外９橋） | 耐震補強設計委託（梅田橋外９橋） | 耐震補強設計委託の完了 |  | 26199 | 2 | 橋りょう耐震補強等整備事業 | [5 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
9 | 総 | 鳥井戸地下道冠水対策事業 | 鳥井戸地下道の冠水被害軽減のため、雨水調整池・雨水配水施設の整備を行う。 | 地下道利用者 | 施整 | 鳥井戸地下道冠水対策事業 | 道路管理課 |  |  |  |  | 93150 |  | 適切に事業を行っており成果が出ている。 | Ａ |  |  |  | 268600 |  | 1 | 鳥井戸地下道冠水対策事業 | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | [5 empty] | なし |  |  | 維持
9 |  | 鳥井戸地下道冠水対策事業 |  |  |  |  | 道路管理課 | 家屋調査委託 | 家屋調査委託 | 調査委託の完了 | 調査委託の完了 |  | 3150
9 |  | 鳥井戸地下道冠水対策事業 |  |  |  |  | 道路管理課 | 調整池建設工事 | 土木工事 | 土木工事の完了 | 土木工事 |  | 90000 |  |  | 調整池建設工事 | 土木工事 | 完了 |  | 230000 | 1 | 鳥井戸地下道冠水対策事業 | [5 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
9 |  | 鳥井戸地下道冠水対策事業 |  |  |  |  | 道路管理課 | [8 empty] | 建築工事 | 建築工事 | 完了 |  | 14100 | 1 | 鳥井戸地下道冠水対策事業 | [5 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
9 |  | 鳥井戸地下道冠水対策事業 |  |  |  |  | 道路管理課 | [8 empty] | 電気・機械工事 | 電気・機械工事 | ２２年度出来高完了 |  | 22000 | 1 | 鳥井戸地下道冠水対策事業 | [5 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
9 |  | 鳥井戸地下道冠水対策事業 |  |  |  |  | 道路管理課 | [8 empty] | 修正設計委託 | 修正設計・施工監理委託 | 完了 |  | 2500 | 1 | 鳥井戸地下道冠水対策事業 | [5 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
10 | 総 | 矢畑萩園線歩道設置事業 | 狭隘な歩道の拡幅整備を行い、歩行者や自転車等の安全確保を図る。 | 道路利用者 | 施整 | 矢畑萩園線歩道設置事業 | 道路管理課 |  |  |  |  | 43326 |  | 一部繰越により進捗が遅れているが今後成果が見込める。 | Ｂ |  |  |  | 90429 |  |  |  | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | [5 empty] | なし |  |  | 維持
10 |  | 矢畑萩園線歩道設置事業 |  |  |  |  | 道路管理課 | 用地買収 | 買収面積 | 119.02㎡ | 20.65㎡ |  | 4603
10 |  | 矢畑萩園線歩道設置事業 |  |  |  |  | 道路管理課 | 物件補償 | 件数 | ８件 | ３件 |  | 14723
10 |  | 矢畑萩園線歩道設置事業 |  |  |  |  | 道路管理課 | 歩道整備工事 | 歩道整備工事 | L=40m | L=0m |  | 2220
10 |  | 矢畑萩園線歩道設置事業 |  |  |  |  | 道路管理課 | 用地買収 | 買収面積 | A=138.42㎡ | (A=55..67㎡) A=66.78 |  | 21780
10 |  | 矢畑萩園線歩道設置事業 |  |  |  |  | 道路管理課 | [8 empty] | 用地買収 | 用地買収面積 | 98.37㎡ |  | 24610 | [7 empty] | 不可 | 必要 | 不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
10 |  | 矢畑萩園線歩道設置事業 |  |  |  |  | 道路管理課 | [8 empty] | 物件補償 | 補償件数 | ５件 |  | 60530 | [7 empty] | 不可 | 必要 | 不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
10 |  | 矢畑萩園線歩道設置事業 |  |  |  |  | 道路管理課 | [8 empty] | 整備工事 | 整備工事 | L=40m |  | 5289 | [7 empty] | 不可 | 必要 | 不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
11 | 総 | 市道０１１０号線歩道設置事業 | 歩道を設置し、歩行者や自転車等の安全確保を図る。 | 道路利用者 | 施整 | 市道０１１０号号線等歩道設置事業 | 道路管理課 |  |  |  |  | 25245 |  | 一部繰越により進捗が遅れているが今後成果が見込める。 | Ｂ |  |  |  | 21999 |  |  |  | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | [5 empty] | 有り |  |  | 維持
11 |  | 市道０１１０号線歩道設置事業 |  |  |  |  | 道路管理課 | 用地買収 | 用地買収面積 | A=196.01㎡ | A=0㎡ |  | 1727
11 |  | 市道０１１０号線歩道設置事業 |  |  |  |  | 道路管理課 | 歩道整備 | 歩道設置延長 | L=138m | L=0m |  | 13059
11 |  | 市道０１１０号線歩道設置事業 |  |  |  |  | 道路管理課 | 物件調査算定委託 | 物件調査算定委託 | ８件 | ２件 |  | 735
11 |  | 市道０１１０号線歩道設置事業 |  |  |  |  | 道路管理課 | 歩道整備 | 歩道設置延長 | L=93m | (L=0m) L=93m |  | 9724
11 |  | 市道０１１０号線歩道設置事業 |  |  |  |  | 道路管理課 | [8 empty] | 用地買収 | 用地買収面積 | 196.01㎡ |  | 8675 | [7 empty] | 不可 | 必要 | 不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
11 |  | 市道０１１０号線歩道設置事業 |  |  |  |  | 道路管理課 | [8 empty] | 歩道整備 | 歩道設置延長 | L=138m |  | 13324 | [7 empty] | 不可 | 必要 | 可 | 不可 | 無 | 有り |  | 設計書作成及び現場監理の委託を検討していく。 | 維持
12 | 総 | 市道０２１７号線（旧遠藤茅ヶ崎線）歩道整備事業 | 歩道を設置し歩行者や自転車等の安全確保を図る。 | 道路利用者 | 施整 | 市道０２１７号線（旧遠藤茅ヶ崎線）歩道整備事業 | 道路管理課 |  |  |  |  | 8243 |  | 一部繰越により進捗が遅れているが今後成果が見込める。 | Ｂ |  |  |  | 52161 |  |  |  | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | [5 empty] | なし |  |  | 維持
12 |  | 市道０２１７号線（旧遠藤茅ヶ崎線）歩道整備事業 |  |  |  |  | 道路管理課 | 歩道整備工事 | 歩道整備工事 | L=120m | L=0m |  | 0
12 |  | 市道０２１７号線（旧遠藤茅ヶ崎線）歩道整備事業 |  |  |  |  | 道路管理課 | 物件調査算定委託 | 調査件数 | ３件 | ５件 |  | 3729
12 |  | 市道０２１７号線（旧遠藤茅ヶ崎線）歩道整備事業 |  |  |  |  | 道路管理課 | 用地買収 | 買収面積 | A=154.28㎡ | (A=132.58㎡） A=21.70㎡ |  | 4514
12 |  | 市道０２１７号線（旧遠藤茅ヶ崎線）歩道整備事業 |  |  |  |  | 道路管理課 | [8 empty] | 歩道整備工事 | 歩道整備工事 | L=120m |  | 23800 | [7 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
12 |  | 市道０２１７号線（旧遠藤茅ヶ崎線）歩道整備事業 |  |  |  |  | 道路管理課 | [8 empty] | 用地買収 | 用地買収面積 | 95.17㎡ |  | 28361 | [7 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
13 | 総 | 道路舗装修繕事業 | 市道舗装等損傷の激しい箇所の修繕及び市道保持のための維持修繕等関係経費で、交通の安全性の確保を図る。 | 道路利用者 | 施整 |  | 道路管理課 |  |  |  |  | 237501 |  | 適切に事業を行っており成果が出ている。 | Ａ |  |  |  | 198502 |  | 3 | 道路舗装修繕事業 | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | [5 empty] | なし |  |  | 維持
13 |  | 道路舗装修繕事業 |  |  |  |  | 道路管理課 | 道路修繕等の整備 | 整備面積 | 19,919㎡（H21現年分と合算） | 23,908㎡（H21現年分と合算） |  | 25558
13 |  | 道路舗装修繕事業 |  |  |  |  | 道路管理課 | 道路修繕等の整備 | 整備面積 | 19,919㎡（H20繰越分と合算） | 23,908㎡（H20繰越分と合算） |  | 211943 |  |  | 道路修繕等の整備 | 整備面積 | 31,757㎡ |  | 198502 | 3 | 道路舗装修繕事業 | [5 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
14 | 総 | 道路整備事業 | 市道の路面・歩道等の整備を行い、交通の安全性の確保を図る。 | 道路利用者 | 施整 |  | 道路管理課 |  |  |  |  | 113882 |  | 一部繰越により進捗が遅れているが今後成果が見込める。 | Ｂ |  |  |  | 89766 |  |  |  | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | [5 empty] | なし |  |  | 維持
14 |  | 道路整備事業 |  |  |  |  | 道路管理課 | 道路補修工事及び整備工事 | 整備面積 | 3,679㎡（H21現年分と合算） | 4,737㎡（H21現年分と合算） |  | 38763
14 |  | 道路整備事業 |  |  |  |  | 道路管理課 | 道路補修工事及び整備工事 | 整備面積 | 3,679㎡（H20繰越分と合算） | 4,737㎡（H20繰越分と合算） |  | 64977
14 |  | 道路整備事業 |  |  |  |  | 道路管理課 | [8 empty] | 道路補修工事及び整備工事 | 整備面積 | 1,123㎡ |  | 22466 | [7 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
14 |  | 道路整備事業 |  |  |  |  | 道路管理課 | [8 empty] | 道路補修工事及び整備工事 | 整備面積 | 4,697㎡ |  | 56300 | [7 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
14 |  | 道路整備事業 |  |  |  |  | 道路管理課 | 道路整備等業務委託 | 業務委託件数 | ４件 | ７件 |  | 10142 |  |  | 道路整備等業務委託 | 業務委託件数 | ３件 |  | 11000 | [7 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
15 | 総 | 側溝浚渫事業 | 市内各所の側溝の浚渫を行う。 | 道路利用者 | 施整 |  | 道路管理課 |  |  |  |  | 13507 |  | 適切に事業を行っており成果が出ている。 | Ａ |  |  |  | 17000 |  |  |  | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | [5 empty] | なし |  |  | 維持
15 |  | 側溝浚渫事業 |  |  |  |  | 道路管理課 | 側溝の浚渫作業 | 浚渫延長 | 3,850ｍ | 4,243ｍ |  | 13507 |  |  | 側溝の浚渫作業 | 浚渫延長 | 5,308ｍ |  | 17000 | [7 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
16 | 総 | 茅ヶ崎駅エレベーター、エスカレーター維持管理 | 施設の円滑な運営と交通の安全に寄与する。 | 施設利用者 | 施管 |  | 建設総務課 |  |  |  |  | 12084 |  | 適切に処理を行っており成果が出ている。 | Ａ |  |  |  | 11485 |  |  |  | 完 | 高 | 高 | 高 | 終了 | [8 empty] | 予算なし
16 |  | 茅ヶ崎駅エレベーター、エスカレーター維持管理 |  |  |  |  | 建設総務課 | 点検の実施 | 実施頻度 | 日常点検（毎日） 定期点検（月２回） | 日常点検（毎日） 定期点検（月２回） |  | 12084 |  |  | 点検の実施 | 実施頻度 | 日常点検（毎日） 定期点検（月２回） |  | 11485 | [7 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | なし |  | ２３年度以降は１３：駅南口・北口広場等の管理に含む | 予算なし
17 | 総 | 駅周辺及び道路施設等の維持管理 | 駅周辺等の清掃・安全・維持管理 | 道路等利用者 | 施管 |  | 道路管理課 |  |  |  |  | 59623 |  | 適切に事業を行っており成果が出ている。 | Ａ |  |  |  | 64214 |  |  |  | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | [5 empty] | なし |  |  | 維持
17 |  | 駅南口・北口広場等の管理 |  |  |  |  | 道路管理課 | 広場の清掃・安全管理 | 清掃回数・巡回回数 | 清掃：毎日、巡回：随時 | 清掃：毎日、巡回：随時 |  | 51161 |  |  | 広場の清掃・安全管理委託、エレベーター・エスカレーター維持管理 | 清掃回数・巡回回数、点検の実施 | 清掃：毎日、巡回：随時 点検：毎日 |  | 52226 | [7 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
17 |  | 施設維持・補修・保全及び負担金等 |  |  |  |  | 道路管理課 | 施設維持・補修・保全及び負担金等 | 市民要望等への対応 | 随時 | 随時 |  | 8462 |  |  | 施設維持・補修・保全及び負担金等 | 市民要望等への対応 | 随時 |  | 11988 | [7 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
18 | 総 | 道路安全施設設置事業 | 歩行者や車両の安全を確保するため、道路照明灯・道路反射鏡・路面標示などの整備を図る。 | 道路利用者 | 施整 |  | 道路管理課 |  |  |  |  | 71518 |  | 適切に事業を行っており成果が出ている。 | Ａ |  |  |  | 73805 |  |  |  | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | [5 empty] | なし |  |  | 維持
18 |  | 道路安全施設設置事業 |  |  |  |  | 道路管理課 | 道路安全施設設置 | 安全施設設置 | 100箇所 | 219箇所 |  | 71518 |  |  | 道路安全施設設置 | 安全施設設置 | 200箇所 |  | 73805 | [7 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
19 | 総 | 市道等舗装事業 | 市・私道未舗装道路を舗装し、歩行者の通行の安全と住環境の改善を図る。 | 道路利用者 | 施整 |  | 道路管理課 |  |  |  |  | 41854 |  | 適切に事業を行っており成果が出ている。 | Ａ |  |  |  | 17000 |  |  |  | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | [5 empty] | なし |  |  | 維持
19 |  | 市道等舗装事業 |  |  |  |  | 道路管理課 | 舗装及び雨水桝設置 | 整備面積 | 1,975㎡（H21現年分と合算） | 1,888㎡（H21現年分と合算） |  | 19819
19 |  | 市道等舗装事業 |  |  |  |  | 道路管理課 | 舗装及び雨水桝設置 | 整備面積 | 1,975㎡（H20繰越分と合算） | 1,888㎡（H20繰越分と合算） |  | 22035 |  |  | 舗装及び雨水桝設置 | 整備面積 | 933㎡ |  | 17000 | [7 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
20 | 総 | 市道改良事業 | 交差点の事故防止と歩行者の安全確保を図るため角切を整備する。 | 道路利用者 | 施整 |  | 道路管理課 |  |  |  |  | 733 |  | 適切に事業を行っており成果が出ている。 | Ａ |  |  |  | 500 |  |  |  | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | [5 empty] | なし |  |  | 維持
20 |  | 市道改良事業 |  |  |  |  | 道路管理課 | 交差点部角切その他道路改良 | 測量箇所 | ２箇所 | ２箇所 |  | 733 |  |  | 交差点部角切その他道路改良 | 測量箇所 | ２箇所 |  | 500 | [7 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
21 | 総 | 土木施設災害復旧 | 災害を受けた道路及び橋梁の復旧工事を行う。 | 道路利用者 | 施整 |  | 道路管理課 |  |  |  |  | 2804 |  | 適切に事業を行っており成果が出ている。 | Ａ |  |  |  | 3000 |  |  |  | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | [5 empty] | なし |  |  | 維持
21 |  | 土木施設災害復旧 |  |  |  |  | 道路管理課 | 災害を受けた道路及び橋梁の復旧工事 | 災害復旧時間開始期限 | ２４時間以内 | ２４時間 |  | 2804 |  |  | 災害を受けた道路及び橋梁の復旧工事 | 被災箇所への迅速な初動対応期限 | ３時間以内 |  | 3000 | [7 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
22 | 総 | 道路の管理 | 市道保持のため維持修繕を行う。 | 道路利用者 | 施整 |  | 道路管理課 |  |  |  |  | 16527 |  | 適切に事業を行っており成果が出ている。 | Ａ |  |  |  | 18477 |  |  |  | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | [5 empty] | なし |  |  | 維持
22 |  | 道路の管理 |  |  |  |  | 道路管理課 | 市道の維持修繕 | 市民要望等への対応 | 市道の維持修繕 | 市道の維持修繕 |  | 16527 |  |  | 市道の維持修繕 | 市民要望等への対応 | 随時 |  | 18477 | [7 empty] | 不可 | 必要 | 不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
23 | 総 | 放置自動車の撤去 | 放置自動車の撤去を行う。 | 道路利用者 | 施整 |  | 道路管理課 |  |  |  |  | 24 |  | 適切に事業を行っており成果が出ている。 | Ａ |  |  |  | 21 |  |  |  | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | [5 empty] | なし |  |  | 維持
23 |  | 放置自動車の撤去 |  |  |  |  | 道路管理課 | 放置自動車の撤去 | 放置自動車の撤去 | 撤去１２台 | 撤去８台 調査３台 |  | 24 |  |  | 放置自動車の撤去 | 放置自動車の撤去 | 撤去７台 |  | 21 | [7 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
24 | 総 | 道路舗装損傷復旧事業 | 事故の原因となる舗装の穴あき棟の損傷箇所を早急に復旧する。 | 道路利用者 | 施整 |  | 道路管理課 |  |  |  |  | 22662 |  | 適切に事業を行っており成果が出ている。 | Ａ |  |  |  | 23000 |  |  |  | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | [5 empty] | なし |  |  | 維持
24 |  | 道路舗装損傷復旧事業 |  |  |  |  | 道路管理課 | 道路舗装損傷復旧 | 復旧面積 | 1,150㎡ | 2,121㎡ |  | 22662 |  |  | 道路舗装損傷復旧 | 復旧面積 | 2,000㎡ |  | 23000 | [7 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
25 | 総 | 道路小規模修繕事業 | 市道の雨水桝設置、舗装修繕、ガードレール等小規模な損傷復旧を行う。 | 道路利用者 | 施整 |  | 道路管理課 |  |  |  |  | 16388 |  | 適切に事業を行っており成果が出ている。 | Ａ |  |  |  | 16000 |  |  |  | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | [5 empty] | なし |  |  | 維持
25 |  | 道路小規模修繕事業 |  |  |  |  | 道路管理課 | 小規模損傷の復旧 | 市民要望等への対応 | ４０件 | ３５件 |  | 16388 |  |  | 小規模損傷の復旧 | 市民要望等への対応 | ４０件 |  | 16000 | [7 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
701 | 総 | 道路施設落書き抑制事業 | アートペイントにより落書きの抑制を目的とした協働推進を行政提案型として行うものです。 | 地下道利用者 | 施整 | アートペイントによる落書きの抑制 | 道路管理課 |  |  |  |  | 1540 |  | 適切に事業を行っており成果が出ている。 | Ａ
701 |  | 道路施設落書き抑制事業 |  |  |  |  | 道路管理課 | アートペイントによる落書きの抑制 | 件数 | ２件 | ２件 |  | 1540
26 | 総 | 受託土木工事の設計、施工及び監督 | 受託土木工事の設計、施工及び監督を行う。 | 依頼関係課 | 施整 |  | 道路管理課 | [6 empty] | 適切に事業を行っており成果が出ている。 | Ａ | [7 empty] | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | [5 empty] | なし |  |  | 予算なし
26 |  | 受託土木工事の設計、施工及び監督 |  |  |  |  | 道路管理課 | 受託土木工事の設計、施工及び監督 | 受託土木工事の件数 | ３件 | ３件 |  |  |  |  | 受託土木工事の設計、施工及び監督 | 受託土木工事の件数 | ３件 | [9 empty] | 不可 | 必要 | 不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 予算なし
27 | 総 | 一定規模以上の道路路線における維持保全業務計画の策定 | 一定規模以上の道路路線における維持保全業務計画の策定を行う | 道路利用者 | 施整 |  | 道路管理課 |  |  |  |  | 2048 |  | 適切に事業を行っており成果が出ている。 | Ａ | [5 empty] | 7 | 一定規模以上の道路路線における維持保全業務計画の策定 | 未 | 高 | 高 | 高 | 拡大 | [5 empty] | なし |  |  | 増やす
27 |  | 一定規模以上の道路路線における維持保全業務計画の策定 |  |  |  |  | 道路管理課 | 幹線道路維持保全計画案策定に係る資料収集 | 幅員６ｍ以上の道路の現地調査 | １２㎞ | １００㎞ |  | 2048 |  |  | 幹線道路維持保全計画案策定に係る資料収集 | 幅員６ｍ以上の道路の現地調査 | 現地調査の完了 |  |  | 7 | 一定規模以上の道路路線における維持保全業務計画の策定 | [5 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | なし |  |  | 増やす
28 | 総 | 市道２６６２号線（旧２６５６号線）道路整備事業 | 市道２６６２号線（旧２６５６号線）道路整備事業 | 道路利用者 | 施整 |  | 道路管理課 |  |  |  |  | 14234 |  | 適切に事業を行っており成果が出ている。 | Ａ |  |  |  | 3000 |  |  |  | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | [5 empty] | なし |  |  | 維持
28 |  | 市道２６６２号線（旧２６５６号線）道路整備事業 |  |  |  |  | 道路管理課 | 用地交渉及び買収 | 用地交渉及び買収 | １件 | １件 |  | 13963
28 |  | 市道２６６２号線（旧２６５６号線）道路整備事業 |  |  |  |  | 道路管理課 | 用地交渉及び買収 | 用地交渉及び買収 | １件 | １件 |  | 271
28 |  | 市道２６６２号線（旧２６５６号線）道路整備事業 |  |  |  |  | 道路管理課 | [8 empty] | 道路整備工事 | 道路整備工事 | １件 |  | 3000 | [7 empty] | 不可 | 必要 | 不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
29 | 総 | 茅ヶ崎駅北口周辺道路整備事業 | 道路を整備し、都市機能の充実を図り安全で円滑な交通を確保する。 | 道路利用者 | 施整 | 茅ヶ崎駅周辺整備事業 | 道路建設課 | [11 empty] | 75375 |  | 5 | 茅ヶ崎駅北口周辺道路整備事業 | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | [5 empty] | 有り |  |  | 維持
29 |  | 茅ヶ崎駅北口周辺道路整備事業 |  |  |  |  | 道路建設課 | 繰越事業のため道路建設課にて評価 | [7 empty] | 市道2244号線道路整備工事 | 道路整備工事完成延長・幅員 | L=227ｍ W=12ｍ |  | 51459 | 5 | 茅ヶ崎駅北口周辺道路整備事業 | [5 empty] | 不可 | 必要 | 可 | 不可 | 無 | 有り |  | 設計書作成及び現場監理の委託を検討していく。 | 維持
29 |  | 茅ヶ崎駅北口周辺道路整備事業 |  |  |  |  | 道路建設課 | 繰越事業のため道路建設課にて評価 | [7 empty] | 北口駅前広場整備工事 | 道路整備工事完成延長・幅員 | L=100ｍ W=6ｍ |  | 17616 | 5 | 茅ヶ崎駅北口周辺道路整備事業 | [5 empty] | 不可 | 必要 | 可 | 不可 | 無 | 有り |  | 設計書作成及び現場監理の委託を検討していく。 | 維持
29 |  | 茅ヶ崎駅北口周辺道路整備事業 |  |  |  |  | 道路建設課 | 繰越事業のため道路建設課にて評価 | [7 empty] | 設計積算業務委託・監理業務委託 | 業務委託 | １ |  | 6300 | 5 | 茅ヶ崎駅北口周辺道路整備事業 | [5 empty] | 不可 | 必要 | 可 | 不可 | 無 | 有り |  | 設計書作成及び現場監理の委託を検討していく。 | 維持
30 | 総 | 市道０２１０号線（梅田通り）整備事業 | 交通量の増加等に伴い歩行者の安全確保のため、歩道整備を図る。 | 道路利用者 | 施整 |  | 道路管理課 | [11 empty] | 1000 |  |  |  | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | [5 empty] | 有り |  |  | 維持
30 |  | 市道０２１０号線（梅田通り）整備事業 |  |  |  |  | 道路管理課 | [8 empty] | 矢畑地内歩道設置測量業務 | 測量業務委託 | L=270m |  | 1000 | [7 empty] | 不可 | 必要 | 可 | 不可 | 無 | 有り |  | 設計書作成及び現場監理の委託を検討していく。 | 維持
31 | 総 | 市道０１１１号線（香川駅前通り）整備事業 | 香川駅周辺地区まちづくり整備計画に合わせ舗装修繕を実施する。 | 道路利用者 | 施整 |  | 道路管理課 | [11 empty] | 25217 |  |  |  | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | [5 empty] | 有り |  |  | 維持
31 |  | 市道０１１１号線（香川駅前通り）整備事業 |  |  |  |  | 道路管理課 | [8 empty] | 道路整備工事 | 舗装修繕工事 | L=200m |  | 25217 | [7 empty] | 不可 | 必要 | 可 | 不可 | 無 | 有り |  | 設計書作成及び現場監理の委託を検討していく。 | 維持
32 | 総 | 市道０１０７号線（桜道）整備事業 | 交通ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ法の施行を受けて全ての人々が安全で安心して利用できる道路空間のﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ化を目指す。 | 道路利用者 | 施整 |  | 道路管理課 | [11 empty] | 9000 |  |  |  | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | [5 empty] | 有り |  |  | 維持
32 |  | 市道０１０７号線（桜道）整備事業 |  |  |  |  | 道路管理課 | [8 empty] | 道路詳細設計業務 | 道路詳細設計業務委託・測量業務委託 | 詳細設計 L=620m 測量 L=640m |  | 9000 | [7 empty] | 不可 | 必要 | 可 | 不可 | 無 | 有り |  | 設計書作成及び現場監理の委託を検討していく。 | 維持
33 | 総 | 道水路敷台帳管理システム整備事業 | 道水路、道水路敷占用及び道水路敷払い下げ（交換）情報を管理するため、道水路敷台帳管理システムを導入する。 | 市民・事業者等 | 政策 |  | 道路管理課 | [13 empty] | 8 | 道水路敷台帳管理システム整備事業 | 完 | 高 | 中 | 高 | 終了 | [5 empty] | なし |  |  | 予算なし
33 |  | 道水路敷台帳管理システム整備事業 |  |  |  |  | 道路管理課 | [8 empty] | 道水路敷台帳管理システムの構築 | システム構築のための打合せ会議開催 | 年１２回 |  |  | 8 | 道水路敷台帳管理システム整備事業 | [5 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | なし | 23 | 道水路敷の詳細な情報を道路部局・下水道河川部局において、一元化を図るため、電子化を進める。 | 予算なし
888 | 総 | 災害応急対策活動 | 本市域に、地震・津波等伴う諸現象による同時多発的災害が発生した場合に、災害を軽減し、応急対策活動を課として迅速的確に対処する。 | 全市民等 | 義務 |  | 道路管理課
888 |  | 災害応急対策活動 |  |  |  |  | 道路管理課 | 課の災害応急対策活動マニュアルの検証及び見直し等（毎年） | マニュアルの検証及び見直し | ４月 | ４月 |  |  |  |  | 課の災害応急対策活動マニュアルの検証及び見直し等（毎年） | マニュアルの検証及び見直し | ４月
888 |  | 災害応急対策活動 |  |  |  |  | 道路管理課 | 災害応急対策の特命の受理（災害等発生時） | 班員の配備 | ２４名 | １１９名／１０回 |  |  |  |  | 災害応急対策の特命の受理（災害等発生時） | 班員の配備 | ２４名
888 |  | 災害応急対策活動 |  |  |  |  | 道路管理課 | 風水害等災害事前配備及び対応 | 班員の配備 | 随時 | １１９名／１０回 |  |  |  |  | 風水害等災害事前配備及び対応 | 班員の配備 | 随時
888 |  | 災害応急対策活動 |  |  |  |  | 道路管理課 | 災害時相互応援協定に基づく協定先との連絡調整 | 連絡調整 | 年１回 | １回 |  |  |  |  | 災害時相互応援協定に基づく協定先との連絡調整 | 連絡調整 | 年１回
888 |  | 災害応急対策活動 |  |  |  |  | 道路管理課 | 災害時相互応援協定に基づく応援要請（災害等発生時） | 協定締結施設・事業所への応援要請 | 随時 | 実績なし |  |  |  |  | 災害時相互応援協定に基づく応援要請（災害等発生時） | 協定締結施設・事業所への応援要請 | 随時
888 | 総 | 庁内共通事務 |  |  | 内部 |  | 道路管理課
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0