## シート
課かい名 |  |  | 道路建設課 | [31 empty] | 道路建設課
基礎情報 | [5 empty] | 実施計画 | 平成２１年度評価 | [8 empty] | 平成２２年度計画 | [6 empty] | 今後の事業展開
事務事業 |  |  |  | 対象（顧客） | 事業区分 | 第５次実施計画 | 21年度 所管 課かい | 実績 | [5 empty] | 事後評価
事業№ | 総括フラグ | 事務事業名 | 事務事業の 目的・成果 |  |  | 実施計画 事業名 |  | 活動 |  |  |  | 決算内訳（千円） |  | 事務事業の目的に対する成果の状況 | 21年度の取組に対する分析 | 活動 |  |  | 予算内訳（千円） |  | 22年度業務計画における課の重点事業 |  | 必要性 |  |  |  | 事業の 方向性 | 事業手法 | [5 empty] | 事業の改善提案 |  | 予算の方向性
[8 empty] | 活動 | 活動量・サービス量の達成状況 |  |  | 当該事務事業全体の決算額 （合計） | 活動ごとの 決算額 |  |  | 活動 | 活動量・サービス量 |  | 当該事務事業全体の予算額 （合計） | 活動ごとの 予算額 |  |  | ①目的達成 | ②ニーズ | ③成果 | ④継続性 |  | ①人件費減 | ②直営の 必要性 | ③民間活用 | ④市民協働 | ⑤その他 | 手法の 変更の 有無 | 改善 時期 （年度） | 改善の内容
[9 empty] | 活動指標の名称 | 目標値 | 実績値 | [5 empty] | 活動指標の名称 | 目標値 |  |  | 優先 順位 | 重点事業 の名称
[12 empty] | 997626 | 997626 | [5 empty] | 524190 | 524190
1 | 総 | 市道０２１７号線（旧遠藤茅ヶ崎線）歩道整備事業 | 歩道を設置し歩行者や自転車等の安全確保を図る。 | 道路利用者 | 施整 | 市道０２１７号線（旧遠藤茅ヶ崎線）歩道整備事業 | 道路管理課 | [11 empty] | 81234 |  | 5 | 市道０２１７号線歩道設置 | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | [5 empty] | 有り |  |  | 維持
1 |  | 市道０２１７号線（旧遠藤茅ヶ崎線）歩道整備事業 |  |  |  |  | 道路管理課 | 旧道路管理課事業のため道路管理課にて評価 | [7 empty] | 歩道整備工事 | 歩道整備工事 | L=130m |  | 69734 | 5 | 市道０２１７号線歩道設置 | [5 empty] | 不可 | 必要 | 可 | 不可 | 無 | 有り | 23 | 工事は既に請負だが、設計・施工管理も都市技術センターへ委託が可能。 | 維持
1 |  | 市道０２１７号線（旧遠藤茅ヶ崎線）歩道整備事業 |  |  |  |  | 道路管理課 | 旧道路管理課事業のため道路管理課にて評価 | [7 empty] | 物件調査算定委託 | 調査件数 | ９件 |  | 11500 | 5 | 市道０２１７号線歩道設置 | [5 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
2 | 総 | 矢畑萩園線歩道設置事業 | 狭隘な歩道の拡幅整備を行い、歩行者や自転車等の安全確保を図る。 | 道路利用者 | 施整 | 矢畑萩園線歩道設置事業 | 道路管理課 | [11 empty] | 23900 |  | 6 | 矢畑萩園線歩道設置 | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | [5 empty] | 有り |  |  | 維持
2 |  | 矢畑萩園線歩道設置事業 |  |  |  |  | 道路管理課 | 旧道路管理課事業のため道路管理課にて評価 | [7 empty] | 物件補償 | 件数 | 電柱３本 |  | 900 | 6 | 矢畑萩園線歩道設置 | [5 empty] | 不可 | 必要 | 不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
2 |  | 矢畑萩園線歩道設置事業 |  |  |  |  | 道路管理課 | 旧道路管理課事業のため道路管理課にて評価 | [7 empty] | 歩道整備工事 | 歩道整備工事 | L=130m |  | 23000 | 6 | 矢畑萩園線歩道設置 | [5 empty] | 不可 | 必要 | 可 | 不可 | 無 | 有り | 23 | 工事は既に請負だが、設計・施工管理も都市技術センターへ委託が可能。 | 維持
3 | 総 | 市道０１１０号線歩道設置事業 | 歩道を設置し、歩行者や自転車等の安全確保を図る。 | 道路利用者 | 施整 | 市道０１１０号号線等歩道設置事業 | 道路管理課 | [11 empty] | 55295 |  |  |  | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | [5 empty] | 有り |  |  | 維持
3 |  | 市道０１１０号線歩道設置事業 |  |  |  |  | 道路管理課 | 旧道路管理課事業のため道路管理課にて評価 | [7 empty] | 用地買収 | 用地買収面積 | 602.62㎡ |  | 31725 | [7 empty] | 不可 | 必要 | 不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
3 |  | 市道０１１０号線歩道設置事業 |  |  |  |  | 道路管理課 | 旧道路管理課事業のため道路管理課にて評価 | [7 empty] | 歩道整備 | 歩道設置延長 | L=45m |  | 7070 | [7 empty] | 不可 | 必要 | 可 | 不可 | 無 | 有り | 23 | 工事は既に請負だが、設計・施工管理も都市技術センターへ委託が可能。 | 維持
3 |  | 市道０１１０号線歩道設置事業 |  |  |  |  | 道路管理課 | 旧道路管理課事業のため道路管理課にて評価 | [7 empty] | 物件補償 | 物件補償 | 完了 |  | 16500 | [7 empty] | 不可 | 必要 | 不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
4 | 総 | 道路事業用地維持管理業務 | 道路事業用地買収に伴う測量等業務及び買収済み用地工事着手までの維持管理を行う。 | 道路利用者・用地買収対象地権者 | 施管 |  | 道路建設課 |  |  |  |  | 2677 |  | 適切に実施し、成果が出ている。 | Ａ |  |  |  | 3035 |  |  |  | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | [5 empty] | なし |  |  | 維持
4 |  | 道路事業用地維持管理業務 |  |  |  |  | 道路建設課 | 道路事業用地維持管理 | 対象路線 | １３路線 | １３路線 |  | 2677 |  |  | 道路事業用地維持管理 | 対象路線 | １３路線 |  | 3035 | [7 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
5 | 総 | 堤坂下交差点改良事業 | 道路を整備し、都市機能の充実を図り安全で円滑な交通を確保する。 | 道路利用者 | 施整 |  | 道路建設課 |  |  |  |  | 4030 |  | 適切に実施し、成果が出ている。 | Ａ |  |  |  | 12805 |  |  |  | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | [5 empty] | 有り |  |  | 維持
5 |  | 堤坂下交差点改良事業 |  |  |  |  | 道路建設課 | 堤坂下交差点改良事業 | 用地買収 | A=48.13㎡ | A=48.13㎡ |  | 4030
5 |  | 堤坂下交差点改良事業 |  |  |  |  | 道路建設課 | [8 empty] | 物件補償 | 件数 | 2件 |  | 3209 | [7 empty] | 不可 | 必要 | 不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
5 |  | 堤坂下交差点改良事業 |  |  |  |  | 道路建設課 | [8 empty] | 用地買収 | 用地買収面積 | A=24.13㎡ |  | 2841 | [7 empty] | 不可 | 必要 | 不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
5 |  | 堤坂下交差点改良事業 |  |  |  |  | 道路建設課 | [8 empty] | 道路改良工事 | 道路改良工事 完成延長・幅員 | L=28m W=2.5m |  | 6755 | [7 empty] | 不可 | 必要 | 可 | 不可 | 無 | 有り | 23 | 工事は既に請負だが、設計・施工管理も都市技術センターへ委託が可能。 | 維持
6 | 総 | 市道６３４２号線道路改良事業 | 道路を整備し、都市機能の充実を図り安全で円滑な交通を確保する。 | 道路利用者 | 施整 | 市道０１１０号線・６３４２号線等道路改良事業 | 道路建設課 |  |  |  |  | 11604 |  | 適切に実施し、成果が出ている。 | Ａ |  |  |  | 15142 |  |  |  | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | [5 empty] | 有り |  |  | 維持
6 |  | 市道６３４２号線道路改良事業 |  |  |  |  | 道路建設課 | 用地買収 | 用地買収面積 | A=320.28㎡ | A=320.28㎡ |  | 11604
6 |  | 市道６３４２号線道路改良事業 |  |  |  |  | 道路建設課 | [8 empty] | 道路改良工事 | 道路改良工事 完成延長・幅員 | L=110m W=7.2m |  | 15142 | [7 empty] | 不可 | 必要 | 可 | 不可 | 無 | 有り | 23 | 工事は既に請負だが、設計・施工管理も都市技術センターへ委託が可能。 | 維持
7 | 総 | 市道６４４２号線道路改良事業 | 道路を整備し、都市機能の充実を図り安全で円滑な交通を確保する。 | 道路利用者 | 施整 | 市道０１１０号線・６３４２号線等道路改良事業 | 道路建設課 |  |  |  |  | 32064 |  | 工事は実施できなかったが、用地買収を行い今後の成果が見込める。 | Ｃ |  |  |  | 7882 |  |  |  | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | [5 empty] | なし |  |  | 維持
7 |  | 市道６４４２号線道路改良事業 |  |  |  |  | 道路建設課 | 道路改良工事 | 道路改良工事 完成延長・幅員 | L=65m W=4.5m | L=0m |  | 0
7 |  | 市道６４４２号線道路改良事業 |  |  |  |  | 道路建設課 | [8 empty] | 物件補償 | 件数 | 2件 |  | 7882 | [7 empty] | 不可 | 必要 | 不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
7 |  | 市道６４４２号線道路改良事業 |  |  |  |  | 道路建設課 | [8 empty] | 市道６４４２号線道路改良事業 | 地元説明ほか | １ | [9 empty] | 不可 | 必要 | 不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
7 |  | 市道６４４２号線道路改良事業 |  |  |  |  | 道路建設課 | 用地買収 | 用地買収面積 | A=344.90㎡ | A=336.15㎡ |  | 32064
8 | 総 | 高田萩園線道路改良事業 | 道路を整備し、都市機能の充実を図り安全で円滑な交通を確保する。 | 道路利用者 | 施整 |  | 道路建設課 | [7 empty] | Ｚ | [7 empty] | 未 | 高 | 高 | 高 | 拡大 | [5 empty] | なし |  |  | 増やす
8 |  | 高田萩園線道路改良事業 |  |  |  |  | 道路建設課 | 休止 | 今後実施する道路整備プログラムによる事業方向性の検討 | [6 empty] | 休止 | 今後実施する道路整備プログラムによる事業方向性の検討 | [10 empty] | 不可 | 必要 | 不可 | 不可 | 無 | なし
9 | 総 | 行谷芹沢線道路改良事業 | 道路を整備し、都市機能の充実を図り安全で円滑な交通を確保する。 | 道路利用者 | 施整 | 行谷芹沢線道路改良事業 | 道路建設課 |  |  |  |  | 35246 |  | 適切に実施し、成果が出ている。 | Ａ |  |  |  | 15706 |  |  |  | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | [5 empty] | 有り |  |  | 維持
9 |  | 行谷芹沢線道路改良事業 |  |  |  |  | 道路建設課 | 用地買収 | 用地買収面積 | A=942.81㎡ | A=789.13㎡ |  | 34263
9 |  | 行谷芹沢線道路改良事業 |  |  |  |  | 道路建設課 | [8 empty] | 用地買収 | 用地買収面積 | A=106.13㎡ |  | 4609 | [7 empty] | 不可 | 必要 | 不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
9 |  | 行谷芹沢線道路改良事業 |  |  |  |  | 道路建設課 | [8 empty] | 用地買収 | 用地買収面積 | A=227.81㎡ |  | 9897 | [7 empty] | 不可 | 必要 | 不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
9 |  | 行谷芹沢線道路改良事業 |  |  |  |  | 道路建設課 | 用地測量委託 | 用地測量面積 | A=1,250㎡ | A=3,800㎡ |  | 983
9 |  | 行谷芹沢線道路改良事業 |  |  |  |  | 道路建設課 | [8 empty] | 待避所整備工事 | 完成延長・幅員 | L=38m W=2.0m |  | 1200 | [7 empty] | 不可 | 必要 | 可 | 不可 | 無 | 有り | 23 | 工事は既に請負だが、設計・施工管理も都市技術センターへ委託が可能。 | 維持
10 | 総 | 下寺尾芹沢線道路改良事業 | 道路を整備し、都市機能の充実を図り安全で円滑な交通を確保する。 | 道路利用者 | 施整 | 下寺尾芹沢線道路改良事業 | 道路建設課 |  |  |  |  | 50995 |  | 適切に実施し、成果が出ている。 | Ａ |  |  |  | 4030 |  |  |  | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | [5 empty] | なし |  |  | 維持
10 |  | 下寺尾芹沢線道路改良事業 |  |  |  |  | 道路建設課 | 道路改良工事 | 道路改良工事 完成延長・幅員 | L=270m W=6m | L=274m W=6m |  | 47026
10 |  | 下寺尾芹沢線道路改良事業 |  |  |  |  | 道路建設課 | 設計委託 | 道路詳細設計 | L=300m W=12m | L=300m W=12m |  | 3969
10 |  | 下寺尾芹沢線道路改良事業 |  |  |  |  | 道路建設課 | [8 empty] | 用地測量委託 | 用地測量面積 | A=16,200㎡ |  | 4030 | [7 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
11 | 総 | 北部地区道路改良事業 | 道路を整備し、都市機能の充実を図り安全で円滑な交通を確保する。 | 道路利用者 | 施整 |  | 道路建設課 |  |  |  |  | 50055 |  | 適切に実施し、成果が出ている。 | Ａ | [7 empty] | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | [5 empty] | なし |  |  | 維持
11 |  | 北部地区道路改良事業 |  |  |  |  | 道路建設課 | 北部地区道路改良事業 | 道路改良工事完成延長 | ２路線 L=214m W=5～6m | ２路線 L=216.5m W=5～6m |  | 31906 |  |  | 休止 | 広域事業政策課からの配当替え予算なし
11 |  | 北部地区道路改良事業 |  |  |  |  | 道路建設課 | 北部地区道路改良事業 | 道路改良工事完成延長 | ２路線 L=260m W=6～7.5m | (L=0m) ２路線 L=230m W=6～7.5m |  | 18149 |  |  | 休止 | 広域事業政策課からの配当替え予算なし
12 | 総 | 寺尾橋橋りょう整備事業 | 橋りょうを整備し、都市機能の充実を図り安全で円滑な交通を確保する。 | 道路利用者 | 施整 | 寺尾橋橋りょう整備事業 | 道路建設課 |  |  |  |  | 1538 |  | 適切に実施し、成果が出ている。 | Ａ | [7 empty] | 未 | 高 | 中 | 高 | 拡大 | [5 empty] | なし |  |  | 増やす
12 |  | 寺尾橋橋りょう整備事業 |  |  |  |  | 道路建設課 | 調査委託 | 埋蔵文化財調査（報告書作成） 委託費用負担 | 500冊 | 500冊 |  | 1538
12 |  | 寺尾橋橋りょう整備事業 |  |  |  |  | 道路建設課 | [8 empty] | 河川管理者協議 | 河川工事等の施行承認申請書 | １ | [9 empty] | 不可 | 必要 | 不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 予算なし
12 |  | 寺尾橋橋りょう整備事業 |  |  |  |  | 道路建設課 | [8 empty] | 神奈川県、寒川町と協議 | 協定書締結 | １ | [9 empty] | 不可 | 必要 | 不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 予算なし
13 | 総 | 街路事業用地維持管理業務 | 街路事業用地買収に伴う測量等業務及び買収済み用地工事着手までの維持管理を行う。 | 道路利用者 | 施管 |  | 道路建設課 |  |  |  |  | 6820 |  | 適切に実施し、成果が出ている。 | Ａ |  |  |  | 5960 |  |  |  | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | [5 empty] | なし |  |  | 維持
13 |  | 街路事業用地維持管理業務 |  |  |  |  | 道路建設課 | 街路買収用地維持管理 | 対象路線 | ２路線 | ２路線 |  | 6729 |  |  | 街路買収用地維持管理 | 対象路線 | ２路線 |  | 5880 | [7 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
13 |  | 街路事業用地維持管理業務 |  |  |  |  | 道路建設課 | 街路整備促進協議会との連絡調整 | 連絡調整会議出席 | ２回 | ２回 |  | 91 |  |  | 街路整備促進協議会との連絡調整 | 連絡調整会議出席 | ２回 |  | 80 | [7 empty] | 不可 | 必要 | 不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
14 | 総 | 新国道線街路事業 | 道路を整備し、都市機能の充実を図り安全で円滑な交通を確保する。 | 道路利用者 | 施整 | 新国道線街路整備事業 | 道路建設課 |  |  |  |  | 204995 |  | 適切に実施し、成果が出ている。 | Ａ |  |  |  | 76088 |  | 2 | 新国道線街路事業 | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | [5 empty] | 有り |  |  | 維持
14 |  | 新国道線街路事業 |  |  |  |  | 道路建設課 | 新国道線街路事業 | 用地買収 | A=390.43㎡ | A=476.19㎡ |  | 204995
14 |  | 新国道線街路事業 |  |  |  |  | 道路建設課 | [8 empty] | 補償補填 | 件数 | 15件 |  | 47267 | 2 | 新国道線街路事業 | [5 empty] | 不可 | 必要 | 不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
14 |  | 新国道線街路事業 |  |  |  |  | 道路建設課 | [8 empty] | 歩道設置工事 | 完成延長・幅員 | L=300m（片側） W=4m |  | 28821 | 2 | 新国道線街路事業 | [5 empty] | 不可 | 必要 | 可 | 不可 | 無 | 有り | 23 | 工事は既に請負だが、設計・施工管理も都市技術センターへ委託が可能。 | 維持
15 | 総 | 東海岸寒川線街路事業 | 道路を整備し、都市機能の充実を図り安全で円滑な交通を確保する。 | 道路利用者 | 施整 | 東海岸寒川線（高田地区）街路整備事業 | 道路建設課 |  |  |  |  | 294911 |  | 適切に実施し、成果が出ている。 | Ａ |  |  |  | 23227 |  | 3 | 東海岸寒川線街路事業費 | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | [5 empty] | 有り |  |  | 維持
15 |  | 東海岸寒川線街路事業 |  |  |  |  | 道路建設課 | 道路整備工事 | 道路整地工事延長・幅員 | L=80m W=16m | L=108m W=16m |  | 4821 |  |  | 道路整備工事 | 道路整地工事延長・幅員 | L=86m W=16m |  | 4100 | 3 | 東海岸寒川線街路事業費 | [5 empty] | 不可 | 必要 | 可 | 不可 | 無 | 有り | 23 | 工事は既に請負だが、設計・施工管理も都市技術センターへ委託が可能。 | 維持
15 |  | 東海岸寒川線街路事業 |  |  |  |  | 道路建設課 | 用地買収 | 用地買収面積 | A=938.98㎡ | (A=1685.45㎡) A=705.87㎡ |  | 163374
15 |  | 東海岸寒川線街路事業 |  |  |  |  | 道路建設課 | 用地買収 | 用地買収面積 | A=729.09㎡ | A=745.31㎡ |  | 126716
15 |  | 東海岸寒川線街路事業 |  |  |  |  | 道路建設課 | [8 empty] | 用地買収 | 用地買収面積 | A=56.94㎡ |  | 9908 | 3 | 東海岸寒川線街路事業費 | [5 empty] | 不可 | 必要 | 不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
15 |  | 東海岸寒川線街路事業 |  |  |  |  | 道路建設課 | [8 empty] | 設計委託 | 道路詳細修正設計委託 | L=0.34km |  | 2520 | 3 | 東海岸寒川線街路事業費 | [5 empty] | 不可 | 必要 | 不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
15 |  | 東海岸寒川線街路事業 |  |  |  |  | 道路建設課 | [8 empty] | 用地買収 | 用地買収面積 | A=61.54㎡ |  | 6699 | 3 | 東海岸寒川線街路事業費 | [5 empty] | 不可 | 必要 | 不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
16 | 総 | 赤羽根甘沼線道路改良事業 | 道路を整備し、都市機能の充実を図り安全で円滑な交通を確保する。 | 道路利用者 | 施整 | 赤羽根甘沼線道路改良事業 | 道路建設課 |  |  |  |  | 67035 |  | 適切に実施し、成果が出ている。 | Ａ |  |  |  | 1390 |  |  |  | 完 | 高 | 高 | 高 | 終了 | [5 empty] | なし |  |  | 予算なし
16 |  | 赤羽根甘沼線道路改良事業 |  |  |  |  | 道路建設課 | 道路改良工事 | 道路改良工事完成延長 | L=220m W=7.5～10m | L=220m W=7.5～10.7m |  | 32514
16 |  | 赤羽根甘沼線道路改良事業 |  |  |  |  | 道路建設課 | [8 empty] | 家屋調査委託 | 調査棟数 | 7棟 |  | 1390 | [7 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | なし |  |  | 予算なし
16 |  | 赤羽根甘沼線道路改良事業 |  |  |  |  | 道路建設課 | 道路改良工事 | 道路改良工事完成延長 | L=265m W=7.5～10m | (L=0m) L=330m W=7.5～12.9m |  | 34521
701 | 総 | 芹沢遠藤線道路改良事業 | 道路を整備し、都市機能の充実を図り安全で円滑な交通を確保する。 | 道路利用者 | 施整 | 芹沢遠藤線道路改良事業 | 道路建設課 |  |  |  |  | 30469 |  | 適切に実施し、成果が出ている。 | Ａ
701 |  | 芹沢遠藤線道路改良事業 |  |  |  |  | 道路建設課 | 芹沢遠藤線道路改良事業 | 道路改良工事完成延長 | L=120m W=9.0m | L=121.3m W=4.5～11.2m |  | 30469
17 | 総 | 茅ヶ崎駅北口周辺道路整備事業 | 道路を整備し、都市機能の充実を図り安全で円滑な交通を確保する。 | 道路利用者 | 施整 | 茅ヶ崎駅周辺整備事業 | 道路建設課 |  |  |  |  | 30377 |  | 事務事業の達成に向けてすでに成果が出ている。 | Ａ |  |  |  | 44896 |  |  |  | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | [5 empty] | なし |  |  | 維持
17 |  | 茅ヶ崎駅北口周辺道路整備事業 |  |  |  |  | 道路建設課 | 設計委託 | 道路詳細設計 | L=0.24km | L=0.24km |  | 6330
17 |  | 茅ヶ崎駅北口周辺道路整備事業 |  |  |  |  | 道路建設課 | 電線地中線化工事 | 電線地中線化工事完成延長・幅員 | L=117ｍ | L=122m |  | 24047
17 |  | 茅ヶ崎駅北口周辺道路整備事業 |  |  |  |  | 道路管理課 | [8 empty] | 引込連携管設備工事委託 | 委託件数 | 3件 |  | 44896 | [7 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
18 | 総 | 香川甘沼線道路改良事業 | 道路を整備し、都市機能の充実を図り安全で円滑な交通を確保する。 | 道路利用者 | 施整 | 香川甘沼線道路改良事業 | 道路建設課 |  |  |  |  | 166810 |  | 適切に実施し、成果が出ている。 | Ａ |  |  |  | 141860 |  | 4 | 香川甘沼線道路改良 | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | [5 empty] | 有り |  |  | 維持
18 |  | 香川甘沼線道路改良事業 |  |  |  |  | 道路建設課 | 用地買収 | 用地買収面積 | A=604.24㎡ | A=603.91㎡ |  | 162456
18 |  | 香川甘沼線道路改良事業 |  |  |  |  | 道路建設課 | [8 empty] | 物件補償 | 件数 | 1件 |  | 40456 | 4 | 香川甘沼線道路改良 | [5 empty] | 不可 | 必要 | 不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
18 |  | 香川甘沼線道路改良事業 |  |  |  |  | 道路建設課 | [8 empty] | 用地買収 | 用地買収面積 | A=210.25㎡ |  | 99404 | 4 | 香川甘沼線道路改良 | [5 empty] | 不可 | 必要 | 不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
18 |  | 香川甘沼線道路改良事業 |  |  |  |  | 道路建設課 | 用地測量委託 | 用地測量面積 | A=15,000㎡ | A=12,800㎡ |  | 4354
18 |  | 香川甘沼線道路改良事業 |  |  |  |  | 道路建設課 | [8 empty] | 道路整備工事 | 暫定整備延長・幅員 | L=78m W=1.5～ 5.2m |  | 2000 | 4 | 香川甘沼線道路改良 | [5 empty] | 不可 | 必要 | 可 | 不可 | 無 | 有り | 23 | 工事は既に請負だが、設計・施工管理も都市技術センターへ委託が可能。 | 維持
19 | 総 | 道路整備プログラム |  | 道路利用者 | 政策 | 道路整備プログラム策定事業 | 道路建設課 |  |  |  |  | 8000 |  | 平成22年度のプログラム策定に向けてほぼ順調に進捗している。 | Ａ |  |  |  | 11740 |  | 1 | 道路整備プログラム策定事業 | 完 | 高 | 高 | 高 | 終了 | [5 empty] | なし |  |  | 予算なし
19 |  | 道路整備プログラム | 今後概ね１０年間の道路整備計画を策定する。 |  |  |  | 道路建設課 | データ収集 | 調査対象路線の選定 | 1 | 1 |  | 8000 |  |  | パブコメ 道路整備プログラム作成 | 道路整備プログラム策定 | 1 |  | 11740 | 1 | 道路整備プログラム策定事業 | [5 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | なし |  |  | 予算なし
20 | 総 | 国・県補助金交付申請書等の作成事務 | 国・県補助金の採択、要望、交付、請求までの事務手続きを行う。 | 国・県 | 内部 |  | 道路建設課 | [6 empty] | 適切に事務を行っており、成果が出ている。 | Ａ | [11 empty] | 現状維持 | [5 empty] | なし |  |  | 予算なし
20 |  | 国・県補助金交付申請書等の作成事務 |  |  |  |  | 道路建設課 | 国・県補助金等の事務手続き | 補助金歳入に係る指定事務手続きの期限内提出率 | １００％ | １００％ |  |  |  |  | 国・県補助金等の事務手続き | 補助金歳入に係る指定事務手続きの期限内提出率 | １００％ | [9 empty] | 不可 | 必要 | 不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 予算なし
21 | 総 | 都市計画法第53条申請に対する意見提出事務 | 道路・街路・開発事業による公共施設と建築行為との整合を図る。 | 申請者 | 内部 |  | 道路建設課 | [6 empty] | 適切に事務を行っており、成果が出ている。 | Ａ | [11 empty] | 現状維持 | [5 empty] | なし |  |  | 予算なし
21 |  | 都市計画法第53条申請に対する意見提出事務 |  |  |  |  | 道路建設課 | 事業に対する意見提出業務の期限内調査、回答提出 | 期限内提出率 | １００％ | １００％ (23件) |  |  |  |  | 事業に対する意見提出業務の期限内調査、回答提出 | 期限内提出率 | １００％ | [9 empty] | 不可 | 必要 | 不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 予算なし
22 | 総 | 開発事業事前協議の意見提出事務 | 道路事業・街路事業と開発事業との整合を図る。 | 申請者 | 内部 |  | 道路建設課 | [6 empty] | 適切に事務を行っており、成果が出ている。 | Ａ | [11 empty] | 現状維持 | [5 empty] | なし |  |  | 予算なし
22 |  | 開発事業事前協議の意見提出事務 |  |  |  |  | 道路建設課 | 事業に対する意見提出業務の期限内調査、回答提出 | 期限内提出率 | １００％ | １００％ （67件) |  |  |  |  | 事業に対する意見提出業務の期限内調査、回答提出 | 期限内提出率 | １００％ | [9 empty] | 不可 | 必要 | 不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 予算なし
23 | 総 | 国・県からの道路事業費等の調査事務 | 道路事業・街路事業に係る国・県からの調査等に対応する。 | 国・県 | 内部 |  | 道路建設課 | [6 empty] | 適切に事務を行っており、成果が出ている。 | Ａ | [11 empty] | 現状維持 | [5 empty] | なし |  |  | 予算なし
23 |  | 国・県からの道路事業費等の調査事務 |  |  |  |  | 道路建設課 | 調査等に対する回答書提出業務の期限内調査、提出 | 期限内提出率 | １００％ | １００％ (48件) |  |  |  |  | 調査等に対する回答書提出業務の期限内調査、提出 | 期限内提出率 | １００％ | [9 empty] | 不可 | 必要 | 不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 予算なし
888 | 総 | 災害応急対策活動 | 地震動・津波等の災害発生時に、被害を軽減し、応急対策活動を課として迅速的確に対処する。 | 全市民等 | 義務 |  | 道路建設課 | [19 empty] | 現状維持 | [5 empty] | なし
888 |  | 災害応急対策活動 |  |  |  |  | 道路建設課 | 道路・橋りょう・がけ地等の被害状況調査（災害等発生時） | 市内幹線・生活道路の緊急パトロールの実施 | 随時 | 実績なし |  |  |  |  | 道路・橋りょう・がけ地等の被害状況調査（災害等発生時） | 市内幹線・生活道路の緊急パトロールの実施 | 随時
888 |  | 災害応急対策活動 |  |  |  |  | 道路建設課 | 風水害等災害事前配備及び対応 | 班員の配備 | 随時 | 6月24日 8月1日 2回 |  |  |  |  | 風水害等災害事前配備及び対応 | 班員の配備 | 随時
888 |  | 災害応急対策活動 |  |  |  |  | 道路建設課 | 部の災害応急対策活動マニュアルの検証及び見直し | マニュアルの検証及び見直し | ４月 | ４月 |  |  |  |  | 部の災害応急対策活動マニュアルの検証及び見直し | マニュアルの検証及び見直し | ４月
888 | 総 | 庁内共通事務 |  |  |  |  | 道路建設課 | [25 empty] | 有り | 23 | 再任用での対応が可能
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0