## シート
課かい名 |  |  | 教育政策課 | [31 empty] | 教育政策課
基礎情報 | [5 empty] | 実施計画 | 平成２１年度評価 | [8 empty] | 平成２２年度計画 | [6 empty] | 今後の事業展開
事務事業 |  |  |  | 対象（顧客） | 事業区分 | 第５次実施計画 | 21年度 所管 課かい | 実績 | [5 empty] | 事後評価
事業№ | 総括フラグ | 事務事業名 | 事務事業の 目的・成果 |  |  | 実施計画 事業名 |  | 活動 |  |  |  | 決算内訳（千円） |  | 事務事業の目的に対する成果の状況 | 21年度の取組に対する分析 | 活動 |  |  | 予算内訳（千円） |  | 22年度業務計画における課の重点事業 |  | 必要性 |  |  |  | 事業の 方向性 | 事業手法 | [5 empty] | 事業の改善提案 |  | 予算の方向性
[8 empty] | 活動 | 活動量・サービス量の達成状況 |  |  | 当該事務事業全体の決算額 （合計） | 活動ごとの 決算額 |  |  | 活動 | 活動量・サービス量 |  | 当該事務事業全体の予算額 （合計） | 活動ごとの 予算額 |  |  | ①目的達成 | ②ニーズ | ③成果 | ④継続性 |  | ①人件費減 | ②直営の 必要性 | ③民間活用 | ④市民協働 | ⑤その他 | 手法の 変更の 有無 | 改善 時期 （年度） | 改善の内容
[9 empty] | 活動指標の名称 | 目標値 | 実績値 | [5 empty] | 活動指標の名称 | 目標値 |  |  | 優先 順位 | 重点事業 の名称
[12 empty] | 1041 | 1041 | [5 empty] | 5106 | 5106
1 | 総 | 教育に係る調査研究 | 教育の現状と市民ニーズの把握 | 市民 | 政策 |  | 教育政策課 | [6 empty] | 教育に関する市民ニーズがよく把握でき、教育基本計画の策定にも生かされた。 | Ａ | [5 empty] | 5 | 教育に係る調査研究 | 未 | 高 | 高 | 中 | 現状維持 | [5 empty] | 有り |  |  | 予算なし
1 |  | 教育に係る調査研究 |  |  |  |  | 教育政策課 | 教育の現状と市民ニーズの把握 | 地域教育懇談会開催回数 | １２回 | １８回 |  |  |  |  | 教育の現状と市民ニーズの把握 | 地域教育懇談会開催回数 | １２回 |  |  | 5 | 教育に係る調査研究 | [5 empty] | 不可 | 必要 | 不可 | 不可 | 無 | 有り | 22 | 推進協以外の団体も対象として、より幅広く市民ニーズを把握する。 | 予算なし
2 | 総 | 教育施策の総合企画 | 教育委員会内の企画調整や市長部局との調整 | 市長部局・教育委員会職員 | 内部 |  | 教育政策課 | [6 empty] | 平成23年度以降10年間において、重点的に実施すべき施策が立案できた。 | Ａ |  |  |  | 180 |  | 3 | 重点施策に関わる政策立案 |  |  |  |  | 現状維持 | [5 empty] | なし |  |  | 維持
2 |  | 教育施策の総合企画 |  |  |  |  | 教育政策課 | 教育基本計画策定に係る重点施策の立案 | 重点施策数 | ４施策 | ４施策 |  |  |  |  | 重点施策に係る事業の政策立案数 | 政策立案数 | １０件 |  | 180 | 3 | 重点施策に関わる政策立案 | [5 empty] | 不可 | 必要 | 不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
3 | 総 | 教育施策の総合調整 | 教育委員会内の調整や市長部局との調整 | 市長部局・教育委員会職員 | 内部 |  | 教育政策課 | [6 empty] | 予定どおり事業を実施し、成果があがった。 | Ａ | [11 empty] | 現状維持 | [5 empty] | なし |  |  | 予算なし
3 |  | 教育施策の総合調整 |  |  |  |  | 教育政策課 | 藤沢市との協議 | 藤沢市との教育事務委託の協議 | １回 | １回
3 |  | 教育施策の総合調整 |  |  |  |  | 教育政策課 | 教育行政の現状の把握 | 教委内各課事業の体系化の修正 | ３月 | ３月
3 |  | 教育施策の総合調整 |  |  |  |  | 教育政策課 | 教育委員会事務局の組織のあり方の検討 | 調整時期 | ９月 | ９月
3 |  | 教育施策の総合調整 |  |  |  |  | 教育政策課 | [8 empty] | 教育推進部内会議の開催 | 開催回数 | ２４回 | [9 empty] | 不可 | 必要 | 不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 予算なし
4 | 総 | 教育に係る基本計画 | 茅ヶ崎市教育基本計画の策定 | 教育委員会職員 | 内部 | 茅ヶ崎市教育基本計画の策定（学校教育） 茅ヶ崎市教育基本計画の策定（社会教育） | 教育政策課 |  |  |  |  | 678 |  | 平成21年度中に完了すべき事業は完了し、成果が出ている。 | Ａ |  |  |  | 60 |  | 1 | 教育基本計画・実施計画の策定 |  |  |  |  | 現状維持 | [5 empty] | なし |  |  | 維持
4 |  | 教育に係る基本計画 |  |  |  |  | 教育政策課 | 茅ヶ崎市教育基本計画の策定 | 策定検討会議の開催回数 | １０回 | １０回 |  |  |  |  | 茅ヶ崎市教育基本計画・実施計画の策定 | 実施計画策定検討会議の開催回数 | １０回 |  |  | 1 | 教育基本計画・実施計画の策定 | [5 empty] | 不可 | 必要 | 不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 予算なし
4 |  | 教育に係る基本計画 |  |  |  |  | 教育政策課 | 茅ヶ崎市教育基本計画の策定 | 学校教育部会の開催回数 | ５回 | ４回
4 |  | 教育に係る基本計画 |  |  |  |  | 教育政策課 | 茅ヶ崎市教育基本計画の策定 | 社会教育部会の開催回数 | ５回 | ５回
4 |  | 教育に係る基本計画 |  |  |  |  | 教育政策課 | 茅ヶ崎市教育基本計画の策定 | 教育基本計画審議会の開催回数 | ４回 | ４回 |  | 678
4 |  | 教育に係る基本計画 |  |  |  |  | 教育政策課 | 茅ヶ崎市教育基本計画の策定 | 教育フォーラムの開催回数 | １回 | ０回 |  |  |  |  | 教育基本計画講演会の開催 | 講演会開催回数 | １回 |  | 60 | 1 | 教育基本計画・実施計画の策定 | [5 empty] | 不可 | 必要 | 不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
4 |  | 教育に係る基本計画 |  |  |  |  | 教育政策課 | 茅ヶ崎市教育基本計画の策定 | 教育基本計画の策定時期 | ３月 | ３月
4 |  | 教育に係る基本計画 |  |  |  |  | 教育政策課 | 関係個別プランとの調整 | 教育基本計画の策定に伴う調整 | ３月 | ３月 |  |  |  |  | 実施計画策定に伴う関係個別プランとの調整 | 調整期間 | 23年3月まで |  |  | 1 | 教育基本計画・実施計画の策定 | [5 empty] | 不可 | 必要 | 不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 予算なし
5 | 総 | 教育基本計画書の調製 | 教育基本計画書を調製し、市民・関係機関へ周知する。 | 市民及び教育関係者等 | 内部 |  | 教育政策課 | [11 empty] | 3300 |  | 7 | 教育基本計画書の調製 |  |  |  |  | 終了 | [5 empty] | なし |  |  | 予算なし
5 |  | 教育基本計画書の調製 |  |  |  |  | 教育政策課 | [8 empty] | 教育基本計画書の調製 | 調整時期 | 23年3月 |  | 3300 | 7 | 教育基本計画書の調製 | [5 empty] | 不可 | 必要 | 可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 予算なし
6 | 総 | 進行管理システムの確立 | 教育基本計画の進行管理に向けての評価組織について検討し、評価基準を作成する。 | 保護者及び教育関係者等 | 内部 |  | 教育政策課 | [11 empty] | 180 |  | 2 | 進行管理システムの確立 |  |  |  |  | 現状維持 | [5 empty] | なし |  |  | 維持
6 |  | 進行管理システムの確立 |  |  |  |  | 教育政策課 | [8 empty] | 総合評価基準・評価組織のあり方の検討 | 方向性を出す時期 | 22年10月 23年3月 |  | 180 | 2 | 進行管理システムの確立 | [5 empty] | 不可 | 必要 | 不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
701 | 総 | 教育に係る重要施策の進行管理 | 教育に係る重要施策の進行管理 | 教育委員会職員 | 内部 |  | 教育政策課 | [6 empty] | 予定どおり事業が実施でき、成果があがった。 | Ａ
701 |  | 教育に係る重要施策の進行管理 |  |  |  |  | 教育政策課 | 次期総合計画と教育基本計画との施策調整 | 調整時期 | １２月 | １２月
7 | 総 | 教育委員会の事務の評価と公表 | 説明責任の遂行及び教育委員会活動の充実 | 全市民 | 義務 |  | 教育総務課 |  |  |  |  | 60 |  | 予定どおり事業が実施でき、成果があがった。 | Ａ |  |  |  | 80 |  | 6 | 教育に係る事務の管理及び執行状況の点検・評価 |  |  |  |  | 現状維持 | [5 empty] | なし |  |  | 維持
7 |  | 教育委員会の事務の評価と公表 |  |  |  |  | 教育総務課 | 教育委員会の事務の評価と公表 | 評価結果の議会への報告 | ９月 | ９月 |  | 60 |  |  | 教育委員会の事務の評価と公表 | 評価結果の議会への報告 | ９月 |  | 80 | 6 | 教育に係る事務の管理及び執行状況の点検・評価 | [5 empty] | 不可 | 必要 | 不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
8 | 総 | 学校規模適正化 | 学校規模の適正化 | 児童・生徒 | 政策 | 学校規模の適正化 | 教育政策課 |  |  |  |  | 41 |  | 一部地域ではその目的を達成し、今後成果が見込めるが、今後、事業を進めなければいけない地域もある。 | Ｂ |  |  |  | 701 |  | 4 | 学校規模の適正化 | 未 | 高 | 中 | 中 | 現状維持 | [5 empty] | なし |  |  | 減らす
8 |  | 学校規模適正化 |  |  |  |  | 教育政策課 | 小学校・中学校の規模の適正化等に関する基本方針の施行 | 基本方針の検証 | 平成２１年４月～ | ３月 |  |  |  |  | 小学校・中学校の規模の適正化等に関する報告書の作成 | 報告書の作成 | １回 |  |  | 4 | 学校規模の適正化 | [5 empty] | 不可 | 必要 | 不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 予算なし
8 |  | 学校規模適正化 |  |  |  |  | 教育政策課 | (仮称)緑が浜第二小学校学区協議会の開催数 | 開催回数 | ２回 | １回 |  | 41
8 |  | 学校規模適正化 |  |  |  |  | 教育政策課 | 学区協議会の設置・開催 | 開催回数 | ３回 | ０回 |  | 0
8 |  | 学校規模適正化 |  |  |  |  | 教育政策課 | 保護者・地域説明会の開催 | 保護者・地域説明会の開催回数 | ５回 | ４回 |  | 0 |  |  | 保護者・地域説明会の開催 | 保護者・地域説明会の開催数 | １０回 |  | 701 | 4 | 学校規模の適正化 | [5 empty] | 不可 | 必要 | 不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 減らす
8 |  | 学校規模適正化 |  |  |  |  | 教育政策課 | 協議会用資料作成 | 説明会用資料作成回数 | １０回分 | ５回 |  | 0
8 |  | 学校規模適正化 |  |  |  |  | 教育政策課 | 小中学校通学区域検討会議の開催 | 通学区域検討会議の開催回数 | ５回 | １回 |  |  |  |  | 小中学校通学区域検討会議の開催 | 通学区域検討会議の開催回数 | ５回 |  |  | 4 | 学校規模の適正化 | [5 empty] | 不可 | 必要 | 不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 予算なし
702 | 総 | 学区編成 | 学校規模の適正化 | 児童・生徒 | 政策 |  | 教育政策課 | [6 empty] | 複数の地域における学区再編の可能性を検討し、今後成果が見込める。 | Ｂ
702 |  | 学区編成 |  |  |  |  | 教育政策課 | 学区編成の必要性の検討 | 検討数 | ３カ所 | ３カ所
703 | 総 | 学校規模適正化計画 | 学校規模の適正化 | 児童・生徒 | 政策 |  | 教育政策課 | [6 empty] | 予定より早く事業が完了し、成果があがった。 | Ａ
703 |  | 学校規模適正化計画 |  |  |  |  | 教育政策課 | 茅ヶ崎市立小学校の規模適正化計画の修正 | 学校規模適正化計画修正時期 | ９月 | ７月
9 | 総 | 学齢児童生徒の推計 | 学齢児童生徒の推計 | 未就学児・児童・生徒 | 政策 |  | 教育政策課 | [6 empty] | 予定どおり事業を実施し、様々な場面で活用されている。 | Ａ | [7 empty] | 未 | 中 | 高 | 高 | 現状維持 | [5 empty] | なし |  |  | 予算なし
9 |  | 学齢児童生徒の推計 |  |  |  |  | 教育政策課 | 児童・生徒数推計 | 児童・生徒数推計時期 | ６月 | ６月 |  |  |  |  | 児童・生徒数推計 | 児童・生徒数推計時期 | 22年6月 | [9 empty] | 不可 | 必要 | 不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 予算なし
10 | 総 | 教育施設整備計画の総合調整 | 教育施設改修等の中長期整備計画の策定に関しての総合調整 | 児童・生徒・市民 | 内部 |  | 教育政策課 | [6 empty] | 予定どおり事業を実施し、今後成果が見込める。 | Ｂ | [5 empty] | 8 | 教育施設整備計画の総合調整 |  |  |  |  | 現状維持 | [5 empty] | なし |  |  | 予算なし
10 |  | 教育施設整備計画の総合調整 |  |  |  |  | 教育政策課 | （仮）小出第二小用地活用の総合調整と方向性の検討 | 導入施設の決定 | ３月 | ３月 |  |  |  |  | （仮）小出第二小用地活用に係る藤沢市への状況報告 | 報告回数 | ２回 |  |  | 8 | 教育施設整備計画の総合調整 | [5 empty] | 不可 | 必要 | 不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 予算なし
10 |  | 教育施設整備計画の総合調整 |  |  |  |  | 教育政策課 | 市立松浪中学校拡張用地の購入の検討 | 継続して検討 | ３月 | ３月
10 |  | 教育施設整備計画の総合調整 |  |  |  |  | 教育政策課 | [8 empty] | 文化資料館の整備手法について公共施設整備・再編計画との調整 | 調整回数 | ２回 |  |  | 8 | 教育施設整備計画の総合調整 | [5 empty] | 不可 | 必要 | 不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 予算なし
704 | 総 | 教育施設整備計画の調整 | 教育施設改修等の中長期整備計画の策定に関しての総合調整 | 児童・生徒・市民 | 内部 |  | 教育政策課 | [6 empty] | 事業は目的を達成し、今後成果が期待できる。 | Ｂ
704 |  | 教育施設整備計画の調整 |  |  |  |  | 教育政策課 | （仮称）緑が浜第二小学校に関する調整 | 調整回数 | １０回 | １０回以上
704 |  | 教育施設整備計画の調整 |  |  |  |  | 教育政策課 | 文化資料館の建設検討 | 方向性の決定 | ３月 | ３月
11 | 総 | 教育委員会内共通事務 | 教育委員会で使用する複写機の保守管理を行う。 | 教育委員会職員 | 内部 |  | 教育総務課 |  |  |  |  | 103 |  | 予定どおり事業を実施し、成果があがった。 | Ａ |  |  |  | 485 | [7 empty] | 現状維持 | [5 empty] | なし |  |  | 維持
11 |  | 教育委員会内共通事務 |  |  |  |  | 教育総務課 | 教育総務課から移管された複写機の保守管理 | 保守管理回数 | 月１回 | 月１回 |  | 103 |  |  | 教育総務課から移管された複写機の保守管理 | 保守管理回数 | 月１回 |  | 485 | [7 empty] | 不可 | 必要 | 不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
888 | 総 | 災害応急対策活動 | 本市域に、地震動・津波等伴う諸現象による同時多発的災害が発生した場合に、被害を軽減し、応急対策活動を課として迅速的確に対処する。 | 全市民等 | 義務 |  | 教育政策課
888 |  | 災害応急対策活動 |  |  |  |  | 教育政策課 | 部の災害応急対策活動マニュアルの検証及び見直し等（毎年） | マニュアルの検証及び見直し | ４月 | ４月 |  |  |  |  | 部の災害応急対策活動マニュアルの検証及び見直し等（毎年） | マニュアルの検証及び見直し | ４月
888 |  | 災害応急対策活動 |  |  |  |  | 教育政策課 | 災害時の災害対策活動と部内・本部の連絡調整の補助（災害等発生時） | 災害対策活動分担業務 | 随時 | 実績なし |  |  |  |  | 災害時の災害対策活動と部内・本部の連絡調整の補助（災害等発生時） | 災害対策活動分担業務 | 随時
888 | 総 | 庁内共通事務 |  |  | 内部 |  | 教育政策課 |  |  |  |  | 159 | 159 | [5 empty] | 120 | 120
999 | 総 | 部内共通事務 |  |  | 内部 |  | 生涯学習課
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0