## シート
課かい名 |  |  | 道路建設課 | [29 empty] | 道路建設課
施策目標 |  | 交通を円滑に処理する道路網を整備する
基礎情報 | [5 empty] | 実施計画 | 平成２２年度評価 | [7 empty] | 平成２３年度計画 | [5 empty] | 今後の事業展開
事務事業 |  |  |  | 対象（顧客） | 事業の性質区分 | 第５次実施計画 | 実績 | [5 empty] | 事後評価
事業№ | 総括フラグ | 事務事業名 | 事務事業の 目的・成果 |  |  | 実施計画 事業名 | 活動 |  |  |  | 決算内訳（千円） |  | 事務事業の目的に対する成果の状況 | 22年度の取組に対する分析 | 活動 |  |  | 予算内訳（千円） |  | 業務 計画 | 必要性 |  |  |  | 事業の 方向性 | 事業手法 | [5 empty] | 事業の改善提案 |  | 予算の方向性
[7 empty] | 活動 | 活動量・サービス量の達成状況 |  |  | 当該事務事業全体の決算額 （合計） | 活動ごとの 決算額 |  |  | 活動 | 活動量・サービス量 |  | 当該事務事業全体の予算額 （合計） | 活動ごとの 予算額 |  | ①目的達成 | ②ニーズ | ③成果 | ④継続性 |  | ①人件費減 | ②直営の 必要性 | ③民間活用 | ④市民協働 | ⑤その他 | 手法の 変更の 有無 | 改善 時期 （年度） | 改善の内容
[8 empty] | 活動指標の名称 | 目標値 | 実績値 | [5 empty] | 事業の指標の名称 | 目標値
[11 empty] | 299564 | 299564 |  |  |  | 活動指標の名称 | 目標値 | 723638 | 723638
1 | 総 | 市道０２１７号線（旧遠藤茅ヶ崎線）歩道設置事業 | 歩道を設置し歩行者や自転車等の安全確保を図る。 | 道路利用者 | 政策 | 市道０２１７号線（旧遠藤茅ヶ崎線）歩道整備事業 |  |  |  |  | 15642 |  | 工事が繰越となったが、今後成果が見込める。 | Ｂ |  |  |  | 38889
1 |  | 市道０２１７号線（旧遠藤茅ヶ崎線）歩道設置事業 |  |  |  |  | 歩道整備工事 | 歩道整備工事 | L=130m | L=0m |  | 11250
1 |  | 市道０２１７号線（旧遠藤茅ヶ崎線）歩道設置事業 | [12 empty] | 歩道整備工事 | 歩道整備工事 | L=130m |  | 21375
1 |  | 市道０２１７号線（旧遠藤茅ヶ崎線）歩道設置事業 |  |  |  |  | 物件調査算定委託 | 調査件数 | ９件 | ９件 |  | 4392
1 |  | 市道０２１７号線（旧遠藤茅ヶ崎線）歩道設置事業 | [12 empty] | 用地買収 | 用地買収面積 | 57.19㎡ |  | 12775
1 |  | 市道０２１７号線（旧遠藤茅ヶ崎線）歩道設置事業 | [12 empty] | 物件補償 | 件数 | 3件 |  | 4739
2 | 総 | 市道０１０９号線（鶴嶺通り）歩道設置事業 | 狭隘な歩道の拡幅整備を行い、歩行者や自転車等の安全確保を図る。 | 道路利用者 | 政策 | 矢畑萩園線歩道設置事業 |  |  |  |  | 7470 |  | 東日本大震災により繰越となったが、軽微な遅延であった。 | Ｂ |  | 設計業務 | 完了 | 20405 |  | 業務計画 | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | [5 empty] | なし |  |  | 維持
2 |  | 市道０１０９号線（鶴嶺通り）歩道設置事業 |  |  |  |  | 物件補償 | 件数 | 電柱３本 | 電柱３本（東電負担） |  | 0 | [7 empty] | 業務計画
2 |  | 市道０１０９号線（鶴嶺通り）歩道設置事業 |  |  |  |  | 歩道整備工事 | 歩道整備工事 | L=130m | L=118.8m |  | 7470 | [7 empty] | 業務計画
2 |  | 市道０１０９号線（鶴嶺通り）歩道設置事業 | [12 empty] | 歩道整備工事 | 歩道整備工事 | L=130m |  | 15405 | 業務計画 | [5 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
2 |  | 市道０１０９号線（鶴嶺通り）歩道設置事業 | [9 empty] | 0 |  |  | 道路詳細設計委託 | 道路詳細設計委託 | L=470m |  | 5000 | 業務計画 | [5 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
3 | 総 | 市道０１１０号線（大岡越前通り）歩道設置事業 | 歩道を設置し、歩行者や自転車等の安全確保を図る。 | 道路利用者 | 政策 | 市道０１１０号号線等歩道設置事業 |  |  |  |  | 13909 |  | 用地補償が繰越となったが、今後成果が見込める。 | Ｃ |  | 用地買収 整備工事 | 64㎡ 20m | 68114 |  |  | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | [5 empty] | 有り |  |  | 維持
3 |  | 市道０１１０号線（大岡越前通り）歩道設置事業 |  |  |  |  | 用地買収 | 用地買収面積 | 602.62㎡ | 1.24㎡ |  | 107 |  |  | 用地買収 | 用地買収面積 | 63.81㎡ |  | 5695 | [6 empty] | 不可 | 必要 | その他不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
3 |  | 市道０１１０号線（大岡越前通り）歩道設置事業 | [12 empty] | 用地買収 | 用地買収面積 | 615.91㎡ |  | 27733 | [6 empty] | 不可 | 必要 | その他不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
3 |  | 市道０１１０号線（大岡越前通り）歩道設置事業 |  |  |  |  | 歩道整備 | 歩道設置延長 | L=45m | L=58m |  | 8458 |  |  | 歩道整備 | 歩道設置延長 | L=40m |  | 8697 | [6 empty] | 不可 | 必要 | 可 | 不可 | 無 | 有り | 24 | 工事は既に請負だが、設計・施工管理も都市技術センターへ委託が可能。 | 維持
3 |  | 市道０１１０号線（大岡越前通り）歩道設置事業 |  |  |  |  | 物件補償 | 物件補償 | 完了 | 3件のうち 1件完了 |  | 5344 |  |  | 物件補償 | 件数 | 1件 電柱4本 |  | 14905 | [6 empty] | 不可 | 必要 | その他不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
3 |  | 市道０１１０号線（大岡越前通り）歩道設置事業 | [12 empty] | 物件補償 | 件数 | 2件 |  | 11084 | [6 empty] | 不可 | 必要 | その他不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
4 | 総 | 道路事業用地維持管理業務 | 道路事業用地買収に伴う測量等業務及び買収済み用地工事着手までの維持管理を行う。 | 道路利用者・用地買収対象地権者 | 定例定型 | [5 empty] | 2667 |  | 適切に実施し、成果が出ている。 | Ａ |  | 対象路線 | １３路線 | 3016 |  |  | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | [5 empty] | なし |  |  | 維持
4 |  | 道路事業用地維持管理業務 |  |  |  |  | 道路事業用地維持管理 | 対象路線 | １３路線 | １３路線 |  | 2667 |  |  | 高田萩園線など | 対象路線 | １３路線 |  | 3016 | [6 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
5 | 総 | 市道６３４２号線等道路改良事業 | 道路を整備し、都市機能の充実を図り安全で円滑な交通を確保する。 | 道路利用者 | 政策 | 市道０１１０号線・６３４２号線等道路改良事業 |  |  |  |  | 26375 |  | 用地買収が繰越となったが、成果は今後見込める。 | Ｂ |  | 事業の進捗状況 | 201m | 47968 |  |  | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | [5 empty] | 有り |  |  | 維持
5 |  | 市道６３４２号線等道路改良事業 | [9 empty] | 0 |  |  | 用地買収 | 用地買収面積 | A=90.94㎡ |  | 4184 | [6 empty] | 不可 | 必要 | その他不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
5 |  | 市道６３４２号線等道路改良事業 | [12 empty] | 用地買収 | 用地買収面積 | A=70.91㎡ |  | 2840 | [6 empty] | 不可 | 必要 | その他不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
5 |  | 市道６３４２号線等道路改良事業 |  |  |  |  | 道路改良工事 | 道路改良工事 完成延長・幅員 | L=110m W=7.2m | L=104m W=7.2m |  | 12716 |  |  | 道路改良工事 | 道路改良工事 完成延長・幅員 | L=80m W=7.2m |  | 11495 | [6 empty] | 不可 | 必要 | 可 | 不可 | 無 | 有り | 24 | 工事は既に請負だが、設計・施工管理も都市技術センターへ委託が可能。 | 維持
5 |  | 市道６３４２号線等道路改良事業 | [9 empty] | 0 |  |  | 物件補償 | 件数 | 1件 |  | 4200 | [6 empty] | 不可 | 必要 | その他不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
5 |  | 市道６４４２号線道路改良事業 | [9 empty] | 0 |  |  | 道路改良工事 | 道路改良工事 完成延長・幅員 | L=65m W=4.2～5.2m |  | 11459 | [6 empty] | 不可 | 必要 | 可 | 不可 | 無 | 有り | 24 | 工事は既に請負だが、設計・施工管理も都市技術センターへ委託が可能。 | 維持
5 |  | 市道６４４２号線道路改良事業 |  |  |  |  | 物件補償 | 件数 | 2件 | 2件 |  | 7882
5 |  | 市道６４４２号線道路改良事業 | [9 empty] | 0 |  |  | 物件補償 | 件数 | 電柱3本 |  | 1050 | [6 empty] | 不可 | 必要 | その他不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
5 |  | 市道６４４２号線道路改良事業 |  |  |  |  | 市道６４４２号線道路改良事業 | 地元説明ほか | １回 | １回 |  | 0
5 |  | 堤坂下交差点改良事業 |  |  |  |  | 物件補償 | 件数 | 2件 | 2件 |  | 3209
5 |  | 堤坂下交差点改良事業 |  |  |  |  | 用地買収 | 用地買収面積 | A=24.13㎡ | A=0㎡ |  | 0
5 |  | 堤坂下交差点改良事業 |  |  |  |  | 道路改良工事 | 道路改良工事 完成延長・幅員 | L=28m W=2.5m | L=24m W=2.5m |  | 2568 |  |  | 道路改良工事 | 道路改良工事 完成延長・幅員 | L=56m W=2.5m |  | 12740 | [6 empty] | 不可 | 必要 | 可 | 不可 | 無 | 有り | 24 | 工事は既に請負だが、設計・施工管理も都市技術センターへ委託が可能。 | 維持
6 | 総 | 行谷芹沢線道路改良事業 | 道路を整備し、都市機能の充実を図り安全で円滑な交通を確保する。 | 道路利用者 |  | 行谷芹沢線道路改良事業 |  |  |  |  | 14668 |  | 用地買収が繰越となったが、成果は今後見込める。 | Ｂ |  |  |  | 2569 |  |  | 未 | 高 | 高 | 高 | [6 empty] | なし |  |  | 予算なし
6 |  | 行谷芹沢線道路改良事業 |  |  |  |  | 用地買収 | 用地買収面積 | A=106.13㎡ | A=106.13㎡ |  | 4513
6 |  | 行谷芹沢線道路改良事業 |  |  |  |  | 用地買収 | 用地買収面積 | A=227.81㎡ | A=227.81㎡ |  | 9692
6 |  | 行谷芹沢線道路改良事業 | [12 empty] | 用地買収 | 用地買収面積 | A=60.38㎡ |  | 2569 | [6 empty] | 不可 | 必要 | その他不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 予算なし
6 |  | 行谷芹沢線道路改良事業 |  |  |  |  | 待避所整備工事 | 完成延長・幅員 | L=38m W=2.0m | L=14m W=2.0m |  | 463
701 | 総 | 下寺尾芹沢線道路改良事業 | 道路を整備し、都市機能の充実を図り安全で円滑な交通を確保する。 | 道路利用者 | 政策 | 下寺尾芹沢線道路改良事業 |  |  |  |  | 2604 |  | 適切に実施し、成果が出ている。 | Ａ
701 |  | 下寺尾芹沢線道路改良事業 |  |  |  |  | 用地測量委託 | 用地測量面積 | A=16,200㎡ | A=9,700㎡ |  | 2604
7 | 総 | 北部地域道路整備事業 | 橋りょうを整備し、都市機能の充実を図り安全で円滑な交通を確保する。 | 道路利用者 | 政策 | 北部地域道路整備事業 |  |  |  |  | 0 |  | 主管課より依頼なし |  |  | 工事延長 | 93m | 28350 |  | 業務計画 | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | [5 empty] | 有り |  |  | 維持
7 |  | 北部地域道路整備事業 | [12 empty] | ボーリング調査 擁壁設計委託（市道8031号線) |  | １件 |  | 3000 | [6 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 不可 |  | なし |  |  | 維持
7 |  | 北部地域道路整備事業 | [12 empty] | 道路改良工事 （市道8571号線） | 道路改良工事 完成延長・幅員 | L=93m W=7.5m |  | 25350 | [6 empty] | 不可 | 必要 | 可 | 不可 | 無 | 有り | 24 | 工事は既に請負だが、設計・施工管理も都市技術センターへ委託が可能。 | 維持
8 | 総 | 寺尾橋橋りょう整備事業 | 橋りょうを整備し、都市機能の充実を図り安全で円滑な交通を確保する。 | 道路利用者 | 政策 | 寺尾橋橋りょう整備事業 |  |  |  |  | 0 |  | 適切に実施し、成果が出ている。 | Ａ |  | 下部工 | 2基 | 170949 |  | 業務計画 | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | [5 empty] | なし |  |  | 維持
8 |  | 寺尾橋橋りょう整備事業 | [9 empty] | 0 |  |  | 積算・施工管理委託 | 積算・施工管理委託 | 1件 |  | 10799 | 業務計画 | [5 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
8 |  | 寺尾橋橋りょう整備事業 |  |  |  |  | 河川管理者協議 | 河川工事等の施行承認申請書 | 1件 | 1件 |  | 0 |  |  | 河川管理者協議 | 河川工事等の施行承認申請書 | 1件 |  |  | 業務計画 | [5 empty] | 不可 | 必要 | その他不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
8 |  | 寺尾橋橋りょう整備事業 |  |  |  |  | 神奈川県、寒川町と協議 | 協定書締結 | 1協議 | 1協議 |  | 0 |  |  | 神奈川県、寒川町と協議 | 協定書締結 | 1協議 |  |  | 業務計画 | [5 empty] | 不可 | 必要 | その他不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
8 |  | 寺尾橋橋りょう整備事業 | [9 empty] | 0 |  |  | 上部工製作・架設工事 | 上部工製作・架設工事 | L=44m W=13～16.5m |  | 102513 | 業務計画 | [5 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
8 |  | 寺尾橋橋りょう整備事業 | [9 empty] | 0 |  |  | 橋台築造工事 | 橋台築造工事 | 2基 |  | 45150 | 業務計画 | [5 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
8 |  | 寺尾橋橋りょう整備事業 | [9 empty] | 0 |  |  | 寒川町公共下水道切廻し工事 （負担金） | 寒川町公共下水道切廻し工事 | 1式 |  | 12487 | 業務計画 | [5 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
9 | 総 | 街路事業用地維持管理業務 | 街路事業用地買収に伴う測量等業務及び買収済み用地工事着手までの維持管理を行う。 | 道路利用者 | 定例定型 | [5 empty] | 5374 |  | 適切に実施し、成果が出ている。 | Ａ |  | 対象路線 | 3路線 | 6011 |  |  | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | [5 empty] | なし |  |  | 維持
9 |  | 街路事業用地維持管理業務 |  |  |  |  | 街路買収用地維持管理 | 対象路線 | ２路線 | ２路線 |  | 5315 |  |  | 街路買収用地維持管理 | 対象路線 | 3路線 |  | 5911 | [6 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
9 |  | 街路事業用地維持管理業務 |  |  |  |  | 街路整備促進協議会との連絡調整 | 連絡調整会議出席 | ２回 | ２回 |  | 59 |  |  | 街路整備促進協議会との連絡調整・研修会参加（協議会・研修負担金） | 連絡調整会議出席・研修会参加 | 2回 1回 |  | 100 | [6 empty] | 不可 | 必要 | その他不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
10 | 総 | 新国道線街路事業 | 道路を整備し、都市機能の充実を図り安全で円滑な交通を確保する。 | 道路利用者 | 政策 | 新国道線街路整備事業 |  |  |  |  | 56739 |  | 工事が繰越となったが、今後成果が見込める。 | Ｂ |  | 工事延長 | 405m | 76513 |  | 業務計画 | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | [5 empty] | 有り |  |  | 維持
10 |  | 新国道線街路事業 | [9 empty] | 0 |  |  | 用地買収 | 用地買収面積 | A=36.18㎡ |  | 9214 | 業務計画 | [5 empty] | 不可 | 必要 | その他不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
10 |  | 新国道線街路事業 |  |  |  |  | 補償補填 | 件数 | 5件 | 5件 |  | 47267 | [7 empty] | 業務計画
10 |  | 新国道線街路事業 |  |  |  |  | 歩道設置工事 | 完成延長・幅員 | L=300m（片側） W=4m | L=0m |  | 9472 |  |  | 歩道設置及び交差点改良工事 | 完成延長 | L=405m W=4～20m |  | 48286 | 業務計画 | [5 empty] | 不可 | 必要 | 可 | 不可 | 無 | 有り | 26以降 | 工事は既に請負だが、設計・施工管理も都市技術センターへ委託が可能。 | 維持
10 |  | 新国道線街路事業 | [12 empty] | 歩道設置工事 | 完成延長・幅員 | L=300m（片側） W=4m |  | 19013 | 業務計画 | [5 empty] | 不可 | 必要 | 可 | 不可 | 無 | 有り | 26以降 | 工事は既に請負だが、設計・施工管理も都市技術センターへ委託が可能。 | 維持
11 | 総 | 東海岸寒川線街路事業 | 道路を整備し、都市機能の充実を図り安全で円滑な交通を確保する。 | 道路利用者 | 政策 | 東海岸寒川線（高田地区）街路整備事業 |  |  |  |  | 22525 |  | 適切に実施し、成果が出ている。 | Ａ |  | 整備工事 | 590m | 179000 |  | 業務計画 | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | [5 empty] | 有り |  |  | 維持
11 |  | 東海岸寒川線街路事業 |  |  |  |  | 道路整備工事 | 道路整地工事延長・幅員 | L=86m W=16m | L=86m W=16m |  | 3288 |  |  | 道路改良工事 | 道路改良工事 完成延長・幅員 | L=590m W=16m |  | 179000 | 業務計画 | [5 empty] | 不可 | 必要 | 可 | 不可 | 無 | 有り | 26以降 | 工事は既に請負だが、設計・施工管理も都市技術センターへ委託が可能。 | 維持
11 |  | 東海岸寒川線街路事業 |  |  |  |  | 用地買収 | 用地買収面積 | A=56.94㎡ | A=56.94㎡ |  | 9908 | [7 empty] | 業務計画
11 |  | 東海岸寒川線街路事業 |  |  |  |  | 設計委託 | 道路詳細修正設計委託 | L=0.34km | L=0.34km |  | 2520 | [7 empty] | 業務計画
11 |  | 東海岸寒川線街路事業 |  |  |  |  | 用地買収 | 用地買収面積 | A=61.54㎡ | A=61.6㎡ |  | 6809 | [7 empty] | 業務計画
702 | 総 | 赤羽根甘沼線道路改良事業 | 道路を整備し、都市機能の充実を図り安全で円滑な交通を確保する。 | 道路利用者 | 政策 | 赤羽根甘沼線道路改良事業 |  |  |  |  | 1488 |  | 適切に実施し、成果が出ている。 | Ａ
702 |  | 赤羽根甘沼線道路改良事業 |  |  |  |  | 家屋調査委託 | 調査棟数 | 7棟 | 7棟 |  | 1488
12 | 総 | 香川甘沼線道路改良事業 | 道路を整備し、都市機能の充実を図り安全で円滑な交通を確保する。 | 道路利用者 | 政策 | 香川甘沼線道路改良事業 |  |  |  |  | 118363 |  | 用地補償が繰越となったが、今後成果が見込める。 | Ｂ |  | 用地買収面積 | 92％ | 81854 |  | 業務計画 | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | [5 empty] | なし |  |  | 維持
12 |  | 香川甘沼線道路改良事業 |  |  |  |  | 物件補償 | 件数 | 1件 | 1件 |  | 38956 | [7 empty] | 業務計画
12 |  | 香川甘沼線道路改良事業 |  |  |  |  | 物件補償 | 件数 | ５件 | ５件 |  | 36664 |  |  | 物件補償 | 件数 | 6件 |  | 20050 | 業務計画 | [5 empty] | 不可 | 必要 | その他不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
12 |  | 香川甘沼線道路改良事業 | [12 empty] | 物件補償 | 件数 | 6件 |  | 11243 | 業務計画 | [5 empty] | 不可 | 必要 | その他不可 | 不可 | 無 | なし
12 |  | 香川甘沼線道路改良事業 |  |  |  |  | 用地買収 | 用地買収面積 | A=210.25㎡ | A=186.95㎡ |  | 39155 |  |  | 用地買収 | 用地買収面積 | A=191.37㎡ |  | 40865 | 業務計画 | [5 empty] | 不可 | 必要 | その他不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
12 |  | 香川甘沼線道路改良事業 | [12 empty] | 用地買収 | 用地買収面積 | A=137.83㎡ |  | 4791 | 業務計画 | [5 empty] | 不可 | 必要 | その他不可 | 不可 | 無 | なし
12 |  | 香川甘沼線道路改良事業 |  |  |  |  | 補償費算定委託 | 補償費算定委託 | ７件 | ７件 |  | 2037 |  |  | 補償費算定委託 | 補償費算定委託 | 1件 |  | 4905 | 業務計画 | [5 empty] | 不可 | 必要 | その他不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
12 |  | 香川甘沼線道路改良事業 |  |  |  |  | 道路整備工事 | 暫定整備延長・幅員 | L=78m W=1.5～ 5.2m | L=78m W=1.5～ 5.2m |  | 1551 | [7 empty] | 業務計画
703 | 総 | 道路整備プログラム |  | 道路利用者 | 政策 | 道路整備プログラム策定事業 |  |  |  |  | 11740 |  | プログラム策定が完了した。 | Ａ
703 |  | 道路整備プログラム | 今後概ね１０年間の道路整備計画を策定する。 |  |  |  | パブコメ 道路整備プログラム作成 | 道路整備プログラム策定 | １００％ | １００％ |  | 11740
13 | 総 | 国・県補助金交付申請書等の作成事務 | 国・県補助金の採択、要望、交付、請求までの事務手続きを行う。 | 国・県 | 定例定型 | [7 empty] | 適切に事務を行っており、成果が出ている。 | Ａ | [6 empty] | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | [5 empty] | なし |  |  | 予算なし
13 |  | 国・県補助金交付申請書等の作成事務 |  |  |  |  | 国・県補助金等の事務手続き | 補助金歳入に係る指定事務手続きの期限内提出率 | １００％ | １００％ |  |  |  |  | 国・県補助金等の事務手続き | 補助金歳入に係る指定事務手続きの期限内提出率 | １００％ | [8 empty] | 不可 | 必要 | その他不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 予算なし
14 | 総 | 都市計画法第53条申請に対する意見提出事務 | 道路・街路・開発事業による公共施設と建築行為との整合を図る。 | 申請者 | 定例定型 | [7 empty] | 適切に事務を行っており、成果が出ている。 | Ａ | [6 empty] | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | [5 empty] | なし
14 |  | 都市計画法第53条申請に対する意見提出事務 |  |  |  |  | 事業に対する意見提出業務の期限内調査、回答提出 | 期限内提出率 | １００％ | １００％ |  |  |  |  | 事業に対する意見提出業務の期限内調査、回答提出 | 期限内提出率 | １００％ | [8 empty] | 不可 | 必要 | その他不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 予算なし
15 | 総 | 開発事業事前協議の意見提出事務 | 道路事業・街路事業と開発事業との整合を図る。 | 申請者 | 定例定型 | [7 empty] | 適切に事務を行っており、成果が出ている。 | Ａ | [6 empty] | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | [5 empty] | なし
15 |  | 開発事業事前協議の意見提出事務 |  |  |  |  | 事業に対する意見提出業務の期限内調査、回答提出 | 期限内提出率 | １００％ | １００％ |  |  |  |  | 事業に対する意見提出業務の期限内調査、回答提出 | 期限内提出率 | １００％ | [8 empty] | 不可 | 必要 | その他不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 予算なし
16 | 総 | 国・県からの道路事業費等の調査事務 | 道路事業・街路事業に係る国・県からの調査等に対応する。 | 国・県 | 定例定型 | [7 empty] | 適切に事務を行っており、成果が出ている。 | Ａ | [6 empty] | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | [5 empty] | なし
16 |  | 国・県からの道路事業費等の調査事務 |  |  |  |  | 調査等に対する回答書提出業務の期限内調査、提出 | 期限内提出率 | １００％ | １００％ |  |  |  |  | 調査等に対する回答書提出業務の期限内調査、提出 | 期限内提出率 | １００％ | [8 empty] | 不可 | 必要 | その他不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 予算なし
888 | 総 | 災害応急対策活動 | 本市域に、地震動・津波等伴諸現象による同時多発的災害が発生した場合に、被害を軽減し、応急対策活動を課として迅速的確に対処する。 | 全市民等 | 定例定型 | [15 empty] | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | [5 empty] | なし
888 |  | 災害応急対策活動 |  |  |  |  | 道路・橋りょう・がけ地等の被害状況調査（災害等発生時） | 市内幹線・生活道路の緊急パトロールの実施 | 随時 | １回 |  |  |  |  | 道路・橋りょう・がけ地等の被害状況調査（災害等発生時） | 市内幹線・生活道路の緊急パトロールの実施 | 随時
888 |  | 災害応急対策活動 |  |  |  |  | 風水害等災害事前配備及び対応 | 班員の配備 | 随時 | ７回(4/28,9/8,9/28,10/30,12/3,3/11,3/12) |  |  |  |  | 風水害等災害事前配備及び対応 | 班員の配備 | 随時
888 |  | 災害応急対策活動 |  |  |  |  | 部の災害応急対策活動マニュアルの検証及び見直し | マニュアルの検証及び見直し | ４月 | ４月 |  |  |  |  | 部の災害応急対策活動マニュアルの検証及び見直し | マニュアルの検証及び見直し | ４月
888 | 総 | 庁内共通事務 | [22 empty] | 現状維持 | 済 |  |  |  |  | なし
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0