## シート
課かい名 |  |  | 下水道河川建設課 | [29 empty] | 下水道河川建設課
施策目標 |  | 公共下水道（雨水・汚水）・河川を整備する
基礎情報 | [5 empty] | 実施計画 | 平成２２年度評価 | [7 empty] | 平成２３年度計画 | [5 empty] | 今後の事業展開
事務事業 |  |  |  | 対象（顧客） | 事業の性質区分 | 第５次実施計画 | 実績 | [5 empty] | 事後評価
事業№ | 総括フラグ | 事務事業名 | 事務事業の 目的・成果 |  |  | 実施計画 事業名 | 活動 |  |  |  | 決算内訳（千円） |  | 事務事業の目的に対する成果の状況 | 22年度の取組に対する分析 | 活動 |  |  | 予算内訳（千円） |  | 業務 計画 | 必要性 |  |  |  | 事業の 方向性 | 事業手法 | [5 empty] | 事業の改善提案 |  | 予算の方向性
[7 empty] | 活動 | 活動量・サービス量の達成状況 |  |  | 当該事務事業全体の決算額 （合計） | 活動ごとの 決算額 |  |  | 活動 | 活動量・サービス量 |  | 当該事務事業全体の予算額 （合計） | 活動ごとの 予算額 |  | ①目的達成 | ②ニーズ | ③成果 | ④継続性 |  | ①人件費減 | ②直営の 必要性 | ③民間活用 | ④市民協働 | ⑤その他 | 手法の 変更の 有無 | 改善 時期 （年度） | 改善の内容
[8 empty] | 活動指標の名称 | 目標値 | 実績値 | [5 empty] | 事業の指標の名称 | 目標値
[11 empty] | 1983065 | 1983065 |  |  |  | 活動指標の名称 | 目標値 | 2182737 | 2182737
1 | 総 | 合併処理浄化槽設置整備事業 | 生活排水による公共水域の水質汚濁防止及び生活環境の悪化を防止する。 | 調整区域内の市民 | 定例定型 | 合併処理浄化槽の設置 |  |  |  |  | 8092 |  | 適切に事務を行っており、成果が出ている。 | Ａ |  | 合併処理浄化槽設置基数 | ５７基 | 10373 |  |  | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | [5 empty] | なし |  |  | 維持
1 |  | 合併処理浄化槽設置整備事業 |  |  |  |  | 交付申請書・実績報告書の受付、補助金の支払い | 申請件数 | 年５７件 | ３４件 |  | 8075 |  |  | 交付申請書・実績報告書の受付、補助金の支払い | 申請件数 | 年４３件 |  | 10356 | [6 empty] | 不可 | 必要 | その他不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
1 |  | 合併処理浄化槽設置整備事業 |  |  |  |  | 補助金交付要綱の見直し | 見直し回数 | 年１回 | 年１回
1 |  | 合併処理浄化槽設置整備事業 |  |  |  |  | 国県補助金の申請、実施報告事務 | 国県実績報告回数 | 年２回 | 年２回 |  |  |  |  | 国県補助金の申請、実施報告事務 | 国県実績報告回数 | 年２回 | [8 empty] | 済 | 必要 | その他不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 予算なし
1 |  | 合併処理浄化槽設置整備事業 |  |  |  |  | 事前及び完了検査事務 | 検査件数 | 年５７件 | ３４件 |  |  |  |  | 事前及び完了検査事務 | 検査件数 | 年４３件 | [8 empty] | 済 | 必要 | その他不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 予算なし
1 |  | 合併処理浄化槽設置整備事業 |  |  |  |  | 神奈川県合併処理浄化槽普及促進協議会への参加 | 出席回数 | 年１回 | 年２回 |  | 17 |  |  | 神奈川県合併処理浄化槽普及促進協議会への参加 | 出席回数 | 年１回 |  | 17 | [6 empty] | 済 | 必要 | その他不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
1 |  | 合併処理浄化槽設置整備事業 |  |  |  |  | 浄化槽検査維持管理補助の検討 | 要綱の作成 | ３月 | 調査研究まで |  |  |  |  | 浄化槽検査維持管理補助の検討 | 平成２２年度の費用負担の調査 | ３月 | [8 empty] | 不可 | 必要 | その他不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 予算なし
702 | 総 | 合流式下水道緊急改善（第一工区）事業費 | 大雨時、雨水とともに排出される汚濁負荷の高い汚水を一時貯留し、公共用水域の水質を保全する。 | 市民 | 政策 | 合流改善事業 |  |  |  |  | 392068 |  | 適切に事務を行っており、成果が出ている。 | Ａ
702 |  | 合流式下水道緊急改善（第一工区）事業費 |  |  |  |  | 工事施工監理（現場技術）（委託） （平成21年度から繰越） | 遅延率 | ０％ | ０％ |  | 11330
702 |  | 合流式下水道緊急改善（第一工区）事業費 |  |  |  |  | 貯留管整備工事の実施（工事請負等）（平成21年度から繰越） | 整備延長 | 1,080.6ｍ | 1,080.6ｍ |  | 219749
702 |  | 合流式下水道緊急改善（第一工区）事業費 |  |  |  |  | 機械設備工事（平成21年度から繰越） | ポンプ設備 | １式 | １式 |  | 56299
702 |  | 合流式下水道緊急改善（第一工区）事業費 |  |  |  |  | 電気設備工事（平成21年度から繰越） | 電気設備 | １式 | １式 |  | 48842
702 |  | 合流式下水道緊急改善（第一工区）事業費 |  |  |  |  | 詳細設計（委託）（平成21年度から繰越） | 貯留管整備延長 | 1,500m | 1,500m |  | 31704
702 |  | 合流式下水道緊急改善（第一工区）事業費 |  |  |  |  | 合流式下水道緊急改善（整備）工事 | 整備工事 | １式 | １式 |  | 24144
2 | 総 | 合流式下水道緊急改善事業（第二工区） | 大雨時、雨水とともに排出される汚濁負荷の高い汚水を一時貯留し、公共用水域の水質を保全する。 | 市民 | 政策 | 合流改善事業 |  |  |  |  | 16998 |  | 適切に事務を行っており、成果が出ている。 | Ａ |  | 汚濁負荷の削減量 | 72.0％ | 610320 |  | 業務計画 | 未 | 高 | 高 | 高 | 拡大 | [5 empty] | なし |  |  | 増やす
2 |  | 合流式下水道緊急改善事業（第二工区） |  |  |  |  | 工事費設計積算（直営） | 設計積算延長 | 1,500m | 1,500m
2 |  | 合流式下水道緊急改善事業（第二工区） |  |  |  |  | 工事施工監理（現場技術）（委託） | 遅延率 | ０％ | ０％ |  | 1205 |  |  | 工事施工監理（現場技術）（委託） | 遅延率 | ０％ |  | 10320 | 業務計画 | [5 empty] | 不可 | 必要 | その他不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
2 |  | 合流式下水道緊急改善事業（第二工区） |  |  |  |  | 地質・土質調査委託 | 調査箇所 | ４箇所 | ４箇所 |  | 5793
2 |  | 合流式下水道緊急改善事業（第二工区） |  |  |  |  | 貯留管整備工事の実施（工事請負等） | 立坑箇所数 | １箇所 | １箇所 |  | 10000 |  |  | 貯留管整備工事の実施（工事請負等） | シールド工事延長 | 500m |  | 600000 | 業務計画 | [5 empty] | 不可 | 必要 | その他不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
3 | 総 | 公共下水道整備事業（汚水整備） | 都市基盤施設である公共下水道管（汚水）の敷設を推進し、生活環境の改善及び公共用水域の水質の保全を図る。 | 対象地域の市民 | 政策 | 公共下水道整備事業 |  |  |  |  | 127438 |  | 適切に事務を行っており、成果が出ている。 | Ａ |  | 公共下水道（汚水）整備率 | 97.3％ | 178638 |  | 業務計画 | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | [5 empty] | なし |  |  | 維持
3 |  | 公共下水道整備事業（汚水整備） |  |  |  |  | 事業計画予定作成（案） | 汚水整備箇所の決定 | 平成２２年１０月 | 平成２２年１０月 |  |  |  |  | 事業計画予定作成（案） | 汚水整備箇所の決定 | 平成２３年１０月 |  |  | 業務計画 | [5 empty] | 不可 | 必要 | その他不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 予算なし
3 |  | 公共下水道整備事業（汚水整備） |  |  |  |  | 工事費設計積算（直営） | 汚水管整備面積 | 4.19ha | 2.03ha |  |  |  |  | 工事費設計積算（直営） | 汚水管整備面積 | 2.53ha |  |  | 業務計画 | [5 empty] | 不可 | 必要 | その他不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 予算なし
3 |  | 公共下水道整備事業（汚水整備） |  |  |  |  | 実施設計・地下埋設物調査・土質調査・埋文調査（委託） | 汚水管整備延長 | 811m | 943m |  | 16760 |  |  | 実施設計・地下埋設物調査・土質調査・埋文調査（委託） | 汚水管整備延長 | 0m |  | 19751 | 業務計画 | [5 empty] | 不可 | 必要 | その他不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
3 |  | 公共下水道整備事業（汚水整備） |  |  |  |  | 工事施工監理（現場技術）（直営） | 工事延長 | 1,098m | 1,005.8m |  |  |  |  | 工事施工監理（現場技術）（直営） | 工事延長 | 560m |  |  | 業務計画 | [5 empty] | 不可 | 必要 | その他不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 予算なし
3 |  | 公共下水道整備事業（汚水整備） |  |  |  |  | 他企業との調整・移設補償（直営） | 補償箇所 | ４箇所 | ２箇所 |  | 5066 |  |  | 他企業との調整・移設補償（直営） | 補償箇所 | ２箇所 |  | 23454 | 業務計画 | [5 empty] | 不可 | 必要 | その他不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
3 |  | 公共下水道整備事業（汚水整備） |  |  |  |  | 汚水管埋設工事（工事請負） | 工事延長 | 1,098m | 1,005.8m |  | 83037 |  |  | 汚水管埋設工事（工事請負） | 工事延長 | 560m |  | 110431 | 業務計画 | [5 empty] | 不可 | 必要 | その他不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
3 |  | 公共下水道整備事業（汚水整備） |  |  |  |  | 工事に係る建物等補償（直営） | 補償交渉案件の未締結率 | ０％ | ０％ （７件） |  |  |  |  | 工事に係る建物等補償（直営） | 補償交渉案件の未締結率 | ０％ |  |  | 業務計画 | [5 empty] | 不可 | 必要 | その他不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 予算なし
3 |  | 公共下水道整備事業（汚水整備） |  |  |  |  | 工事に係る建物等事前・事後調査、補償交渉（委託） | 調査件数 | 事前調査4件、事後調査5件 | 事前調査40件、事後調査18件 |  | 9161 |  |  | 工事に係る建物等事前・事後調査、補償交渉（委託） | 調査件数 | 事前調査6件、事後調査9件 |  | 7002 | 業務計画 | [5 empty] | 不可 | 必要 | その他不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
3 |  | 公共下水道整備事業（汚水整備） |  |  |  |  | 付帯整備工事 | 整備率 | 100％ | １００％ |  | 13414 |  |  | 付帯整備工事 | 整備率 | 100% |  | 18000 | 業務計画 | [5 empty] | 不可 | 必要 | その他不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
4 | 総 | 公共下水道整備事業（雨水整備） | 都市基盤施設である公共下水道管（雨水）の敷設を推進し、浸水被害の防止及び軽減を図る。 | 対象地域の市民 | 政策 | 公共下水道整備事業 |  |  |  |  | 1341376 |  | 適切に事務を行っており、成果が出ている。 | Ａ |  | 公共下水道（雨水）整備率、公共下水道（雨水幹線）整備率 | 47.4％ 90.7％ | 1152216 |  | 業務計画 | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | [5 empty] | なし |  |  | 維持
4 |  | 公共下水道整備事業（雨水整備） |  |  |  |  | 事業計画予定作成（案） | 雨水整備箇所の決定 | 平成２２ 年１０月 | 平成２２ 年１０月 |  |  |  |  | 事業計画予定作成（案） | 雨水整備箇所の決定 | 平成２３ 年１０月 |  |  | 業務計画 | [5 empty] | 不可 | 必要 | その他不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 予算なし
4 |  | 公共下水道整備事業（雨水整備） |  |  |  |  | 工事費設計積算（直営） | 雨水管整備面積・幹線整備延長 | 8.64ha 183ｍ | 4.64ha 198.4ｍ |  |  |  |  | 工事費設計積算（直営） | 雨水管整備面積・幹線整備延長 | 1.71ha 89.1ｍ |  |  | 業務計画 | [5 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | なし |  |  | 予算なし
4 |  | 公共下水道整備事業（雨水整備） |  |  |  |  | 工事費設計積算（委託） | 排水管整備面積 | 2.25ha | 4.64ha |  | 9304 |  |  | 工事費設計積算（委託） | 排水管整備面積 | 1.11ha |  | 14231 | 業務計画 | [5 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
4 |  | 公共下水道整備事業（雨水整備） |  |  |  |  | 実施設計・地下埋設物調査・土質調査・埋文調査（委託） | 雨水管整備延長 | 1,428m | 2698.5m |  | 50441 |  |  | 実施設計・地下埋設物調査・土質調査・埋文調査（委託） | 雨水管整備延長 | 1,410m |  | 108504 | 業務計画 | [5 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
4 |  | 公共下水道整備事業（雨水整備） |  |  |  |  | 工事施工監理（現場技術）（直営） | 工事延長 | 3,553m | 1,743m |  |  |  |  | 工事施工監理（現場技術）（直営） | 工事延長 | 558.3m |  |  | 業務計画 | [5 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | なし |  |  | 予算なし
4 |  | 公共下水道整備事業（雨水整備） |  |  |  |  | 工事施工監理（現場技術）（委託） | 工事延長 | 238.5m | 121.5m |  | 7238 |  |  | 工事施工監理（現場技術）（委託） | 工事延長 | 141.8m |  | 4803 | 業務計画 | [5 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
4 |  | 公共下水道整備事業（雨水整備） |  |  |  |  | 他企業との調整・移設補償（直営） | 補償箇所数 | ８箇所 | ９箇所 |  | 151589 |  |  | 他企業との調整・移設補償（直営） | 補償箇所数 | ６箇所 |  | 128846 | 業務計画 | [5 empty] | 不可 | 必要 | その他不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
4 |  | 公共下水道整備事業（雨水整備） |  |  |  |  | 雨水管埋設工事（工事請負）（平成２１年度から繰越） | 工事延長 | 121.5m | 152.4m |  | 283504
4 |  | 公共下水道整備事業（雨水整備） |  |  |  |  | 雨水管埋設工事（工事請負） | 工事延長 | 3,670m | 1,712.5m |  | 739889 |  |  | 雨水管埋設工事（工事請負） | 工事延長 | 609.1m |  | 606655 | 業務計画 | [5 empty] | 不可 | 必要 | その他不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
4 |  | 公共下水道整備事業（雨水整備） |  |  |  |  | 工事に係る建物等補償（直営） | 補償交渉案件の未締結率 | ０％ | 66．7％ （33件） |  |  |  |  | 工事に係る建物等補償（直営） | 補償交渉案件の未締結率 | ０％ |  |  | 業務計画 | [5 empty] | 不可 | 必要 | その他不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 予算なし
4 |  | 公共下水道整備事業（雨水整備） |  |  |  |  | 工事に係る建物等事前・事後調査、補償交渉（委託） | 調査件数 | 事前調査39件、事後調査52件 | 事前調査55件、事後調査51件 |  | 17013 |  |  | 工事に係る建物等事前・事後調査、補償交渉（委託） | 調査件数 | 事前調査33件、事後調査51件 |  | 38467 | 業務計画 | [5 empty] | 不可 | 必要 | 法令不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
4 |  | 公共下水道整備事業（雨水整備） | [12 empty] | 雨水管埋設工事（工事請負）（平成２２年度から繰越） | 工事延長 | 91m |  | 116310 | 業務計画 | [5 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
4 |  | 公共下水道整備事業（雨水整備） | [12 empty] | 雨水管埋設工事（用地購入費）（平成２２年度から繰越） |  |  |  | 32400 | 業務計画 | [5 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
4 |  | 公共下水道整備事業（雨水整備） |  |  |  |  | 付帯整備工事 | 整備率 | 100％ | １００％ |  | 82398 |  |  | 付帯整備工事 | 整備率 | 100% |  | 102000 | 業務計画 | [5 empty] | 不可 | 必要 | その他不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
706 | 総 | 下水道整備計画の策定 | 下水道の個別の整備計画を取りまとめた総合的な計画を策定し、優先順位の決定や効率的な事業の推進を図る。 | 市民 | 政策 | 下水道整備計画の策定 |  |  |  |  | 8690 |  | 適切に事務を行っており、成果が出ている。 | Ａ
706 |  | 下水道整備計画の策定 |  |  |  |  | 関係機関調整事務 | 調整会議開催回数 | 年２回 | 年２回
706 |  | 下水道整備計画の策定 |  |  |  |  | 下水道整備計画の策定（平成２１年度から繰越） | 策定月 | 平成２２年７月 | 平成２３年３月 |  | 8690
5 | 総 | 千ノ川整備事業 | 千ノ川流域の浸水被害軽減対策として、準用河川千ノ川の未改修区間の整備を進める。 | 千ノ川流域の市民 | 政策 | 千ノ川整備事業（河川） |  |  |  |  | 1510 |  | 適切に事務を行っており、成果が出ている。 | Ａ |  | 河川整備の進捗率 | 50.6％ | 79830 |  | 業務計画 | 未 | 高 | 高 | 高 | 拡大 | [5 empty] | なし |  |  | 増やす
5 |  | 千ノ川整備事業 |  |  |  |  | 用地買収・補償交渉等協議 | 協議回数 | 年２回 | 年２回 |  |  |  |  | 用地買収・補償交渉等協議 | 協議回数 | 年２回 |  |  | 業務計画 | [5 empty] | 不可 | 必要 | その他不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 予算なし
5 |  | 千ノ川整備事業 |  |  |  |  | 補償費算定（委託） | 作成時期 | 平成２３ 年３月 | 繰越 |  | 1510 |  |  | 補償費算定（委託）（平成２２年度から繰越） | 作成時期 | 平成２３ 年６月 |  | 3530 | 業務計画 | [5 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
5 |  | 千ノ川整備事業 | [12 empty] | 護岸整備工事 | 整備延長 | 60m |  | 46300 | 業務計画 | [5 empty] | 不可 | 必要 | その他不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
5 |  | 千ノ川整備事業 | [12 empty] | 水辺空間整備 | 植栽帯の整備 | 一式 |  | 30000 | 業務計画 | [5 empty] | 不可 | 必要 | その他不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
5 |  | 千ノ川整備事業 |  |  |  |  | 関係機関協議 | 回数 | 年２回 | 年２回 |  |  |  |  | 関係機関協議 | 回数 | 年２回 |  |  | 業務計画 | [5 empty] | 不可 | 必要 | その他不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 予算なし
6 | 総 | 水辺環境の基本計画の策定（駒寄川） | 新総合計画、環境基本計画などと整合を図り、水循環水環境に配慮した駒寄川流域の具体的な整備計画を定める。 | 市民 | 定例定型 | 水辺環境の基本計画の策定（駒寄川） | [6 empty] | 適切に事務を行っており、成果が出ている。 | Ａ |  | 意見交換会の開催（開催回数） | ２回 |  |  |  | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | [5 empty] | なし |  |  | 予算なし
6 |  | 水辺環境の基本計画の策定（駒寄川） |  |  |  |  | 地元説明会 | 回数 | 年２回 | 年２回 |  |  |  |  | 地元説明会 | 回数 | 年２回 | [8 empty] | 不可 | 必要 | その他不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 予算なし
6 |  | 水辺環境の基本計画の策定（駒寄川） |  |  |  |  | 関係機関調整事務 | 回数 | 年２回 | 年２回 |  |  |  |  | 関係機関調整事務 | 回数 | 年２回 | [8 empty] | 不可 | 必要 | その他不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 予算なし
7 | 総 | 地震対策の推進 | 下水道施設の耐震化工事等を実施しライフラインとしての信頼性を確保する。 | 市民 | 政策 | 地震対策の推進 |  |  |  |  | 67142 |  | 適切に事務を行っており、成果が出ている。 | Ａ |  | 耐震化整備延長 | 100ｍ | 128000 |  | 業務計画 | 未 | 高 | 高 | 高 | 拡大 | [5 empty] | なし |  |  | 増やす
7 |  | 地震対策の推進 |  |  |  |  | 下水道管路耐震化工事（工事請負）（平成２１年度から繰越） | 工事延長 | 65m | 53m |  | 33578
7 |  | 地震対策の推進 |  |  |  |  | 下水道管路耐震化工事（工事請負） | 工事延長 | 35m | 34m |  | 33564 |  |  | 下水道管路耐震化工事（工事請負） | 工事延長 | 141m |  | 128000 | 業務計画 | [5 empty] | 不可 | 必要 | その他不可 | 不可 | 無 |  |  |  | 維持
710 | 総 | 下水道施設の改築・修繕 | 老朽化・劣化等により適正な機能を発揮していない下水道施設の改築・修繕を計画的、段階的に進める。 | 市民 | 政策 | [7 empty] | 適切に事務を行っており、成果が出ている。 | Ａ
710 |  | 下水道施設の改築・修繕 |  |  |  |  | 資産台帳の作成(予算は下水道河川総務課の事業№６へ) | 資産台帳作成業務の進捗率 | １００％ | １００％
8 | 総 | 遊水機能土地保全事業 | 遊水機能を保有する土地の保全の奨励を図り、市民生活の安定に寄与する。 | 遊水機能を保有する土地の所有者 | 定例定型 | 遊水機能土地保全事業 |  |  |  |  | 18735 |  | 適切に事務を行っており、成果が出ている。 | Ａ |  | 補助金交付対象面積の割合 | 100％ | 19175 |  | 業務計画 | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | [5 empty] | なし |  |  | 維持
8 |  | 遊水機能土地保全事業 |  |  |  |  | 遊水機能土地保全補助金の交付申請の受付、現地調査及び交付事務 | 対象面積 | 376,000㎡ | 334,568.27㎡ |  | 18735 |  |  | 遊水機能土地保全補助金の交付申請の受付、現地調査及び交付事務 | 対象面積 | 380,000㎡ |  | 19000 | 業務計画 | [5 empty] | 済 | 必要 | その他不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
8 |  | 遊水機能土地保全事業 | [12 empty] | 遊水機能土地保全補助金のＰＲ看板設置委託 | ＰＲ看板設置基数 | ４基 |  | 175 | 業務計画 | [5 empty] | 不可 | 必要 | その他不可 | 不可 | 無 | なし
612 | 総 | 水循環水環境改善事業 | 良好な水循環水環境に改善するため、相模川流域下水道事業連絡協議会への参加及び神奈川県への農業用水利用の要請を行う。 | 関係する県・市町の職員 | 定例定型 | [7 empty] | 現在、整備事業により、実施が困難なため中断 | Ｚ | [6 empty] | 未 | 高 | 中 | 中 | 休・廃止 | [5 empty] | なし
612 |  | 水循環水環境改善事業 |  |  |  |  | 相模川流域下水道事業連絡協議会事業計画変更専門分科会への参加 | 打合せ会議出席回数 | 年２回 | -
612 |  | 水循環水環境改善事業 |  |  |  |  | 相模川左岸農業用水の冬期通水について県への要請協議 | 協議回数 | 年２回 | -
9 | 総 | 雨水貯留タンク設置奨励事業 | 雨水の流出抑制及び雨水の利用のための雨水貯留タンクの設置を奨励し、都市における浸水被害の軽減に資するとともに健全な水循環の再生に寄与する。 | 雨水貯留タンクを設置する市民等 | 定例定型 | 雨水貯留タンク設置奨励事業 |  |  |  |  | 883 |  | 適切に事務を行っており、成果が出ている。 | Ａ |  | 雨水貯蓄タンク設置基数 | 40基 | 925 |  |  | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | [5 empty] | なし |  |  | 維持
9 |  | 雨水貯留タンク設置奨励事業 |  |  |  |  | 雨水貯留タンク設置費補助金の交付申請の受付及び交付事務 | 対象基数 | ４０基 | ４３基 |  | 883 |  |  | 雨水貯留タンク設置費補助金の交付申請の受付及び交付事務 | 対象基数 | ３０基 |  | 900 | 業務計画 | [5 empty] | 済 | 必要 | その他不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
9 |  | 雨水貯留タンク設置奨励事業 |  |  |  |  | 公共施設設置雨水貯留タンク修繕 | 対象基数 | ２基 | ０基 |  |  |  |  | 公共施設設置雨水貯留タンク修繕 | 対象基数 | １基 |  | 25 | 業務計画 | [5 empty] | 不可 | 必要 | その他不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
10 | 総 | 雨水貯留タンク普及啓発事業 | 雨水の流出抑制及び雨水の利用のための雨水貯留タンクの普及啓発により、都市における浸水被害の軽減に資するとともに健全な水循環の再生に寄与する。 | 雨水貯留タンクを設置する市民等 | 定例定型 | [5 empty] | 133 |  | 適切に事務を行っており、成果が出ている。 | Ａ |  | 講演会回数 | １回 | 133 |  |  | 未 | 中 | 高 | 高 | 現状維持 | [5 empty] | なし |  |  | 維持
10 |  | 雨水貯留タンク普及啓発事業 |  |  |  |  | 雨水貯留タンクの普及啓発活動 | 講演会回数 | １回 | 1回 |  | 133 |  |  | 雨水貯留タンクの普及啓発活動 | 講演会回数 | １回 |  | 133 | [6 empty] | 済 | 必要 | その他不可 | 済 | 無 | なし |  |  | 維持
888 | 総 | 災害応急対策活動 | 本市域に地震動・津波等伴う諸現象による同時多発的災害が発生した場合に被害を軽減し、応急対策活動を課として迅速的確に対処する。 | 全市民等 | 定例定型
888 |  | 災害応急対策活動 |  |  |  |  | 部の災害応急対策活動マニュアルにおける課（班）の活動内容の検証及び見直し | マニュアルの検証及び見直し | ４月 | ４月 |  |  |  |  | 部の災害応急対策活動マニュアルにおける課（班）の活動内容の検証及び見直し | マニュアルの検証及び見直し | ４月 | [16 empty] | 予算なし
888 |  | 災害応急対策活動 |  |  |  |  | 河川及び公共下水道の災害復旧のための現地調査・法令に基づく災害復旧事業及び激甚災害財政支援等の手続（災害等発生時） | 現地調査の実施及び災害復旧等事務手続 | 随時 | 実績なし |  |  |  |  | 河川及び公共下水道の災害復旧のための現地調査・法令に基づく災害復旧事業及び激甚災害財政支援等の手続（災害等発生時） | 現地調査の実施及び災害復旧等事務手続 | 随時 | [16 empty] | 予算なし
888 |  | 災害応急対策活動 |  |  |  |  | 復旧のための設計積算・発注監理（災害等発生時） | 設計積算及び発注監理の実施 | 随時 | 実績なし |  |  |  |  | 復旧のための設計積算・発注監理（災害等発生時） | 設計積算及び発注監理の実施 | 随時 | [16 empty] | 予算なし
888 | 総 | 庁内共通事務 |  | 職員 | 定例定型 | [12 empty] | 3127 | 3127
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0