## シート
課かい名 |  |  | 拠点整備課 | [29 empty] | 拠点整備課
施策目標 |  | 地域特性に配慮した都市拠点を整備する
基礎情報 | [5 empty] | 実施計画 | 平成２２年度評価 | [7 empty] | 平成２３年度計画 | [5 empty] | 今後の事業展開
事務事業 |  |  |  | 対象（顧客） | 事業の性質区分 | 第５次実施計画 | 実績 | [5 empty] | 事後評価
事業№ | 総括フラグ | 事務事業名 | 事務事業の 目的・成果 |  |  | 実施計画 事業名 | 活動 |  |  |  | 決算内訳（千円） |  | 事務事業の目的に対する成果の状況 | 22年度の取組に対する分析 | 活動 |  |  | 予算内訳（千円） |  | 業務 計画 | 必要性 |  |  |  | 事業の 方向性 | 事業手法 | [5 empty] | 事業の改善提案 |  | 予算の方向性
[7 empty] | 活動 | 活動量・サービス量の達成状況 |  |  | 当該事務事業全体の決算額 （合計） | 活動ごとの 決算額 |  |  | 活動 | 活動量・サービス量 |  | 当該事務事業全体の予算額 （合計） | 活動ごとの 予算額 |  | ①目的達成 | ②ニーズ | ③成果 | ④継続性 |  | ①人件費減 | ②直営の 必要性 | ③民間活用 | ④市民協働 | ⑤その他 | 手法の 変更の 有無 | 改善 時期 （年度） | 改善の内容
[8 empty] | 活動指標の名称 | 目標値 | 実績値 | [5 empty] | 事業の指標の名称 | 目標値
[11 empty] | 666894 | 666894 |  |  |  | 活動指標の名称 | 目標値 | 1061986 | 1061986
1 | 総 | 辻堂駅西口周辺整備事業 | 地区拠点である辻堂駅西口周辺について、藤沢市のカントク跡地計画と整合を図りながら計画的なまちづくりを進めるることにより広域連携とまちの活性化を図る。 | 辻堂駅周辺住民及び辻堂駅利用者 | 政策 | 辻堂駅西口周辺整備事業 |  |  |  |  | 477226 |  | 適切に事務処理を行い、成果が出ている。 | Ａ |  | 事業の進捗状況 | 西口駅舎及び南側跨線橋工事完了 | 652620 |  | 業務計画 | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | [5 empty] | なし |  |  | 維持
1 |  | 辻堂駅西口周辺整備事業 |  |  |  |  | 庁内調整 | 庁内調整会議の開催回数 (年間） | ２回 | ２回 |  |  |  |  | 庁内調整 | 庁内調整会議の開催回数 (年間） | ２回 |  |  | 業務計画 | [5 empty] | 済 | 必要 | その他不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 予算なし
1 |  | 辻堂駅西口周辺整備事業 |  |  |  |  | 関係機関との調整(ＪＲ東日本及び藤沢市) (駅改良関連整備) | 会議の開催 回数(年間) | ６回 | ７回 |  |  |  |  | 関係機関との調整(ＪＲ東日本及び藤沢市) (駅改良関連整備) | 会議の開催 回数(年間) | ６回 |  |  | 業務計画 | [5 empty] | 済 | 必要 | その他不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 予算なし
1 |  | 辻堂駅西口周辺整備事業 |  |  |  |  | 協定書の締結(藤沢市) (駅改良関連整備) | 工事に関する年度負担協定書の締結時期 | 平成２２年４月 | 平成２２年９月 |  |  |  |  | 協定書の締結(藤沢市) (駅改良関連整備) | 工事に関する年度負担協定書の締結時期 | 平成２３年４月 |  |  | 業務計画 | [5 empty] | 不可 | 必要 | その他不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 予算なし
1 |  | 辻堂駅西口周辺整備事業 |  |  |  |  | 用地買収・補償交渉等協議 (西口南側） | 協議回数 （年間） | ６回 | ６回
1 |  | 辻堂駅西口周辺整備事業 |  |  |  |  | 公園用地賃貸借契約事務 | 締結時期 | 平成２２年４月 | 平成２２年４月 |  | 1077 |  |  | 公園用地賃貸借契約事務 | 締結時期 | 平成２３年４月 |  | 1078 | 業務計画 | [5 empty] | 不可 | 必要 | その他不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
1 |  | 辻堂駅西口周辺整備事業 |  |  |  |  | 負担金の支払事務 | 負担金の 支払回数 (年間) | １回 | １回 |  | 470110 |  |  | 負担金の支払事務 | 負担金の 支払回数 (年間) | １回 |  | 566643 | 業務計画 | [5 empty] | 不可 | 必要 | その他不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
1 |  | 辻堂駅西口周辺整備事業 |  |  |  |  | 地元説明会等の開催 | 開催回数 (年間） | ４回 | ４回 |  | 51 |  |  | 地元説明会等の開催 | 開催回数 (年間） | ４回 |  | 48 | 業務計画 | [5 empty] | 済 | 必要 | その他不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
1 |  | 辻堂駅西口周辺整備事業 |  |  |  |  | まちづくりニュ ースの発行 | 発行回数 (年間) | ２回 | ３回 |  | 19 |  |  | まちづくりニュ ースの発行 | 発行回数 (年間) | ２回 |  | 20 | 業務計画 | [5 empty] | 済 | 必要 | その他不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
1 |  | 辻堂駅西口周辺整備事業 |  |  |  |  | 西口北側補償業務委託（建物調査・用地測量） | 委託業務完了 | 平成２３年３月 | 平成２３年２月 |  | 252
1 |  | 辻堂駅西口周辺整備事業 |  |  |  |  | 公園整備工事 | 工事完了 | 平成２３年３月 | 平成２３年３月 |  | 2060
1 |  | 辻堂駅西口周辺整備事業 |  |  |  |  | 物件補償 | 補償完了 | 平成２３年３月 | 平成２２年５月 |  | 3657
1 |  | 辻堂駅西口周辺整備事業 | [12 empty] | 負担金の支払事務 | 負担金の 支払回数 (年間) | １回 |  | 70446 | 業務計画 | [5 empty] | 不可 | 必要 | その他不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 予算なし
1 |  | 辻堂駅西口周辺整備事業 | [12 empty] | 辻堂駅西口事業化検討業務委託 | 委託業務完了 | 平成24年3月 |  | 8153 | 業務計画 | [5 empty] | 可 | 必要 | その他不可 | 不可 | 無 | 有り | 23 | 会議等に伴う議事録の作成など一部を職員以外が行う。 | 維持
1 |  | 辻堂駅西口周辺整備事業 | [12 empty] | 赤松町すみ切り事業 | 用地購入・補償完了 | 平成24年3月 |  | 6232 | 業務計画 | [5 empty] | 不可 | 必要 | その他不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 予算なし
2 | 総 | 香川駅周辺整備事業 | 香川まちづくり基本計画に基づき、香川駅周辺地区の整備計画を策定し、中長期的なまちづくり整備を推進するため | 香川駅周辺地区の住民 | 政策 | 香川駅周辺の整備 |  |  |  |  | 30140 |  | 適切に事務処理を行い、成果が出ている。 | Ａ |  | 事業の進捗状況 | 用地購入・補償 | 153403 |  | 業務計画 | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | [5 empty] | なし |  |  | 維持
2 |  | 香川駅周辺整備事業 |  |  |  |  | 整備計画調整会議等の開催 | 説明会等の 開催回数 (年間） | ４回 | ０ |  |  |  |  | 整備計画調整会議等の開催 | 庁内調整会議等の開催回数 (年間） | ４回 |  |  | 業務計画 | [5 empty] | 済 | 必要 | その他不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 予算なし
2 |  | 香川駅周辺整備事業 |  |  |  |  | 関係機関との調整(ＪＲ東日本及び県関係課) | 会議の開 催回数 (年間) | ３回 | ４回 |  |  |  |  | 関係機関との調整(ＪＲ東日本及び県関係課) | 会議の開 催回数 (年間) | ３回 |  |  | 業務計画 | [5 empty] | 済 | 必要 | その他不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 予算なし
2 |  | 香川駅周辺整備事業 |  |  |  |  | 地元説明会等の開催 | 説明会等の 開催回数 (年間） | ４回 | ０ |  | 65 |  |  | 地元説明会等の開催 | 説明会等の 開催回数 (年間） | ４回 |  | 70 | 業務計画 | [5 empty] | 済 | 必要 | その他不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
2 |  | 香川駅周辺整備事業 |  |  |  |  | (仮)香川駅周辺まちづくり協議会支援業務 | 協議会の開催回数 （年間） | ５回 | ６回 |  | 3518 |  |  | (仮)香川駅周辺まちづくり協議会支援業務 | 協議会の開催回数 （年間） | ５回 |  | 3539 | 業務計画 | [5 empty] | 不可 | 必要 | その他不可 | 済 | 無 | なし |  |  | 維持
2 |  | 香川駅周辺整備事業 |  |  |  |  | 用地買収・補償交渉等協議 | 協議回数 （年間） | ６回 | ６回 |  |  |  |  | 用地買収・補償交渉等協議 | 協議回数 （年間） | ６回 |  |  | 業務計画 | [5 empty] | 不可 | 必要 | その他不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 予算なし
2 |  | 香川駅周辺整備事業 | [12 empty] | 西口用地補償等 | 購入完了 | 平成２４年３月 |  | 131400 | 業務計画 | [5 empty] | 不可 | 必要 | その他不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 予算なし
2 |  | 香川駅周辺整備事業 |  |  |  |  | 香川駅改良工事【補正】 | 工事完了 | 平成23年3月 | 未完 |  | 24776 |  |  | 香川駅改良工事 | 工事完了 | 平成２３年５月 |  | 16613 | 業務計画 | [5 empty] | 不可 | 必要 | その他不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 予算なし
2 |  | 香川駅周辺整備事業 |  |  |  |  | 駅前広場用地の賃貸借契約事務 | 締結時期 | 平成２２年４月 | 平成２２年４月 |  | 1781 |  |  | 駅前広場用地の賃貸借契約事務 | 締結時期 | 平成２３年４月 |  | 1781 | 業務計画 | [5 empty] | 不可 | 必要 | その他不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
3 | 総 | 浜見平地区拠点整備事業 | 独立行政法人都市再生機構による浜見平団地の建替事業に伴い、良好な都市空間の確保と住環境の整備、公共公益施設整備を一体的に推進し、快適で安全安心な地域の拠点づくりを行う。 | 団地居住者及び団地周辺地区住民 | 政策 | 浜見平地区拠点整備事業 |  |  |  |  | 159203 |  | 工事等の遅れがあったものの事務事業の目的の達成に向けて、すでに成果が出ている。 | Ａ |  | 事業の進捗状況 | 電線地中化２４７ｍ | 248413 |  | 業務計画 | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | [5 empty] | なし |  |  | 維持
3 |  | 浜見平地区拠点整備事業 |  |  |  |  | 浜見平地区まちづくり整備実施計画策定業務委託 | 委託業務完了 | 平成２２年９月 | 平成２２年１０月 |  | 13340
3 |  | 浜見平地区拠点整備事業 |  |  |  |  | (仮)浜見平地区まちづくり図書作成業務委託 | 委託業務完了 | 平成２３年３月 | 平成２３年３月 |  | 991
3 |  | 浜見平地区拠点整備事業 |  |  |  |  | 松尾川雨水幹線緑道化工事設計・積算・現場管理委託 | 委託業務完了 | 平成２２年５月 | 平成２２年５月 |  | 4362
3 |  | 浜見平地区拠点整備事業 |  |  |  |  | 松尾川雨水幹線緑道化工事 | 工事完了 | 平成２２年５月 | 平成２２年５月 |  | 54696
3 |  | 浜見平地区拠点整備事業 |  |  |  |  | 庁内調整 | 庁内調整会議の開催回数 (年間） | ４回 | ５回 |  |  |  |  | 庁内調整 | 庁内調整会議の開催回数 (年間） | ４回 |  |  | 業務計画 | [5 empty] | 済 | 必要 | その他不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 予算なし
3 |  | 浜見平地区拠点整備事業 |  |  |  |  | 公共公益施設整備に係る関係課との調整 | 開催回数 (年間） | ６回 | １１回 |  |  |  |  | 公共公益施設整備に係る関係課との調整 | 開催回数 (年間） | ６回 |  |  | 業務計画 | [5 empty] | 済 | 必要 | その他不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 予算なし
3 |  | 浜見平地区拠点整備事業 |  |  |  |  | 関係機関との調整 (都市再生機構等) | 協議の回数(年間) | １５回 | １６回 |  |  |  |  | 関係機関との調整 (都市再生機構等) | 協議の回数(年間) | １2回 |  |  | 業務計画 | [5 empty] | 不可 | 必要 | その他不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 予算なし
3 |  | 浜見平地区拠点整備事業 |  |  |  |  | 地元調整 (団地居住者及び周辺居住者） | 協議会等の開催 回数(年間） | ５回 | ２回 |  | 683 |  |  | 地元調整 (団地居住者及び周辺居住者） | 協議会の開催 回数(年間） | 4回 |  | 200 | 業務計画 | [5 empty] | 済 | 必要 | その他不可 | 済 | 無 | なし |  |  | 維持
3 |  | 浜見平地区拠点整備事業 |  |  |  |  | 松尾川緑道化整備家屋調査委託 | 委託業務完了 | 平成２３年３月 | 平成２３年３月 |  | 2665
3 |  | 浜見平地区拠点整備事業 |  |  |  |  | 設計・積算・現場委託 | 委託業務完了 | 平成２３年３月 | 未完 |  | 0 |  |  | 設計・積算・現場委託 | 委託業務完了 | 平成２３年７月 |  | 17000 | 業務計画 | [5 empty] | 不可 | 必要 | その他不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 予算なし
3 |  | 浜見平地区拠点整備事業 |  |  |  |  | 松尾川雨水幹線暗渠化工事 | 工事完了 | 平成２３年３月 | 未完 |  | 30630 |  |  | 松尾川雨水幹線暗渠化工事 | 工事完了 | 平成２３年５月 |  | 45967 | 業務計画 | [5 empty] | 不可 | 必要 | その他不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 予算なし
3 |  | 浜見平地区拠点整備事業 |  |  |  |  | 松尾川雨水幹線上部緑道化工事 | 工事完了 | 平成２３年３月 | 未完 |  | 8160 |  |  | 松尾川雨水幹線上部緑道化工事 | 工事完了 | 平成２３年７月 |  | 18193 | 業務計画 | [5 empty] | 不可 | 必要 | その他不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 予算なし
3 |  | 浜見平地区拠点整備事業 |  |  |  |  | 市道０２０２号線電線類地中化工事 | 工事完了 | 平成２３年３月 | 未完 |  | 29560 |  |  | 市道０２０２号線電線類地中化工事 | 工事完了 | 平成２4年３月 |  | 75000 | 業務計画 | [5 empty] | 不可 | 必要 | その他不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
3 |  | 浜見平地区拠点整備事業 |  |  |  |  | 松尾川工事用通路借り上げに伴う事務 | 締結時期 | 平成２２年６月 | 平成２２年６月 |  | 974
3 |  | 浜見平地区拠点整備事業 |  |  |  |  | 物件補償 | 補償完了 | 平成２３年３月 | 平成２３年３月 |  | 9332
3 |  | 浜見平地区拠点整備事業 | [12 empty] | 市道０２０２号線電線類地中化工事 | 工事完了 | 平成２３年６月 |  | 44360 | 業務計画 | [5 empty] | 不可 | 必要 | その他不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 予算なし
3 |  | 浜見平地区拠点整備事業 | [12 empty] | 浜見平地区都市計画変更図書作成業務委託 | 委託業務完了 | 平成２４年３月 |  | 2700 | 業務計画 | [5 empty] | 不可 | 必要 | その他不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
3 |  | 浜見平地区拠点整備事業 | [12 empty] | 市道０２０２号線電線類地中化設計積算現場監督管理委託 | 委託業務完了 | 平成２４年３月 |  | 5710 | 業務計画 | [5 empty] | 不可 | 必要 | その他不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
3 |  | 浜見平地区拠点整備事業 | [12 empty] | 松尾川緑道せせらぎ水路等詳細設計業務委託 | 委託業務完了 | 平成２４年３月 |  | 23000 | 業務計画 | [5 empty] | 不可 | 必要 | その他不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 予算なし
3 |  | 浜見平地区拠点整備事業 |  |  |  |  | 浜見平地区まちづくり推進業務委託【補正】 | 委託業務完了 | 平成２４年３月 | 平成２３年３月【中間報告】 |  | 3810 |  |  | 浜見平地区まちづくり推進業務委託 | 委託業務完了 | 平成２４年３月 |  | 9000 | 業務計画 | [5 empty] | 不可 | 必要 | その他不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
3 |  | 浜見平地区拠点整備事業 | [12 empty] | 自転車駐輪場（暫定）整備工事 | 工事完了 | 平成２４年３月 |  | 7000 | 業務計画 | [5 empty] | 不可 | 必要 | その他不可 | 不可 | 有 | なし |  | ※サイクルアンドバスライド事業と連携 | 予算なし
3 |  | 浜見平地区拠点整備事業 | [12 empty] | 浜見平地区まちづくり会議の運営 | 推進会議開催回数 | 10回 |  | 283 | 業務計画 | [5 empty] | 不可 | 必要 | その他不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
4 | 総 | 萩園地区産業系市街地整備事業 | 萩園上ノ前地区の産業系への土地利用を検討し、良好な生活環境の形成と産業系土地利用への促進を図る。 | 萩園上ノ前地区の関係者 | 政策 | [10 empty] | 事業の進捗状況 | 事業化検討 | 7200 |  | 業務計画 | 未 | 高 | 高 | 高 | 拡大 | [5 empty] | なし |  |  | 増やす
4 |  | 萩園地区産業系市街地整備事業 | [12 empty] | 産業系市街地整備検討支援業務委託 | 委託業務完了 | 平成２４年３月 |  | 7200 | 業務計画 | [5 empty] | 不可 | 必要 | その他不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 増やす
4 |  | 萩園地区産業系市街地整備事業 | [12 empty] | 関係機関との調整（神奈川県・寒川町等） | 会議の開催回数 | ３回 |  |  | 業務計画 | [5 empty] | 可 | 必要 | その他不可 | 不可 | 無 | 有り | 23 | 会議等に伴う議事録の作成など一部を職員以外が行う。 | 予算なし
4 |  | 萩園地区産業系市街地整備事業 | [12 empty] | 庁内調整 | 調整会議の開催回数 | ３回 |  |  | 業務計画 | [5 empty] | 可 | 必要 | その他不可 | 不可 | 無 | 有り | 23 | 会議等に伴う議事録の作成など一部を職員以外が行う。 | 予算なし
5 | 総 | 土地区画整理事業 | 土地区画整理事業箇所の計画及び実施のための調査・研究。 | 土地区画整理事業者等関係者 | 定例定型 | [5 empty] | 67 |  | 適切に事務処理を行い、成果が出ている。 | Ａ |  | 研修回数 | ２回 | 73 |  |  | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | [5 empty] | なし |  |  | 維持
5 |  | 土地区画整理事業 |  |  |  |  | 土地区画整理事業専門指導員の派遣 | 派遣回数 （年間） | ２回 | ０ |  | 0
5 |  | 土地区画整理事業 |  |  |  |  | 街づくり区画整理協会主催の会議等への参加による情報交換及び区画整理の最新の手法の研究 | 参加回数 （年間） | ３回 | １回 |  | 38 |  |  | 街づくり区画整理協会主催の会議等への参加による情報交換及び区画整理の最新の手法の研究 | 参加回数 （年間） | ３回 |  | 38 | [6 empty] | 不可 | 必要 | その他不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
5 |  | 土地区画整理事業 |  |  |  |  | 区画整理事業の実務者研修会への参加による専門知識の取得 | 研修回数 （年間） | ２回 | １回 |  |  |  |  | 区画整理事業の実務者研修会への参加による専門知識の取得 | 研修回数 （年間） | ２回 | [8 empty] | 不可 | 必要 | その他不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 予算なし
5 |  | 土地区画整理事業 |  |  |  |  | 新たな事業箇所の計画及び実施、並びに既存事業箇所の調査・研究 | 課内研修・調査（年間） | ３回 | １回 |  | 29 |  |  | 新たな事業箇所の計画及び実施、並びに既存事業箇所の調査・研究 | 課内研修・調査（年間） | ３回 |  | 35 | [6 empty] | 不可 | 必要 | その他不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
5 |  | 土地区画整理事業 |  |  |  |  | 土地区画整理法に基づく許認可事務 | 許認可件数 （年間） | １件 | ０ |  |  |  |  | 土地区画整理法に基づく許認可事務 | 許認可件数 （年間） | １件 | [8 empty] | 不可 | 必要 | 法令不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 予算なし
6 | 総 | 都市再開発事業に関する調査・研究事業 | 再開発に関する技術・手法等の研究開発や情報収集を行い、スキルアップを図るため | 自治体等関係者 | 定例定型 | [5 empty] | 100 |  | 適切に事務処理を行い、成果が出ている。 | Ａ |  | 研修出席回数 | 年１回 | 100 |  |  | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | [5 empty] | なし |  |  | 維持
6 |  | 都市再開発事業に関する調査・研究事業 |  |  |  |  | 全国市街地再開発協会主催の会議等への参加による情報交換及び市街地再開発の手法の研究 | 参加回数 （年間） | １回 | ０ |  | 80 |  |  | 全国市街地再開発協会主催の会議等への参加による情報交換及び市街地再開発の手法の研究 | 参加回数 （年間） | １回 |  | 80 | [6 empty] | 不可 | 必要 | その他不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
6 |  | 都市再開発事業に関する調査・研究事業 |  |  |  |  | 県再開発促進研究協議会主催の会議等への参加による情報交換及び調査研究 | 参加回数 （年間） | １回 | ３回 |  | 20 |  |  | 県再開発促進研究協議会主催の会議等への参加による情報交換及び調査研究 | 参加回数 （年間） | １回 |  | 20 | [6 empty] | 不可 | 必要 | その他不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
7 | 総 | 都市整備に関する調査・研究事業 | 市域内において良好な都市整備を進めるための専門的な知識や情報を収集するため | 自治体等関係者 | 定例定型 | [5 empty] | 18 |  | 適切に事務処理を行い、成果が出ている。 | Ａ |  | 研修出席回数 | 年１回 | 20 |  |  | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | [5 empty] | なし |  |  | 予算なし
7 |  | 都市整備に関する調査・研究事業 |  |  |  |  | 都市整備の実務者研修等への参加による専門的な知識の取得 | 研修回数 （年間） | １回 | ３回 |  | 18 |  |  | 都市整備の実務者研修等への参加による専門的な知識の取得 | 研修回数 （年間） | １回 |  | 20 | [6 empty] | 不可 | 必要 | その他不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 予算なし
8 | 総 | 都市計画法第５３条に基づく許可等の事務 | 都市計画施設の区域又は市街地開発事業の区域内において、建築物の建築について行為の制限を行うため | 事業計画者 | 定例定型 | [7 empty] | 申請件数は無かったが、事務処理の準備体制は整っている。 | Ａ |  | 受付件数 | 年３件 |  |  |  | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | [8 empty] | 予算なし
8 |  | 都市計画法第５３条に基づく許可等の事務 |  |  |  |  | 申請事務 | 申請受付件数 （年間） | ３件 | ０ |  |  |  |  | 申請事務 | 申請受付件数 （年間） | ３件 | [8 empty] | 不可 | 必要 | 法令不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 予算なし
8 |  | 都市計画法第５３条に基づく許可等の事務 |  |  |  |  | 審査・交付事務 | 審査実施件数 （年間） | ３件 | ０ |  |  |  |  | 審査・交付事務 | 審査実施件数 （年間） | ３件 | [8 empty] | 不可 | 必要 | 法令不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 予算なし
888 | 総 | 災害応急対策活動 | 事業中の区画整理区域内の災害状況調査・応急対策の実施並びに災害応急対策の特命に対応する。 | 全市民等 | 定例定型
888 |  | 災害応急対策活動 |  |  |  |  | 課の災害応急対策活動マニュアルの検証及び見直し（毎年） | マニュアルの検証及び見直し | ４月 | ４月 |  |  |  |  | 課の災害応急対策活動マニュアルの検証及び見直し（毎年） | マニュアルの検証及び見直し | ４月
888 |  | 災害応急対策活動 |  |  |  |  | 土地区画整理事業区域及び拠点整備地区の被害状況調査・応急対策を行う。 | 状況調査・応急対策準備に必要な職員の配備 | １名 | １名 |  |  |  |  | 土地区画整理事業区域及び拠点整備地区の被害状況調査・応急対策を行う。 | 状況調査・応急対策準備に必要な職員の配備 | １名
888 |  | 災害応急対策活動 |  |  |  |  | 被災宅地危険度判定士を開発審査課へ派遣する。 | 災害地にて危険度を判定する。 | １名 | １名 |  |  |  |  | 被災宅地危険度判定士を開発審査課へ派遣する。 | 災害地にて危険度を判定する。 | １名
888 |  | 災害応急対策活動 |  |  |  |  | 特命を受け、その応急対策準備に必要な職員の配備等 | 職員の連絡調整並びに部・課内の緊急応援を行う。 | ４名 | ４名 |  |  |  |  | 特命を受け、その応急対策準備に必要な職員の配備等 | 職員の連絡調整並びに部・課内の緊急応援を行う。 | ４名
888 | 総 | 庁内共通事務 |  |  | 定例定型 | [5 empty] | 140 | 140 | [5 empty] | 157 | 157
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0