## 表紙
業務棚卸評価シート
平成２４年７月
建設部道路建設課

## シート
課かい名 |  |  | 道路建設課 | [33 empty] | 道路建設課
施策目標 |  | 交通を円滑に処理する道路網を整備する
基礎情報 | [9 empty] | 平成２３年度評価 | [8 empty] | 平成２４年度計画 | [5 empty] | 今後の事業展開
事務事業 |  |  |  | 対象（顧客） | 事業の性質区分 | 指標・目標 |  |  |  | 実績 | [5 empty] | 事後評価
事業№ | 総括フラグ | 事務事業名 | 事務事業の 目的・成果 |  |  | 名称 | 目標値 |  |  | 活動 |  |  |  | 決算内訳（千円） |  | 事業の指標の達成状況 | 事務事業の目的に対する成果の状況 | 23年度の取組に対する分析 | 活動 |  |  | 予算内訳（千円） |  | 業務 計画 | 必要性 |  |  |  | 事業の 方向性 | 事業手法 | [5 empty] | 事業の改善提案 |  | 予算の方向性
[10 empty] | 活動 | 活動量・サービス量の達成状況 |  |  | 当該事務事業全体の決算額 （合計） | 活動ごとの 決算額 |  |  |  | 活動 | 活動量・サービス量 |  | 当該事務事業全体の予算額 （合計） | 活動ごとの 予算額 |  | ①目的達成 | ②ニーズ | ③成果 | ④継続性 |  | ①人件費減 | ②直営の 必要性 | ③民間活用 | ④市民協働 | ⑤その他 | 手法の 変更の 有無 | 改善 時期 （年度） | 改善の内容
[11 empty] | 活動指標の名称 | 目標値 | 実績値 | [6 empty] | 活動指標の名称 | 目標値
[7 empty] | 23年度 | 24年度 | 25年度 |  |  |  |  | 747134 | 747134 | [6 empty] | 760485 | 760485
1 | 総 | 幹線道路維持保全計画 | 一定規模以上の道路路線における維持保全業務計画の策定を行う | 道路利用者 | 政策 | 計画の策定 | 基礎ﾃﾞｰﾀの収集、基本計画の整理 | １式 | [13 empty] | 6000 |  | 業務計画 | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | [5 empty] | なし |  |  | 維持
1 |  | 幹線道路維持保全計画 | [7 empty] | 道路管理課事業のため道路管理課にて評価 | [8 empty] | 幹線道路維持保全計画策定業務委託 | 業務委託件数 | １件 |  | 6000 | 業務計画 | [5 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 可 | 無 | なし |  |  | 維持
2 | 総 | 橋りょう耐震補強整備事業 | 既存橋りょうの耐震補強の整備促進を図り地震時の安全性を確保する。 | 道路利用者 | 政策 | 橋りょう数 | ２橋 | １橋 | [13 empty] | 52771 |  | 業務計画
2 |  | 橋りょう耐震補強整備事業 | [7 empty] | 道路管理課事業のため道路管理課にて評価 | [8 empty] | 橋りょうの長寿命化修繕計画策定委託 | 業務委託件数 | １件 |  | 8000 | 業務計画
3 | 総 | 市道０２１７号線（旧遠藤茅ヶ崎線）歩道設置事業 | 歩道を設置し歩行者や自転車等の安全確保を図る。 | 道路利用者 | 政策 | 歩道設置延長・用地買収面積 | L=130m | [6 empty] | 30815 |  | 歩道設置延長L=130ｍ 用地買収面積 40.41㎡ | 適切に実施し、成果が出ている。 | Ａ | [6 empty] | 未 | 高 | 高 | 高 | 拡大 | [5 empty] | なし |  |  | 増やす
3 |  | 市道０２１７号線（旧遠藤茅ヶ崎線）歩道設置事業 | [7 empty] | 歩道整備工事 | 歩道整備工事 | L=130m | L=130m |  | 21375
3 |  | 市道０２１７号線（旧遠藤茅ヶ崎線）歩道設置事業 | [7 empty] | 用地買収 | 用地買収面積 | A=57.19㎡ | A=40.41㎡ |  | 9116
3 |  | 市道０２１７号線（旧遠藤茅ヶ崎線）歩道設置事業 | [7 empty] | 物件補償 | 件数 | 3件 | 1件 |  | 324
4 | 総 | 市道０１０９号線（鶴嶺通り）歩道設置事業 | 狭隘な歩道の拡幅整備を行い、歩行者や自転車等の安全確保を図る。 | 道路利用者 | 政策 | 設計業務 | 完了 | 完了 | [5 empty] | 27238 |  | 設計業務繰越 | 事業の指標を概ね達成し、成果は今後見込める。 | Ｂ |  |  |  | 13384 |  | 業務計画 | 未 | 高 | 高 | 高 | 拡大 | [5 empty] | なし |  |  | 増やす
4 |  | 市道０１０９号線（鶴嶺通り）歩道設置事業 | [7 empty] | 歩道整備工事 | 歩道整備工事 | L=142m | L=119m |  | 15405 | [8 empty] | 業務計画
4 |  | 市道０１０９号線（鶴嶺通り）歩道設置事業 | [7 empty] | 物件補償 | 件数 | 2件 | 2件 |  | 11833 | [8 empty] | 業務計画
4 |  | 市道０１０９号線（鶴嶺通り）歩道設置事業 | [7 empty] | 道路詳細設計委託 | 道路詳細設計委託 | L=470m | L=0m |  | 0 | [8 empty] | 業務計画
4 |  | 市道０１０９号線（鶴嶺通り）歩道設置事業 | [16 empty] | 道路詳細設計委託 | 道路詳細設計委託 | L=470m |  | 5000 | 業務計画 | [5 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
4 |  | 市道０１０９号線（鶴嶺通り）歩道設置事業 | [16 empty] | 用地測量委託 | 用地測量委託 | L=670m A=3.35ha |  | 8384 | 業務計画 | [5 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
5 | 総 | 市道０１１０号線（大岡越前通り）歩道設置事業 | 歩道を設置し、歩行者や自転車等の安全確保を図る。 | 道路利用者 | 政策 | 用地買収 整備工事 | 64㎡ 20m | 60m | [5 empty] | 44237 |  | 用地買収、整備工事の繰越 | 事業の指標を概ね達成し、成果は今後見込める。 | Ｂ |  |  |  | 46279 |  | 業務計画 | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | [5 empty] | なし |  |  | 維持
5 |  | 市道０１１０号線（大岡越前通り）歩道設置事業 | [7 empty] | 用地買収 | 用地買収面積 | A=63.81㎡ | A=0㎡ |  | 0 | [8 empty] | 業務計画
5 |  | 市道０１１０号線（大岡越前通り）歩道設置事業 | [16 empty] | 用地買収 | 用地買収面積 | 63.81㎡ |  | 5705 | 業務計画 | [5 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
5 |  | 市道０１１０号線（大岡越前通り）歩道設置事業 | [7 empty] | 用地買収 | 用地買収面積 | A=615.91㎡ | A=647.57㎡ |  | 28868 | [8 empty] | 業務計画
5 |  | 市道０１１０号線（大岡越前通り）歩道設置事業 | [7 empty] | 歩道整備 | 歩道設置延長 | L=20m | L=0m |  | 4026 |  |  |  | 歩道整備 | 歩道設置延長 | L=59m |  | 24402 | 業務計画 | [5 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
5 |  | 市道０１１０号線（大岡越前通り）歩道設置事業 | [16 empty] | 歩道整備 | 歩道設置延長 | L=20m |  | 8172 | 業務計画 | [5 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
5 |  | 市道０１１０号線（大岡越前通り）歩道設置事業 | [7 empty] | 物件補償 | 件数 | 1件 電柱4本 | 0件 電柱4本 |  | 1676 | [8 empty] | 業務計画
5 |  | 市道０１１０号線（大岡越前通り）歩道設置事業 | [16 empty] | 物件補償 | 件数 | 1件 |  | 8000 | 業務計画 | [5 empty] | 不可 | 必要 | その他不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
5 |  | 市道０１１０号線（大岡越前通り）歩道設置事業 | [7 empty] | 物件補償 | 件数 | 2件 | 1件 |  | 9667 | [8 empty] | 業務計画
6 | 総 | 道路事業用地維持管理業務 | 道路事業用地買収に伴う測量等業務及び買収済み用地工事着手までの維持管理を行う。 | 道路利用者・用地買収対象地権者 | 定例定型 | 対象路線 | １３路線 | １３路線 | [5 empty] | 2768 |  | 13路線の維持管理 | 適切に実施し、成果が出ている。 | Ａ |  |  |  | 5746 |  |  | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | [5 empty] | なし |  |  | 維持
6 |  | 道路事業用地維持管理業務 | [7 empty] | 高田萩園線など | 対象路線 | １３路線 |  |  | 2768 |  |  |  | 高田萩園線など | 対象路線 | １３路線 |  | 5746 | [6 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
7 | 総 | 市道６３４２号線等道路改良事業 | 道路を整備し、都市機能の充実を図り安全で円滑な交通を確保する。 | 道路利用者 | 政策 | 事業の進捗状況 | 201m | 205m | [5 empty] | 19456 |  | 事業の進捗状況 61m | 事業の指標を概ね達成し、成果は今後見込める。 | Ｂ |  |  |  | 94956 |  |  | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | [5 empty] | なし |  |  | 維持
7 |  | 市道６３４２号線等道路改良事業 | [7 empty] | 用地買収 | 用地買収面積 | A=90.94㎡ | A=0㎡ |  | 0 |  |  |  | 用地買収 | 用地買収面積 | A=243.52㎡ |  | 13014 | [6 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
7 |  | 市道６３４２号線等道路改良事業 | [16 empty] | 用地買収 | 用地買収面積 | A=90.94㎡ |  | 4939 | [6 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
7 |  | 市道６３４２号線等道路改良事業 | [7 empty] | 用地買収 | 用地買収面積 | A=70.91㎡ | A=70.91㎡ |  | 2605
7 |  | 市道６３４２号線等道路改良事業 | [16 empty] | 補償費算定委託 | 件数 | １件 |  | 1200 | [6 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
7 |  | 市道６３４２号線等道路改良事業 | [7 empty] | 道路改良工事 | 道路改良工事 完成延長・幅員 | L=80m W=7.2m | L=0m |  | 3483 |  |  |  | 道路改良工事 | 施工延長・幅員 | L=114m W=6.2m |  | 10847 | [6 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
7 |  | 市道６３４２号線等道路改良事業 | [16 empty] | 道路改良工事 | 施工延長・幅員 | L=66m W=6.1m～7.2m |  | 5726 | [6 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
7 |  | 市道６３４２号線等道路改良事業 | [7 empty] | 物件補償 | 件数 | 1件 | 0件 |  | 0 |  |  |  | 物件補償 | 件数 | 1件 |  | 19200 | [6 empty] | 不可 | 必要 | その他不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
7 |  | 市道６３４２号線等道路改良事業 | [16 empty] | 物件補償 | 件数 | 1件 |  | 4200 | [6 empty] | 不可 | 必要 | その他不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
7 |  | 市道６４４２号線道路改良事業 | [7 empty] | 道路改良工事 | 道路改良工事 完成延長・幅員 | L=65m W=4.2～5.2m | L=61m |  | 9987 |  |  |  | 道路改良工事 | 施工延長・幅員 | L=115m W=4.2m |  | 27688 | [6 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
7 |  | 市道６４４２号線道路改良事業 | [16 empty] | 埋蔵文化財発掘調査 | 調査 | 1式 |  | 2069 | [6 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
7 |  | 市道６４４２号線道路改良事業 | [7 empty] | 物件補償 | 件数 | 電柱3本 | 0本 |  | 0
7 |  | 堤坂下交差点改良事業 | [7 empty] | 道路改良工事 | 道路改良工事 完成延長・幅員 | L=56m W=2.5m | L=0m |  | 3381
7 |  | 堤坂下交差点改良事業 | [16 empty] | 道路改良工事 | 道路改良工事 完成延長・幅員 | L=56m W=2.5m |  | 6073 | [6 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
8 | 総 | 行谷芹沢線道路改良事業 | 道路を整備し、都市機能の充実を図り安全で円滑な交通を確保する。 | 道路利用者 | [9 empty] | 0 |  | 用地未買収 | 目標としていた用地を取得出来なかった。 | Ｃ | [6 empty] | 未 | 高 | 高 | 高 | 拡大 | [5 empty] | なし |  |  | 増やす
8 |  | 行谷芹沢線道路改良事業 | [7 empty] | 用地買収 | 用地買収面積 | A=60.38㎡ | A=0㎡ |  | 0
9 | 総 | 北部地域道路整備事業 | 道路を整備し、都市機能の充実を図り安全で円滑な交通を確保する。 | 道路利用者 | 政策 | 工事延長 | 93m | ３５０m | [5 empty] | 17637 |  | 工事延長L=81m | 適切に実施し、成果が出ている。 | Ａ |  |  |  | 32094 |  |  | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | [5 empty] | なし |  |  | 維持
9 |  | 北部地域道路整備事業 | [7 empty] | ボーリング調査 擁壁設計委託（市道8031号線) |  | １件 | １件 |  | 2223
9 |  | 北部地域道路整備事業 | [16 empty] | 道路詳細修正設計委託（市道8570号線） | 道路詳細修正設計委託 | L=160m W=6.5～7.5m |  | 3644 | [6 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
9 |  | 北部地域道路整備事業 | [7 empty] | 道路改良工事 （市道8571号線） | 道路改良工事 完成延長・幅員 | L=93m W=7.5m | L=81m W=7.5m |  | 15414 |  |  |  | 道路改良工事 （市道8570号線） | 施工延長・幅員 | L=105m W=7～7.5m |  | 28450 | [6 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
10 | 総 | 寺尾橋橋りょう整備事業 | 橋りょうを整備し、都市機能の充実を図り安全で円滑な交通を確保する。 | 道路利用者 | 政策 | 下部工 | 2基 | L=44m L=40m | [5 empty] | 100030 |  | 下部工 繰越 | 事業の指標を概ね達成し、成果は今後見込める。 | Ｂ |  |  |  | 244049 |  | 業務計画 | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | [5 empty] | なし |  |  | 維持
10 |  | 寺尾橋橋りょう整備事業 | [7 empty] | 積算・施工管理委託 | 積算・施工管理委託 | 1件 | 4件 |  | 5428 |  |  |  | 積算・施工管理委託 | 積算・施工管理委託 | 6件 |  | 8076 | 業務計画 | [5 empty] | 済 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
10 |  | 寺尾橋橋りょう整備事業 | [16 empty] | 積算・施工管理委託 | 積算・施工管理委託 | 1件 |  | 2300 | 業務計画 | [5 empty] | 済 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
10 |  | 寺尾橋橋りょう整備事業 | [7 empty] | 河川管理者協議 | 河川工事等の施行承認申請書 | 1件 | 1件 | [10 empty] | 業務計画
10 |  | 寺尾橋橋りょう整備事業 | [7 empty] | 神奈川県、寒川町と協議 | 協定書締結 | 1協議 | 2協議 | [5 empty] | 神奈川県、寒川町と協議 | 協定書締結 | 6回 |  |  | 業務計画 | [5 empty] | 不可 | 必要 | その他不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
10 |  | 寺尾橋橋りょう整備事業 | [7 empty] | 上部工製作・架設工事 （継続費） | 上部工製作・架設工事 | L=44m W=13～16.5m | L=44m W=13～16.5m |  | 70768 |  |  |  | 上部工製作・架設工事 | 上部工製作・架設工事 | L=44m W=13～16.5m |  | 156220 | 業務計画 | [5 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
10 |  | 寺尾橋橋りょう整備事業 | [16 empty] | 取付道路 整備工事 | 取付道路 整備工事 | L=42m W=13m |  | 5120 | 業務計画 | [5 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
10 |  | 寺尾橋橋りょう整備事業 | [7 empty] | 護岸工事 （継続費） | 護岸工事 | L=45m | L=0m |  | 0 |  |  |  | 護岸工事 | 護岸工事 | L=45m |  | 24700 | 業務計画 | [5 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
10 |  | 寺尾橋橋りょう整備事業 | [7 empty] | 橋台築造工事 | 橋台築造工事 | 2基 | 0基 |  | 15120 | [8 empty] | 業務計画
10 |  | 寺尾橋橋りょう整備事業 | [16 empty] | 橋台築造工事 | 橋台築造工事 | 2基 |  | 30030 | 業務計画 | [5 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
10 |  | 寺尾橋橋りょう整備事業 | [7 empty] | 寒川町公共下水道切廻し工事 （負担金） | 寒川町公共下水道切廻し工事 （負担金） | 1式 | 1式 |  | 8714 |  |  |  | 寒川町公共下水道切廻し工事 （負担金） | 寒川町公共下水道切廻し工事 （負担金） | 1式 |  | 17603 | 業務計画 | [5 empty] | 不可 | 必要 | その他不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
11 | 総 | 街路事業用地維持管理業務 | 街路事業用地買収に伴う測量等業務及び買収済み用地工事着手までの維持管理を行う。 | 道路利用者 | 定例定型 | 対象路線 | 3路線 | 3路線 | [5 empty] | 7649 |  | 3路線の維持管理 | 適切に実施し、成果が出ている。 | Ａ |  |  |  | 3226 |  |  | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | [5 empty] | なし |  |  | 維持
11 |  | 街路事業用地維持管理業務 | [7 empty] | 街路買収用地維持管理 | 対象路線 | 3路線 | 3路線 |  | 7537 |  |  |  | 街路買収用地維持管理 | 対象路線 | 3路線 |  | 3150 | [6 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
11 |  | 街路事業用地維持管理業務 | [7 empty] | 街路整備促進協議会との連絡調整・研修会参加（協議会・研修負担金） | 連絡調整会議出席・研修会参加 | 2回 1回 | 6回 2回 |  | 112 |  |  |  | 街路整備促進協議会との連絡調整・研修会参加（協議会・研修負担金） | 連絡調整会議出席・研修会参加 | 2回 1回 |  | 76 | [6 empty] | 不可 | 必要 | その他不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
12 | 総 | 新国道線街路事業 | 道路を整備し、都市機能の充実を図り安全で円滑な交通を確保する。 | 道路利用者 | 政策 | 工事延長 | 405m | 1箇所 | [5 empty] | 315449 |  | 工事繰越 | 事業の指標を概ね達成し、成果は今後見込める。 | Ｂ |  |  |  | 53669 |  | 業務計画 | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | [5 empty] | なし |  |  | 維持
12 |  | 新国道線街路事業 | [7 empty] | 用地買収 | 用地買収面積 | A=36.18㎡ | A=33.16㎡ |  | 7988 |  |  |  | 用地買収 | 用地買収面積 | A=41.01㎡ |  | 9063 | 業務計画 | [5 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
12 |  | 新国道線街路事業 | [7 empty] | 用地買収 | 用地買収面積 （公社分） | A=359.44㎡ | A=359.44㎡ |  | 229668 | [8 empty] | 業務計画
12 |  | 新国道線街路事業 | [7 empty] | 埋蔵文化財発掘調査 | 調査 | 1式 | 0式 |  | 46704 | [8 empty] | 業務計画
12 |  | 新国道線街路事業 | [16 empty] | 埋蔵文化財発掘調査 | 調査 | 1式 |  | 13263 | 業務計画 | [5 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
12 |  | 新国道線街路事業 | [7 empty] | 歩道設置及び交差点改良工事 | 完成延長 | L=405m W=4～20m | L=0m |  | 16030 | [8 empty] | 業務計画
12 |  | 新国道線街路事業 | [16 empty] | 歩道設置及び交差点改良工事 | 完成延長 | L=405m W=4～20m |  | 31343 | 業務計画 | [5 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
12 |  | 新国道線街路事業 | [7 empty] | 歩道設置工事 | 完成延長・幅員 | L=300m （片側） W=4m | L=410m （片側） W=4m |  | 15059 | [8 empty] | 業務計画
13 | 総 | 東海岸寒川線街路事業 | 道路を整備し、都市機能の充実を図り安全で円滑な交通を確保する。 | 道路利用者 | 政策 | 整備工事 | 590m | 事業区間の調査・研究 | [5 empty] | 67080 |  | 工事繰越 | 事業の指標を概ね達成し、成果は今後見込める。 | Ｂ |  |  |  | 107870 |  |  | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | [5 empty] | なし |  |  | 維持
13 |  | 東海岸寒川線街路事業 | [7 empty] | 道路改良工事 | 道路改良工事 完成延長・幅員 | L=590m W=16m | L=0m |  | 67080
13 |  | 東海岸寒川線街路事業 | [16 empty] | 道路改良工事 | 道路改良工事 完成延長・幅員 | L=590m W=16m |  | 107870 | [6 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
13 |  | 東海岸寒川線街路事業 | [18 empty] | 事業区間の調査・研究 | [8 empty] | 不可 | 必要 | その他不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
14 | 総 | 香川甘沼線道路改良事業 | 道路を整備し、都市機能の充実を図り安全で円滑な交通を確保する。 | 道路利用者 | 政策 | 用地買収面積 | 92％ | 100％ | [5 empty] | 114775 |  | 用地買収面積 165.06㎡ | 適切に実施し、成果が出ている。 | Ａ |  |  |  | 159212 |  | 業務計画 | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | [5 empty] | なし |  |  | 維持
14 |  | 香川甘沼線道路改良事業 | [7 empty] | 物件補償 | 件数 | 6件 | 2件 |  | 60633 |  |  |  | 物件補償 | 件数 | 8件 |  | 107823 | 業務計画 | [5 empty] | 不可 | 必要 | その他不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
14 |  | 香川甘沼線道路改良事業 | [16 empty] | 物件補償 | 件数 | 3件 |  | 7847 | 業務計画 | [5 empty] | 不可 | 必要 | その他不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
14 |  | 香川甘沼線道路改良事業 | [7 empty] | 物件補償 | 件数 | 6件 | 6件 |  | 17351 | [8 empty] | 業務計画
14 |  | 香川甘沼線道路改良事業 | [7 empty] | 用地買収 | 用地買収面積 | A=191.37㎡ | A=141.84㎡ |  | 29230 |  |  |  | 用地買収 | 用地買収面積 | A=180.30㎡ |  | 39742 | 業務計画 | [5 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
14 |  | 香川甘沼線道路改良事業 | [7 empty] | 用地買収 | 用地買収面積 | A=137.83㎡ | A=23.22㎡ |  | 4298 | [8 empty] | 業務計画
14 |  | 香川甘沼線道路改良事業 | [7 empty] | 補償費算定委託 | 補償費算定委託 | 1件 | 1件 |  | 3263 |  |  |  | 補償費算定委託 | 件数 | 1件 |  | 3800 | 業務計画 | [5 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
15 | 総 | 国・県補助金交付申請書等の作成事務 | 国・県補助金の採択、要望、交付、請求までの事務手続きを行う。 | 国・県 | 定例定型 | 補助金歳入に係る指定事務手続きの期限内提出率 |  | １００％ | [8 empty] | 適切に実施し、成果が出ている。 | Ａ | [6 empty] | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | [5 empty] | なし |  |  | 予算なし
15 |  | 国・県補助金交付申請書等の作成事務 | [7 empty] | 国・県補助金等の事務手続き | 補助金歳入に係る指定事務手続きの期限内提出率 | １００％ | １００％ | [5 empty] | 国・県補助金等の事務手続き | 補助金歳入に係る指定事務手続きの期限内提出率 | １００％ | [8 empty] | 不可 | 必要 | その他不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 予算なし
16 | 総 | 都市計画法第53条申請に対する意見提出事務 | 道路・街路・開発事業による公共施設と建築行為との整合を図る。 | 申請者 | 定例定型 | 期限内提出率 |  | １００％ | [8 empty] | 適切に実施し、成果が出ている。 | Ａ | [6 empty] | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | [5 empty] | なし |  |  | 予算なし
16 |  | 都市計画法第53条申請に対する意見提出事務 | [7 empty] | 事業に対する意見提出業務の期限内調査、回答提出 | 期限内提出率 | １００％ | １００％ | [5 empty] | 事業に対する意見提出業務の期限内調査、回答提出 | 期限内提出率 | １００％ | [8 empty] | 不可 | 必要 | その他不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 予算なし
17 | 総 | 開発事業事前協議の意見提出事務 | 道路事業・街路事業と開発事業との整合を図る。 | 申請者 | 定例定型 | 期限内提出率 |  | １００％ | [8 empty] | 適切に実施し、成果が出ている。 | Ａ | [6 empty] | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | [5 empty] | なし |  |  | 予算なし
17 |  | 開発事業事前協議の意見提出事務 | [7 empty] | 事業に対する意見提出業務の期限内調査、回答提出 | 期限内提出率 | １００％ | １００％ | [5 empty] | 事業に対する意見提出業務の期限内調査、回答提出 | 期限内提出率 | １００％ | [8 empty] | 不可 | 必要 | その他不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 予算なし
18 | 総 | 国・県からの道路事業費等の調査事務 | 道路事業・街路事業に係る国・県からの調査等に対応する。 | 国・県 | 定例定型 | 期限内提出率 |  | １００％ | [8 empty] | 適切に実施し、成果が出ている。 | Ａ | [6 empty] | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | [5 empty] | なし |  |  | 予算なし
18 |  | 国・県からの道路事業費等の調査事務 | [7 empty] | 調査等に対する回答書提出業務の期限内調査、提出 | 期限内提出率 | １００％ | １００％ | [5 empty] | 調査等に対する回答書提出業務の期限内調査、提出 | 期限内提出率 | １００％ | [8 empty] | 不可 | 必要 | その他不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 予算なし
888 | 総 | 災害応急対策活動 | 本市域に、地震動・津波等伴諸現象による同時多発的災害が発生した場合に、被害を軽減し、応急対策活動を課として迅速的確に対処する。 | 全市民等 | 定例定型 | [23 empty] | 現状維持 | [5 empty] | なし
888 |  | 災害応急対策活動 | [7 empty] | 道路・橋りょう・がけ地等の被害状況調査（災害等発生時） | 市内幹線・生活道路の緊急パトロールの実施 | 随時 | ０回 | [5 empty] | 道路・橋りょう・がけ地等の被害状況調査（災害等発生時） | 市内幹線・生活道路の緊急パトロールの実施 | 随時
888 |  | 災害応急対策活動 | [7 empty] | 風水害等災害事前配備及び対応 | 班員の配備 | 随時 | ２回 | [5 empty] | 風水害等災害事前配備及び対応 | 班員の配備 | 随時
888 |  | 災害応急対策活動 | [7 empty] | 部の災害応急対策活動マニュアルの検証及び見直し | マニュアルの検証及び見直し | ４月 | ４月 | [5 empty] | 部の災害応急対策活動マニュアルの検証及び見直し | マニュアルの検証及び見直し | ４月
888 | 総 | 庁内共通事務 | [26 empty] | 現状維持 | 済 |  |  |  |  | なし
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0