## シート
課かい名 |  |  | 建築課 | [33 empty] | 建築課
施策目標 |  | 安全で環境に配慮しただれにもやさしい公共建築物をつくる
基礎情報 | [9 empty] | 平成２３年度評価 | [8 empty] | 平成２４年度計画 | [5 empty] | 今後の事業展開
事務事業 |  |  |  | 対象（顧客） | 事業の性質区分 | 指標・目標 |  |  |  | 実績 | [5 empty] | 事後評価
事業№ | 総括フラグ | 事務事業名 | 事務事業の 目的・成果 |  |  | 名称 | 目標値 |  |  | 活動 |  |  |  | 決算内訳（千円） |  | 事業の指標の達成状況 | 事務事業の目的に対する成果の状況 | 23年度の取組に対する分析 | 活動 |  |  | 予算内訳（千円） |  | 業務 計画 | 必要性 |  |  |  | 事業の 方向性 | 事業手法 | [5 empty] | 事業の改善提案 |  | 予算の方向性
[10 empty] | 活動 | 活動量・サービス量の達成状況 |  |  | 当該事務事業全体の決算額 （合計） | 活動ごとの 決算額 |  |  |  | 活動 | 活動量・サービス量 |  | 当該事務事業全体の予算額 （合計） | 活動ごとの 予算額 |  | ①目的達成 | ②ニーズ | ③成果 | ④継続性 |  | ①人件費減 | ②直営の 必要性 | ③民間活用 | ④市民協働 | ⑤その他 | 手法の 変更の 有無 | 改善 時期 （年度） | 改善の内容
[11 empty] | 活動指標の名称 | 目標値 | 実績値 | [6 empty] | 活動指標の名称 | 目標値
[7 empty] | 23年度 | 24年度 | 25年度 |  |  |  |  | 160186 | 160186 | [6 empty] | 224745 | 224745
1 | 総 | 茅ヶ崎市営住宅ストック総合活用計画の策定 | 国や県の住宅施策や本市における住宅行政課題等を視野に入れた市営住宅の供給・管理方針を明確にし、住宅に困窮する世帯に良質な賃貸住宅を供給する。 | 住宅に困窮する市民 | 定例定型 | 事業の実施状況 | 計画策定完了 | 計画策定完了 | - |  |  |  |  | 0 |  | 60% | 住宅供給量のあり方の検討を行い考え方の整理ができましたが、策定が24年3月となった県住生活基本計画改訂版等の住宅施策も踏まえる必要があり、計画策定には至りませんでした。このため次年度へ繰越し策定することにより今後の成果を見込むものです。 | Ｃ |  |  |  | 2900 |  | 業務計画 | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | [5 empty] | なし |  |  | 予算なし
1 |  | 茅ヶ崎市営住宅ストック総合活用計画の策定 | [7 empty] | 茅ヶ崎市住宅・住宅地供給計画、茅ヶ崎市営住宅供給指針を基本に供給量の見直しを視野に茅ヶ崎市営住宅ストック総合活用計画の策定 | 茅ヶ崎市営住宅ストック総合活用計画策定期限 | 24年2月 |  |  | 0 |  |  |  | 茅ヶ崎市住宅・住宅地供給計画、茅ヶ崎市営住宅供給指針を基本に供給量の見直しを視野に茅ヶ崎市営住宅ストック総合活用計画の策定 (繰越分） | 茅ヶ崎市営住宅ストック総合活用計画策定期限 | 24年11月 |  | 2900 | 業務計画 | [5 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 |  |  |  | 予算なし
2 | 総 | 借上型市営住宅の整備（借上賃料） | 民間の賃貸住宅を市が一括して借上げて、住宅に困窮する世帯に良質な賃貸住宅を供給する。 | 住宅に困窮する市民 | 定例定型 | 建主に対する住宅賃借料の支払対象戸数 | １１９戸 | １１９戸 | １３９戸 |  |  |  |  | 114805 |  | 100% | 適切に事務を行っており、成果が出ている。 | Ａ |  |  |  | 115228 |  |  | 未 | 高 | 高 | 高 | 拡大 | [5 empty] | なし |  |  | 維持
2 |  | 借上型市営住宅の整備（借上賃料） | [7 empty] | 借上住宅の賃借料支払 | 建主に対する住宅賃借料の支払対象戸数 | ５施設７９戸 | ５施設７９戸 |  | 73980 |  |  |  | 借上住宅の賃借料支払 | 建主に対する住宅賃借料の支払対象戸数 | ７施設１１９戸 |  | 114808 | [6 empty] | 不可 | 必要 | 法令不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
2 |  | 借上型市営住宅の整備（借上賃料） | [7 empty] | 新規借上住宅の賃借料支払 | 新規建主に対する住宅賃借料の支払対象戸数 | ２施設４０戸 | ２施設４０戸 |  | 40825 |  |  |  | （新規借上住宅の賃借料支払が24年度に該当ないため） | [10 empty] | 不可 | 必要 | 法令不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 増やす
2 |  | 借上型市営住宅の整備（借上賃料） | [7 empty] | （事業No.3から分割） | [8 empty] | 新規借上型市営住宅の借上賃料に係る不動産鑑定評価 | 件数 | １件 |  | 420 | [6 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
3 | 総 | 市営住宅の整備（借上型市営住宅） | 民間の賃貸住宅を市が一括して借上げて、住宅に困窮する世帯に良質な賃貸住宅を供給する。 | 住宅に困窮する市民 | 政策 | 借上型市営住宅整備戸数 | － | ２０戸 | ２０戸 | [6 empty] | 100% | 適切に事務を行っており、成果が出ている。 | Ａ |  |  |  | 39004 |  | 業務計画 | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | [5 empty] | なし |  |  | 維持
3 |  | 市営住宅の整備（借上型市営住宅） | [7 empty] | 借上型市営住宅の建主の募集 | 広報紙及びホームページ等により募集する件数 | １件 | １件 | [5 empty] | 借上型市営住宅の建主の募集 | 広報紙及びホームページ等により募集する件数 | １件 |  |  | 業務計画 | [5 empty] | 済 | 必要 | その他不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 予算なし
3 |  | 市営住宅の整備（借上型市営住宅） | [7 empty] | 選定・決定 | 募集のあった建主選定を選定会議により決定する戸数 | ２０戸 | ２０戸 | [5 empty] | 選定・決定 | 募集のあった建主選定を選定会議により決定する戸数 | ２０戸 |  |  | 業務計画 | [5 empty] | 不可 | 必要 | その他不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 予算なし
3 |  | 市営住宅の整備（借上型市営住宅） | [7 empty] | （平成２２年度に借上型市営住宅の選定・決定をしなかったため、建設補助申請なし） （事業No.2へ分割） | [8 empty] | 補助金の申請 | 補助金の申請件数 | １件 |  | 39004 | 業務計画 | [5 empty] | 不可 | 必要 | その他不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
4 | 総 | 市営住宅の整備(市営住宅建替） | 安全面に考慮した計画的な建替えをし、現在の生活様式に適合した住戸とします。 | 住宅に困窮する市民 | 政策 | 事業の実施状況 | 入居者移転計画 | 入居者移転計画 | 入居者移転計画 | [6 empty] | 80% | 協議回数は目標回数に達していないが、適切に事務を行っており、今後成果が見込める。 | Ｂ | [5 empty] | 業務計画 | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | [5 empty] | なし |  |  | 予算なし
4 |  | 市営住宅の整備(市営住宅建替） | [7 empty] | 庁内関係各課と複合施設関係者との協議、入居者移転計画の協議 | 協議回数 | ２回 | １回 | [5 empty] | 庁内関係各課と複合施設関係者との協議、入居者移転計画の協議 | 協議回数 | ２回 |  |  | 業務計画 | [5 empty] | 不可 | 必要 | 可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 予算なし
5 | 総 | 市営住宅の管理 | 市営住宅の入居者の環境を維持する。 | 入居者 | 定例定型 | 点検箇所数 | １２箇所 | １２箇所 | １３箇所 |  |  |  |  | 2900 |  | 80% | 適切に事務を行っており、成果が出ている。 | Ａ |  |  |  | 3318 |  |  | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | [5 empty] | なし |  |  | 維持
5 |  | 市営住宅の管理 | [7 empty] | 市営住宅の維持管理（消防施設、受水槽、エレベーター等の維持管理） | 各施設の点検回数（合計） | １５回 | １５回 |  | 2461 |  |  |  | 市営住宅の維持管理（消防施設、受水槽、エレベーター等の維持管理） | 各施設の点検回数（合計） | １５回 |  | 2673 | [6 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
5 |  | 市営住宅の管理 | [7 empty] | 市営住宅運営審議会 | 審議会の開催回数 | ５回 | ２回 |  | 61 |  |  |  | 市営住宅運営審議会 | 審議会の開催回数 | ５回 |  | 267 | [6 empty] | 不可 | 必要 | 法令不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 減らす
5 |  | 市営住宅の管理 | [7 empty] | 市営住宅管理人会議 | 市営住宅管理人会議の開催回数及び連絡調整回数 | ３回 | ３回 |  | 378 |  |  |  | 市営住宅管理人会議 | 市営住宅管理人会議の開催回数及び連絡調整回数 | ３回 |  | 378 | [6 empty] | 不可 | 必要 | その他不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
6 | 総 | 市営住宅の維持管理 | 市営住宅の入居者の環境を維持する。 | 入居者 | 政策 | 給湯設備整備戸数 | １０戸 | ５戸 | ５戸 |  |  |  |  | 18900 |  | 110% | 適切に事務を行っており、成果が出ている。 | Ａ |  |  |  | 40000 |  | 業務計画 | 未 | 高 | 高 | 高 | 拡大 | [8 empty] | 増やす
6 |  | 市営住宅の維持管理 | [7 empty] | 市営住宅維持補修 | 改修戸数 | １０戸 | １１戸 |  | 18900 |  |  |  | 市営住宅維持補修 | 改修戸数 | ５戸 |  | 12000 | 業務計画 | [5 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | なし |  |  | 増やす
6 |  | 市営住宅の維持管理 | [16 empty] | 市営住宅維持補修 | 窓サッシ改修 | ２施設80戸 |  | 28000 | 業務計画 | [5 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
7 | 総 | 市営住宅入居者の各種申請届出処理 | 市営住宅の入居者の環境を維持する。 | 入居者 | 定例定型 | 申請届出処理件数 | ４５件 | ４５件 | ４５件 | [6 empty] | 80% | 適切に事務を行っており、成果が出ている。 | Ａ | [6 empty] | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | [5 empty] | 有り |  |  | 予算なし
7 |  | 市営住宅入居者の各種申請届出処理 | [7 empty] | 各種申請・届出処理の受付・審査・承認事務 | 提出された申請等の処理件数 | ４５件 | ３６件 | [5 empty] | 各種申請・届出処理の受付・審査・承認事務 | 提出された申請等の処理件数 | ４５件 | [8 empty] | 更可 | 必要 | その他不可 | 不可 | 無 | 有り | 24 | 既に非常勤嘱託職員の活用を行っているがさらに再任用職員の活用が可能である。 | 予算なし
8 | 総 | 市営住宅入居者募集 | 公正で公平な入居募集を行う。 | 住宅に困窮する市民 | 定例定型 | 入居者申込件数 | １８０件 | １８０件 | １８０件 | [6 empty] | 97% | 適切に事務を行っており、成果が出ている。 | Ａ | [6 empty] | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | [5 empty] | 有り |  |  | 予算なし
8 |  | 市営住宅入居者募集 | [7 empty] | 入居者の募集及び申込書の受付 | 広報紙、市ホームページ等による入居者の募集受付回数 | １回 | １回 | [5 empty] | 入居者の募集及び申込書の受付 | 広報紙、市ホームページ等による入居者の募集受付回数 | １回 | [8 empty] | 更可 | 必要 | その他不可 | 不可 | 無 | 有り | 24 | 既に非常勤嘱託職員の活用を行っているがさらに再任用職員の活用が可能である。 | 予算なし
8 |  | 市営住宅入居者募集 | [7 empty] | 入居者の書類審査・選考・決定事務 | 入居者の募集受付件数 | １８０件 | １７４件 | [5 empty] | 入居者の書類審査・選考・決定事務 | 入居者の募集受付件数 | １８０件 | [8 empty] | 不可 | 必要 | 法令不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 予算なし
9 | 総 | 退去に伴う明渡し | 次の入居者が気持ちよく入居できるよう整備を行う。 | 入居者 | 定例定型 | 明渡件数 | １５件 | １５件 | １５件 |  |  |  |  | 9863 |  | 100% | 適切に事務を行っており、成果が出ている。 | Ａ |  |  |  | 14592 |  |  | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | [5 empty] | なし |  |  | 維持
9 |  | 退去に伴う明渡し | [7 empty] | 明渡届出、それに伴う市営住宅維持補修 | 明渡修繕の件数 | １２件 | １２件 |  | 9863 |  |  |  | 明渡届出、それに伴う市営住宅維持補修 | 明渡修繕の件数 | １２件 |  | 14592 | [6 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
10 | 総 | 市営住宅の補修 | 市営住宅の入居者の環境を維持する。 | 入居者 | 定例定型 | 日常修繕の件数 | １２０件 | １２０件 | １２０件 |  |  |  |  | 7085 |  | 102% | 適切に事務を行っており、成果が出ている。 | Ａ |  |  |  | 4220 |  |  | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | [5 empty] | なし |  |  | 維持
10 |  | 市営住宅の補修 | [7 empty] | 市営住宅維持補修 | 日常修繕の件数 | １２０件 | １２２件 |  | 7085 |  |  |  | 市営住宅維持補修 | 日常修繕の件数 | １２０件 |  | 4220 | [6 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
11 | 総 | 家賃の賦課・徴収 | 公正で公平な家賃を賦課し、これを徴収する。 | 入居者 | 定例定型 | 賦課・徴収件数 | ４２０件 | ４２０件 | ４４０件 | [6 empty] | 96% | 適切に事務を行っており、成果が出ている。 | Ａ |  |  |  | 54 |  |  | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | [5 empty] | 有り |  |  | 維持
11 |  | 家賃の賦課・徴収 | [7 empty] | 家賃の賦課 | 家賃の賦課件数 | ４２０件 | ４２１件 | [5 empty] | 家賃の賦課 | 家賃の賦課件数 | ４２０件 | [8 empty] | 更可 | 必要 | 法令不可 | 不可 | 無 | 有り | 24 | 既に非常勤嘱託職員の活用を行っているがさらに再任用職員の活用が可能である。 | 予算なし
11 |  | 家賃の賦課・徴収 | [7 empty] | 家賃の収納 | 家賃の収納件数 | ４２０件 | ３８７件 | [5 empty] | 家賃の収納 | 家賃の収納件数 | ４２０件 | [8 empty] | 可 | 必要 | 法令不可 | 不可 | 無 | 有り | 24 | 再任用職員の活用が可能である。 | 予算なし
11 |  | 家賃の賦課・徴収 | [7 empty] | 家賃の滞納整理 | 家賃の滞納整理実施件数 | ４０件 | ３４件 | [5 empty] | 家賃の滞納整理 | 家賃の滞納整理実施件数 | ４０件 | [8 empty] | 可 | 必要 | 法令不可 | 不可 | 無 | 有り | 24 | 再任用職員の活用が可能である。 | 予算なし
11 |  | 家賃の賦課・徴収 | [7 empty] | （事業No.888から統合） | [8 empty] | 口座振替 | 口座振替件数 | ３８０件 |  | 54 | [6 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
12 | 総 | 建設・修繕工事の予算見積 | 的確な予算積算 | 建設・修繕を予定している所管課 | 定例定型 | 予算見積件数 | ４５件 | ４５件 | ２０件 | [6 empty] | 131% | 適切に事務を行っており、成果が出ている。 | Ａ | [6 empty] | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | [5 empty] | なし |  |  | 予算なし
12 |  | 建設・修繕工事の予算見積 | [7 empty] | 公共施設・整備再編計画に基づく工事の見積依頼の内容について協議検討、積算する | 設計・建設工事の予算見積依頼件数 | １件 | ２件 | [5 empty] | 公共施設・整備再編計画に基づく工事の見積依頼の内容について協議検討、積算する | 設計・建設工事の予算見積依頼件数 | １件 | [8 empty] | 不可 | 必要 | その他不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 予算なし
12 |  | 建設・修繕工事の予算見積 | [7 empty] | 公共施設の改修工事等の見積依頼の内容について協議検討、積算する | 設計・建設工事の予算見積依頼件数 | ４４件 | ５８件 | [5 empty] | 公共施設の改修工事等の見積依頼の内容について協議検討、積算する | 設計・建設工事の予算見積依頼件数 | ４４件 | [8 empty] | 不可 | 必要 | その他不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 予算なし
13 | 総 | 建設・修繕工事の設計図書の作成 | 的確な設計図書の作成 | 建設・修繕を予定している所管課 | 定例定型 | 設計図書の作成件数 | １６件 | ２０件 | ２０件 | [6 empty] | 206% | 適切に事務を行っており、成果が出ている。 | Ａ |  |  |  | 2783 |  |  | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | [5 empty] | なし |  |  | 維持
13 |  | 建設・修繕工事の設計図書の作成 | [7 empty] | 公共施設・整備再編計画に基づく工事について現場調査のうえ、効率的な建設を考慮した設計図書の作成 | 建設工事の設計図書の作成件数 | １件 | １件 | [5 empty] | 公共施設・整備再編計画に基づく工事について現場調査のうえ、効率的な建設を考慮した設計図書の作成 | 建設工事の設計図書の作成件数 | ２件 |  | 293 | [6 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
13 |  | 建設・修繕工事の設計図書の作成 | [7 empty] | 公共施設の改修工事等について現場調査のうえ、効率的な建設を考慮した設計図書の作成 | 建設工事の設計図書の作成件数 | １５件 | ３２件 | [5 empty] | 公共施設の改修工事等について現場調査のうえ、効率的な建設を考慮した設計図書の作成 | 建設工事の設計図書の作成件数 | １７件 |  | 2490 | [6 empty] | 不可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
14 | 総 | 建設・修繕工事の監理・監督 | 工事期間中の品質・安全・工程の管理を的確に行い、仕様書どおりに完成 | 建設・修繕を予定している所管課 | 定例定型 | 建設工事の監理・監督件数 | ２１件 | ２１件 | ２１件 | [6 empty] | 171% | 適切に事務を行っており、成果が出ている。 | Ａ | [5 empty] | 業務計画 | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | [5 empty] | 有り |  |  | 予算なし
14 |  | 建設・修繕工事の監理・監督 | [7 empty] | 公共施設・整備再編計画に基づく工事について品質・安全・工程管理に留意した工事監理 | 建設工事の監理・監督件数 | ４件 | ４件 | [5 empty] | 公共施設・整備再編計画に基づく工事について品質・安全・工程管理に留意した工事監理 | 建設工事の監理・監督件数 | １件 |  |  | 業務計画 | [5 empty] | 可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | 有り | 24 | 再任用職員の活用が可能である。 | 予算なし
14 |  | 建設・修繕工事の監理・監督 | [7 empty] | 公共施設の改修工事等について品質・安全・工程管理に留意した工事監理 | 建設工事の監理・監督件数 | １７件 | ３２件 | [5 empty] | 公共施設の改修工事等について品質・安全・工程管理に留意した工事監理 | 建設工事の監理・監督件数 | １８件 |  |  | 業務計画 | [5 empty] | 可 | 必要 | 済 | 不可 | 無 | 有り | 24 | 再任用職員の活用が可能である。 | 予算なし
15 | 総 | 神奈川県官公庁営繕協議会 | 国土交通省横浜営繕事務所、県及び市町村が相互に連携し営繕事業に関する諸問題について調査、研究等を行い、能率化及び技術水準の向上を図る。 | 職員 | 定例定型 | 総会、研修会への参加 | 年３回 | 年３回 | 年３回 |  |  |  |  | 0 |  | 100% | 適切に事務を行っており、成果が出ている。 | Ａ | [6 empty] | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | [5 empty] | なし |  |  | 予算なし
15 |  | 神奈川県官公庁営繕協議会 | [7 empty] | 営繕に関する調査・研究、情報の提供、技術の交流及び研鑽（負担金） | 総会、協議会、研修会への参加 | １０回 | ４回 |  | 0 |  |  |  | 営繕に関する調査・研究、情報の提供、技術の交流及び研鑽（負担金） | 総会、協議会、研修会への参加 | １０回 | [8 empty] | 不可 | 必要 | その他不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 予算なし
16 | 総 | 神奈川県市町公営住宅連絡協議会 | 関係各市町の連絡協議により、公営住宅行政の円滑な推進を図る。 | 職員 | 定例定型 | 総会、研修会への参加 | 年３回 | 年３回 | 年３回 |  |  |  |  | 5 |  | 80% | 適切に事務を行っており、成果が出ている。 | Ａ |  |  |  | 5 |  |  | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | [5 empty] | なし |  |  | 維持
16 |  | 神奈川県市町公営住宅連絡協議会 | [7 empty] | 各市町の共通事項の調整、公営住宅行政推進のための調査・研究（負担金） | 総会、協議会、研修会への参加 | ２回 | １回 |  | 5 |  |  |  | 各市町の共通事項の調整、公営住宅行政推進のための調査・研究（負担金） | 総会、協議会、研修会への参加 | ２回 |  | 5 | [6 empty] | 不可 | 必要 | その他不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
17 | 総 | 神奈川県公共住宅供給推進協議会 | 自治体、公社、機構の公共住宅供給事業主体間における協力体制を強化し、一体的な住宅施策の推進を図る。 | 職員 | 定例定型 | 総会、研修会への参加 | 年２回 | 年２回 | 年２回 |  |  |  |  | 3 |  | 100% | 適切に事務を行っており、成果が出ている。 | Ａ |  |  |  | 3 |  |  | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | [5 empty] | なし |  |  | 維持
17 |  | 神奈川県公共住宅供給推進協議会 | [7 empty] | 公的住宅情報の交換、公共賃貸住宅に関する各種研修会開催、住宅政策に関する調整及び情報交換（負担金） | 総会、協議会、研修会への参加 | ５回 | ３回 |  | 3 |  |  |  | 公的住宅情報の交換、公共賃貸住宅に関する各種研修会開催、住宅政策に関する調整及び情報交換（負担金） | 総会、協議会、研修会への参加 | ５回 |  | 3 | [6 empty] | 不可 | 必要 | その他不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
18 | 総 | 日本住宅協会 | 世論を喚起して住宅政策を推進し、住宅問題の解決促進と住生活水準の向上を図る。 | 会員 | 定例定型 | 総会への参加 | 年１回 | 年１回 | 年１回 |  |  |  |  | 18 |  | 80% | 総会への出席は達成していないが適切に事務を行っており、成果が出ている。 | Ａ |  |  |  | 18 |  |  | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | [5 empty] | なし |  |  | 維持
18 |  | 日本住宅協会 | [7 empty] | 住宅問題に関する啓蒙、住宅関係諸団体との協力・提携（負担金） | 総会、研修会への参加 | ２回 | ０回 |  | 18 |  |  |  | 住宅問題に関する啓蒙、住宅関係諸団体との協力・提携（負担金） | 総会への参加 | １回 |  | 18 | [6 empty] | 不可 | 必要 | その他不可 | 不可 | 無 | なし |  |  | 維持
888 | 総 | 災害応急対策活動 | 本市域に、地震動・津波等伴う諸現象による同時多発的災害が発生した場合に、被害を軽減し、応急対策活動を課として迅速的確に対処する。 | 全市民等 | [20 empty] | 未 | 高 | 高 | 高 | [9 empty] | 予算なし
888 |  | 災害応急対策活動 | [7 empty] | 部の災害応急対策活動マニュアルにおける課（班）の活動内容の検証及び見直し | マニュアルの検証及び見直し | ４月 | ４月 | [5 empty] | 部の災害応急対策活動マニュアルにおける課（班）の活動内容の検証及び見直し | マニュアルの検証及び見直し | ４月 | [16 empty] | 予算なし
888 |  | 災害応急対策活動 | [7 empty] | 市有建築物の被害状況調査のとりまとめ並びに応急対策及び復旧計画の策定（災害等発生時） | 被害状況の集約 | 随時 | 9/22 | [5 empty] | 市有建築物の被害状況調査のとりまとめ並びに応急対策及び復旧計画の策定（災害等発生時） | 被害状況の集約 | 随時 | [16 empty] | 予算なし
888 |  | 災害応急対策活動 | [7 empty] | 市営住宅の被害状況調査のとりまとめ並びに応急対策及び復旧計画の策定（災害等発生時） | 被害状況の集約 | 随時 | 9/22 | [5 empty] | 市営住宅の被害状況調査のとりまとめ並びに応急対策及び復旧計画の策定（災害等発生時） | 被害状況の集約 | 随時 | [16 empty] | 予算なし
888 |  | 災害応急対策活動 | [7 empty] | 応急仮設住宅の建設（災害等発生時） | 建設戸数の把握及び建設 | 随時 | 実績なし | [5 empty] | 応急仮設住宅の建設（災害等発生時） | 建設戸数の把握及び建設 | 随時 | [16 empty] | 予算なし
888 |  | 災害応急対策活動 | [7 empty] | 風水害等災害事前配備及び対応 | 班員の配備 | 随時 | 実績なし | [5 empty] | 風水害等災害事前配備及び対応 | 班員の配備 | 随時 | [16 empty] | 予算なし
888 |  | 災害応急対策活動 | [7 empty] | 災害時協力協定に基づく協定先との連絡調整 | 連絡調整 | 随時 | １回 | [5 empty] | 災害時協力協定に基づく協定先との連絡調整 | 連絡調整 | 年１回 | [16 empty] | 予算なし
888 |  | 災害応急対策活動 | [7 empty] | 災害時協力協定に基づく協力要請（災害等発生時） | 協定先への協力要請 | 随時 | 実績なし | [5 empty] | 災害時協力協定に基づく協力要請（災害等発生時） | 協定先への協力要請 | 随時 | [16 empty] | 予算なし
888 | 総 | 庁内共通事務 |  |  | 定例定型 | [8 empty] | 40 | 40 |  |  |  | （事業No.11へ統合） | [18 empty] | 維持
888 | 総 | 庁内共通事務 |  |  | 定例定型 | [8 empty] | 2661 | 2661 | [6 empty] | 143 | 143 |  | 未 | 高 | 高 | 高 | [9 empty] | 維持
888 | 総 | 庁内共通事務 |  |  | 定例定型 | [8 empty] | 3906 | 3906 | [6 empty] | 2477 | 2477 |  | 未 | 高 | 高 | 高 | [9 empty] | 維持
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0