## シート
課かい名 |  |  | 企画経営課 | [39 empty] | 企画経営課
施策目標 |  | 先を見据えた政策を実現する
基礎情報 | [9 empty] | 平成２４年度評価 | [8 empty] | 平成２５年度計画 | [13 empty] | 今後の事業展開・経営改善の方策
事務事業 |  |  |  | 対象（顧客） | 事業の性質区分 | 指標・目標 |  |  |  | 実績 | [5 empty] | 事後評価
事業№ | 総括フラグ | 事務事業名 （第１次実施計画） | 事務事業の 目的・成果 （第１次実施計画） |  |  | 名称 | 目標値 （第１次実施計画） |  |  | 活動 |  |  |  | 決算内訳（千円） |  | 事業の指標の達成状況 | 事務事業の目的に対する成果の状況 | 24年度の取組に対する分析 | 事務事業名 （第2次実施計画） | 事務事業の 目的・成果 （第２次実施計画） | 対象（顧客） | 事業の性質区分 | 指標・目標 |  |  |  | 活動 |  |  | 予算内訳（千円） |  | 業務 計画 | 必要性 |  |  |  | 事業の 方向性 | 経営改善方針の重点事項に係る取組 | [5 empty] | 広域連携に関する取組 |  | 予算の方向性
[10 empty] | 活動 | 活動量・サービス量の達成状況 （第１次実施計画） |  |  | 当該事務事業全体の決算額 （合計） | 活動ごとの 決算額 | [7 empty] | 名称 | 目標値 （第2次実施計画） |  |  | 活動 | 活動量・サービス量 |  | 当該事務事業全体の予算額 （合計） | 活動ごとの 予算額 |  | ①目的達成 | ②ニーズ | ③成果 | ④継続性 |  | 経営改善方針での位置付け等 | 経営改善による取り組みの方向性 | 目標 （数値目標等） | 目標の定義 | 改善 時期 （年度） | 具体的な改善内容 | 可能性の有無 | 広域連携の具体的な内容
[11 empty] | 活動指標の名称 | 目標値 | 実績値 | [14 empty] | 活動指標の名称 | 目標値
[7 empty] | 23年度 | 24年度 | 25年度 |  |  |  |  | 21088 | 21088 | [8 empty] | 25年度 | 26年度 | 27年度 |  |  |  | 6189 | 6189
1 | 総 | 事務の効率化の推進及びサービスの向上 | 窓口サービスのあり方や窓口事務の改善に向けて必要な事項について調査研究する。 | 職員 | 政策 | 本庁舎再整備（平成２７年度） | 本庁舎再整備基本計画への位置付け | 本庁舎再整備基本計画への位置付け | 基本設計、実施設計に基づく事務調整 |  |  |  |  | 14175 |  | 本庁舎再整備基本計画への位置付け | 実施設計に向け、基本計画への位置付けを行った。 | Ａ | 事務の効率化の推進及びサービスの向上 | 事務の効率化を行うとともに、窓口サービスを含めた行政サービス全体の質の向上を図る。 | 市民 | 定例定型 | 本庁舎再整備 | 実施設計に基づく事務調整 | 実施設計に基づく事務調整 | 実施設計に基づく事務調整 | [5 empty] | 業務計画 | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | あり | [5 empty] | なし |  | 予算なし
1 |  | 事務の効率化の推進及びサービスの向上 | [7 empty] | 新庁舎建設における基本計画・実施設計等との整合 | 新庁舎建設に伴う会議等での調整 | ２５年３月 | ２５年３月 | [5 empty] | 事務の効率化の推進及びサービスの向上 | [7 empty] | 新庁舎建設における基本設計・実施設計等との整合 | 新庁舎建設に伴う会議等での調整 | ２６年３月 |  |  | 業務計画 | [13 empty] | 予算なし
1 |  | 事務の効率化の推進及びサービスの向上 | [7 empty] | 窓口サービス提供のあり方に基づく事業の推進 | 関係課かいとの調整 | ２５年３月 | ２５年３月 | [5 empty] | 事務の効率化の推進及びサービスの向上 | [7 empty] | 窓口サービス提供のあり方に基づく事業の推進 | 関係課かいとの調整 | ２６年３月 |  |  | 業務計画 | [13 empty] | 予算なし
1 |  | 事務の効率化の推進及びサービスの向上 | [7 empty] | 情報推進最適化に伴う情報システム整備との整合 | 関係課かいとの調整 | ２５年３月 | ２５年３月 | [5 empty] | 事務の効率化の推進及びサービスの向上 | [7 empty] | 情報推進最適化に伴う情報システム整備との整合 | 関係課かいとの調整 | ２６年３月 |  |  | 業務計画 | [13 empty] | 予算なし
1 |  | 事務の効率化の推進及びサービスの向上 | [7 empty] | 各課への提出書類の一時預かりシステムの検討 | 関係課かいとの調整 | ２５年３月 | ２５年３月 | [5 empty] | 事務の効率化の推進及びサービスの向上 | [7 empty] | （仮称）市民センターの整備に向けた検討 | 関係課かいとの調整 | ２６年３月 |  |  | 業務計画 | [13 empty] | 予算なし
1 |  | 事務の効率化の推進及びサービスの向上 | [7 empty] | 窓口及び執務空間改善支援調査業務 | 執務空間及び窓口レイアウト設計等 | ２５年３月 | ２５年３月 |  | 14175 |  |  |  | 事務の効率化の推進及びサービスの向上 | [7 empty] | 連携型窓口システム（仕様、レイアウト、運用方法等）の検討 | 関係課かいとの調整 | ２６年３月 |  |  | 業務計画 | [5 empty] | 位置付けないが取り組みを進める | ⑥市役所の変革 | 27年度 | 窓口業務の効率化 | 27 | 窓口業務の委託の検討/連携型窓口の導入による市民サービスの向上 |  |  | 予算なし
1 |  | 事務の効率化の推進及びサービスの向上 | [16 empty] | 事務の効率化の推進及びサービスの向上 | [7 empty] | 土曜日通年開庁本格実施に関する検討 | 本格実施開始時期 | ２６年３月 |  |  | 業務計画 | [5 empty] | あり | ⑥市役所の変革 | 25年度 | 休日開庁等による新たな窓口業務のあり方の検証時期 | 26 | 市民ニーズを踏まえた効率的な窓口業務の実施 |  |  | 予算なし
2 | 総 | 外郭団体の経営改善 | 外郭団体の自立を目指す。 | 団体 | 政策 | (財)都市施設公社の解散 | ２３年度 | ２４年度 | 外郭団体の経営改善の検証 | [6 empty] | (財)都市施設公社の解散 | (財)都市施設公社の解散手続き円滑に進めるための調整を行った。 | Ａ | 外郭団体の経営改善 | 外郭団体見直し基本方針（改訂版）に基づき外郭団体の経営改善を進めていくこととする。 | 団体 | 政策 | 経営改善状況 | 外郭団体の経営改善の検証、統廃合の検討 | 外郭団体の経営改善の検証、統廃合の検討 | 外郭団体の経営改善の検証、必要に応じ統廃合の実施 | [10 empty] | 現状維持 | あり | [5 empty] | なし |  | 予算なし
2 |  | 外郭団体の経営改善 | [7 empty] | 外郭団体の整理統合 | 財団法人都市施設公社の清算事務等の確認 | ２４年９月 | ２４年９月 | [5 empty] | 外郭団体の経営改善 | [7 empty] | 外郭団体との協議 | 会議回数 | 年2回 | [8 empty] | あり | ③外郭団体の経営改善 | 27年度 | 外郭団体の自立した経営体制確立時期 | 27 | 経営計画の検証による改善 |  |  | 予算なし
2 |  | 外郭団体の経営改善 | [7 empty] | 出資団体以外の外郭団体のあり方の検討 | 検討時期 | ２５年３月 | ２５年３月 | [5 empty] | 外郭団体の経営改善 | [7 empty] | 団体所管課との協議 | 会議回数 | 年4回 | [16 empty] | 予算なし
2 |  | 外郭団体の経営改善 | [7 empty] | 公益法人制度改革への対応及び調整 | 対応時期 | ２５年３月 | ２５年３月 | [5 empty] | 外郭団体の経営改善 | [7 empty] | 外郭団体見直し基本方針の検証 | 実施時期 | ２５年１０月 | [16 empty] | 予算なし
3 | 総 | 総合計画実施計画策定事務 | 平成２３年度からスタートする次期総合計画（基本構想・基本計画等）の策定を行う。 | 市民・関係各課 | 定例定型 | 進ちょく状況 | 庁内調整 | 第2次実施計画の策定 | － |  |  |  |  | 1665 |  | 第２次実施計画事業案の策定 | 財政推計に基づき、２５～２７年度に実施する具体的な事業を示した第２次実施計画を策定した。 | Ａ | 総合計画の進行管理・実施計画策定事務 | 市の総合的かつ計画的な行政運営を図るために茅ヶ崎市総合計画の実効性を確保する。 | 市民 | 政策 | 外部評価の実施及び評価結果の施策等への反映 | 外部評価：１回 予算への反映 | 外部評価：２回 施策等への反映 | 評価結果を基に基本構想の見直し検討 |  |  |  | 950 |  | 業務計画 | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | あり | [5 empty] | なし |  | 減らす
3 |  | 総合計画実施計画策定事務 | [7 empty] | 第２次実施計画事業案の検討 | 庁内検討会議開催回数 | 年２回 | 年２回
3 |  | 総合計画実施計画策定事務 | [7 empty] | 総合計画審議会運営事務 | 審議会開催回数 | 年５回 | 年８回 |  | 1150 |  |  |  | 総合計画の進行管理・実施計画策定事務 | [7 empty] | 総合計画審議会運営事務 | 審議会開催回数 | 年４回 |  | 950 | 業務計画 | [5 empty] | あり | ⑥市役所の変革 | ▲２人 | 総合計画審議会委員の見直し | 28以降 | 総合計画審議会の委員の見直しを図る |  |  | 減らす
3 |  | 総合計画実施計画策定事務 | [7 empty] | 第２次実施計画の策定 | 策定時期 | ２５年３月 | ２５年３月 |  | 95
3 |  | 総合計画実施計画策定事務 | [7 empty] | 実施計画に関する意見聴取 | ①議員意見交換会・②地区懇談会・③分野別懇談会 | ①各会派１回・②１２地区各１回・③２分野各１回 | ①各会派１回・②１２地区各１回・③２分野各１回 |  | 420
3 |  | 総合計画実施計画策定事務 | [16 empty] | 総合計画の進行管理・実施計画策定事務 | [7 empty] | 基本構想の見直しの考え方の策定 | 実施時期 | ２６年３月 |  |  | 業務計画 | [13 empty] | 予算なし
3 |  | 行政評価システムの活用による組織マネジメントの推進 | [16 empty] | 総合計画の進行管理・実施計画策定事務 | [7 empty] | 総合計画審議会及び行政改革推進委員会による事務事業評価の外部評価の実施 | 実施時期 | ２５年６月 |  |  | 業務計画 | [5 empty] | あり | ⑥市役所の変革 | 27年度 | 政策評価の結果を基本構想の見直しに反映する時期 | 27 | 有識者による外部評価を行う。 |  |  | 予算なし
3 |  | 行政評価システムの活用による組織マネジメントの推進 | [16 empty] | 総合計画の進行管理・実施計画策定事務 | [7 empty] | 事務事業評価の外部評価シート・業務棚卸評価シートの検討 | シートの確定時期 | ２５年４月 |  |  | 業務計画 | [5 empty] | 位置付けないが取り組みを進める | その他 | 25年度 | 評価時に使用する紙資源の削減の時期 | 25 | 評価シートの構成を見直し、使用する紙資源の削減を行う。 |  |  | 予算なし
3 |  | 行政評価システムの活用による組織マネジメントの推進 | [16 empty] | 総合計画の進行管理・実施計画策定事務 | [7 empty] | 事務事業評価の外部評価シート・業務棚卸評価シート作成支援・取りまとめ | 理事者ヒアリングの実施時期 | ２５年８月 |  |  | 業務計画 | [13 empty] | 予算なし
3 |  | 行政評価システムの活用による組織マネジメントの推進 | [16 empty] | 総合計画の進行管理・実施計画策定事務 | [7 empty] | 事務事業評価(業務棚卸評価)結果の議会への資料提供 | 提供時期 | ２５年９月及び２６年２月 |  |  | 業務計画 | [13 empty] | 予算なし
3 |  | 行政評価システムの活用による組織マネジメントの推進 | [16 empty] | 総合計画の進行管理・実施計画策定事務 | [7 empty] | 事務事業評価(業務棚卸評価)結果の市民への公表 | 公表時期 | ２５年１０月 |  |  | 業務計画 | [13 empty] | 予算なし
3 |  | 行政評価システムの活用による組織マネジメントの推進 | [16 empty] | 総合計画の進行管理・実施計画策定事務 | [7 empty] | 施策評価シートの見直し検討 | シートの修正案の確定時期 | ２６年３月 |  |  | 業務計画 | [13 empty] | 予算なし
3 |  | 行政評価システムの活用による組織マネジメントの推進 | [16 empty] | 総合計画の進行管理・実施計画策定事務 | [7 empty] | 行政評価関連研修及び講座の受講 | 研修及び講座の受講回数 | １回 |  |  | 業務計画 | [13 empty] | 予算なし
701 | 総 | 行政評価システムの活用による組織マネジメントの推進 | ＰＤＣＡサイクルを活用し、総合計画の進行管理を見据えた行政評価制度の推進を図る。 | 各課 | 定例定型 | 総合計画審議会の開催回数 | 年５回 | 年５回 | 年５回 |  |  |  |  | 1071 |  | 年８回 | 事務事業内部評価（業務棚卸評価）及び施策評価について実施し、２５年度予算及び第２次実施計画へ評価結果を反映させた。 | Ａ
701 |  | 行政評価システムの活用による組織マネジメントの推進 | [7 empty] | 事務事業内部評価（業務棚卸評価）シートの検討 | シートの確定時期 | ２４年４月 | ２４年４月
701 |  | 行政評価システムの活用による組織マネジメントの推進 | [7 empty] | 事務事業内部評価（業務棚卸評価）シート作成支援・取りまとめ | 理事者ヒアリングの実施時期 | ２４年８月 | ２４年８月
701 |  | 行政評価システムの活用による組織マネジメントの推進 | [7 empty] | 事務事業評価（業務棚卸評価）結果の議会への資料提供 | 提供時期 | ２４年９月及び２５年２月 | ２４年９月及び２５年２月
701 |  | 行政評価システムの活用による組織マネジメントの推進 | [7 empty] | 事務事業評価（業務棚卸評価）結果の市民への公表 | 公表時期 | ２４年１０月 | ２４年１０月
701 |  | 行政評価システムの活用による組織マネジメントの推進 | [7 empty] | 事務事業外部評価シートの見直し検討 | シートの確定時期 | ２５年３月 | ２５年３月
701 |  | 行政評価システムの活用による組織マネジメントの推進 | [7 empty] | 施策評価シートの作成 | シートの確定時期 | ２４年４月 | ２４年４月 | [13 empty] | 平成26年度に再実施
701 |  | 行政評価システムの活用による組織マネジメントの推進 | [7 empty] | 施策評価シート作成支援・取りまとめ | 総合計画審議会・行政改革推進委員会による外部評価の実施時期 | ２４年６月 | ２４年６月 | [13 empty] | 平成26年度に再実施
701 |  | 行政評価システムの活用による組織マネジメントの推進 | [7 empty] | 総合計画審議会による施策の外部評価の実施 | 実施時期 | ２４年６月 | ２４年６月 |  | 641 | [11 empty] | 平成26年度に再実施
701 |  | 行政評価システムの活用による組織マネジメントの推進 | [7 empty] | 行政改革推進委員会による施策の外部評価の実施 | 実施時期 | ２４年６月 | ２４年６月 |  | 430 | [11 empty] | 平成26年度に再実施
701 |  | 行政評価システムの活用による組織マネジメントの推進 | [7 empty] | 施策の外部評価結果の内部評価への反映 | 外部評価結果の市長報告時期 | ２４年８月 | ２４年８月 | [13 empty] | 平成26年度に再実施
701 |  | 行政評価システムの活用による組織マネジメントの推進 | [7 empty] | 施策の内部評価の実施 | 理事者ヒアリングの実施時期 | ２４年８月 | ２４年８月 | [13 empty] | 平成26年度に再実施
701 |  | 行政評価システムの活用による組織マネジメントの推進 | [7 empty] | 施策評価結果の公表 | 公表時期 | ２４年１０月 | ２４年１０月 | [13 empty] | 平成26年度に再実施
701 |  | 行政評価システムの活用による組織マネジメントの推進 | [7 empty] | 施策評価結果の第２次実施計画への反映 | 反映時期 | ２４年１２月 | ２４年１２月 | [13 empty] | 平成26年度に再実施
701 |  | 行政評価システムの活用による組織マネジメントの推進 | [7 empty] | 施策の外部評価結果の反映状況の総合計画審議会、行政改革推進委員会への報告 | 報告時期 | ２５年３月 | ２５年３月 | [13 empty] | 平成26年度に再実施
701 |  | 行政評価システムの活用による組織マネジメントの推進 | [7 empty] | 行政評価関連研修及び講座の受講 | 研修及び講座の受講回数 | １回 | １回
4 | 総 | 第３次行政改革の推進 | 多様な主体との協働による質の高い行政経営を実現する。 | 市民 | 定例定型 | 実施計画の策定時期（実績検証も含む） | ８月 | ８月 | ８月 |  |  |  |  | 699 |  | 9月 | 第3次行革大綱実施計画を予定どおり策定した。 | Ａ | 経営改善方針の策定及び進行管理・行政改革の推進 | 行政改革重点推進事業の進行管理を通じて継続した経営改善を図る。 | 市民 ・ 職員 | 政策 | 進捗状況 | 進行管理 | 進行管理 | 進行管理/新たな経営改善方針の策定 |  |  |  | 780 |  | 業務計画 | 未 | 高 | 高 | 高 | 拡大 | あり | [5 empty] | なし |  | 維持
4 |  | 第３次行政改革の推進 | [7 empty] | 実施計画の策定 | 策定期限 | ２４年９月 | ２４年９月 | [5 empty] | 経営改善方針の策定及び進行管理・行政改革の推進 | [7 empty] | 第3次行政改革大綱の実施結果報告書の作成 | 作成期限 | ２５年９月 |  |  | 業務計画 | [13 empty] | 予算なし
4 |  | 第３次行政改革の推進 | [7 empty] | 行政改革推進本部及び幹事会の設定 | 会議の実施回数（合計） | 年３回 | 年4回 | [5 empty] | 経営改善方針の策定及び進行管理・行政改革の推進 | [7 empty] | 行政改革推進本部及び幹事会の設定 | 会議の実施回数（合計） | 年３回 |  |  | 業務計画 | [13 empty] | 予算なし
4 |  | 第３次行政改革の推進 | [7 empty] | 行政改革推進委員会の設定 | 会議の実施回数 | 年６回 | 年７回 |  | 699 |  |  |  | 経営改善方針の策定及び進行管理・行政改革の推進 | [7 empty] | 行政改革推進委員会の設定 | 会議の実施回数 | 年５回 |  | 680 | 業務計画 | [5 empty] | あり | ⑥市役所の変革 | ▲5人 | 行政改革推進委員会及び総合計画審議会の委員削減数（合計） | 27 | 総合計画審議会との統合に伴う委員削減数 | なし |  | 維持
4 |  | 第３次行政改革の推進 | [7 empty] | 総合計画に対応した新たな行政経営のあり方の検討 | 総合計画との一体化 | ２５年３月 | ２５年３月 |  | 0 |  |  |  | 経営改善方針の策定及び進行管理・行政改革の推進 | [7 empty] | 新たな行政経営のあり方の検討 | 実施時期 | ２６年３月 |  | 100 | 業務計画 | [13 empty] | 維持
4 |  | 第３次行政改革の推進 | [16 empty] | 経営改善方針の策定及び進行管理・行政改革の推進 | [7 empty] | 経営改善方針追加事項の検討 | 実施時期 | ２５年８月 |  |  | 業務計画 | [13 empty] | 予算なし
5 | 総 | 政策的な調整に関する事務 | 庁内横断的に対応すべき政策的課題について、関係部局と連携し、的確な事業の方向性について調整を行う。 | 当該地域及び地域周辺住民、整備予定施設利用者 | 定例定型 | 調整事務数 | ６事務 | ６事務 | ６事務 | [6 empty] | 7事業 | 各政策に対して必要に応じた調整ができた。 | Ａ | 政策的な調整に関する事務 | 政策的課題について庁内の連携を図り、的確な事業の方向性を調整する。 | 市民 ・ 職員 | 定例定型 | 調整事務数 | 調整事務数：６事務 | 調整事務数：６事務 | 調整事務数：６事務 | [6 empty] | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | なし | [5 empty] | なし |  | 予算なし
5 |  | 政策的な調整に関する事務 | [7 empty] | ＪＲ茅ヶ崎駅改良計画 | 調整回数 | 年3回 | 年５回 | [5 empty] | 政策的な調整に関する事務 | [7 empty] | JR茅ヶ崎駅駅ビル増床計画に伴う総合調整 | 関係機関協議 | 年４回 | [16 empty] | 予算なし
5 |  | 政策的な調整に関する事務 | [7 empty] | 文化資料館移転に伴う周辺整備 | 調整回数 | 年２回 | 年２回 | [5 empty] | 政策的な調整に関する事務 | [7 empty] | 文化資料館移転整備に伴う総合調整 | 関係機関協議 | 年２回 | [16 empty] | 予算なし
5 |  | 政策的な調整に関する事務 | [7 empty] | 資源物選別処理跡地の土地利用 | 調整回数 | 年３回 | 年３回 | [5 empty] | 政策的な調整に関する事務 | [7 empty] | 資源物選別処理跡地の土地利用 | 神奈川県関係機関及び関係機関協議 | 年６回 | [16 empty] | 予算なし
5 |  | 政策的な調整に関する事務 | [7 empty] | 中海岸県有地の土地利用 | 公園計画等の決定 | 25年３月 | 25年3月 | [5 empty] | 政策的な調整に関する事務 | [7 empty] | 中海岸県有地の土地利用 | 公園計画等の検討及び土地活用協議 | ２６年３月 | [16 empty] | 予算なし
5 |  | 政策的な調整に関する事務 | [7 empty] | 西浜駐車場跡地の土地利用 | 地区計画の策定 | 24年12月 | 25年5月 | [5 empty] | 政策的な調整に関する事務 | [7 empty] | 西浜駐車場跡地の土地利用 | 地区計画の策定 | ２５年８月 | [16 empty] | 予算なし
5 |  | 政策的な調整に関する事務 | [7 empty] | （仮称）小出第二小学校用地の土地活用等に関する調整事務 | 調整回数 | 年２回 | 年2回 | [5 empty] | 政策的な調整に関する事務 | [7 empty] | （仮称）小出第二小学校用地の土地活用等に関する調整事務 | 調整回数 | 年２回 | [16 empty] | 予算なし
5 |  | 政策的な調整に関する事務 | [16 empty] | 政策的な調整に関する事務 | [7 empty] | 雇用促進住宅の活用方策の検討 | 学識経験者による研究会の設置 | ２５年９月 | [16 empty] | 予算なし
5 |  | 政策的な調整に関する事務 | [7 empty] | その他政策的な調整に関する事務 | 調整回数 | 年１０回 | 年１０回 | [5 empty] | 政策的な調整に関する事務 | [7 empty] | その他政策的な調整に関する事務 | 調整回数 | 年１５回 | [16 empty] | 予算なし
5 |  | 政策的な調整に関する事務 | [7 empty] | 庁内研修会の実施 | 実施回数 | 年１回 | 年１回
5 |  | 政策的な調整に関する事務 | [7 empty] | 外部講演会・研修会への参加 | 参加回数 | 年２回 | 年２回
6 | 総 | 各個別プランの進行管理事務 | 各課の個別計画につき総合計画との整合を図るため、その個別計画の進行管理等を行う。 | 個別計画所管課 | 定例定型 | 庁内照会回数 | １回 | １回 | １回 | [6 empty] | １回 | 各課の個別計画の進行管理状況の確認を行うことができた。 | Ａ | 各個別プランの進行管理事務 | 各課の個別プランについて進捗状況を把握し、総合計画等との整合性を図る。 | 市民 ・ 職員 | 定例定型 | 庁内照会回数 | 庁内照会回数：２回 | 庁内照会回数：２回 | 庁内照会回数：２回 | [5 empty] | 業務計画 | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | あり | [5 empty] | なし |  | 予算なし
6 |  | 各個別プランの進行管理事務 | [7 empty] | 個別プラン進行状況表の作成 | 関係課照会及びヒアリングの実施回数 | 年１回 | 年１回 | [13 empty] | 個別プラン進行状況表の作成 | 関係課照会及びヒアリングの実施回数 | 年２回 |  |  | 業務計画 | [13 empty] | 予算なし
6 |  | 各個別プランの進行管理事務 | [24 empty] | 個別計画の進行管理と審議会のあり方の庁内調整 | 調整時期 | ２６年３月 |  |  | 業務計画 | [5 empty] | あり | ⑥市役所の変革 | 26年度 | 見直し後の審議会等の数の決定時期 | 27 | 審議会等の数の見直しに取り組む。 |  |  | 予算なし
7 | 総 | PPP（公民連携手法）の推進 ※民間委託等の推進 | 民間活力を活用し行政のスリム化を図る | 各課 | 定例定型 | 推進方策の検討 | 基本的な考え方の策定 | 具体的方策の検討 | 具体的方策の検討・実施 | [6 empty] | PPP推進の具体的方策の検討 | 新しい公共推進事業（提案型民営化制度）を継続して検討中 | Ｃ | PPP（公民連携手法）の推進 | 茅ヶ崎市総合計画基本構想の基軸に掲げた「新しい公共の形成」の実現に向けた環境整備を推進する。 | 市民 | 政策 | 円卓会議の開催回数 | ４回 | ４回 | ４回 |  |  |  | 642 |  | 業務計画 | 未 | 高 | 高 | 高 | 拡大 | あり | [5 empty] | なし |  | 維持
7 |  | PPP（公民連携手法）の推進 ※民間委託等の推進 | [7 empty] | 職員研修会の開催 | 実施回数 | 年１回 | 年1回
7 |  | PPP（公民連携手法）の推進 ※民間委託等の推進 | [7 empty] | 新しい公共推進事業（提案型民営化制度）の構築 | 検討時期 | ２５年３月 | 継続検討中
7 |  | PPP（公民連携手法）の推進 ※民間委託等の推進 | [7 empty] | 円卓会議準備会の開催 | 開催回数 | ４回 | ６回 | [5 empty] | PPP（公民連携手法）の推進 | [7 empty] | 円卓会議の設置 | 設置時期 | ２５年７月 |  | 642 | 業務計画 | [5 empty] | あり | ①事業実施主体の最適化 | 25年度 | 円卓会議の設置時期 | 25 | 公民連携推進に向けた情報共有 | なし |  | 維持
7 |  | PPP（公民連携手法）の推進 ※民間委託等の推進 | [7 empty] | PFI手法の検討 | 検討時期 | ２５年３月 | ２５年３月 | [5 empty] | PPP（公民連携手法）の推進 | [7 empty] | PFI事業の推進 | PFI事業推進に関する庁内調整 | ２６年３月 |  |  | 業務計画 | [13 empty] | 予算なし
7 |  | PPP（公民連携手法）の推進 ※民間委託等の推進 | [16 empty] | PPP（公民連携手法）の推進 | [7 empty] | (仮称）柳島スポーツ公園整備事業 実施方針の策定 | 実施方針の公表時期 | ２５年１２月 |  |  | 業務計画 | [13 empty] | 予算なし
7 |  | PPP（公民連携手法）の推進 ※民間委託等の推進 | [16 empty] | PPP（公民連携手法）の推進 | [7 empty] | 事業実施主体の最適化の検討 | 実施時期 | ２５年８月 |  |  | 業務計画 | [13 empty] | 予算なし
8 | 総 | 新しい公共推進事業の実施 | 民間活力を活用し行政のスリム化を図る | 各課 | 定例定型 | 推進方策の検討 | 基本的な考え方の策定 | 具体的方策の検討 | 具体的方策の検討・実施 | [9 empty] | 新しい公共推進事業の実施 | 「新しい公共の形成」を具現化するため、民間団体、民間事業者が複数の視点からアプローチできる提案型民営化制度の導入を図る。 | 市民 | 政策 | 実施事業数 |  | ３事業 | ５事業 | [5 empty] | 業務計画 | 未 | 高 | 高 | 高 | 拡大 | あり | [5 empty] | なし |  | 予算なし
8 |  | 新しい公共推進事業の実施 | [16 empty] | 新しい公共推進事業の実施 | [7 empty] | 新しい公共推進事業（提案型民営化制度）の構築 | 制度構築時期 | ２６年３月 |  |  | 業務計画 | [5 empty] | あり | ①事業実施主体の最適化 | 3事業 | モデル事業の実施数 | 26 | 新しい公共推進事業を活用し、既存事業を民間提案により改善して実施する。 |  |  | 予算なし
9 | 総 | 庁内分権の推進 | 複雑多様化する行政課題に対して迅速かつ弾力的な対応をするため。 | 職員 | 定例定型 | 庶務担当課の機能強化の検証 | ３月 | ３月 | ３月 | [6 empty] | 3月 | 庶務担当課の機能強化について検討を行った。 | Ｂ | 庁内分権の推進 | 職員等の部局内での流動的な活用や更なる庁内分権方策について検討する。 | 職員 | 定例定型 | 臨時職員等の部局内での流動的活用に係る検証 | 部局内における職員の流動的活用の検討 | 部局内における職員の流動的活用の実施 | 部局内における職員の流動的活用の実施 | [6 empty] | 未 | 中 | 中 | 中 | 現状維持 | あり | [5 empty] | なし |  | 予算なし
9 |  | 庁内分権の推進 | [7 empty] | 決裁権限の部局への移譲の内部検討 | 内部会議回数 | 年３回 | 年３回 | [5 empty] | 庁内分権の推進 | [7 empty] | 部局内における職員の流動的活用の内部検討 | 内部会議回数 | 年２回 | [8 empty] | あり | ⑦総人件費抑制 | 26年度 | 部局内における職員の流動的活用の実施時期 | 26 | 経済部の非常勤嘱託職員の流動的活用を検証し、拡大を検討する。 | なし |  | 予算なし
9 |  | 庁内分権の推進 | [7 empty] | 部局への人件費等の枠配分の関係課協議 | 協議の実施回数 | 年３回 | 年１回 | [5 empty] | 庁内分権の推進 | [7 empty] | 部局内における職員の流動的活用の関係課協議 | 協議の実施回数 | 年２回 | [8 empty] | あり | ⑦総人件費抑制 | 26年度 | 部局内における職員の流動的活用の実施時期 | 26 | 経済部の非常勤嘱託職員の流動的活用を検証し、拡大を検討する。 | なし |  | 予算なし
10 | 総 | 指定管理者制度に係る検討・調整 | 指定管理者制度の導入に向け、円滑な運用を図る。 | 施設所管課 | 定例定型 | 「指定管理者制度を導入した施設の管理運営状況に関する報告書」の公表 | １０月 | １０月 | １０月 |  |  |  |  | 50 |  | １０月 | 「指定管理者制度を導入した施設の管理運営状況に関する報告書」を予定どおり発行した。 | Ａ | 指定管理者制度に係る検討・調整 | 直営施設における民間活力の活用について調査検討を行う。 | 施設所管課 | 定例定型 | 直営施設における民間活力の活用に係る調査検討 | 直営施設の指定管理者制度導入に向けた検討 | 直営施設の指定管理者制度導入に向けた調整 | 直営施設の指定管理者制度導入ならびに検証 |  |  |  | 10 |  |  | 未 | 高 | 高 | 中 | 現状維持 | あり | [5 empty] | なし |  | 維持
10 |  | 指定管理者制度に係る検討・調整 | [7 empty] | 指定管理者制度の運用 | モニタリング及び基本的考え方に関する事務担当者会議の開催 | 年１回 | 年２回 | [5 empty] | 指定管理者制度に係る検討・調整 | [7 empty] | 指定管理者制度の運用 | モニタリング及び基本的考え方に関する事務担当者会議の開催 | 年１回 | [16 empty] | 予算なし
10 |  | 指定管理者制度に係る検討・調整 | [7 empty] | 指定管理者選定等委員会議 | 会議の実施回数 | 年５回 | 年5回 |  | 50 |  |  |  | 指定管理者制度に係る検討・調整 | [7 empty] | 指定管理者選定等委員会議 | 会議の実施時期 | ２５年１０月 |  | 10 | [14 empty] | 維持
10 |  | 指定管理者制度に係る検討・調整 | [7 empty] | 指定管理者制度導入に関する基本的考え方の見直し | 見直し時期 | ２５年３月 | ２５年３月 | [5 empty] | 指定管理者制度に係る検討・調整 | [7 empty] | 指定管理者制度導入に関する基本的考え方の見直し | 見直し時期 | ２５年７月 | [8 empty] | あり | ①事業実施主体の最適化 | 25年度 | 指定管理者導入に関する検証作業の実施時期 | 26 | 指定管理者制度推進の検討 | なし |  | 予算なし
10 |  | 指定管理者制度に係る検討・調整 | [16 empty] | 指定管理者制度に係る検討・調整 | [7 empty] | 直営施設の指定管理者制度導入に向けた内部検討 | 内部会議回数 | 年２回 | [16 empty] | 予算なし
11 | 総 | 庁議事務 | 政策会議を円滑に進行させるため、日程、資料整理等必要な調整を行う。 | 職員 | 定例定型 | 政策会議・政策調整会議開催回数 | 年３６回 | 年３６回 | 年３６回 |  |  |  |  | 1769 |  | 年７１回 | 適切に事務を行っており、成果が出ているが、庁議件数の抑制が課題である。 | Ａ | 庁議事務 | 政策会議を円滑に進行させるため、日程、資料整理等必要な調整を行う。 | 職員 | 定例定型 | 政策会議・政策調整会議開催回数 | 年３６回 | 年３６回 | 年３６回 |  |  |  | 1769 |  |  | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | なし | [5 empty] | なし |  | 維持
11 |  | 庁議事務 | [7 empty] | 政策会議日程の調整、資料の取りまとめ及び会議の運営 | 会議の開催回数 | 年４０回 | 年７０回 | [5 empty] | 庁議事務 | [7 empty] | 政策会議日程の調整、資料の取りまとめ及び会議の運営 | 会議の開催回数 | 年３６回 | [16 empty] | 予算なし
11 |  | 庁議事務 | [7 empty] | 政策会議報告書の作成 | 作成件数 | 年４０件 | 年７０回 |  | 885 |  |  |  | 庁議事務 | [7 empty] | 政策会議報告書の作成 | 作成件数 | 年３６件 |  | 885 | [14 empty] | 維持
11 |  | 庁議事務 | [7 empty] | 政策会議結果概要の情報提供 | 情報提供の回数 | 年４０回 | 年７０回 | [5 empty] | 庁議事務 | [7 empty] | 政策会議結果概要の情報提供 | 情報提供の回数 | 年３６回 | [16 empty] | 予算なし
11 |  | 庁議事務 | [7 empty] | 政策調整会議日程の調整、資料の取りまとめ及び会議の運営 | 会議の開催回数 | 年４０回 | 年６７回 | [5 empty] | 庁議事務 | [7 empty] | 政策調整会議日程の調整、資料の取りまとめ及び会議の運営 | 会議の開催回数 | 年３６回 | [16 empty] | 予算なし
12 |  | 庁議事務 | [7 empty] | 政策調整会議報告書の作成 | 作成件数 | 年４０件 | 年６７回 |  | 884 |  |  |  | 庁議事務 | [7 empty] | 政策調整会議報告書の作成 | 作成件数 | 年３６件 |  | 884 | [14 empty] | 維持
12 | 総 | 議会調整事務 | 議会の一般質問に対する答弁を円滑に行うため、答弁資料の整理その他の調整を行う。 | 議員・職員 | 定例定型 | 議会調整会議開催回数 | １２回 | １２回 | １２回 | [6 empty] | １２回 | 毎回、課の全職員だ対応し、課題を抽出して改善しながら事務に取り組めている。 | Ａ | 議会調整事務 | 議会の一般質問に対する答弁を円滑に行うため、答弁資料の整理その他の調整を行う。 | 職員 | 定例定型 | 議会調整会議開催回数 | ４回×３日＝１２回 | ４回×３日＝１２回 | ４回×３日＝１２回 | [6 empty] | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | なし | [5 empty] | なし |  | 予算なし
12 |  | 議会調整事務 | [7 empty] | 答弁書作成の割り振り、取りまとめその他調整 | 各課照会の回数 | ４回 | ４回 | [5 empty] | 議会調整事務 | [7 empty] | 答弁書作成の割り振り、取りまとめその他調整 | 各課照会の回数 | ４回 | [16 empty] | 予算なし
12 |  | 議会調整事務 | [7 empty] | 議会調整会議 | 会議の開催回数 | １２回 | １２回 | [5 empty] | 議会調整事務 | [7 empty] | 議会調整会議 | 会議の開催回数 | １２回 | [16 empty] | 予算なし
13 | 総 | 施政方針作成事務 | 市の翌年度の重要施策を示すため、施政方針の作成を行う。 | 市民・議員 | 定例定型 | 施政方針作成回数 | １回 | １回 | １回 | [6 empty] | １回 | 目標とした期限までに事務を行い、成果が出ている。 | Ａ | 施政方針作成事務 | 市の翌年度の重要施策を示すため、施政方針の作成を行う。 | 市民 | 定例定型 | 施政方針作成回数 | 年１回 | 年１回 | 年１回 | [6 empty] | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | なし | [5 empty] | なし |  | 予算なし
13 |  | 施政方針作成事務 | [7 empty] | 施政方針の作成 | 各課照会の回数 | ３回 | ３回 | [5 empty] | 施政方針作成事務 | [7 empty] | 施政方針の作成 | 各課照会の回数 | ３回 | [16 empty] | 予算なし
13 |  | 施政方針作成事務 | [7 empty] | 施政方針作成事務 | 施政方針作成時期 | ２５年２月 | ２５年２月 | [5 empty] | 施政方針作成事務 | [7 empty] | 施政方針作成事務 | 施政方針作成時期 | ２６年２月 | [16 empty] | 予算なし
14 | 総 | 業務計画事務 | PDCAサイクルに活用するため、財政や行政評価と連携した業務計画の制度を構築し実施する。 | 職員 | 定例定型 | 情報交換会の開催 | ２回 | ２回 | ２回 | [6 empty] | ２回 | シート構成の工夫により、施策目標（課の目標）の優先順位を明確にすることができた。 | Ａ | 業務計画事務 | PDCAサイクルに活用するため、財政や行政評価と連携した業務計画の制度を構築し実施する。 | 職員 | 定例定型 | 情報交換会の開催 | ２回 | ２回 | ２回 | [6 empty] | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | 位置付けないが取り組みを進める | [5 empty] | なし |  | 予算なし
14 |  | 業務計画事務 | [7 empty] | 業務計画シートの改善 | 改善内容の報告 | ２５年３月 | ２５年３月
14 |  | 業務計画事務 | [7 empty] | 取りまとめ結果の議会への資料提供 | 提供時期 | ２４年５月及び２５年２月 | ２４年５月及び２５年２月 | [5 empty] | 業務計画事務 | [7 empty] | 取りまとめ結果の議会への資料提供 | 提供時期 | ２５年５月 | [8 empty] | 位置付けないが取り組みを進める | その他 | 25年度 | 議会への資料提供回数 | 25 | 業務計画の議会への資料提供回数を2回から1回へ減らす。 |  |  | 予算なし
14 |  | 業務計画事務 | [7 empty] | 取りまとめ結果の市民への公表 | 公表時期 | ２４年５月 | ２４年５月 | [5 empty] | 業務計画事務 | [7 empty] | 取りまとめ結果の市民への公表 | 公表時期 | ２５年５月 | [16 empty] | 予算なし
14 |  | 業務計画事務 | [7 empty] | 情報交換会の開催 | 開催回数 | ２回 | ２回 | [5 empty] | 業務計画事務 | [7 empty] | 情報交換会の開催 | 開催回数 | ２回 | [16 empty] | 予算なし
15 | 総 | 市民意識調査等に関する事務 | 広聴機能、相談体制の充実を図り、安心で安全な市民生活の確保に努める。 | 市民・職員 | 定例定型 | 市政アンケートの回収率 | ７０％ | ７０％ | ７０％ |  |  |  |  | 1217 |  | 52% | 様々な施策に係るアンケート調査を実施し、その結果を施策推進に活用できた。 | Ｂ | 市民意識調査等に関する事務 | 市政モニターアンケートや市民満足度調査の結果を総合計画の進管理や個別計画に有効に活用する。 | 市民 | 定例定型 | アンケート調査の回収率 | 市政アンケート調査の回収率：60％ | 市民満足度調査の回収率：55％ | 市政アンケート調査の回収率：60％ |  |  |  | 1184 |  |  | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | あり | [5 empty] | なし |  | 維持
15 |  | 市民意識調査等に関する事務 | [7 empty] | 層化無作為抽出3000人を対象とした市民満足度調査の実施 | 市民満足度調査の回収率 | ５０％ | ５２％ |  | 1173 |  |  |  | 市民意識調査等に関する事務 | [7 empty] | 層化無作為抽出3000人を対象とした市政アンケート調査の実施 | 市政アンケート調査の回収率 | ６０％ |  | 1184 | [14 empty] | 維持
15 |  | 市民意識調査等に関する事務 | [7 empty] | 市政モニターによるアンケート調査の実施 | アンケート回数 | 年４回 | 年３回 |  | 44 |  |  |  | 市民意識調査等に関する事務 | [7 empty] | 市政モニターによるアンケート調査の実施 | アンケート回数 | 年４回 | [8 empty] | あり | ⑥市役所の変革 | 5回／年 | 市民意識調査等の実施回数／年 | 25 | 市民の市政に対する意識・ニーズ・満足度等の把握を的確に行う。 |  |  | 維持
16 | 総 | 職員提案制度の運営及び活性化 | 職員提案制度を円滑に実施することにより、職員の意見が市政に反映される、より良い市政を目指す。 | 職員 | 定例定型 | 職員提案者数 | 前年度比プラス２５％ | 前年度比プラス２５％ | 前年度比プラス２５％ |  |  |  |  | 88 |  | 前年度比プラス２５％ | 課題テーマの設定がなかったこと等により、前年比減となった。 | Ｃ | 職員提案制度の運営及び活性化 | 職員提案制度の活性化方策の検討及び現行の褒賞方法についての改善策を検討する。 | 職員 | 定例定型 | 職員提案制度の活性化方策の検討 | 提案者数（55人） | 提案者数（60人） | 提案者数（65人） |  |  |  | 90 |  |  | 未 | 高 | 高 | 高 | 拡大 | あり | [5 empty] | あり
16 |  | 職員提案制度の運営及び活性化 | [7 empty] | 提案強調月間、課題提案の募集 | 課題提案の募集回数 | 年１回 | 年１回 | [5 empty] | 職員提案制度の運営及び活性化 | [7 empty] | 提案強調月間、課題提案の募集 | 課題提案の募集回数 | 年１回
16 |  | 職員提案制度の運営及び活性化 | [7 empty] | 実施に向けた調整 | 提案内容の実施に向けた検討依頼の回数 | 年２回 | 年２回 | [5 empty] | 職員提案制度の運営及び活性化 | [7 empty] | 実施に向けた調整 | 提案内容の実施に向けた検討依頼の回数 | 年２回
16 |  | 職員提案制度の運営及び活性化 | [7 empty] | 提案審査会の運営 | 審査会の実施回数 | 年２回（目標提案者３０人） | 年２回 | [5 empty] | 職員提案制度の運営及び活性化 | [7 empty] | 提案審査会の運営 | 審査会の実施回数 | 年２回（目標提案者５５人）
16 |  | 職員提案制度の運営及び活性化 | [7 empty] | 褒賞の実施 | 褒賞の実施回数 | 年１回 | 年１回 |  | 88 |  |  |  | 職員提案制度の運営及び活性化 | [7 empty] | 褒賞の実施 | 褒賞の実施回数 | 年１回 |  | 90
16 |  | 職員提案制度の運営及び活性化 | [7 empty] | 課題設定や施策への反映方法の見直し | 見直し素案の作成 | ２５年３月 | ２５年３月 | [5 empty] | 職員提案制度の運営及び活性化 | [7 empty] | 新たな職員提案制度の実施 | 実施時期 | ２５年７月 | [8 empty] | あり | ⑥市役所の変革 | 65人 | 提案者数 | 27 | 制度の見直しにより、職員の提案意欲を高める。 | あり | 職員提案のデータベースの共有化 | 維持
17 | 総 | 組織・機構の見直し | さまざまな行政課題や複雑多様化する市民ニーズに迅速かつ的確に対応していける組織機構を構築する。 | 各課 | 定例定型 | 組織の検証時期 | ３月まで | ３月まで | ３月まで | [6 empty] | ３月まで | 組織の見直しについて検討し必要な見直しを行った | Ａ | 組織・機構の見直し | 新たな行政需要や市民ニーズに的確かつ柔軟に対応できる組織体制の検証や見直しを行う。 | 各課 | 定例定型 | 組織の検証時期 | ３月まで | ３月まで | ３月まで | [6 empty] | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | あり | [5 empty] | あり | 広域連携に必要な広域的組織の検討 | 予算なし
17 |  | 組織・機構の見直し | [7 empty] | 総合計画の政策・施策体系に合わせた組織の検証 | 業務棚卸評価による各部課かいヒアリング | 年１回 | 年１回 | [5 empty] | 組織・機構の見直し | [7 empty] | 総合計画の政策・施策体系に合わせた組織の検証 | 業務棚卸評価による各部課かいヒアリング | 年１回 | [16 empty] | 予算なし
17 |  | 組織・機構の見直し | [7 empty] | 重要な事業に対応する組織の見直しへの対応 | 対応時期 | ２５年３月 | ２５年３月 | [5 empty] | 組織・機構の見直し | [7 empty] | 重要な事業に対応する組織の見直しへの対応 | 対応時期 | ２５年１０月及び２６年３月 | [8 empty] | あり | ⑥市役所の変革 | 27年度 | 組織の見直しの実施時期 | 27 | 新たな行政需要や社会情勢の変化に対し検証を行い、迅速かつ的確に行う。 |  |  | 予算なし
17 |  | 組織・機構の見直し | [16 empty] | 組織・機構の見直し | [7 empty] | 広域連携に資する効率的な組織の検討 | 実施時期 | ２６年３月 | [16 empty] | 予算なし
18 | 総 | 事務分掌の調整及び改正 | さまざまな行政課題や複雑多様化する市民ニーズに迅速かつ的確に対応していくための事務執行体制を構築する。 | 各課 | 定例定型 | 事務分掌の調整及び改正時期 | ３月まで | ３月まで | ３月まで | [6 empty] | ３月まで | 必要な例規改正を行った | Ａ | 事務分掌の調整及び改正 | 社会経済情勢の変化や、複雑化・多様化する市民ニーズに迅速かつ的確に対応できる組織機構の実現を継続的に図る。 | 各課 | 定例定型 | 事務分掌の調整及び改正時期 | ３月まで | ３月まで | ３月まで | [6 empty] | 未 | 中 | 中 | 高 | 現状維持 | なし | [5 empty] | なし |  | 予算なし
18 |  | 事務分掌の調整及び改正 | [7 empty] | 調整のための協議 | 協議・調整の期限 | ２５年１月 | ２５年１月 | [5 empty] | 事務分掌の調整及び改正 | [7 empty] | 調整のための協議 | 協議・調整の期限 | ２６年１月 | [16 empty] | 予算なし
18 |  | 事務分掌の調整及び改正 | [7 empty] | 事務分掌の調整及び改正 | 例規等審査会への提案 | ２５年１月 | ２５年１月 | [5 empty] | 事務分掌の調整及び改正 | [7 empty] | 事務分掌の調整及び改正 | 例規等審査会への提案 | ２６年１月 | [16 empty] | 予算なし
18 |  | 事務分掌の調整及び改正 | [16 empty] | 事務分掌の調整及び改正 | [7 empty] | 新庁舎移転を見据えた分掌事務の見直しの検討 | 課題の洗出し | ２６年３月 | [16 empty] | 予算なし
19 | 総 | 事務室の配置の検討、調整及び庁内サインの設置に係る検討 | 限られた空間を有効に活用し、執務環境の改善及び市民サービスの向上を図る。 | 各課 | 定例定型 | 人事異動等による配置検討時期 | ３月まで | ３月まで | ３月まで |  |  |  |  | 287 |  | ３月まで | 必要に応じて実施した。 | Ａ | 事務室の配置の検討、調整及び庁内サインの設置に係る検討 | 限られた空間を有効に活用し、執務環境の改善及び市民サービスの向上を図る。 | 各課 | 定例定型 | 人事異動等による配置検討時期 | ３月まで | ３月まで | ３月まで |  |  |  | 208 |  |  | 未 | 中 | 高 | 高 | 現状維持 | なし | [5 empty] | なし |  | 維持
19 |  | 事務室の配置の検討、調整及び庁内サインの設置に係る検討 | [7 empty] | 緊急的かつ重要な事業に対応する組織の見直しへの対応 | 対応時期 | ２５年３月 | ２５年３月 | [5 empty] | 事務室の配置の検討、調整及び庁内サインの設置に係る検討 | [7 empty] | 緊急的かつ重要な事業に対応する組織の見直しへの対応 | 対応時期 | ２６年３月 | [16 empty] | 予算なし
19 |  | 事務室の配置の検討、調整及び庁内サインの設置に係る検討 | [7 empty] | 事務室配置変更等に伴う庁内サインの対応 | 対応時期 | ２５年３月 | ２５年３月 |  | 54 |  |  |  | 事務室の配置の検討、調整及び庁内サインの設置に係る検討 | [7 empty] | 事務室配置変更等に伴う庁内サインの対応 | 対応時期 | ２６年３月 |  | 208 | [14 empty] | 維持
19 |  | 事務室の配置の検討、調整及び庁内サインの設置に係る検討 | [7 empty] | 新庁舎建設に向けての庁内サインの検討 | 対応時期 | ２５年３月 | ２５年３月
19 |  | 事務室の配置の検討、調整及び庁内サインの設置に係る検討 | [7 empty] | 本庁舎３階以上の安全性の確保 | 対応時期 | ２５年３月 | ２５年３月
19 |  | 事務室の配置の検討、調整及び庁内サインの設置に係る検討 | [7 empty] | 選挙管理委員会事務局の移転 | 対応時期 | ２５年３月 | ２５年３月 |  | 233
20 | 総 | ライフタウン市境問題事務 | 市境問題の早期解決を図るため、湘南ライフタウン住民及び藤沢市との協議を進める。 | 藤沢市 ライフタウン住民 | 定例定型 | 公共施設等の利用案内の発行 | 年１回 | 年１回 | 年１回 | [6 empty] | 年１回 | 市境問題の早期解決を図るため、湘南ライフタウン住民及び藤沢市との協議を進め、新たな行政協力を企画することができた。 | Ａ | ライフタウン市境問題事務 | 市境問題の早期解決を図るため、湘南ライフタウン住民及び藤沢市との協議を進める。 | ライフタウン住民 | 定例定型 | 公共施設等の利用案内の発行 | 年１回 | 年１回 | 年１回 | [6 empty] | 未 | 中 | 中 | 中 | 現状維持 | なし | [5 empty] | あり | 藤沢市と事務レベルで市境問題に関する協議を連携して維持する。 | 予算なし
20 |  | ライフタウン市境問題事務 | [7 empty] | 地域住民及び藤沢市との調整 | 調整回数 | 年３回 | 年３回 | [5 empty] | ライフタウン市境問題事務 | [7 empty] | 地域住民及び藤沢市との調整 | 調整回数 | 年３回 | [16 empty] | 予算なし
21 | 総 | ライフタウン街区案内図更新事業 | [16 empty] | ライフタウン街区案内図更新事業 | 藤沢市域に設置されている湘南ライフタウンの街区案内図に茅ヶ崎市域の情報を追加で表示する。 | ライフタウン住民 | 政策 | 茅ヶ崎市域の情報が表示されいている湘南ライフタウン内の街区案内図の数 | ４８基 | ４８基 | ４８基 |  |  |  | 496 |  |  | 未 | 高 | 高 | 高 | 縮小 | なし | [5 empty] | あり | 街区案内図の状態について、藤沢市と連携して維持する。 | 減らす
21 |  | ライフタウン街区案内図更新事業 | [16 empty] | ライフタウン街区案内図更新事業 | [7 empty] | 茅ヶ崎市街区シール作成貼付 | シール貼付案内図の数 | ４８基 |  | 496 | [14 empty] | 減らす
21 |  | ライフタウン街区案内図更新事業 | [16 empty] | ライフタウン街区案内図更新事業 | [7 empty] | 街区案内図の維持のための現地確認 | 確認案内図の数 | ４８基 | [16 empty] | 予算なし
702 | 総 | 公共施設開館日の見直しについての検討 | 公共施設の有効活用を図るため、施設開館日の見直しにつき関係各課と協議調整を行う。 | 市民・職員 | 定例定型 | 調整会議開催数 | ３回 | ３回 | ３回 | [6 empty] | 3回 | 課題を調査、検討し、今後の方向性を確認できた。 | Ｂ
702 |  | 公共施設開館日の見直しについての検討 | [7 empty] | 完全実施に関する検討 | 土曜日通年開庁完全実施に関する検証 | 年３回 | 年３回 | [5 empty] | 事業No.1「事務の効率化の推進及びサービスの向上」に統合
22 | 総 | 不当要求等の対策 | 不当要求行為に毅然と対応し、市民に対して公平、公正な行政サービスを提供する。 | 職員 | 定例定型 | 対策に関する研修の実施 | １回 | １回 | １回 | [6 empty] | １回 | 研修を実施し、職員が知識を習得した。 | Ａ | 不当要求等の対策 | 不当要求行為に毅然と対応し、市民に対して公平、公正な行政サービスを提供する。 | 職員 | 定例定型 | 対策に関する研修の実施 | １回 | １回 | １回 | [6 empty] | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | なし | [5 empty] | なし |  | 予算なし
22 |  | 不当要求等の対策 | [7 empty] | 研修会の実施 | 研修会の実施回数 | 年１回 | 年１回 | [5 empty] | 不当要求等の対策 | [7 empty] | 研修会の実施 | 研修会の実施回数 | 年１回 | [16 empty] | 予算なし
22 |  | 不当要求等の対策 | [7 empty] | 不当要求等対策会議の開催 | 会議の召集可能日数 | ３６５日 | ３６５日 | [5 empty] | 不当要求等の対策 | [7 empty] | 不当要求等対策会議の開催 | 会議の召集可能日数 | ３６５日 | [16 empty] | 予算なし
22 |  | 不当要求等の対策 | [7 empty] | 県警主催の研修会への参加 | 受講率 | １００％ | [6 empty] | 不当要求等の対策 | [7 empty] | 県警主催の研修会への参加 | 受講率 | １００％
23 | 総 | 構造改革特別区域の提案・申請事務 | 地域の活性化に資するため、構造改革特区の提案、申請に係る検討調整を行う。 | 職員 | 定例定型 | 照会回数 | ３回 | ３回 | ３回 | [6 empty] | ３回 | 庁内関係課かいに事業の抽出を行った。 | Ｂ | 構造改革特別区域の提案・申請事務 | 地域の活性化に資するため、構造改革特区の提案、申請に係る検討調整を行う。 | 職員 | 定例定型 | 照会回数 | ３回 | ３回 | ３回 | [6 empty] | 未 | 中 | 中 | 中 | 現状維持 | なし | [5 empty] | なし |  | 予算なし
23 |  | 構造改革特別区域の提案・申請事務 | [7 empty] | 構造改革特区、地域再生計画の提案・申請に係る調整事務 | 各課照会及び調整会議の開催回数 | ３回 | ３回 | [13 empty] | 構造改革特区、地域再生計画の提案・申請に係る調整事務 | 各課照会等の回数 | ３回 | [16 empty] | 予算なし
24 | 総 | 共同調査研究事務 | 種々の課題を地方自治研究機構と共同で調査研究することで効果的な施策の検討を行う。 | 関係各課 | 定例定型 | 調査・研究 | ３月まで | ３月まで | ３月まで |  |  |  |  | 45 |  | ３月まで | 庁内関係課かいに事業箇所の照会を行った。 | Ｂ | 共同調査研究事務 | 多様化した市民ニーズに対応した行政運営を行う。 | 職員 | 定例定型 | 調査・研究 | ３月まで | ３月まで | ３月まで |  |  |  | 45 |  |  | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | なし | [5 empty] | なし |  | 維持
24 |  | 共同調査研究事務 | [7 empty] | 共同調査研究事業に応募する事業の抽出 | 検討回数 | １回 | １回 |  | 45 | [11 empty] | 共同調査研究事業に応募する事業の抽出 | 検討回数 | １回 |  | 45 | [14 empty] | 維持
25 | 総 | 押印・性別記載の廃止の推進 | 事務の合理化及び手続の簡素化を図る。 | 各課 | 定例定型 | 庁内における実態調査 | １回 | １回 | １回 | [6 empty] | 1回 | 取り組み可能なものについては継続した検討を行うために現状の確認を行った。 | Ａ | 押印・性別記載の廃止の推進 | 事務の合理化及び手続の簡素化を図る。 | 各課 | 定例定型 | 庁内における実態調査 | １回 | １回 | １回 | [6 empty] | 未 | 中 | 中 | 中 | 現状維持 | なし | [5 empty] | なし |  | 予算なし
25 |  | 押印・性別記載の廃止の推進 | [7 empty] | 押印廃止に向けた各課の対応状況の調査 | 調査の実施回数 | 年１回 | 年１回 | [5 empty] | 押印・性別記載の廃止の推進 | [7 empty] | 押印廃止に向けた各課の対応状況の調査 | 調査の実施回数 | 年１回 | [16 empty] | 予算なし
25 |  | 押印・性別記載の廃止の推進 | [7 empty] | 性別記載廃止に向けた各課の対応状況の調査 | 調査の実施回数 | 年１回 | 年１回 | [5 empty] | 押印・性別記載の廃止の推進 | [7 empty] | 性別記載廃止に向けた各課の対応状況の調査 | 調査の実施回数 | 年１回 | [16 empty] | 予算なし
26 | 総 | 地方自治法等の改正の対応 | 地方自治法等の改正による業務対応 | 職員 | 定例定型 | 地方自治法改正に伴う対応 | ３月まで | ３月まで | ３月まで | [6 empty] | ３月まで | 必要に応じて各課かいに情報を提供した。 | Ａ | 地方自治法等の改正の対応 | 地方自治法等の改正による業務対応 | 職員 | 定例定型 | 地方自治法改正に伴う対応 | ３月まで | ３月まで | ３月まで | [6 empty] | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | なし | [5 empty] | なし |  | 予算なし
26 |  | 地方自治法等の改正の対応 | [7 empty] | 地方自治法等の改正の動向に係る情報収集 | 情報収集不足により適切に対応できなかった回数 | ０回 | ０回 | [5 empty] | 地方自治法等の改正の対応 | [7 empty] | 地方自治法等の改正の動向に係る情報収集 | 情報収集不足により適切に対応できなかった回数 | ０回 | [16 empty] | 予算なし
27 | 総 | 受益者負担の適正化事務 | 公共施設の利用状況や近隣市町とのバランス等を考慮し、適正な利用料金の検討を図る。 | 市民 | 定例定型 | 適切な受益者負担の検討及び算定 | １２月 | １２月 | １２月 | [6 empty] | 実施時期を変更して作業中 | 公共施設白書の内容の充実及び対象施設等の見直しにより、継続した取り組みを行っている。 | Ｃ | 受益者負担の適正化事務 | 施設の適正な使用料を検討、設定し、効率的で持続可能な施設運営を図る。 | 市民 | 定例定型 | 受益者負担の見直し適用施設数 | 2施設 |  | 2施設 | [5 empty] | 業務計画 | 未 | 高 | 高 | 高 | 拡大 | あり | [5 empty] | なし
27 |  | 受益者負担の適正化事務 | [7 empty] | 各施設における最新の維持管理コストの算定 | 算定時期 | ２５年３月 | 継続中 | [13 empty] | 各施設における最新の維持管理コストの算定 | 算定時期 | ２５年１２月 |  |  | 業務計画 | [13 empty] | 予算なし
27 |  | 受益者負担の適正化事務 | [7 empty] | 公共施設白書の作成 | 作成期限 | ２５年３月 | 継続中 | [13 empty] | 公共施設白書の作成 | 作成期限 | ２５年11月 |  |  | 業務計画 | [5 empty] | あり | ⑤受益者負担の適正化 | 29年度 | 公共施設利用料金の見直し時期 | 28以降 | 公共施設白書を活用し、受益と負担の考え方に基づく見直しを行う。 |  |  | 予算なし
27 |  | 受益者負担の適正化事務 | [7 empty] | 使用料のあり方に関する基本方針（案）の作成 | 作成期限 | ２５年３月 | 継続中 | [13 empty] | 「公の施設のあり方に関する基本的な考え方」の策定 | 作成期限 | ２７年３月 |  |  | 業務計画 | [5 empty] | あり | ⑤受益者負担の適正化 | 25年度 | 駐車場暫定有料化の実施時期 | 25 | 駐車場の運営方法の見直しによる、行政拠点地区全体の有料化を検討・実施を行う。 |  |  | 予算なし
27 |  | 受益者負担の適正化事務 | [24 empty] | 公共施設開館日、開館時間等の見直しについての検討 | 関係課との協議 | ２７年３月 |  |  | 業務計画 | [13 empty] | 予算なし
28 | 総 | 有料広告等新たな財源の確保事務 | 現在実施している広告媒体以外に対象となり得る媒体を検討する。 | 事業者等 | 定例定型 | 新たな自主財源の検討及び確保 | ２件 | ２件 | ２件 | [6 empty] | 2件 | 自主財源の拡大に向け、新たな広告事業を複数検討したが、目標値に至らなかった。 | Ｃ | 有料広告等新たな財源の確保事務 | 現在実施している広報紙やホームページ、エレベーター扉に加え、新たな広告媒体の対象を検討し、歳入の増加を目指す。 | 各課 | 定例定型 | 新たに契約する有料広告等の件数 | 2件 | 2件 | 2件 | [6 empty] | 未 | 高 | 高 | 高 | 拡大 | あり | [5 empty] | あり |  | 予算なし
28 |  | 有料広告等新たな財源の確保事務 | [7 empty] | 有料広告に関する基準の見直し | 見直し期限 | ２５年３月まで | 継続中 | [13 empty] | 「茅ヶ崎市における広告掲載に関する基本方針」改訂版の策定 | 見直し期限 | ２６年３月 | [16 empty] | 予算なし
28 |  | 有料広告等新たな財源の確保事務 | [7 empty] | 新たな広告媒体の検討に向けた啓発 | 啓発通知の発信 | ２4年４月 | ２4年４月 | [13 empty] | 新たな広告媒体の検討に向けた啓発 | 啓発通知の発信 | ２５年８月 | [16 empty] | 予算なし
28 |  | 有料広告等新たな財源の確保事務 | [7 empty] | 新たな広告媒体の推進 | 広告媒体数 | ２件 | 1件 | [13 empty] | 新たな広告媒体の推進 | 広告媒体数 | ２件 | [8 empty] | あり | ④選択と集中の徹底・自主財源の確保 | ２件 | 新たな有料広告等の件数 | 26 | 広告件数の増加 | あり | 共通した広告媒体を検討し、スケールメリットを生かした広告募集を行う。 | 予算なし
888 | 総 | 災害応急対策活動 | 本市域に、地震動・津波等伴う諸現象による同時多発的災害が発生した場合に、被害を軽減し、応急対策活動を課として迅速的確に対処する。 | 全市民等 | 定例定型
888 |  | 災害応急対策活動 | [7 empty] | 部の災害応急対策活動マニュアルの検証及び見直し等（毎年） | マニュアルの検証及び見直し | ２４年６月 | ２４年６月 | [13 empty] | 部の災害応急対策活動マニュアルの検証及び見直し等（毎年） | マニュアルの検証及び見直し | ２５年６月
888 |  | 災害応急対策活動 | [7 empty] | 情報収集及び関係機関との連絡調整 | 情報収集及び連絡調整の実施 | 随時 | ２４年４月 | [13 empty] | 情報収集及び関係機関との連絡調整 | 情報収集及び連絡調整の実施 | 随時
888 |  | 災害応急対策活動 | [7 empty] | 図上（想定）訓練の実施 | 訓練実施回数 | ２回 | ２回 | [13 empty] | 図上（想定）訓練の実施 | 訓練実施回数 | ２回
888 | 総 | 庁内共通事務 | 庁内共通事務のとりまとめや庁内外の照会回答を行う。 | 職員 | 定例定型 | [8 empty] | 22 | 22 |  |  |  | 庁内共通事務 | 庁内共通事務のとりまとめや庁内外の照会回答を行う。 | 職員 | 定例定型 | [7 empty] | 15 | 15 | [14 empty] | 維持
999 | 総 | 部内調整事務 | 部内の事務の調整を行う。 | 部内職員 | 定例定型 | [13 empty] | 部内調整事務