## シート
課かい名 |  |  | 道路建設課 | [39 empty] | 道路建設課
施策目標 |  | 交通を円滑に処理する道路網を整備する
基礎情報 | [9 empty] | 平成24年度評価 | [8 empty] | 平成２５年度計画 | [13 empty] | 今後の事業展開・経営改善の方策
事務事業 |  |  |  | 対象（顧客） | 事業の性質区分 | 指標・目標 |  |  |  | 実績 | [5 empty] | 事後評価
事業№ | 総括フラグ | 事務事業名 （第１次実施計画） | 事務事業の 目的・成果 （第１次実施計画） |  |  | 名称 | 目標値 （第１次実施計画） |  |  | 活動 |  |  |  | 決算内訳（千円） |  | 事業の指標の達成状況 | 事務事業の目的に対する成果の状況 | 24年度の取組に対する分析 | 事務事業名 （第2次実施計画） | 事務事業の 目的・成果 （第２次実施計画） | 対象（顧客） | 事業の性質区分 | 指標・目標 |  |  |  | 活動 |  |  | 予算内訳（千円） |  | 業務 計画 | 必要性 |  |  |  | 事業の 方向性 | 経営改善方針の重点事項に係る取組 | [5 empty] | 広域連携に関する取組 |  | 予算の方向性
[10 empty] | 活動 | 活動量・サービス量の達成状況 （第１次実施計画） |  |  | 当該事務事業全体の決算額 （合計） | 活動ごとの 決算額 | [7 empty] | 名称 | 目標値 （第2次実施計画） |  |  | 活動 | 活動量・サービス量 |  | 当該事務事業全体の予算額 （合計） | 活動ごとの 予算額 |  | ①目的達成 | ②ニーズ | ③成果 | ④継続性 |  | 経営改善方針での位置付け等 | 経営改善による取り組みの方向性 | 目標 （数値目標等） | 目標の定義 | 改善 時期 （年度） | 具体的な改善内容 | 可能性の有無 | 広域連携の具体的な内容
[11 empty] | 活動指標の名称 | 目標値 | 実績値 | [14 empty] | 活動指標の名称 | 目標値
[7 empty] | 23年度 | 24年度 | 25年度 |  |  |  |  | 531857 | 531857 | [8 empty] | 25年度 | 26年度 | 27年度 |  |  |  | 589977 | 589977
1 | 総 | 幹線道路維持保全計画 | 一定規模以上の道路路線における維持保全業務計画の策定を行う | 道路利用者 | 政策 | 計画の策定 | 基礎ﾃﾞｰﾀの収集、基本計画の整理 | 全体計画の策定 舗装構成の検討 | [5 empty] | 5279 |  | 基礎ﾃﾞｰﾀの収集、基本計画の整理 | 幹線道路維持保全計画及び踏切対策計画策定に向けて業務委託を発注し、基礎ﾃﾞｰﾀの収集、基本計画の整理を行った。 | Ｂ | 幹線道路維持保全計画策定事業 | 一定規模以上の道路路線における維持保全業務計画の策定を行う。 | 道路利用者 | 政策 | 計画の策定 | 進捗率 58％ | 計画策定完了 |  |  |  |  | 14100 |  | 業務計画 | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | なし | [5 empty] | なし |  | 維持
1 |  | 幹線道路維持保全計画 | [7 empty] | 幹線道路維持保全計画策定業務委託 | 業務委託件数 | １件 | １件 |  | 5279 | [30 empty] | 維持
1 |  | 幹線道路維持保全計画 | [16 empty] | 幹線道路維持保全計画策定事業 | [7 empty] | 幹線道路維持保全計画策定業務委託 | 業務委託件数 | 1件 |  | 12000 | 業務計画 | [13 empty] | 維持
1 |  | 幹線道路維持保全計画 | [7 empty] | 路面性状調査委託 | 業務委託件数 | １件 | ０件 |  | 0 |  |  |  | 幹線道路維持保全計画策定事業 | [7 empty] | 路面性状調査委託 | 業務委託件数 | 1件 |  | 2100 | 業務計画 | [13 empty] | 維持
2 | 総 | 橋りょう耐震補強整備事業 | 既存橋りょうの耐震補強の整備促進を図り地震時の安全性を確保する。 | 道路利用者 | 政策 | 橋りょう数（全14橋） | 2橋 | 1橋 | 1橋 |  |  |  |  | 1650 |  | 業務委託1件発注 | 橋りょう等長寿命化修繕計画策定に向けて業務委託を発注し、計画案のとりまとめを行った。 | Ｃ | 橋りょう耐震補強等整備事業（道路管理課より一部事務移換） | 既存橋りょうの耐震補強の整備促進を図り地震時の安全性を確保する。 | 橋りょう利用者 | 政策 | 計画の策定 | 計画策定完了 | [5 empty] | 5206 |  |  | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | なし | [5 empty] | なし |  | 維持
2 |  | 橋りょう耐震補強整備事業 | [7 empty] | 橋りょうの長寿命化修繕計画策定委託 | 業務委託件数 | １件 | １件 |  | 1650 | [11 empty] | 橋りょうの長寿命化修繕計画策定委託 | 業務委託件数 | １件 |  | 5206 | [14 empty] | 維持
3 | 総 | 市道０１０９号線（鶴嶺通り）歩道設置事業 | 狭隘な歩道の拡幅整備を行い、歩行者や自転車等の安全確保を図る。 | 道路利用者 | 政策 | 事業の進捗状況 | 設計業務完了 | 用地測量完了 | 用地買収面積112m2 |  |  |  |  | 12089 |  | 用地測量完了 | 用地測量業務を発注し、境界立会いを実施した。その結果を基に、道路区域編入について説明会を実施した。 | Ａ | 市道０１０９号線（鶴嶺通り）歩道整備事業 | 狭隘な歩道の拡幅整備を行い、歩行者や自転車等の安全確保を図る。 | 道路利用者 | 政策 | 事業の進捗状況 | 用地買収率 14.7% 人道橋詳細設計完了 | 人道橋工事完了 用地買収率 16.6% | 用地買収率 22.0% |  |  |  | 58919 |  | 業務計画 | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | なし | [5 empty] | なし |  | 維持
3 |  | 市道０１０９号線（鶴嶺通り）歩道設置事業 | [7 empty] | 道路詳細設計委託 | 道路詳細設計委託 | L=470m | L=810m |  | 4361 | [30 empty] | 維持
3 |  | 市道０１０９号線（鶴嶺通り）歩道設置事業 | [7 empty] | 用地測量委託 | 用地測量委託 | L=670m A=3.35ha | L=670m A=2.08ha |  | 7728 | [30 empty] | 維持
3 |  | 市道０１０９号線（鶴嶺通り）歩道設置事業 | [16 empty] | 市道０１０９号線（鶴嶺通り）歩道整備事業 | [7 empty] | 橋りょう詳細設計委託 | 業務委託件数 | 1件 |  | 10000 | 業務計画 | [13 empty] | 維持
3 |  | 市道０１０９号線（鶴嶺通り）歩道設置事業 | [16 empty] | 市道０１０９号線（鶴嶺通り）歩道整備事業 | [7 empty] | 補償費算定委託 | 業務委託件数 | 1件 |  | 400 | 業務計画 | [13 empty] | 維持
3 |  | 市道０１０９号線（鶴嶺通り）歩道設置事業 | [16 empty] | 市道０１０９号線（鶴嶺通り）歩道整備事業 | [7 empty] | 用地買収 | 用地買収面積 | A=225.17m2 |  | 47669 | 業務計画 | [13 empty] | 維持
3 |  | 市道０１０９号線（鶴嶺通り）歩道設置事業 | [16 empty] | 市道０１０９号線（鶴嶺通り）歩道整備事業 | [7 empty] | 物件補償 | 件数 | 1件 |  | 850 | 業務計画 | [13 empty] | 維持
4 | 総 | 市道０１１０号線（大岡越前通り）歩道設置事業 | 歩道を設置し、歩行者や自転車等の安全確保を図る。 | 道路利用者 | 政策 | 事業の進捗状況 用地買収 歩道整備工事 | 用地買収64㎡ 整備工事L=20m | 整備工事L=60m | 用地買収53㎡ 整備工事L=43m |  |  |  |  | 43998 |  | 整備工事L=150m | 早期に歩道整備工事を発注し、年度内に完成させた。歩道整備率57.5%、用地買収率82.7% | Ａ | 市道０１１０号線（大岡越前通り）歩道整備事業 | 歩道を設置し、歩行者や自転車等の安全確保を図る。 | 道路利用者 | 政策 | 事業の進捗状況 | 用地買収率 92.9% | 歩道整備率 63.1% | 用地買収率 98.1% |  |  |  | 17105 |  | 業務計画 | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | なし | [5 empty] | なし |  | 維持
4 |  | 市道０１１０号線（大岡越前通り）歩道設置事業 | [7 empty] | 歩道整備 | 歩道設置延長 | L=20m | L=60m |  | 7222 | [30 empty] | 維持
4 |  | 市道０１１０号線（大岡越前通り）歩道設置事業 | [7 empty] | 用地買収 | 用地買収面積 | 63.81㎡ | 63.81㎡ |  | 5156 | [30 empty] | 維持
4 |  | 市道０１１０号線（大岡越前通り）歩道設置事業 | [7 empty] | 物件補償 | 件数 | 1件 | 1件 |  | 6452 | [30 empty] | 維持
4 |  | 市道０１１０号線（大岡越前通り）歩道設置事業 | [7 empty] | 歩道整備 | 歩道設置延長 | L=59m | L=150m |  | 25168 | [30 empty] | 維持
4 |  | 市道０１１０号線（大岡越前通り）歩道設置事業 | [16 empty] | 市道０１１０号線（大岡越前通り）歩道整備事業 | [7 empty] | 補償費算定委託 | 業務委託件数 | 1件 |  | 1700 | 業務計画 | [13 empty] | 維持
4 |  | 市道０１１０号線（大岡越前通り）歩道設置事業 | [16 empty] | 市道０１１０号線（大岡越前通り）歩道整備事業 | [7 empty] | 用地買収 | 用地買収面積 | A=173.87m2 |  | 9105 | 業務計画 | [13 empty] | 維持
4 |  | 市道０１１０号線（大岡越前通り）歩道設置事業 | [16 empty] | 市道０１１０号線（大岡越前通り）歩道整備事業 | [7 empty] | 物件補償 | 件数 | 4件 |  | 6300 | 業務計画 | [13 empty] | 維持
5 | 総 | 道路事業用地維持管理業務 | 道路事業用地買収に伴う測量等業務及び買収済み用地工事着手までの維持管理を行う。 | 道路利用者・用地買収対象地権者 | 定例定型 | 対象路線 | １３路線 | １３路線 | １３路線 |  |  |  |  | 5654 |  | １３路線 | 適切に実施し、成果が出ている。 | Ａ | 道路事業用地維持管理業務 | 道路事業用地買収に伴う測量等業務及び買収済み用地工事着手までの維持管理を行う。 | 道路利用者・用地買収対象地権者 | 定例定型 | 対象路線 | １３路線 | １３路線 | １３路線 |  |  |  | 5231 |  |  | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | なし | [5 empty] | なし |  | 維持
5 |  | 道路事業用地維持管理業務 | [7 empty] | 高田萩園線など | 対象路線 | １３路線 | １３路線 |  | 5654 |  |  |  | 道路事業用地維持管理業務 | [7 empty] | 買収用地の維持管理 | 対象路線 | 13路線 |  | 5231 | [14 empty] | 維持
701 | 総 | 市道６３４２号線等道路改良事業 | 道路を整備し、都市機能の充実を図り安全で円滑な交通を確保する。 | 道路利用者 | 政策 | 事業の進捗状況 | 201m | 205m | 175m |  |  |  |  | 16892 |  | 95m | 市道6442号線の工事を発注した（繰越）。市道6342号線の工事は埋蔵文化財の本調査が必要となったため未実施。 | Ｃ | [14 empty] | 完 | 高 | 高 | 高 | 終了 | なし | [5 empty] | なし |  | 予算なし
701 |  | 市道６３４２号線等道路改良事業 | [7 empty] | 道路改良工事 | 施工延長・幅員 | L=66m W=6.1m～7.2m | L=66m W=6.1m～7.2m |  | 4998 | [30 empty] | 予算なし
701 |  | 市道６３４２号線等道路改良事業 | [7 empty] | 用地買収 | 用地買収面積 | A=90.94㎡ | A=90.94㎡ |  | 658 |  |  |  | №18他事業に係る道路整備事業等へ移行 | [26 empty] | 予算なし
701 |  | 市道６３４２号線等道路改良事業 | [7 empty] | 物件補償 | 件数 | 1件 | 1件 |  | 0 |  |  |  | №18他事業に係る道路整備事業等へ移行 | [26 empty] | 予算なし
701 |  | 市道６３４２号線等道路改良事業 | [7 empty] | 補償費算定委託 | 件数 | １件 | １件 |  | 5576 | [30 empty] | 予算なし
701 |  | 市道６３４２号線等道路改良事業 | [7 empty] | 道路改良工事 | 施工延長・幅員 | L=114m W=6.2m | L=0m |  | 0 | [30 empty] | 予算なし
701 |  | 市道６３４２号線等道路改良事業 | [7 empty] | 用地買収 | 用地買収面積 | A=243.52㎡ | A=0㎡ |  | 0 |  |  |  | №18他事業に係る道路整備事業等へ移行 | [26 empty] | 予算なし
701 |  | 市道６３４２号線等道路改良事業 | [7 empty] | 物件補償 | 件数 | 1件 | 0件 |  | 0 |  |  |  | №18他事業に係る道路整備事業等へ移行 | [26 empty] | 予算なし
701 |  | 市道６４４２号線道路改良事業 | [7 empty] | 埋蔵文化財発掘調査 | 調査 | 1式 | 1式 |  | 0 |  |  |  | №18他事業に係る道路整備事業等へ移行 | [26 empty] | 予算なし
701 |  | 市道６４４２号線道路改良事業 | [7 empty] | 道路改良工事 | 施工延長・幅員 | L=115m W=4.2m | L=95.8m W=4.2m |  | 284 |  |  |  | №18他事業に係る道路整備事業等へ移行 | [26 empty] | 予算なし
701 |  | 堤坂下交差点改良事業 | [7 empty] | 道路改良工事 | 道路改良工事 完成延長・幅員 | L=56m W=2.5m | L=39.3m W=2.5m |  | 5376 | [30 empty] | 予算なし
6 | 総 | 行谷芹沢線道路改良事業 | [16 empty] | 行谷芹沢線道路改良事業 | 道路を整備し、都市機能の充実を図り安全で円滑な交通を確保する。 | 道路利用者 | 政策 | 事業の進捗状況 | 用地買収完了 擁壁・盛土工事 L=140m | [5 empty] | 33999 |  | 業務計画 | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | なし | [5 empty] | なし |  | 維持
6 |  | 行谷芹沢線道路改良事業 | [16 empty] | 行谷芹沢線道路改良事業 | [7 empty] | 擁壁・盛土工事 | 施工延長 | L=140m |  | 33999 | 業務計画 | [13 empty] | 維持
702 | 総 | 北部地域道路整備事業 | 道路を整備し、都市機能の充実を図り安全で円滑な交通を確保する。 | 道路利用者 | 政策 | 事業の進捗状況 | 工事延長L=93m | 工事延長L=350m | 工事延長L=260m |  |  |  |  | 10823 |  | 工事延長L=155m | 市道8570号線の道路改良工事を発注した（繰越）。擁壁部の修正設計業務を発注し、関係機関と協議のうえ設計を完成させた。 | Ｃ | [14 empty] | 完 | 高 | 高 | 高 | 終了 | なし | [5 empty] | なし |  | 予算なし
702 |  | 北部地域道路整備事業 | [7 empty] | 道路詳細修正設計委託（市道8570号線） | 道路詳細修正設計委託 | L=160m W=6.5～7.5m | L=270m W=6.5～7.5m |  | 2823 | [30 empty] | 予算なし
702 |  | 北部地域道路整備事業 | [7 empty] | 道路改良工事 （市道8570号線） | 施工延長・幅員 | L=105m W=7～7.5m | L=155m W=6.5m |  | 8000 |  |  |  | №18他事業に係る道路整備事業等へ移行 | [26 empty] | 予算なし
7 | 総 | 寺尾橋橋りょう整備事業 | 橋りょうを整備し、都市機能の充実を図り安全で円滑な交通を確保する。 | 道路利用者 | 政策 | 事業の執行状況 | 下部工2基 | 上部架設工L=44m 取付道路工L=40m | 取付道路工L=26m |  |  |  |  | 176110 |  | 上部架設工L=44m | 上部架設工を年度内に完成させた。取付道路工は寒川町側の改良工事と完成時期を調整する必要があるため繰越した。 | Ｂ | 寺尾橋橋りょう整備事業 | 橋りょうを整備し、都市機能の充実を図り安全で円滑な交通を確保する。 | 道路利用者 | 政策 | 事業の進捗状況 | 工事完了 | [5 empty] | 187120 |  | 業務計画 | 完 | 高 | 高 | 高 | 終了 | なし | [5 empty] | なし |  | 予算なし
7 |  | 寺尾橋橋りょう整備事業 | [7 empty] | 積算・施工管理委託 | 積算・施工管理委託 | 1件 | 1件 |  | 2633 | [30 empty] | 予算なし
7 |  | 寺尾橋橋りょう整備事業 | [7 empty] | 橋台築造工事 | 橋台築造工事 | 2基 | 2基 |  | 29690 | [30 empty] | 予算なし
7 |  | 寺尾橋橋りょう整備事業 | [7 empty] | 上部工製作・架設工事 | 上部工製作・架設工事 | L=44m W=13～16.5m | L=44m W=13～16.5m |  | 103963 | [30 empty] | 予算なし
7 |  | 寺尾橋橋りょう整備事業 | [7 empty] | 護岸工事 | 護岸工事 | L=45m | L=32.3m |  | 24669 | [30 empty] | 予算なし
7 |  | 寺尾橋橋りょう整備事業 | [7 empty] | 取付道路 整備工事 | 取付道路 整備工事 | L=42m W=13m | L=0m |  | 0 |  |  |  | 寺尾橋橋りょう整備事業 | [7 empty] | 取付道路 整備工事 | 施工延長・幅員 | L=42m W=13m |  | 47650 | 業務計画 | [13 empty] | 予算なし
7 |  | 寺尾橋橋りょう整備事業 | [7 empty] | 積算・施工管理委託 | 積算・施工管理委託 | 6件 | 4件 |  | 6501 | [30 empty] | 予算なし
7 |  | 寺尾橋橋りょう整備事業 | [7 empty] | 寒川町公共下水道切廻し工事 （負担金） | 寒川町公共下水道切廻し工事 （負担金） | 1式 | 1式 |  | 8654 |  |  |  | 寺尾橋橋りょう整備事業 | [7 empty] | 寒川町公共下水道切廻し工事 （負担金） | 寒川町公共下水道切廻し工事 （負担金） | 完了 |  | 12818 | [14 empty] | 予算なし
7 |  | 寺尾橋橋りょう整備事業 | [7 empty] | 神奈川県、寒川町と協議 | 協定書締結 | 6回 | 4回 | [5 empty] | 寺尾橋橋りょう整備事業 | [7 empty] | 神奈川県、寒川町と協議 | 協定書締結 | 25年6月 | [16 empty] | 予算なし
7 |  | 寺尾橋橋りょう整備事業 | [16 empty] | 寺尾橋橋りょう整備事業 | [7 empty] | 積算・現場管理委託 | 業務委託件数 | 4件 |  | 8011 | 業務計画 | [13 empty] | 予算なし
7 |  | 寺尾橋橋りょう整備事業 | [16 empty] | 寺尾橋橋りょう整備事業 | [7 empty] | 家屋事後調査委託 | 業務委託件数 | 1件 |  | 809 | 業務計画 | [13 empty] | 予算なし
7 |  | 寺尾橋橋りょう整備事業 | [16 empty] | 寺尾橋橋りょう整備事業 | [7 empty] | 護岸工事 | 施工延長 | L=37m |  | 82110 | 業務計画 | [13 empty] | 予算なし
7 |  | 寺尾橋橋りょう整備事業 | [16 empty] | 寺尾橋橋りょう整備事業 | [7 empty] | 寒川町公共下水道切廻し工事 （負担金） | 寒川町公共下水道切廻し工事 （負担金） | 完了 |  | 35722 | [14 empty] | 予算なし
8 | 総 | 街路事業用地維持管理業務 | 街路事業用地買収に伴う測量等業務及び買収済み用地工事着手までの維持管理を行う。 | 道路利用者 | 定例定型 | 対象路線 | 3路線 | 3路線 | 3路線 |  |  |  |  | 3183 |  | 3路線 | 適切に実施し、成果が出ている。 | Ａ | 街路事業用地維持管理業務 | 街路事業用地買収に伴う測量等業務及び買収済み用地工事着手までの維持管理を行う。 | 道路利用者・用地買収対象地権者 | 定例定型 | 対象路線 | 1路線 | 1路線 | 1路線 |  |  |  | 3304 |  |  | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | なし | [5 empty] | なし |  | 維持
8 |  | 街路事業用地維持管理業務 | [7 empty] | 街路買収用地維持管理 | 対象路線 | 3路線 | 3路線 |  | 3136 |  |  |  | 街路事業用地維持管理業務 | [7 empty] | 買収用地維持管理 | 対象路線 | 3路線 |  | 3150 | [14 empty] | 維持
8 |  | 街路事業用地維持管理業務 | [7 empty] | 街路整備促進協議会との連絡調整・研修会参加（協議会・研修負担金） | 連絡調整会議出席・研修会参加 | 2回 1回 | 2回 1回 |  | 47 |  |  |  | 街路事業用地維持管理業務 | [7 empty] | 街路事業促進協議会との連絡調整・研修会参加（協議会・研修負担金） | 連絡調整会議出席・研修会参加 | 2回 1回 |  | 154 | [14 empty] | 維持
9 | 総 | 新国道線街路事業 | 道路を整備し、都市機能の充実を図り安全で円滑な交通を確保する。 | 道路利用者 | 政策 | 事業の進捗状況 | 工事延長L=405m | 建物補償1箇所 | 事業区間の調査・研究 |  |  |  |  | 57544 |  | 建物補償0箇所 | 予定していた物件は取得できなかったが、他の地権者1名から事業用地を取得した。用地買収率84.7% | Ａ | 新国道線街路整備事業 | 道路を整備し、都市機能の充実を図り安全で円滑な交通を確保する。 | 道路利用者 | 政策 | 事業の進捗状況 | 用地買収率 86.8% | 用地買収率 86.9% | 用地買収率 88.8% |  |  |  | 2500 |  | 業務計画 | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | なし | [5 empty] | なし |  | 維持
9 |  | 新国道線街路事業 | [7 empty] | 埋蔵文化財発掘調査 | 調査 | 1式 | 1式 |  | 12621 | [30 empty] | 維持
9 |  | 新国道線街路事業 | [7 empty] | 歩道設置及び交差点改良工事 | 完成延長 | L=405m W=4～20m | L=210m W=4～20m |  | 29780 | [30 empty] | 維持
9 |  | 新国道線街路事業 | [7 empty] | 補償費算定委託 | 件数 | 2件 | 2件 |  | 5700 | [30 empty] | 維持
9 |  | 新国道線街路事業 | [7 empty] | 用地買収 | 用地買収面積 | A=41.01㎡ | A=41.01㎡ |  | 9443 | [30 empty] | 維持
9 |  | 新国道線街路事業 | [16 empty] | 新国道線街路整備事業 | [7 empty] | 道路交通改善業務委託 | 業務委託件数 | 1件 |  | 2500 | 業務計画 | [13 empty] | 維持
9 |  | 新国道線街路事業 | [16 empty] | 新国道線街路整備事業 | [7 empty] | 用地買収 （用地特会） | 用地買収面積 | A=348.19㎡ |  |  | 業務計画 | [13 empty] | 維持
9 |  | 新国道線街路事業 | [16 empty] | 新国道線街路整備事業 | [7 empty] | 物件補償 （用地特会） | 件数 | 1件 |  |  | 業務計画 | [13 empty] | 維持
10 | 総 | 東海岸寒川線街路事業 | 道路を整備し、都市機能の充実を図り安全で円滑な交通を確保する。 | 道路利用者 | 政策 | 事業の進捗状況 | 整備工事L=590m | 事業区間の調査・研究 | 事業区間の調査・研究 |  |  |  |  | 107870 |  | 事業区間の調査・研究 | 幸町交差点の交差点改良事業の見通しが立った。 | Ａ | 東海岸寒川線街整備路事業 | 道路を整備し、都市機能の充実を図り安全で円滑な交通を確保する。 | 道路利用者 | 政策 | 事業の進捗状況 | 詳細設計完了 | 用地測量完了 | 用地買収率 6.0% |  |  |  | 4080 |  | 業務計画 | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | なし | [5 empty] | なし |  | 維持
10 |  | 東海岸寒川線街路事業 | [7 empty] | 道路改良工事 | 道路改良工事 完成延長・幅員 | L=590m W=16m | L=540.6m W=16m |  | 107870 | [30 empty] | 維持
10 |  | 東海岸寒川線街路事業 | [9 empty] | 事業区間の調査・研究 | 事業区間の調査・研究 | [32 empty] | 維持
10 |  | 東海岸寒川線街路事業 | [16 empty] | 東海岸寒川線街整備路事業 | [7 empty] | 測量及び交差点詳細設計委託 | 業務委託件数 | 1件 |  | 4080 | 業務計画 | [13 empty] | 維持
11 | 総 | 香川甘沼線道路改良事業 | 道路を整備し、都市機能の充実を図り安全で円滑な交通を確保する。 | 道路利用者 | 政策 | 事業の進捗状況 用地買収率 工事延長 | 用地買収率92％ | 用地買収率100％ | 工事完了L=180m |  |  |  |  | 90765 |  | 用地買収率94.9％ | 地権者9名から事業用地を取得した。取得できなかった地権者4名に対しては引き続き交渉を継続していく。 | Ｂ | 香川甘沼線道路改良事業 | 道路を整備し、都市機能の充実を図り安全で円滑な交通を確保する。 | 道路利用者 | 政策 | 事業の進捗状況 | 工事完了 路線測量完了 | 用地買収率 58.7% 詳細設計完了 | 用地買収完了 用地測量完了 |  |  |  | 94741 |  | 業務計画 | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | なし | [5 empty] | なし |  | 維持
11 |  | 香川甘沼線道路改良事業 | [7 empty] | 物件補償 | 件数 | 3件 | 2件 |  | 7550 | [30 empty] | 維持
11 |  | 香川甘沼線道路改良事業 | [7 empty] | 補償費算定委託 | 件数 | 1件 | 1件 |  | 2828 | [30 empty] | 維持
11 |  | 香川甘沼線道路改良事業 | [7 empty] | 用地買収 | 用地買収面積 | A=180.30㎡ | A=100.61㎡ |  | 18762 | [11 empty] | 用地買収 | 用地買収面積 | A=44.57㎡ |  | 9842 | 業務計画 | [13 empty] | 維持
11 |  | 香川甘沼線道路改良事業 | [7 empty] | 物件補償 | 件数 | 8件 | 5件 |  | 61625 | [11 empty] | 物件補償 | 件数 | 3件 |  | 23059 | 業務計画 | [13 empty] | 維持
11 |  | 香川甘沼線道路改良事業 | [16 empty] | 香川甘沼線道路改良事業 | [7 empty] | 現地測量及び路線測量委託 | 業務委託件数 | 1件 |  | 3076 | 業務計画 | [13 empty] | 維持
11 |  | 香川甘沼線道路改良事業 | [16 empty] | 香川甘沼線道路改良事業 | [7 empty] | 家屋事前事後調査委託 | 業務委託件数 | 1件 |  | 2464 | 業務計画 | [13 empty] | 維持
11 |  | 香川甘沼線道路改良事業 | [16 empty] | 香川甘沼線道路改良事業 | [7 empty] | 道路改良工事 | 施工延長・幅員 | L=180m W=12m |  | 56300 | 業務計画 | [13 empty] | 維持
12 | 総 | 高田萩園線道路改良事業 | [16 empty] | 高田萩園線道路改良事業 | 道路を整備し、都市機能の充実を図り安全で円滑な交通を確保する。 | 道路利用者 | 政策 | 事業の進捗状況 | 路線測量完了 | 地元調整 | 道路詳細設計完了 |  |  |  | 2709 |  | 業務計画 | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | なし | [5 empty] | なし |  | 維持
12 |  | 高田萩園線道路改良事業 | [16 empty] | 高田萩園線道路改良事業 | [7 empty] | 現地測量及び路線測量委託 | 業務委託件数 | 1件 |  | 2709 | 業務計画 | [13 empty] | 維持
13 | 総 | 上赤羽根堤線道路改良事業 | [16 empty] | 上赤羽根堤線道路改良事業 | 道路を整備し、都市機能の充実を図り安全で円滑な交通を確保する。 | 道路利用者 | 政策 | 事業の進捗状況 | 用地測量完了 | 用地買収率 5.5% | 用地買収率 9.8% |  |  |  | 2153 |  | 業務計画 | 未 | 高 | 高 | 高 | 拡大 | なし | [5 empty] | なし |  | 増やす
13 |  | 上赤羽根堤線道路改良事業 | [16 empty] | 上赤羽根堤線道路改良事業 | [7 empty] | 用地測量委託 | 業務委託件数 | 1件 |  | 2153 | 業務計画 | [13 empty] | 増やす
14 | 総 | 国・県補助金交付申請書等の作成事務 | 国・県補助金の採択、要望、交付、請求までの事務手続きを行う。 | 国・県 | 定例定型 | 補助金歳入に係る指定事務手続きの期限内提出率 |  | １００％ | [7 empty] | 100% | 適切に実施し、成果が出ている。 | Ａ | 国・県補助金交付申請書等の作成事務 | 国・県補助金の採択、要望、交付、請求までの事務手続きを行う。 | 国・県 | 定例定型 | 期限内提出率 | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | なし | [5 empty] | なし |  | 予算なし
14 |  | 国・県補助金交付申請書等の作成事務 | [7 empty] | 国・県補助金等の事務手続き | 補助金歳入に係る指定事務手続きの期限内提出率 | １００％ | [6 empty] | 国・県補助金交付申請書等の作成事務 | [7 empty] | 国・県補助金等の事務手続き | 補助金歳入に係る指定事務手続きの期限内提出率 | 100％ | [16 empty] | 予算なし
15 | 総 | 都市計画法第53条申請に対する意見提出事務 | 道路・街路・開発事業による公共施設と建築行為との整合を図る。 | 申請者 | 定例定型 | 期限内提出率 |  | １００％ | [7 empty] | 100% | 適切に実施し、成果が出ている。 | Ａ | 都市計画法第53条申請に対する意見提出事務 | 道路・街路・開発事業による公共施設と建築行為との整合を図る。 | 申請者 | 定例定型 | 期限内提出率 | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | なし | [5 empty] | なし |  | 予算なし
15 |  | 都市計画法第53条申請に対する意見提出事務 | [7 empty] | 事業に対する意見提出業務の期限内調査、回答提出 | 期限内提出率 | １００％ | [6 empty] | 都市計画法第53条申請に対する意見提出事務 | [7 empty] | 事業に対する意見提出業務の期限内調査、回答提出 | 期限内提出率 | 100％ | [16 empty] | 予算なし
16 | 総 | 開発事業事前協議の意見提出事務 | 道路事業・街路事業と開発事業との整合を図る。 | 申請者 | 定例定型 | 期限内提出率 |  | １００％ | [7 empty] | 100% | 適切に実施し、成果が出ている。 | Ａ | 開発事業事前協議の意見提出事務 | 道路事業・街路事業と開発事業との整合を図る。 | 申請者 | 定例定型 | 期限内提出率 | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | なし | [5 empty] | なし |  | 予算なし
16 |  | 開発事業事前協議の意見提出事務 | [7 empty] | 事業に対する意見提出業務の期限内調査、回答提出 | 期限内提出率 | １００％ | [6 empty] | 開発事業事前協議の意見提出事務 | [7 empty] | 事業に対する意見提出業務の期限内調査、回答提出 | 期限内提出率 | 100％ | [16 empty] | 予算なし
17 | 総 | 国・県からの道路事業費等の調査事務 | 道路事業・街路事業に係る国・県からの調査等に対応する。 | 国・県 | 定例定型 | 期限内提出率 |  | １００％ | [7 empty] | 100% | 適切に実施し、成果が出ている。 | Ａ | 国・県からの道路事業費等の調査事務 | 道路事業・街路事業に係る国・県からの調査等に対応する。 | 国・県 | 定例定型 | 期限内提出率 | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | なし | [5 empty] | なし |  | 予算なし
17 |  | 国・県からの道路事業費等の調査事務 | [7 empty] | 調査等に対する回答書提出業務の期限内調査、提出 | 期限内提出率 | １００％ | [6 empty] | 国・県からの道路事業費等の調査事務 | [7 empty] | 調査等に対する回答書提出業務の期限内調査、提出 | 期限内提出率 | 100％ | [16 empty] | 予算なし
888 | 総 | 災害応急対策活動 | 本市域に、地震動・津波等伴諸現象による同時多発的災害が発生した場合に、被害を軽減し、応急対策活動を課として迅速的確に対処する。 | 全市民等 | 定例定型 | [13 empty] | 災害応急対策活動 | 本市域に、地震動・津波等伴諸現象による同時多発的災害が発生した場合に、被害を軽減し、応急対策活動を課として迅速的確に対処する。 | 全市民等 | 定例定型 | [14 empty] | 現状維持 | なし | [5 empty] | なし |  | 予算なし
888 |  | 災害応急対策活動 | [7 empty] | 道路・橋りょう・がけ地等の被害状況調査（災害等発生時） | 市内幹線・生活道路の緊急パトロールの実施 | 随時 | 0回 | [5 empty] | 災害応急対策活動 | [7 empty] | 道路・橋りょう・がけ地等の被害状況調査（災害等発生時） | 市内幹線・生活道路の緊急パトロールの実施 | 随時 | [16 empty] | 予算なし
888 |  | 災害応急対策活動 | [7 empty] | 風水害等災害事前配備及び対応 | 班員の配備 | 随時 | 4回 | [5 empty] | 災害応急対策活動 | [7 empty] | 風水害等災害事前配備及び対応 | 班員の配備 | 随時 | [16 empty] | 予算なし
888 |  | 災害応急対策活動 | [7 empty] | 部の災害応急対策活動マニュアルの検証及び見直し | マニュアルの検証及び見直し | ４月 | ４月 | [5 empty] | 災害応急対策活動 | [7 empty] | 部の災害応急対策活動マニュアルの検証及び見直し | マニュアルの検証及び見直し | 25年4月 | [16 empty] | 予算なし
888 | 総 | 庁内共通事務 | [16 empty] | 庁内共通事務 | [17 empty] | 現状維持 | なし | [5 empty] | なし |  | 予算なし
18 | 総 | [17 empty] | 他事業に係る道路整備事業等 | 道路を整備し、都市機能の充実を図り安全で円滑な交通を確保する。 | 道路利用者 | 政策 | 整備路線数 | 2路線 | 2路線 | 4路線 |  |  |  | 158810 |  |  | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | なし | [5 empty] | なし |  | 維持
18 | [26 empty] | 用地買収 | 用地買収面積 | A=90.94㎡ |  | 3501 | [14 empty] | 維持
18 | [26 empty] | 物件補償 | 件数 | 1件 |  | 2730 | [14 empty] | 維持
18 | [26 empty] | 用地買収 | 用地買収面積 | A=243.52㎡ |  | 12710 | [14 empty] | 維持
18 | [26 empty] | 物件補償 | 件数 | 1件 |  | 19200 | [14 empty] | 維持
18 | [18 empty] | 北部地区生活環境向上事業 | [7 empty] | 埋蔵文化財発掘調査 | 報告書作成 | 完了 |  | 2500 | [14 empty] | 維持
18 | [18 empty] | 北部地区生活環境向上事業 | [7 empty] | 道路改良工事 | 施工延長・幅員 | L=67m W=6.2m |  | 9000 | [14 empty] | 維持
18 | [26 empty] | 埋蔵文化財発掘調査 | 報告書作成 | 完了 |  | 2435 | [14 empty] | 維持
18 | [26 empty] | 道路改良工事 | 施工延長・幅員 | L=115m W=4.2m |  | 27038 | [14 empty] | 維持
18 | [26 empty] | 道路改良工事 | 施工延長・幅員 | L=105m W=7.0～ 7.5m |  | 14880 | [14 empty] | 維持
18 | [18 empty] | 北部地域道路整備事業 | [7 empty] | 擁壁工事 | 施工延長 | L=145m |  | 63500 | [14 empty] | 維持
18 | [18 empty] | 北部地域道路整備事業 | [7 empty] | 電柱移設補償 | 電柱移設 | 完了 |  | 1316 | [14 empty] | 維持
18 | [18 empty] | 防火水槽整備事業 | [7 empty] | 防火水槽設置工事 | 設置数 | 3基
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0