## シート
課かい名 |  |  | 施設再編整備課 | [28 empty] | 施設再編整備課
施策目標 |  | 公共施設の再編整備と適切な維持管理を進める
基礎情報 | [9 empty] | 平成２５年度評価 | [8 empty] | 平成２６年度計画 | [5 empty] | 経営改善方針の重点事項に係る取組 | [5 empty] | 広域連携に関する取組 |  | 今後の事業展開
事務事業 |  |  |  | 対象（顧客） | 事業の性質区分 | 指標・目標 |  |  |  | 実績 | [5 empty] | 事後評価
事業№ | 総括フラグ | 事務事業名 (第2次実施計画) | 事務事業の 目的・成果 (第2次実施計画) |  |  | 名称 | 目標値 (第2次実施計画) |  |  | 活動 |  |  |  | 決算内訳（千円） |  | 事業の指標の達成状況 | 事務事業の目的に対する成果の状況 | 25年度の取組に対する分析 | 活動 |  |  | 予算内訳（千円） |  | 業務計画 | 経営改善 方針での 位置付け 等 | 経営改善による 取り組みの 方向性 | 目標 (数値目標等) | 目標の定義 | 改善 時期 (年度) | 具体的な 改善内容 | 広域 連携 の 実施 | 広域連携の 具体的な内容 | 必要性 |  |  |  | 事業の 方向性 | 予算の方向性
[10 empty] | 活動 | 活動量・サービス量 |  |  | 当該事務事業全体の 決算額 （合計） | 活動ごとの 決算額 |  |  |  | 活動 | 活動量・サービス量 |  | 当該事務事業全体の 予算額 （合計） | 活動ごとの 予算額 | [9 empty] | ①目的達成 | ②ニーズ | ③成果 | ④継続性
[11 empty] | 活動指標の 名称 | 目標値 | 実績値 | [6 empty] | 活動指標の 名称 | 目標値
[7 empty] | 25年度 | 26年度 | 27年度 |  |  |  |  | 618106 | 618106 | [6 empty] | 3688934 | 3688934
1 | 総 | 市役所本庁舎再整備事業 | 市役所利用者が安全で安心して利用できるように、市役所本庁舎の再整備を実施する。 | 市民・職員等 | 政策 | 事業の進捗状況 | 実施設計・工事監理・建設工事 | 工事監理・建設工事 | 工事監理・建設工事完了 |  |  |  |  | 104647 |  | 実施設計の完了 | 事務事業達成に向けて順調に進んでいる。 | Ａ |  |  |  | 3674126 |  | 業務計画 | なし | [5 empty] | 不可 |  | 未 | 中 | 中 | 中 | 現状維持 | 維持
1 |  | 市役所本庁舎再整備事業 | [7 empty] | 新庁舎建設実施設計の完了 | 新庁舎建設実施設計の完了時期 | 25年8月 | 25年8月 |  | 104647
1 |  | 市役所本庁舎再整備事業 | [7 empty] | 新庁舎建設工事の着手 | 新庁舎建設工事の着手時期 | 25年12月 | 25年12月 | [5 empty] | 新庁舎建設工事の進行管理 | 新庁舎建設工事工程会議の開催 | 週1回 |  | 3637186 | 業務計画 | [13 empty] | 維持
1 |  | 市役所本庁舎再整備事業 | [16 empty] | 新庁舎建設関連工事の発注準備 | 第１期外構工事の設計取りまとめ | 27年3月 |  |  | 業務計画 | [13 empty] | 予算なし
1 |  | 市役所本庁舎再整備事業 | [16 empty] | 新庁舎建設関連工事の発注準備 | 仕上げユニット・サイン工事の設計取りまとめ | 27年3月 |  |  | 業務計画 | [13 empty] | 予算なし
1 |  | 市役所本庁舎再整備事業 | [16 empty] | 分庁舎発注工事の準備 | 改修工事設計の取りまとめ | 27年3月 |  |  | 業務計画 | [13 empty] | 予算なし
1 |  | 市役所本庁舎再整備事業 | [16 empty] | 新庁舎建設関連工事の発注支援 | 消防緊急指令システム設置工事の仮契約 | 27年3月 |  |  | 業務計画 | [13 empty] | 予算なし
1 |  | 市役所本庁舎再整備事業 | [16 empty] | 新庁舎建設工事の周知 | 新庁舎建設ニュースの発行 | 年12回 |  |  | 業務計画 | [13 empty] | 予算なし
1 |  | 市役所本庁舎再整備事業 | [16 empty] | 新庁舎建設工事の周知 | 現場見学会の開催 | 年2回 |  |  | 業務計画 | [13 empty] | 予算なし
1 |  | 市役所本庁舎再整備事業 | [7 empty] | 新庁舎建設工事監理の着手 | 新庁舎建設工事監理の着手時期 | 26年1月 | 25年12月 | [5 empty] | 新庁舎建設工事監理の実施 | 新庁舎建設工事工程会議の開催 | 週1回 |  | 32940 | 業務計画 | [13 empty] | 維持
1 |  | 市役所本庁舎再整備事業 | [7 empty] | 新庁舎建設基本設計・実施設計に関する庁内検討会議 | 新庁舎建設検討会議の開催 | 年2回 | １回
1 |  | 市役所本庁舎再整備事業 | [7 empty] | 新庁舎建設基本設計・実施設計に関する庁内検討会議 | 新庁舎建設検討会議幹事会の開催 | 年2回 | ２回
1 |  | 市役所本庁舎再整備事業 | [7 empty] | 新庁舎建設基本設計・実施設計に関する庁内検討会議 | 新庁舎建設検討会議作業部会等の開催 | 年6回 | １３回
1 |  | 市役所本庁舎再整備事業 | [16 empty] | 新庁舎建設工事に関する庁内検討会議 | 新庁舎建設検討会議等の開催 | 年１回 |  |  | 業務計画 | [13 empty] | 予算なし
1 |  | 市役所本庁舎再整備事業 | [7 empty] | 本庁舎再整備事業に関する調査研究 | 有識者等による助言・調査 | 年3回 | ４回
1 |  | 市役所本庁舎再整備事業 | [16 empty] | 新庁舎什器整備・移転計画の作成 | 計画等の作成 | 27年3月 |  | 4000 | 業務計画 | [13 empty] | 維持
1 |  | 市役所本庁舎再整備事業 | [16 empty] | 新庁舎什器整備・移転計画の作成 | 関係各課協議の回数 | 年12回 |  |  | 業務計画 | [13 empty] | 予算なし
1 |  | 市役所本庁舎再整備事業 | [16 empty] | 新庁舎維持管理手法の検討支援 | 関係各課協議の回数 | 年４回 |  |  | 業務計画 | [13 empty] | 予算なし
1 |  | 市役所本庁舎再整備事業 | [16 empty] | 新庁舎セキュリティの詳細調整 | セキュリティの運用方法の決定 | 27年3月 |  |  | 業務計画 | [13 empty] | 予算なし
1 |  | 市役所本庁舎再整備事業 | [16 empty] | 新庁舎デジタルサイネージによる情報発信手法の支援 | 関係各課協議の回数 | 年４回 |  |  | 業務計画 | [13 empty] | 予算なし
2 | 総 | 公共施設整備・再編計画推進事業 | 公共施設整備・再編計画（改訂版）に基づき、適切な進行管理を推進する。 | 関係各課・事業者 | 政策 | 事業の進捗状況 | ・浜須賀プールの再整備完了 ・関係機関との調整 | ・関係機関との調整 | ・市役所本庁舎の再整備完了 ・関係機関との調整 | [6 empty] | 浜須賀プールの再整備完了 | 適切な事務を行っており、成果が出ている。 | Ａ |  |  |  | 1500 |  | 業務計画 | 位置付けないが取り組みを進める | [5 empty] | 不可 |  | 未 | 中 | 高 | 高 | 現状維持 | 維持
2 |  | 公共施設整備・再編計画推進事業 | [7 empty] | 未利用公有地の利活用 | 関係各課協議の回数 | 年2回 | １回 | [5 empty] | 未利用公有地利活用の相談・調整 | 関係各課協議の回数 | 年2回 |  |  | 業務計画 | [13 empty] | 予算なし
2 |  | 公共施設整備・再編計画推進事業 | [7 empty] | 計画の推進について対象施設主管課等と会議 | 会議の開催回数 | 年3回 | ６回 | [5 empty] | 計画の推進について対象施設主管課等と会議 | 会議の開催回数 | 年3回 |  |  | 業務計画 | 位置付けないが取り組みを進める | ⑥市役所の変革 | 2施設 | 公共施設及び未利用の公有地の整備が完了する数 | 27 | 浜須賀プール管理棟建替え等及び市役所新庁舎の建設完了 | [7 empty] | 予算なし
2 |  | 公共施設整備・再編計画推進事業 | [7 empty] | 公共施設整備・再編計画の進捗確認・照会 | 各課への照会等回数 | 年1回 | １回 | [5 empty] | 公共施設整備・再編計画の進捗確認・照会 | 各課への照会等回数 | 年1回 |  |  | 業務計画 | [13 empty] | 予算なし
2 |  | 公共施設整備・再編計画推進事業 | [7 empty] | 市役所本庁舎跡地の利活用に向けての調整 | 関係各課会議の開催数 | 年2回 | ２回 | [5 empty] | 市役所本庁舎跡地の利活用に向けての調整 | 関係各課会議の開催数 | 年2回 |  |  | 業務計画 | [13 empty] | 予算なし
2 |  | 公共施設整備・再編計画推進事業 | [7 empty] | 市役所本庁舎跡地の利活用に向けての調査・研究 | 企画提案を聴取する民間事業者数 | ５者 | １０者 | [5 empty] | 市役所本庁舎跡地活用の事業手法の検討 | 市民・民間等の動向に関する調査・研究 | 27年3月 |  | 1500 | 業務計画 | [13 empty] | 減らす
2 |  | 公共施設整備・再編計画推進事業 | [7 empty] | 資源物選別処理施設跡地の利活用に向けての調整 | 関係各課協議の回数 | 年2回 | １１回 | [5 empty] | 資源物選別処理施設跡地の利活用に向けての調整 | 関係各課及び関係機関との協議 | 年6回 |  |  | 業務計画 | [13 empty] | 予算なし
3 | 総 | 公共施設等再編整備基金事業 | 「公共施設整備・再編計画（改訂版）」に位置付けられている施設の再整備に必要となる財源を計画的な積み立てにより確保します。 | 関係各課 | 政策 | 基金の積み立て | 基金の積み立て及び効率的な運用 | 基金の積み立て及び効率的な運用 | 基金の積み立て及び効率的な運用 |  |  |  |  | 505833 |  | 基金の積み立て及び効率的な運用 | 適切な事務を行っており、成果が出ている。 | Ａ |  |  |  | 3900 |  | 業務計画 | 位置付けないが取り組みを進める | [5 empty] | 不可 |  | 未 | 中 | 高 | 高 | 現状維持 | 増やす
3 |  | 公共施設等再編整備基金事業 | [7 empty] | 基金の積み立て及び効率的な運用 | 公共施設等再編整備基金への積立 | 26年3月 |  |  | 305833 |  |  |  | 基金の積み立て及び効率的な運用 | 公共施設等再編整備基金への積立 | 27年3月 |  | 3900 | 業務計画 | 位置付けないが取り組みを進める | ⑥市役所の変革 | 13.5億円 | 平成２５年度から平成２７年度までの特定目的基金の積立額 | 27 | 基金の充実 | [7 empty] | 増やす
3 |  | 公共施設等再編整備基金事業 | [7 empty] | 基金の積み立て及び効率的な運用 | 公共施設等再編整備基金への積立 | 26年3月 |  |  | 200000
4 | 総 | 管理支援システム等の運用 | 公共建築物の維持管理に必要となる基礎データを一元管理し、建築物の適切な維持管理を推進する。 | 関係各課 | 定例定型 | 事業の進捗状況 | 支援システムの保守管理 | 支援システムの保守管理 | 支援システムの保守管理 |  |  |  |  | 2368 |  | 支援システムの保守管理 | 適切な事務を行っており、成果が出ている。 | Ａ |  |  |  | 2514 |  |  | なし | [5 empty] | 不可 |  | 未 | 中 | 高 | 高 | 現状維持 | 維持
4 |  | 管理支援システム等の運用 | [7 empty] | 営繕工事における管理支援システムの運用 | 営繕管理システムへの各発注工事情報の活用 | 26年3月 | 26年3月 | [5 empty] | 営繕工事における管理支援システムの運用 | 営繕管理システムへの各発注工事情報の収集 | 27年3月 | [16 empty] | 予算なし
4 |  | 管理支援システム等の運用 | [7 empty] | 管理支援システムの運用 | 台帳・営繕・保全業務等システムの活用 | 26年3月 | 26年3月 |  | 2368 |  |  |  | 管理支援システムの運用 | 台帳・営繕・保全業務等システムの活用 | 27年3月 |  | 2514 | [14 empty] | 維持
5 | 総 | 「建物維持管理の手引き」に基づく管理及び指導 | 施設管理者の統一基準による点検を行うことで施設の長寿命化を推進する。 | 関係各課 | 定例定型 | 事業の進捗状況 | 維持管理点検の実施 | 維持管理点検の実施 | 維持管理点検の実施 | [6 empty] | 維持管理点検の実施 | 適切な事務を行っており、成果が出ている。 | Ａ | [5 empty] | 業務計画 | 位置付けないが取り組みを進める | ⑥市役所の変革 | 176施設 | 維持管理点検の実施 | 28以降 | 施設管理者へ情報提供と指導助言 | 不可 |  | 未 | 中 | 高 | 中 | 現状維持 | 予算なし
5 |  | 「建物維持管理の手引き」に基づく管理及び指導 | [7 empty] | 「建物維持管理の手引き」に基づく管理及び指導 | 点検施設数 | 174施設 | 176施設 | [5 empty] | 「建物維持管理の手引き」に基づく管理及び指導 | 点検施設数 | 176施設 |  |  | 業務計画 | [13 empty] | 予算なし
6 | 総 | 公共建築物中長期保全計画推進事業 | 中長期保全計画に基づき、建物の効果的・効率的な維持管理を推進する。 | 関係各課 | 政策 | 事業の進捗状況 | 適正な予防保全の実施 | 適正な予防保全の実施 | 適正な予防保全の実施 | [6 empty] | 適正な予防保全の実施 | 適切な事務を行っており、成果が出ている。 | Ａ | [5 empty] | 業務計画 | 位置付けないが取り組みを進める | [5 empty] | 不可 |  | 未 | 中 | 高 | 高 | 現状維持 | 予算なし
6 |  | 公共建築物中長期保全計画推進事業 | [16 empty] | 平成27年度に向けた各課の予防保全予算の調整 | 営繕担当課との調整 | 年2回 |  |  | 業務計画 | [13 empty] | 予算なし
6 |  | 公共建築物中長期保全計画推進事業 | [7 empty] | 平成26年度に向けた各課の予防保全予算の調整 | 予防保全対象施設の予算調整 | 25年10月 | 25年10月 | [5 empty] | 平成27年度に向けた各課の予防保全予算の調整 | 予防保全対象施設の予算調整 | 26年10月 |  |  | 業務計画 | 位置付けないが取り組みを進める | ⑥市役所の変革 | 27年度 | 第２次予防保全実施計画に基づく施設の更新工事 | 27 | 19施設の更新工事 | [7 empty] | 予算なし
6 |  | 公共建築物中長期保全計画推進事業 | [16 empty] | 第3次予防保全実施計画の策定準備 | 各施設の状況把握 | 27年3月 |  |  | 業務計画 | [13 empty] | 予算なし
7 | 総 | 建築基準法第１２条に基づく法定定期点検の実施 | 公共建築物の安全性及び防災機能確保を図るため、法に義務づけられた定期点検を実施する。 | 関係各課 | 政策 | 法定定期点検等の実施 | 法定定期点検の実施 | 法定定期点検の実施 | 法定定期点検の実施 |  |  |  |  | 4935 |  | 法定定期点検の実施 | 適切な事務を行っており、成果が出ている。 | Ａ |  |  |  | 6500 |  |  | なし | [5 empty] | 不可 |  | 未 | 中 | 高 | 高 | 現状維持 | 維持
7 |  | 建築基準法第１２条に基づく法定定期点検の実施 | [7 empty] | 特定建築物の法定定期点検の実施(学校を除く） | 法定定期点検の業務委託の実施 | 19施設 | １９施設 |  | 4935 |  |  |  | 特定建築物の法定定期点検の実施(学校を除く） | 法定定期点検の業務委託の実施 | 14施設 |  | 6500 | [14 empty] | 維持
7 |  | 建築基準法第１２条に基づく法定定期点検の実施 | [7 empty] | 建築物の定期点検の実施(学校を除く） | 定期点検業務の実施 | 9施設 | １０施設 | [5 empty] | 建築物の定期点検の実施(学校を除く） | 定期点検業務の実施 | 10施設 | [16 empty] | 予算なし
8 | 総 | 行政拠点地区内インフラ整備事業（庁舎関連事業） | 行政拠点地区再整備基本構想に基づき、インフラを整備する。 | 全市民 | 政策 | 事業の進捗状況 |  | インフラ整備の設計 | インフラ整備の設計・工事 | [15 empty] | なし | [5 empty] | 不可 |  | 未 | 中 | 中 | 中 | 現状維持 | 予算なし
8 |  | 行政拠点地区内インフラ整備事業（庁舎関連事業） | [7 empty] | 庁内関係各課及び関係機関との調整 | 協議の回数 | 2回 | ２回 | [5 empty] | 市道5563号線の整備 | 関係各課及び関係機関との協議 | 年２回 | [16 empty] | 予算なし
8 |  | 行政拠点地区内インフラ整備事業（庁舎関連事業） | [16 empty] | 第２期外構工事に向けての調整 | 関係各課及び関係機関との協議 | 年２回 | [16 empty] | 予算なし
888 | 総 | 災害応急対策活動
888 |  | 災害応急対策活動 | [7 empty] | 部の災害応急対策活動マニュアルにおける課(班)の活動内容の検証及び見直し | マニュアルの検証及び見直し | 4月 | 4月 | [5 empty] | 応急対策活動マニュアルの充実 | マニュアルの見直し | 26年4月
888 |  | 災害応急対策活動 | [16 empty] | 応急対策業務の実施手順の検証 | 行動手順書の見直し | 26年4月
888 |  | 災害応急対策活動 | [16 empty] | 所属職員の応急対策業務の実施手順の習熟 | 所属内での訓練・研修実施 | 2回
888 | 総 | 庁内共通事務 | [11 empty] | 323 | 323 | [6 empty] | 394 | 394