## シート
課かい名 |  |  | 道路建設課 | [28 empty] | 道路建設課
施策目標 |  | 交通を円滑に処理する道路網を整備する
基礎情報 | [9 empty] | 平成２５年度評価 | [8 empty] | 平成２６年度計画 | [5 empty] | 経営改善方針の重点事項に係る取組 | [5 empty] | 広域連携に関する取組 |  | 今後の事業展開
事務事業 |  |  |  | 対象（顧客） | 事業の性質区分 | 指標・目標 |  |  |  | 実績 | [5 empty] | 事後評価
事業№ | 総括フラグ | 事務事業名 (第2次実施計画) | 事務事業の 目的・成果 (第2次実施計画) |  |  | 名称 | 目標値 (第2次実施計画) |  |  | 活動 |  |  |  | 決算内訳（千円） |  | 事業の指標の達成状況 | 事務事業の目的に対する成果の状況 | 25年度の取組に対する分析 | 活動 |  |  | 予算内訳（千円） |  | 業務計画 | 経営改善 方針での 位置付け 等 | 経営改善による 取り組みの 方向性 | 目標 (数値目標等) | 目標の定義 | 改善 時期 (年度) | 具体的な 改善内容 | 広域 連携 の 実施 | 広域連携の 具体的な内容 | 必要性 |  |  |  | 事業の 方向性 | 予算の方向性
[10 empty] | 活動 | 活動量・サービス量 |  |  | 当該事務事業全体の 決算額 （合計） | 活動ごとの 決算額 |  |  |  | 活動 | 活動量・サービス量 |  | 当該事務事業全体の 予算額 （合計） | 活動ごとの 予算額 | [9 empty] | ①目的達成 | ②ニーズ | ③成果 | ④継続性
[11 empty] | 活動指標の 名称 | 目標値 | 実績値 | [6 empty] | 活動指標の 名称 | 目標値
[7 empty] | 25年度 | 26年度 | 27年度 |  |  |  |  | 485596 | 485596 | [6 empty] | 451319 | 451319
1 | 総 | 幹線道路維持保全計画策定事業 | 一定規模以上の道路路線における維持保全業務計画の策定を行う。 | 道路利用者 | 政策 | 計画の策定 | 進捗率 58％ | 計画策定完了 | [5 empty] | 11264 |  | 進捗率 50％ | 幹線道路維持保全計画及び踏切対策計画の策定に向け、２箇年の業務委託を発注し、基本方針の検討や対象路線の整理等を実施した。 | Ｂ |  |  |  | 14566 |  | 業務計画 | なし | [5 empty] | 不可 |  | 未 | 高 | 高 | 高 | 終了 | 予算なし
1 |  | 幹線道路維持保全計画策定事業 | [7 empty] | 幹線道路維持保全計画策定業務委託 | 業務委託件数 | 1件 | 1件 |  | 9269 |  |  |  | 幹線道路維持保全計画策定業務委託 | 業務委託件数 | 1件 |  | 11835 | 業務計画 | [13 empty] | 予算なし
1 |  | 幹線道路維持保全計画策定事業 | [16 empty] | 幹線道路維持保全計画策定業務委託 | 業務委託件数 | 1件 |  | 2731 | 業務計画 | [13 empty] | 予算なし
1 |  | 幹線道路維持保全計画策定事業 | [7 empty] | 路面性状調査委託 | 業務委託件数 | 1件 | 1件 |  | 1995 | [22 empty] | 予算なし
2 | 総 | 橋りょう耐震補強等整備事業（道路管理課より一部事務移換） | 既存橋りょうの耐震補強の整備促進を図り地震時の安全性を確保する。 | 橋りょう利用者 | 政策 | 計画の策定 | 計画策定完了 | [6 empty] | 5205 |  | 計画策定完了 | 橋りょうや地下道を効率的・効果的に維持管理を行うための長寿命化修繕計画を策定した。 | Ａ | [6 empty] | なし | [5 empty] | 不可 |  | 完 | 高 | 高 | 高 | 終了 | 予算なし
2 |  | 橋りょう耐震補強等整備事業（道路管理課より一部事務移換） | [7 empty] | 橋りょうの長寿命化修繕計画策定委託 | 業務委託件数 | １件 | １件 |  | 5205 | [22 empty] | 予算なし
3 | 総 | 市道０１０９号線（鶴嶺通り）歩道整備事業 | 狭隘な歩道の拡幅整備を行い、歩行者や自転車等の安全確保を図る。 | 道路利用者 | 政策 | 事業の進捗状況 | 用地買収率 14.7% 人道橋詳細設計完了 | 人道橋工事完了 用地買収率 16.6% | 用地買収率 22.0% |  |  |  |  | 52578 |  | 用地買収率 20.4% 人道橋詳細設計完了 | 予定していた物件を買収し、人道橋詳細設計が完了した。 | Ａ |  |  |  | 105751 |  | 業務計画 | 位置付けないが取り組みを進める | [5 empty] | 不可 |  | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | 維持
3 |  | 市道０１０９号線（鶴嶺通り）歩道整備事業 | [7 empty] | 橋りょう詳細設計委託 | 業務委託件数 | 1件 | 1件 |  | 8534 | [22 empty] | 維持
3 |  | 市道０１０９号線（鶴嶺通り）歩道整備事業 | [7 empty] | 補償費算定委託 | 業務委託件数 | 1件 | 3件 |  | 3129 |  |  |  | 補償費算定委託 | 業務委託件数 | 1件 |  | 738 | 業務計画 | [13 empty] | 維持
3 |  | 市道０１０９号線（鶴嶺通り）歩道整備事業 | [7 empty] | 用地買収 | 用地買収面積 | A=225.17m2 | A=224.96m2 |  | 36857 |  |  |  | 用地買収 | 用地買収面積 | A=32.67m2 |  | 5930 | 業務計画 | 位置付けないが取り組みを進める | ④選択と集中の徹底・自主財源の確保 | A=32.67m2 | 暫定整備を行う面積 | 27 | 用地買収から整備を行うまでに期間を要するため、買収した土地を順次暫定整備することにより歩道空間を確保し、道路用地の有効利用を図る。 | [7 empty] | 維持
3 |  | 市道０１０９号線（鶴嶺通り）歩道整備事業 | [7 empty] | 物件補償 | 件数 | 1件 | 1件 |  | 847 | [22 empty] | 維持
3 |  | 市道０１０９号線（鶴嶺通り）歩道整備事業 | [7 empty] | 買収用地の暫定整備工事 | 件数 | 1件 | 1件 |  | 3211 | [22 empty] | 維持
3 |  | 市道０１０９号線（鶴嶺通り）歩道整備事業 | [16 empty] | 積算・現場管理委託 | 業務委託件数 | 2件 |  | 4817 | 業務計画 | [13 empty] | 維持
3 |  | 市道０１０９号線（鶴嶺通り）歩道整備事業 | [16 empty] | 張出歩道整備工事 | 施工延長・幅員 | L=42.2m W=2.5m |  | 94266 | 業務計画 | あり（26年度に追加） | ①事業実施主体の最適化 | 平成27年3月末 | 張出歩道整備工事の年度内の完了 | 26 | 設計積算業務や現場監理業務を民間へ委託することにより、円滑な工事発注や施工監理と、残業時間の短縮等、職員の負担減を目指す。 | [7 empty] | 維持
4 | 総 | 市道０１１０号線（大岡越前通り）歩道整備事業 | 歩道を設置し、歩行者や自転車等の安全確保を図る。 | 道路利用者 | 政策 | 事業の進捗状況 | 用地買収率 92.9% | 歩道整備率 63.1% | 用地買収率 98.1% |  |  |  |  | 8882 |  | 用地買収率 87.4% | 予定していた5件のうち3件を買収した。残りの2件については引き続き交渉を行う。 | Ｂ |  |  |  | 5487 |  | 業務計画 | なし | [5 empty] | 不可 |  | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | 維持
4 |  | 市道０１１０号線（大岡越前通り）歩道整備事業 | [7 empty] | 補償費算定委託 | 業務委託件数 | 1件 | 5件 |  | 1523 | [22 empty] | 維持
4 |  | 市道０１１０号線（大岡越前通り）歩道整備事業 | [7 empty] | 用地買収 | 用地買収面積 | A=173.87m2 | A=100.4m2 |  | 4535 | [22 empty] | 維持
4 |  | 市道０１１０号線（大岡越前通り）歩道整備事業 | [16 empty] | 用地買収 | 用地買収面積 | A=40.78m2 |  | 1796 | 業務計画 | [13 empty] | 維持
4 |  | 市道０１１０号線（大岡越前通り）歩道整備事業 | [7 empty] | 物件補償 | 件数 | 4件 | 3件 |  | 2824 | [22 empty] | 維持
4 |  | 市道０１１０号線（大岡越前通り）歩道整備事業 | [16 empty] | 物件補償 | 件数 | 2件 |  | 2296 | 業務計画 | [13 empty] | 維持
4 |  | 市道０１１０号線（大岡越前通り）歩道整備事業 | [16 empty] | 歩道整備工事 （経済対策） | 歩道整備延長 | L=54m |  | 1395 | 業務計画 | [13 empty] | 維持
5 | 総 | 道路事業用地維持管理業務 | 道路事業用地買収に伴う測量等業務及び買収済み用地工事着手までの維持管理を行う。 | 道路利用者・用地買収対象地権者 | 定例定型 | 対象路線 | １３路線 | １３路線 | １３路線 |  |  |  |  | 5218 |  | 13路線 | 適切に実施し、成果が出ている。 | Ａ |  |  |  | 5375 |  |  | なし | [5 empty] | 不可 |  | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | 維持
5 |  | 道路事業用地維持管理業務 | [7 empty] | 買収用地の維持管理 | 対象路線 | 13路線 | 13路線 |  | 5218 |  |  |  | 買収用地の維持管理 | 対象路線 | 13路線 |  | 5375 | [14 empty] | 維持
6 | 総 | 行谷芹沢線道路改良事業 | 道路を整備し、都市機能の充実を図り安全で円滑な交通を確保する。 | 道路利用者 | 政策 | 事業の進捗状況 | 用地買収完了 擁壁・盛土工事 L=140m | [6 empty] | 35916 |  | 用地買収完了 擁壁・盛土工事 L=149m | 今後の道路整備に向け、擁壁・盛土工事を実施した。 | Ａ | [6 empty] | なし | [5 empty] | 不可 |  | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | 維持
6 |  | 行谷芹沢線道路改良事業 | [7 empty] | 擁壁・盛土工事 | 施工延長 | L=140m | L=149m |  | 35916 |  |  |  | 用地交渉 | 対象件数 | 1件 | [16 empty] | 維持
7 | 総 | 寺尾橋橋りょう整備事業 | 橋りょうを整備し、都市機能の充実を図り安全で円滑な交通を確保する。 | 道路利用者 | 政策 | 事業の進捗状況 | 工事完了 | [6 empty] | 94077 |  | 供用を開始したが、護岸工事等を繰越た。 | 取付道路を整備し、寺尾橋の供用を開始した。また、材料等の納入に不測の日数を要したため護岸工事を繰越した。 | Ａ |  |  |  | 101501 |  |  | なし | [5 empty] | 不可 |  | 完 | 高 | 高 | 高 | 終了 | 予算なし
7 |  | 寺尾橋橋りょう整備事業 | [7 empty] | 取付道路 整備工事 | 施工延長・幅員 | L=42m W=13m | L=42m W=13m |  | 54505 | [22 empty] | 予算なし
7 |  | 寺尾橋橋りょう整備事業 | [7 empty] | 寒川町公共下水道切廻し工事 （負担金） | 寒川町公共下水道切廻し工事 （負担金） | 完了 | 完了 |  | 10981 | [22 empty] | 予算なし
7 |  | 寺尾橋橋りょう整備事業 | [7 empty] | 神奈川県、寒川町と協議 | 協定書締結 | 25年6月 | 25年6月 | [24 empty] | 予算なし
7 |  | 寺尾橋橋りょう整備事業 | [7 empty] | 積算・現場管理委託 | 業務委託件数 | 4件 | 3件 |  | 2984 | [22 empty] | 予算なし
7 |  | 寺尾橋橋りょう整備事業 | [16 empty] | 積算・現場管理委託 | 業務委託件数 | 2件 |  | 5009 | [14 empty] | 予算なし
7 |  | 寺尾橋橋りょう整備事業 | [7 empty] | 家屋事後調査委託 | 業務委託件数 | 1件 | 0件 |  | 0 | [22 empty] | 予算なし
7 |  | 寺尾橋橋りょう整備事業 | [16 empty] | 家屋事後調査委託 | 業務委託件数 | 1件 |  | 809 | [14 empty] | 予算なし
7 |  | 寺尾橋橋りょう整備事業 | [7 empty] | 護岸工事 | 施工延長 | L=37m | L=25m |  | 15004 | [22 empty] | 予算なし
7 |  | 寺尾橋橋りょう整備事業 | [16 empty] | 護岸工事 | 施工延長 | L=37m |  | 70564 | [14 empty] | 予算なし
7 |  | 寺尾橋橋りょう整備事業 | [7 empty] | 寒川町公共下水道切廻し工事 （負担金） | 寒川町公共下水道切廻し工事 （負担金） | 完了 | 繰越 |  | 10603 | [22 empty] | 予算なし
7 |  | 寺尾橋橋りょう整備事業 | [16 empty] | 寒川町公共下水道切廻し工事 （負担金） | 寒川町公共下水道切廻し工事 （負担金） | 完了 |  | 25119 | [14 empty] | 予算なし
8 | 総 | 街路事業用地維持管理業務 | 街路事業用地買収に伴う測量等業務及び買収済み用地工事着手までの維持管理を行う。 | 道路利用者・用地買収対象地権者 | 定例定型 | 対象路線 | 1路線 | 1路線 | 1路線 |  |  |  |  | 2705 |  | 3路線 | 適切に実施し、成果が出ている。 | Ａ |  |  |  | 7727 |  | 業務計画 | なし | [5 empty] | 不可 |  | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | 維持
8 |  | 街路事業用地維持管理業務 | [7 empty] | 買収用地維持管理 | 対象路線 | 3路線 | 3路線 |  | 2634 |  |  |  | 買収用地維持管理 | 対象路線 | 3路線 |  | 3240 | [14 empty] | 維持
8 |  | 街路事業用地維持管理業務 | [7 empty] | 街路事業促進協議会との連絡調整・研修会参加（協議会・研修負担金） | 連絡調整会議出席・研修会参加 | 2回 1回 | 2回 2回 |  | 71 |  |  |  | 街路事業促進協議会との連絡調整・研修会参加（協議会・研修負担金） | 連絡調整会議出席・研修会参加 | 2回 1回 |  | 64 | [14 empty] | 維持
8 |  | 街路事業用地維持管理業務 | [16 empty] | 道の駅調査・研究業務委託 （経済対策） | 件数 | 1件 |  | 4423 | 業務計画 | [13 empty] | 維持
9 | 総 | 新国道線街路整備事業 | 道路を整備し、都市機能の充実を図り安全で円滑な交通を確保する。 | 道路利用者 | 政策 | 事業の進捗状況 | 用地買収率 86.8% | 用地買収率 86.9% | 用地買収率 88.8% |  |  |  |  | 2415 |  | 用地買収率 84.7% | 用地特会で取得を予定していた物件を繰越し、引き続き交渉を行う。 | Ｂ |  |  |  | 47068 |  | 業務計画 | なし | [5 empty] | 不可 |  | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | 維持
9 |  | 新国道線街路整備事業 | [7 empty] | 道路交通改善業務委託 | 業務委託件数 | 1件 | 1件 |  | 2415 | [22 empty] | 維持
9 |  | 新国道線街路整備事業 | [7 empty] | 用地買収 （用地特会） | 用地買収面積 | A=348.19m2 | A=0m2 | [5 empty] | 用地買収 （用地特会） （繰越分） | 用地買収面積 | A=348.19m2 | [16 empty] | 維持
9 |  | 新国道線街路整備事業 | [7 empty] | 物件補償 （用地特会） | 件数 | 1件 | 0件 | [5 empty] | 物件補償 （用地特会） （繰越分） | 件数 | 1件 | [16 empty] | 維持
9 |  | 新国道線街路整備事業 | [16 empty] | 補償費算定委託 | 業務委託件数 | 1件 |  | 499 | 業務計画 | [13 empty] | 維持
9 |  | 新国道線街路整備事業 | [16 empty] | 用地買収 | 用地買収面積 | A=16.35㎡ |  | 3969 | 業務計画 | [13 empty] | 維持
9 |  | 新国道線街路整備事業 | [16 empty] | 物件補償 | 件数 | 1件 |  | 42600 | 業務計画 | [13 empty] | 維持
10 | 総 | 東海岸寒川線街整備路事業 | 道路を整備し、都市機能の充実を図り安全で円滑な交通を確保する。 | 道路利用者 | 政策 | 事業の進捗状況 | 詳細設計完了 | 用地測量完了 | 用地買収率 6.0% |  |  |  |  | 2789 |  | 詳細設計完了 | 幸町交差点の改良を行うため、交差点詳細設計を実施した。 | Ａ |  |  |  | 3030 |  | 業務計画 | なし | [5 empty] | 不可 |  | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | 維持
10 |  | 東海岸寒川線街整備路事業 | [7 empty] | 測量及び交差点詳細設計委託 | 業務委託件数 | 1件 | 1件 |  | 2789 | [22 empty] | 維持
10 |  | 東海岸寒川線街整備路事業 | [16 empty] | 用地測量委託 | 業務委託件数 | 1件 |  | 3030 | 業務計画 | [13 empty] | 維持
11 | 総 | 香川甘沼線道路改良事業 | 道路を整備し、都市機能の充実を図り安全で円滑な交通を確保する。 | 道路利用者 | 政策 | 事業の進捗状況 | 工事完了 路線測量完了 | 用地買収率 58.7% 詳細設計完了 | 用地買収完了 用地測量完了 |  |  |  |  | 117308 |  | 工事は繰越 路線測量は完了 | Ⅰ工区の工事は事業用地の取得に期間を要し繰越した。また、西工区は路線測量が完了した。 | Ｂ |  |  |  | 91255 |  | 業務計画 | なし | [5 empty] | 不可 |  | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | 維持
11 |  | 香川甘沼線道路改良事業 | [7 empty] | 用地買収 | 用地買収面積 | A=44.57m2 | A=44.57m2 |  | 9676 |  |  |  | 用地買収 | 用地買収面積 | A=149.20m2 |  | 31543 | 業務計画 | [13 empty] | 維持
11 |  | 香川甘沼線道路改良事業 | [7 empty] | 物件補償 | 件数 | 3件 | 4件 |  | 21285 |  |  |  | 物件補償 | 件数 | 2件 |  | 9020 | 業務計画 | [13 empty] | 維持
11 |  | 香川甘沼線道路改良事業 | [7 empty] | 用地買収 | 用地買収面積 | A=50.6m2 | A=50.6m2 |  | 10436 | [22 empty] | 維持
11 |  | 香川甘沼線道路改良事業 | [7 empty] | 物件補償 | 件数 | 6件 | 6件 |  | 56829 | [22 empty] | 維持
11 |  | 香川甘沼線道路改良事業 | [7 empty] | 現地測量及び路線測量委託 | 業務委託件数 | 1件 | 1件 |  | 2782 | [22 empty] | 維持
11 |  | 香川甘沼線道路改良事業 | [7 empty] | 家屋事前事後調査委託 | 業務委託件数 | 1件 | 0件 |  | 0 | [22 empty] | 維持
11 |  | 香川甘沼線道路改良事業 | [16 empty] | 家屋事前事後調査委託 | 業務委託件数 | 1件 |  | 2464 | 業務計画 | [13 empty] | 維持
11 |  | 香川甘沼線道路改良事業 | [7 empty] | 道路改良工事 | 施工延長・幅員 | L=180m W=12m | L=180m W=12m |  | 16300 | [22 empty] | 維持
11 |  | 香川甘沼線道路改良事業 | [16 empty] | 道路改良工事 | 施工延長・幅員 | L=180m W=12m |  | 44928 | 業務計画 | [13 empty] | 維持
11 |  | 香川甘沼線道路改良事業 | [16 empty] | 道路詳細設計委託 | 業務委託件数 | 1件 |  | 2004 | 業務計画 | [13 empty] | 維持
11 |  | 香川甘沼線道路改良事業 | [16 empty] | 補償費算定委託 | 業務委託件数 | 2件 |  | 1296 | 業務計画 | [13 empty] | 維持
12 | 総 | 高田萩園線道路改良事業 | 道路を整備し、都市機能の充実を図り安全で円滑な交通を確保する。 | 道路利用者 | 政策 | 事業の進捗状況 | 路線測量完了 | 地元調整 | 道路詳細設計完了 |  |  |  |  | 2709 |  | 路線測量完了 | 路線測量を行い、道路線形を決定し、地元説明会を実施した。 | Ａ | [6 empty] | なし | [5 empty] | 不可 |  | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | 維持
12 |  | 高田萩園線道路改良事業 | [7 empty] | 現地測量及び路線測量委託 | 業務委託件数 | 1件 | 1件 |  | 2709 |  |  |  | 地元調整 | 対象路線延長 | L=410m | [16 empty] | 維持
13 | 総 | 上赤羽根堤線道路改良事業 | 道路を整備し、都市機能の充実を図り安全で円滑な交通を確保する。 | 道路利用者 | 政策 | 事業の進捗状況 | 用地測量完了 | 用地買収率 5.5% | 用地買収率 9.8% |  |  |  |  | 2153 |  | 用地測量完了 | Ｈ26年度より用地買収に着手するため、用地測量を実施した。 | Ａ |  |  |  | 62896 |  | 業務計画 | なし | [5 empty] | 不可 |  | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | 維持
13 |  | 上赤羽根堤線道路改良事業 | [7 empty] | 用地測量委託 | 業務委託件数 | 1件 | 1件 |  | 2153 | [22 empty] | 維持
13 |  | 上赤羽根堤線道路改良事業 | [16 empty] | 補償費算定委託 | 業務委託件数 | 1件 |  | 2000 | 業務計画 | [13 empty] | 維持
13 |  | 上赤羽根堤線道路改良事業 | [16 empty] | 用地買収 | 用地買収面積 | A=433.64㎡ |  | 60896 | 業務計画 | [13 empty] | 維持
14 | 総 | 国・県補助金交付申請書等の作成事務 | 国・県補助金の採択、要望、交付、請求までの事務手続きを行う。 | 国・県 | 定例定型 | 期限内提出率 | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 100% | 適切に実施し、成果が出ている。 | Ａ | [6 empty] | なし | [5 empty] | 不可 |  | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | 予算なし
14 |  | 国・県補助金交付申請書等の作成事務 | [7 empty] | 国・県補助金等の事務手続き | 補助金歳入に係る指定事務手続きの期限内提出率 | 100％ | 100％ | [5 empty] | 国・県補助金等の事務手続き | 補助金歳入に係る指定事務手続きの期限内提出率 | 100％ | [16 empty] | 予算なし
15 | 総 | 都市計画法第53条申請に対する意見提出事務 | 道路・街路・開発事業による公共施設と建築行為との整合を図る。 | 申請者 | 定例定型 | 期限内提出率 | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 100% | 適切に実施し、成果が出ている。 | Ａ | [6 empty] | なし | [5 empty] | 不可 |  | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | 予算なし
15 |  | 都市計画法第53条申請に対する意見提出事務 | [7 empty] | 事業に対する意見提出業務の期限内調査、回答提出 | 期限内提出率 | 100％ | 100％ | [5 empty] | 事業に対する意見提出業務の期限内調査、回答提出 | 期限内提出率 | 100％ | [16 empty] | 予算なし
16 | 総 | 開発事業事前協議の意見提出事務 | 道路事業・街路事業と開発事業との整合を図る。 | 申請者 | 定例定型 | 期限内提出率 | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 100% | 適切に実施し、成果が出ている。 | Ａ | [6 empty] | なし | [5 empty] | 不可 |  | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | 予算なし
16 |  | 開発事業事前協議の意見提出事務 | [7 empty] | 事業に対する意見提出業務の期限内調査、回答提出 | 期限内提出率 | 100％ | 100％ | [5 empty] | 事業に対する意見提出業務の期限内調査、回答提出 | 期限内提出率 | 100％ | [16 empty] | 予算なし
17 | 総 | 国・県からの道路事業費等の調査事務 | 道路事業・街路事業に係る国・県からの調査等に対応する。 | 国・県 | 定例定型 | 期限内提出率 | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 100% | 適切に実施し、成果が出ている。 | Ａ | [6 empty] | なし | [5 empty] | 不可 |  | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | 予算なし
17 |  | 国・県からの道路事業費等の調査事務 | [7 empty] | 調査等に対する回答書提出業務の期限内調査、提出 | 期限内提出率 | 100％ | 100％ | [5 empty] | 調査等に対する回答書提出業務の期限内調査、提出 | 期限内提出率 | 100％ | [16 empty] | 予算なし
888 | 総 | 災害応急対策活動 | 本市域に、地震動・津波等伴諸現象による同時多発的災害が発生した場合に、被害を軽減し、応急対策活動を課として迅速的確に対処する。 | 全市民等 | 定例定型 | [19 empty] | なし | [5 empty] | 不可 | [5 empty] | 現状維持 | 予算なし
888 |  | 災害応急対策活動 | [7 empty] | 道路・橋りょう・がけ地等の被害状況調査（災害等発生時） | 市内幹線・生活道路の緊急パトロールの実施 | 随時 | 7回 | [5 empty] | 応急対策活動マニュアルの充実 | マニュアルの見直し | 26年4月・10月 | [16 empty] | 予算なし
888 |  | 災害応急対策活動 | [7 empty] | 風水害等災害事前配備及び対応 | 班員の配備 | 随時 | 7回 | [5 empty] | 応急対策業務の実施手順の検証 | 行動手順書の見直し | 26年4月・10月 | [16 empty] | 予算なし
888 |  | 災害応急対策活動 | [7 empty] | 部の災害応急対策活動マニュアルの検証及び見直し | マニュアルの検証及び見直し | 25年4月 | 4月・10月 | [5 empty] | 所属職員の応急対策業務の実施手順の習熟 | 所属内での訓練・研修実施 | 2回（26年4月・10月） | [16 empty] | 予算なし
888 |  | 災害応急対策活動 | [16 empty] | 統括調整部応急復旧対策班の応急対策活動の習熟 | 統括調整部応急復旧対策班での訓練・研修等の実施 | 3回 | [16 empty] | 予算なし
888 | 総 | 庁内共通事務 | [22 empty] | なし | [5 empty] | 不可 | [5 empty] | 現状維持 | 予算なし
18 | 総 | 他事業に係る道路整備事業等 | 道路を整備し、都市機能の充実を図り安全で円滑な交通を確保する。 | 道路利用者 | 政策 | 整備路線数 | 2路線 | 2路線 | 4路線 |  |  |  |  | 142377 |  | 2路線 | 適切に実施し、成果が出ている。 | Ａ |  |  |  | 6663 |  |  | なし | [5 empty] | 不可 |  | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | 維持
18 |  | 北部地区生活環境向上事業 | [7 empty] | 用地買収 | 用地買収面積 | A=90.94㎡ | A=90.94㎡ |  | 3501 | [22 empty] | 維持
18 |  | 北部地区生活環境向上事業 | [7 empty] | 物件補償 | 件数 | 1件 | 1件 |  | 2730 | [22 empty] | 維持
18 |  | 北部地区生活環境向上事業 | [7 empty] | 用地買収 | 用地買収面積 | A=243.52㎡ | A=243.52㎡ |  | 10569 | [22 empty] | 維持
18 |  | 北部地区生活環境向上事業 | [7 empty] | 物件補償 | 件数 | 1件 | 1件 |  | 15031 | [22 empty] | 維持
18 |  | 北部地区生活環境向上事業 | [7 empty] | 埋蔵文化財発掘調査 | 報告書作成 | 完了 | 完了 |  | 2426 |  |  |  | 埋蔵文化財発掘調査 | 調査・報告書作成 | 一式 |  | 6663 | [14 empty] | 維持
18 |  | 北部地区生活環境向上事業 | [7 empty] | 道路改良工事 | 施工延長・幅員 | L=67m W=6.2m | 入札不調により延期 |  | 0 | [22 empty] | 維持
18 |  | 北部地区生活環境向上事業 | [7 empty] | 埋蔵文化財発掘調査 | 報告書作成 | 完了 | 完了 |  | 2342 | [22 empty] | 維持
18 |  | 北部地区生活環境向上事業 | [7 empty] | 道路改良工事 | 施工延長・幅員 | L=115m W=4.2m | L=95.8m W=4.2m |  | 25327 | [22 empty] | 維持
18 |  | 北部地域道路整備事業 | [7 empty] | 道路改良工事 | 施工延長・幅員 | L=105m W=7.0～ 7.5m | L=156m W=7.0～ 7.5m |  | 14815 | [22 empty] | 維持
18 |  | 北部地域道路整備事業 | [7 empty] | 擁壁工事 | 施工延長 | L=145m | L=125.3m |  | 65636 |  |  |  | 道路改良工事 | 施工延長・幅員 | L=132m W=7.0m | [16 empty] | 維持
18 |  | 北部地域道路整備事業 | [7 empty] | 電柱移設補償 | 電柱移設 | 完了 | 完了（費用負担無） |  | 0 | [22 empty] | 維持
18 |  | 防火水槽整備事業 | [7 empty] | 防火水槽設置工事 | 設置数 | 3基 | 3基 | [5 empty] | 防火水槽設置工事 | 設置数 | 1基 | [16 empty] | 維持