## シート
課かい名 |  |  | 下水道河川建設課 | [28 empty] | 下水道河川建設課
施策目標 |  | 公共下水道（雨水・汚水）・河川を整備する
基礎情報 | [9 empty] | 平成２５年度評価 | [8 empty] | 平成２６年度計画 | [5 empty] | 経営改善方針の重点事項に係る取組 | [5 empty] | 広域連携に関する取組 |  | 今後の事業展開
事務事業 |  |  |  | 対象（顧客） | 事業の性質区分 | 指標・目標 |  |  |  | 実績 | [5 empty] | 事後評価
事業№ | 総括フラグ | 事務事業名 (第2次実施計画) | 事務事業の 目的・成果 (第2次実施計画) |  |  | 名称 | 目標値 (第2次実施計画) |  |  | 活動 |  |  |  | 決算内訳（千円） |  | 事業の指標の達成状況 | 事務事業の目的に対する成果の状況 | 25年度の取組に対する分析 | 活動 |  |  | 予算内訳（千円） |  | 業務計画 | 経営改善 方針での 位置付け 等 | 経営改善による 取り組みの 方向性 | 目標 (数値目標等) | 目標の定義 | 改善 時期 (年度) | 具体的な 改善内容 | 広域 連携 の 実施 | 広域連携の 具体的な内容 | 必要性 |  |  |  | 事業の 方向性 | 予算の方向性
[10 empty] | 活動 | 活動量・サービス量 |  |  | 当該事務事業全体の 決算額 （合計） | 活動ごとの 決算額 |  |  |  | 活動 | 活動量・サービス量 |  | 当該事務事業全体の 予算額 （合計） | 活動ごとの 予算額 | [9 empty] | ①目的達成 | ②ニーズ | ③成果 | ④継続性
[11 empty] | 活動指標の 名称 | 目標値 | 実績値 | [6 empty] | 活動指標の 名称 | 目標値
[7 empty] | 25年度 | 26年度 | 27年度 |  |  |  |  | 1609020 | 1609020 | [6 empty] | 2365928 | 2365928
1 | 総 | 合併処理浄化槽設置整備事業 | 生活排水による公共水域の水質汚濁防止及び生活環境の悪化を防止する。 | 調整区域内の市民 | 政策 | 合併処理浄化槽設置基数 | ５７基 | ５７基 | ５７基 |  |  |  |  | 6065 |  | 31基 | 予算上の申請件数には達しなかったが、適切に事務を行っており、成果が出ている。 | Ａ |  |  |  | 3286 |  |  | なし | [5 empty] | 不可 |  | 未 | 中 | 中 | 中 | 現状維持 | 維持
1 |  | 合併処理浄化槽設置整備事業 | [7 empty] | 交付申請書・実績報告書の受付、補助金の支払い | 申請件数 | 年３９件 | 年３１件 |  | 6065 |  |  |  | 交付申請書・実績報告書の受付、補助金の支払い | 申請件数 | 年９件 |  | 3286 | [14 empty] | 維持
1 |  | 合併処理浄化槽設置整備事業 | [7 empty] | 国県補助金の申請、実施報告事務 | 国県実績報告回数 | 各年１回 | 各年１回 | [5 empty] | 国県補助金の申請、実施報告事務 | 国県実績報告回数 | 各年１回 | [16 empty] | 予算なし
1 |  | 合併処理浄化槽設置整備事業 | [7 empty] | 事前及び完了検査事務 | 検査件数 | 年３９件 | 年３１件 | [5 empty] | 事前及び完了検査事務 | 検査件数 | 年９件 | [16 empty] | 予算なし
1 |  | 合併処理浄化槽設置整備事業 | [7 empty] | 浄化槽検査維持管理補助の検討 | 平成２４年度の費用負担の調査 | ３月 | ３月
2 | 総 | 神奈川県浄化槽推進協議会 | 生活排水による公共水域の水質汚濁防止及び生活環境の悪化を防止する。 | 調整区域内の市民 | 定例定型 | 合併処理浄化槽設置基数 | ５７基 | ５７基 | ５７基 |  |  |  |  | 17 |  | 31基 | 年１回協議会に参加し、情報交換などを行うことにより適切に事務を行っており、成果が出ている。 | Ａ |  |  |  | 17 |  |  | なし | [5 empty] | 不可 |  | 未 | 中 | 中 | 中 | 現状維持 | 維持
2 |  | 神奈川県浄化槽推進協議会 | [7 empty] | 神奈川県合併処理浄化槽普及促進協議会への参加 | 出席回数 | 年１回 | 年１回 |  | 17 |  |  |  | 神奈川県合併処理浄化槽普及促進協議会への参加 | 出席回数 | 年１回 |  | 17 | [14 empty] | 維持
3 | 総 | 合流式下水道緊急改善（第二工区）事業 | 大雨時、雨水とともに排出される汚濁負荷の高い汚水を一時貯留し、公共用水域の水質を保全する。 | 市民 | 政策 | 汚濁負荷量の削減 | ７２％ | １００％ | - |  |  |  |  | 330611 |  | 100% | 適切に事務を行っており、成果が出ている。 | Ａ |  |  |  | 150040 |  |  | なし | [5 empty] | 不可 |  | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | 減らす
3 |  | 合流式下水道緊急改善（第二工区）事業 | [7 empty] | 工事施工監理（現場技術）（委託） | 遅延率 | 0% | 0% |  | 3884
3 |  | 合流式下水道緊急改善（第二工区）事業 | [7 empty] | 貯留管整備工事の実施（工事請負等） | 管理・取水人孔設置箇所数 | 3.0箇所 | 3.0箇所 |  | 326727 |  |  |  | 貯留管整備工事の実施（工事請負等） |  |  |  | 146800 | [14 empty] | 減らす
3 |  | 合流式下水道緊急改善（第二工区）事業 | [16 empty] | 事後評価委託 | 発注件数 | １件 |  | 3240 | [14 empty] | 減らす
4 | 総 | 公共下水道整備事業（汚水整備） | 都市基盤施設である公共下水道管（汚水）の敷設を推進し、生活環境の改善及び公共用水域の水質の保全を図る。 | 対象地域の市民 | 政策 | 汚水面整備率(%) | 98.13％ | 98.76％ | 99.39% |  |  |  |  | 197994 |  | 97.6% | 適切に事務を行っており、成果が出ている。 | Ａ |  |  |  | 264751 |  | 業務計画 | なし | [5 empty] | 不可 |  | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | 維持
4 |  | 公共下水道整備事業（汚水整備） | [7 empty] | 次年度事業計画予定作成（案） | 汚水整備箇所の決定 | 平成２５年１０月 | 平成２５年１０月 | [5 empty] | 次年度事業計画予定作成（案） | 汚水整備箇所の決定 | 平成26年10月 |  |  | 業務計画 | [13 empty] | 予算なし
4 |  | 公共下水道整備事業（汚水整備） | [7 empty] | 工事費設計積算（直営） | 積算件数 | 8件 | 7件 | [5 empty] | 工事費設計積算（直営） | 積算件数 | 12件 |  |  | 業務計画 | [13 empty] | 予算なし
4 |  | 公共下水道整備事業（汚水整備） | [7 empty] | 実施設計・地下埋設物調査・土質調査・埋文調査（委託） | 発注件数 | 8件 | 10件 |  | 23114 |  |  |  | 実施設計・地下埋設物調査・土質調査・埋文調査（委託） | 発注件数 | 9件 |  | 23010 | 業務計画 | [13 empty] | 維持
4 |  | 公共下水道整備事業（汚水整備） | [7 empty] | 工事施工監理（現場技術）（直営） | 施工監理件数 | 8件 | 7件 | [5 empty] | 工事施工監理（現場技術）（直営） | 施工監理件数 | 12件 |  |  | 業務計画 | [13 empty] | 予算なし
4 |  | 公共下水道整備事業（汚水整備） | [7 empty] | 他企業との調整・移設補償（直営） | 補償箇所 | 5箇所 | 3箇所 |  | 11246 |  |  |  | 他企業との調整・移設補償（直営） | 補償箇所 | 5箇所 |  | 64010 | 業務計画 | [13 empty] | 維持
4 |  | 公共下水道整備事業（汚水整備） | [7 empty] | 他企業との調整・移設補償（直営） | 補償箇所 |  | 1箇所 |  | 15904
4 |  | 公共下水道整備事業（汚水整備） | [7 empty] | 汚水管埋設工事（工事請負） | 汚水整備面積、 汚水整備延長 | 4.25ha 831.7m | 2.52ha 1,003.45m |  | 123910 |  |  |  | 汚水管埋設工事（工事請負） | 汚水整備面積、 汚水整備延長 | 1.06ha 781.18m |  | 168980 | 業務計画 | [13 empty] | 維持
4 |  | 公共下水道整備事業（汚水整備） | [7 empty] | 汚水管埋設工事（工事請負） | 汚水整備面積、 汚水整備延長 |  | 0ha 0m |  | 20585
4 |  | 公共下水道整備事業（汚水整備） | [7 empty] | 工事に係る建物等補償 | 補償交渉案件の契約達成率 | 100％ | 100％ | [5 empty] | 工事に係る建物等補償 | 補償交渉案件の契約達成率 | 100％ |  | 3248 | 業務計画 | [13 empty] | 維持
4 |  | 公共下水道整備事業（汚水整備） | [7 empty] | 工事に係る建物等事前・事後調査、補償交渉（委託） | 調査件数 | 事前調査24件 事後調査17件 | 事前調査16件 事後調査15件 |  | 3235 |  |  |  | 工事に係る建物等事前・事後調査、補償交渉（委託） | 調査件数 | 事前調査15件 事後調査18件 |  | 5503 | 業務計画 | [13 empty] | 維持
5 | 総 | 公共下水道整備事業（雨水整備） | 都市基盤施設である公共下水道管（雨水）の敷設を推進し、浸水被害の防止及び軽減を図る。 | 対象地域の市民 | 政策 | 雨水面整備率 雨水幹線整備率 | 52.0％ 92.0％ | 52.4％ 94.2％ | 52.6％ 96.2％ |  |  |  |  | 704175 |  | 51.6％ 92.3％ | 適切に事務を行っており、成果が出ている。 | Ａ |  |  |  | 1404282 |  | 業務計画 | あり | [5 empty] | 不可 |  | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | 維持
5 |  | 公共下水道整備事業（雨水整備） | [7 empty] | 次年度事業計画予定作成（案） | 雨水整備箇所の決定 | 平成２５年１０月 | 平成２５年１０月 | [5 empty] | 次年度事業計画予定作成（案） | 雨水整備箇所の決定 | 平成26年10月 |  |  | 業務計画 | [13 empty] | 予算なし
5 |  | 公共下水道整備事業（雨水整備） | [7 empty] | 工事費設計積算（直営） | 積算件数 | 11件 | 13件 | [5 empty] | 工事費設計積算（直営） | 積算件数 | 13件 |  |  | 業務計画 | [13 empty] | 予算なし
5 |  | 公共下水道整備事業（雨水整備） | [7 empty] | 工事費設計積算、施工監理（設計積算）（現場技術）（委託） | 委託件数 | 設計積算1件 現場技術3件 | 設計積算1件 現場技術3件 |  | 11849 |  |  |  | 工事費設計積算、施工監理（設計積算）（現場技術）（委託） | 委託件数 | 設計積算3件 現場技術3件 |  | 9871 | 業務計画 | あり | ①事業実施主体の最適化 | 20 | 委託する設計積算業務、現場技術業務及び補償交渉業務の業務数 | 25 | 下水道工事に係る設計積算業務、現場技術業務及び補償交渉業務の外部委託 | [7 empty] | 維持
5 |  | 公共下水道整備事業（雨水整備） | [7 empty] | 実施設計・地下埋設物調査・土質調査・埋文調査（委託） | 発注件数 | 11件 | 13件 |  | 36458 |  |  |  | 実施設計・地下埋設物調査・土質調査・埋文調査（委託） | 発注件数 | 15件 |  | 51034 | 業務計画 | [13 empty] | 維持
5 |  | 公共下水道整備事業（雨水整備） | [7 empty] | 工事施工監理（現場技術）（直営） | 施工監理件数 | 11件 | 10件 | [5 empty] | 工事施工監理（現場技術）（直営） | 施工監理件数 | 13件 |  |  | 業務計画
5 |  | 公共下水道整備事業（雨水整備） | [7 empty] | 他企業との調整・移設補償（直営） | 補償箇所数 | 6箇所 | 7箇所 |  | 69808 |  |  |  | 他企業との調整・移設補償（直営） | 補償箇所数 | 6箇所 |  | 62625 | 業務計画 | [13 empty] | 維持
5 |  | 公共下水道整備事業（雨水整備） | [7 empty] | 他企業との調整・移設補償（直営） | 補償箇所数 |  | 1箇所 |  | 30000
5 |  | 公共下水道整備事業（雨水整備） | [7 empty] | 雨水管埋設工事（工事請負） | 雨水整備面積・ 雨水整備延長 | 13.36ha 943ｍ | 4.56ha 302.0ｍ |  | 249291 |  |  |  | 雨水管埋設工事（工事請負） | 雨水整備面積・ 雨水整備延長 | 12.97ha 1,424.33ｍ |  | 871501 | 業務計画 | [13 empty] | 維持
5 |  | 公共下水道整備事業（雨水整備） | [7 empty] | 雨水管埋設工事（工事請負） | 雨水整備面積・ 雨水整備延長 |  | 0.66ha 163.4ｍ |  | 237674 |  |  |  | 雨水管埋設工事（工事請負） | 雨水整備面積・ 雨水整備延長 | 12.97ha 1,424.33ｍ |  | 372013 | 業務計画 | [13 empty] | 維持
5 |  | 公共下水道整備事業（雨水整備） | [7 empty] | 工事に係る建物等補償 | 補償交渉案件の契約達成率 | 100％ | 100％ | [5 empty] | 工事に係る建物等補償 | 補償交渉案件の契約達成率 | 100％ |  | 18916 | 業務計画 | [13 empty] | 維持
5 |  | 公共下水道整備事業（雨水整備） | [7 empty] | 工事に係る建物等事前・事後調査、補償交渉（委託） | 調査件数 | 事前調査12件 事後調査38件 | 事前調査29件 事後調査26件 |  | 13442 |  |  |  | 工事に係る建物等事前・事後調査、補償交渉（委託） | 調査件数 | 事前調査36件 事後調査55件 |  | 18322 | 業務計画 | [13 empty] | 維持
5 |  | 公共下水道整備事業（雨水整備）
5 |  | 公共下水道整備事業（雨水整備）
5 |  | 公共下水道整備事業（雨水整備） | [7 empty] | 放流渠詳細設計委託 | 発注件数 |  | １件 |  | 55653
6 | 総 | 柳島向河原地区整備事業（雨水整備） | 柳島向河原地区の浸水被害の軽減を図るため、 雨水管渠の整備を行う。 | 対象地域の市民 | 政策 | 管渠整備率 |  | 15% | 65% |  |  |  |  | 9651 |  | １件 | 適切に事務を行っており、成果が出ている。 | Ａ |  |  |  | 53120 |  |  | なし | [5 empty] | 不可 |  | 未 | 高 | 高 | 高 | 拡大 | 増やす
6 |  | 柳島向河原地区整備事業（雨水整備） | [7 empty] | 【農業水産課より配当替え】 実施設計委託 | 発注件数 | １件 | １件 |  | 9651
6 |  | 柳島向河原地区整備事業（雨水整備） | [16 empty] | 管渠敷設工事 | 管渠整備率 | 23% |  | 53120 | [14 empty] | 増やす
7 | 総 | （仮称）中島番屋ポンプ場整備事業 | 萩園第三排水区の一部地域では、相模川の河川高水位より地盤が低く、大雨時に度々浸水状況が発生するため、ポンプによる強制排水により浸水の軽減を図る。 | 対象地域の市民 | 政策 | 事業の進捗状況 | 雨水管渠（放流渠）の整備 | 雨水管渠（放流渠）の整備 | ポンプ場（土木）の整備 |  |  |  |  | 0 |  | 0% | 河川協議に時間を要したが概ね指標を達成し成果は今後見込まれる。 | Ｂ |  |  |  | 118401 |  |  | なし | [5 empty] | 不可 |  | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | 維持
7 |  | （仮称）中島番屋ポンプ場整備事業 | [7 empty] | 雨水管渠（放流渠）工事 | 整備率 | 100% | 0% |  | 0 |  |  |  | 雨水管渠（放流渠）工事 | 放流渠整備率 | 48% |  | 79200 | [14 empty] | 維持
7 |  | （仮称）中島番屋ポンプ場整備事業 | [16 empty] | 工事に係る建物等補償 | 補償交渉案件の契約達成率 | 100％ |  | 39201 | [14 empty] | 維持
8 | 総 | 新千ノ川橋ポンプ整備事業 | 茅ヶ崎三丁目及び矢畑に位置する新千ノ川橋周辺地域では、大雨時に度々浸水状況が発生するため、浸水状況の軽減を早急に図る。 | 対象地域の市民 | 政策 | 事業の進捗状況 | ポンプ場の整備 | [6 empty] | 126736 |  | 68% | 適切に事務を行っており、成果が出ている。 | Ａ |  |  |  | 100000 |  | 業務計画 | なし | [5 empty] | 不可 |  | 未 | 高 | 高 | 高 | 終了 | 予算なし
8 |  | 新千ノ川橋ポンプ整備事業 | [7 empty] | ポンプ場建設工事 | 整備率 | 61% | 68% |  | 126736 |  |  |  | ポンプ場建設工事 | 整備率 | 100% |  | 100000 | 業務計画 | [13 empty] | 予算なし
9 | 総 | 今宿ポンプ場増設事業 | 大雨時に浸水状況が発生しており、また、施設の耐震性能に不足が生じているため、ポンプの増設と併せて耐震性を具備します。 | 対象地域の市民 | 政策 | 事業の進捗状況 | 委託設計（耐震補強）完了 | 耐震補強工事完了 委託設計（機械・電気）完了 | ポンプ増設工事着工 |  |  |  |  | 19802 |  | １件 | 適切に事務を行っており、成果が出ている。 | Ａ |  |  |  | 171738 |  | 業務計画 | なし | [5 empty] | 不可 |  | 未 | 高 | 高 | 高 | 拡大 | 増やす
9 |  | 今宿ポンプ場増設事業 | [7 empty] | 耐震詳細設計委託 | 発注件数 | １件 | １件 |  | 19802 |  |  |  | 増設分実施設計委託 | 発注件数 | １件 |  | 12679 | 業務計画 | [13 empty] | 予算なし
9 |  | 今宿ポンプ場増設事業 | [16 empty] | 耐震補強工事施工監理委託 | 発注件数 | １件 |  | 14926 | 業務計画 | [13 empty] | 予算なし
9 |  | 今宿ポンプ場増設事業 | [16 empty] | 耐震補強工事 | 進ちょく率 | 100% |  | 144133 | 業務計画 | [13 empty] | 増やす
10 | 総 | 千ノ川整備事業 | 千ノ川流域の浸水被害軽減対策として、準用河川千ノ川の未改修区間の整備を進める。 | 千ノ川流域の市民 | 政策 | 河川整備の進捗率 | 50.6% | 56.4% | 60.6% |  |  |  |  | 138899 |  | 50.6% | 事業進捗には用地買収は不可欠であり、現在も引き続き用地交渉継続中である。その中で、適切に事務を行っており、成果が出ている。 | Ａ |  |  |  | 46137 |  | 業務計画 | なし | [5 empty] | 不可 |  | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | 維持
10 |  | 千ノ川整備事業 | [7 empty] | 用地買収 | 買収面積 | 1202.72㎡ | 1185.97㎡ |  | 18151 |  |  |  | 用地買収 | 用地買収交渉の件数 | 1件 |  | 0 | 業務計画 | [13 empty] | 維持
10 |  | 千ノ川整備事業 | [7 empty] | 用地買収 | 買収面積 |  | 23.03㎡ |  | 120748
10 |  | 千ノ川整備事業 | [16 empty] | 護岸整備 | 整備延長 | 60m |  | 46137 | 業務計画 | [13 empty] | 維持
11 | 総 | 千ノ川流域雨水タンク普及事業 | 千ノ川流域の浸水被害軽減対策として、千ノ川流域住民に対し、雨水貯留タンクの普及啓発を行う。 | 千ノ川流域の市民 | 政策 | 雨水貯留タンク数(基) | ３０基 | ３０基 | ３０基 |  |  |  |  | 920 |  | 40基 | 適切に事務を行っており、成果が出ている。 | Ａ |  |  |  | 1000 |  | 業務計画 | あり（26年度に追加） | [5 empty] | 不可 |  | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | 維持
11 |  | 千ノ川流域雨水タンク普及事業 | [8 empty] | 雨水貯留タンク設置基数 | 30基 | 40基 |  | 920 |  |  |  |  | 雨水貯留タンク設置基数 | 50基 |  | 1000 | 業務計画 | あり（26年度に追加） | ①事業実施主体の最適化 | 30基 | 当該地区における雨水貯留タンク設置数(基) | 28以降 | 事業の検証を行い、行政のみならず市民が主体的に雨水の資源利用に取り組む枠組みを定着させるために、市民団体との協働など新たな手法を研究していく。 | [7 empty] | 維持
12 | 総 | 駒寄川整備事業（文化資料館関連） | 新総合計画、環境基本計画などと整合を図り、水循環水環境に配慮した駒寄川流域の具体的な整備計画を定める。 | 市民 | 政策 | 駒寄川河川整備に向けた制度準備 | 駒寄川整備計画策定に向けた調査 | 駒寄川整備計画の策定 | 駒寄川総合流域防災事業計画の策定 | [6 empty] | 年２回 | 適切に事務を行っており、成果が出ている。 | Ａ |  |  |  | 6400 |  |  | なし | [5 empty] | 不可 |  | 未 | 中 | 中 | 中 | 現状維持 | 維持
12 |  | 駒寄川整備事業（文化資料館関連） | [7 empty] | 地元説明会 | 回数 | 年２回 | 年２回 | [5 empty] | 地元説明会 | 回数 | 年２回 | [16 empty] | 予算なし
12 |  | 駒寄川整備事業（文化資料館関連） | [7 empty] | 関係機関調整事務 | 回数 | 年２回 | 年２回 | [5 empty] | 関係機関調整事務 | 回数 | 年２回 | [16 empty] | 予算なし
12 |  | 駒寄川整備事業（文化資料館関連） | [16 empty] | 護岸予備設計委託 | 発注件数 | 1件 |  | 6400 | [14 empty] | 維持
13 | 総 | 地震対策の推進 | 下水道施設の耐震化工事等を実施しライフラインとしての信頼性を確保する。 | 市民 | 政策 | 耐震化整備延長 | 設計委託の完了 | ５４ｍ | ５０ｍ |  |  |  |  | 46033 |  | 51.6m | 適切に事務を行っており、成果が出ている。 | Ａ |  |  |  | 24656 |  | 業務計画 | なし | [5 empty] | 不可 |  | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | 維持
13 |  | 地震対策の推進 | [7 empty] | 下水道管路耐震化工事（工事請負） | 工事延長 | 54.7m | 51.6m |  | 46033
13 |  | 地震対策の推進 | [16 empty] | 管路施設における耐震化の必要性についての調査委託 | 発注件数 | 2件 |  | 24656 | 業務計画 | [13 empty] | 維持
14 | 総 | 遊水機能土地保全事業 | 遊水機能を保有する土地の保全の奨励を図り、市民生活の安定に寄与する。 | 遊水機能を保有する土地の所有者 | 政策 | 補助金交付面積の対象面積（482,100㎡）に対する割合 | ９２％ | ９６％ | １００％ |  |  |  |  | 21098 |  | 87.52% | 目標値には届いていないものの、適切に事務を行っており、成果が出ている。 | Ａ |  |  |  | 21000 |  | 業務計画 | なし | [5 empty] | 不可 |  | 未 | 中 | 中 | 中 | 現状維持 | 維持
14 |  | 遊水機能土地保全事業 | [7 empty] | 遊水機能土地保全補助金の交付申請の受付、現地調査及び交付事務 | 補助面積 | 420,000㎡ | 421,951㎡ |  | 21098 |  |  |  | 遊水機能土地保全補助金の交付申請の受付、現地調査及び交付事務 | 補助面積 | 420,000㎡ |  | 21000 | 業務計画 | [13 empty] | 維持
15 | 総 | 雨水貯留タンク設置奨励事業 | 雨水の流出抑制及び雨水の利用のための雨水貯留タンクの設置を奨励し、都市における浸水被害の軽減に資するとともに健全な水循環の再生に寄与する。 | 雨水貯留タンクを設置する市民等 | 政策 | 雨水貯留タンク設置基数 | ４０基 | ４０基 | ４０基 |  |  |  |  | 470 |  | 38基 | 適切に事務を行っており、成果が出ている。 | Ａ |  |  |  | 820 |  | 業務計画 | なし | [5 empty] | 不可 |  | 未 | 中 | 中 | 中 | 現状維持 | 維持
15 |  | 雨水貯留タンク設置奨励事業 | [7 empty] | 雨水貯留タンク設置費補助金の交付申請の受付及び交付事務 | 対象基数 | 40基 | 38基 |  | 470 |  |  |  | 雨水貯留タンク設置費補助金の交付申請の受付及び交付事務 | 対象基数 | 30基 |  | 800 | 業務計画 | [13 empty] | 維持
15 |  | 雨水貯留タンク設置奨励事業 | [7 empty] | 公共施設設置雨水貯留タンク修繕 | 稼働率 | 100％ | 100％ |  | 0 |  |  |  | 公共施設設置雨水貯留タンク修繕 | 稼働率 | 100％ |  | 20 | 業務計画 | [13 empty] | 維持
16 | 総 | 水循環水環境啓発事業 | 雨水の流出抑制及び雨水の利用のための雨水貯留タンクの普及啓発により、都市における浸水被害の軽減に資するとともに健全な水循環の再生に寄与する。 | 市民 | 政策 | 講演会回数 | １回 | １回 | １回 |  |  |  |  | 175 |  | ０件 | 講演会（連続講座）としての開催はなかったが、手法を変えて啓発事業を４回開催し、成果が出ている。 | Ａ |  |  |  | 280 |  |  | なし | [5 empty] | 不可 |  | 未 | 中 | 中 | 中 | 現状維持 | 維持
16 |  | 水循環水環境啓発事業 | [7 empty] | 雨水貯留タンクの普及啓発活動 | イベント参加回数 | ２回 | ２回 |  | 55 |  |  |  | 雨水貯留タンクの普及啓発活動 | イベント参加回数 | ２回 |  | 80 | [14 empty] | 維持
16 |  | 水循環水環境啓発事業 | [7 empty] | 水循環水環境の普及啓発活動 | 連続講座数 | １件 | ０件 |  | 120 |  |  |  | 水循環水環境の普及啓発活動 | 連続講座数 | １件 |  | 200 | [14 empty] | 維持
888 | 総 | 災害応急対策活動 | 本市域に地震動・津波等伴う諸現象による同時多発的災害が発生した場合に被害を軽減し、応急対策活動を課として迅速的確に対処する。 | 全市民等 | [20 empty] | なし | [5 empty] | 不可 | [5 empty] | 現状維持
888 |  | 災害応急対策活動 | [7 empty] | 部の災害応急対策活動マニュアルにおける課（班）の活動内容の検証及び見直し | マニュアルの検証及び見直し | ４月 | ４月 | [5 empty] | 応急対策活動マニュアルの充実 | マニュアルの見直し | ２７年３月
888 |  | 災害応急対策活動 | [7 empty] | 河川及び公共下水道の災害復旧のための現地調査・法令に基づく災害復旧事業及び激甚災害財政支援等の手続（災害等発生時） | 現地調査の実施及び災害復旧等事務手続 | 随時 | ０回 | [5 empty] | 応急対策業務の実施手順の検証 | 行動手順書の見直し | ２７年３月
888 |  | 災害応急対策活動 | [7 empty] | 復旧のための設計積算・発注監理（災害等発生時） | 設計積算及び発注監理の実施 | 随時 | ０回 | [5 empty] | 所属職員の応急対策業務の実施手順の習熟 | 所属内での訓練・研修実施 | １回
888 |  | 災害応急対策活動 | [16 empty] | 統括調整部応急復旧班の応急対策活動の習熟 | 統括調整部応急復旧班での訓練・研修等の実施 | １回
888 |  | 災害応急対策活動 | [16 empty] | 災害時協定締結先との連携強化 | 災害時の対応についての協議 | １回
888 |  | 災害応急対策活動 | [16 empty] | 関係機関との連携強化 | 災害時の対応についての協議 | １回
888 | 総 | 庁内共通事務 |  | 職員 | [9 empty] | 6374 | 6374 | [9 empty] | なし | [5 empty] | 不可 | [5 empty] | 現状維持