## Sheet1
令和７年度工事等発注予定表
１ この予定表は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第７条及び同施行令第５条第１項の規定等に基づき当該年度の公共工事の発注見通しを公表するものです。
２ 当該年度当初予定のため、変更する場合があります。変更がある場合は、随時更新し公表します。
また、補正予算関係等の工事等を加えた予定表については、随時公表予定です。
３ 「入札を行う時期」について、契約方法が随意契約の場合は、「契約を締結する時期」と読み替えることとします。
４ 総合評価方式による発注予定の案件は、茅ヶ崎市総合評価方式審査会議での審査を経て決定することから、変更する場合があります。
●制限付き一般競争入札方式→「制限付き一般」 ●随意契約→「随意契約」 ●通常型指名競争入札方式→「通常型指名」 | [10 empty] | 2025-07-22
No. | 工事等名称 | 工事場所 | 工期 | 工種 | 工事概要 | 発注方法 | 入札を行う時期 | 工事主管課名 | 総合評価 方式 | 社会貢献 評価方式 | 週休２日制確保モデル工事
1 | 茅ヶ崎小学校外３校屋内運動場他空調設備設置（電気設備）工事 | 共恵一丁目10番23号外3箇所 | 9ヶ月 | 電気 | 茅ヶ崎小学校・松浪小学校・浜須賀小学校、汐見台小学校、屋内運動場及び特別教室空調設置工事 | 制限付き一般 | 第1四半期 | 教育施設課
2 | 鶴嶺小学校外３校屋内運動場他空調設備設置（電気設備）工事 | 浜之郷477外3個所 | 9ヶ月 | 電気 | 鶴嶺小学校・梅田小学校・今宿小学校、浜之郷小学校、屋内運動場及び特別教室空調設置工事 | 制限付き一般 | 第1四半期 | 教育施設課
3 | 松林小学校外３校屋内運動場他空調設備設置（電気設備）工事 | 菱沼一丁目1番1号外3個所 | 9ヶ月 | 電気 | 松林小学校・小出小学校・香川小学校、鶴が台小学校、屋内運動場及び特別教室空調設置工事 | 制限付き一般 | 第1四半期 | 教育施設課
4 | 西浜小学校外３校屋内運動場他空調設備設置（電気設備）工事 | 南湖六丁目5番8号外3個所 | 9ヶ月 | 電気 | 西浜小学校・柳島小学校・東海岸小学校、緑が浜小学校、屋内運動場及び特別教室空調設置工事 | 制限付き一般 | 第1四半期 | 教育施設課
5 | 小和田小学校外２校屋内運動場他空調設備設置（電気設備）工事 | 小和田三丁目10番1号外2個所 | 9ヶ月 | 電気 | 小和田小学校・円蔵小学校・室田小学校、屋内運動場及び特別教室空調設置工事 | 制限付き一般 | 第1四半期 | 教育施設課
6 | 茅ヶ崎小学校外３校屋内運動場他空調設備設置（機械設備）工事 | 共恵一丁目10番23号外3箇所 | 9ヶ月 | 管 | 茅ヶ崎小学校・松浪小学校・浜須賀小学校、汐見台小学校、屋内運動場及び特別教室空調設置工事 | 制限付き一般 | 第1四半期 | 教育施設課
7 | 鶴嶺小学校外３校屋内運動場他空調設備設置（機械設備）工事 | 浜之郷477外3個所 | 9ヶ月 | 管 | 鶴嶺小学校・梅田小学校・今宿小学校、浜之郷小学校、屋内運動場及び特別教室空調設置工事 | 制限付き一般 | 第1四半期 | 教育施設課
8 | 松林小学校外３校屋内運動場他空調設備設置（機械設備）工事 | 菱沼一丁目1番1号外3個所 | 9ヶ月 | 管 | 松林小学校・小出小学校・香川小学校、鶴が台小学校、屋内運動場及び特別教室空調設置工事 | 制限付き一般 | 第1四半期 | 教育施設課
9 | 西浜小学校外３校屋内運動場他空調設備設置（機械設備）工事 | 南湖六丁目5番8号外3個所 | 9ヶ月 | 管 | 西浜小学校・柳島小学校・東海岸小学校、緑が浜小学校、屋内運動場及び特別教室空調設置工事 | 制限付き一般 | 第1四半期 | 教育施設課
10 | 小和田小学校外２校屋内運動場他空調設備設置（機械設備）工事 | 小和田三丁目10番1号外2個所 | 9ヶ月 | 管 | 小和田小学校・円蔵小学校・室田小学校、屋内運動場及び特別教室空調設置工事 | 制限付き一般 | 第1四半期 | 教育施設課
11 | 浜須賀中学校南棟大規模改修（建築）工事（その１） | 松が丘二丁目8番54号 | 9ヶ月 | 建築一式 | 南棟の大規模改修 （屋上防水・外壁・サッシ） | 制限付き一般 | 第1四半期 | 教育施設課
12 | 香川小学校給食調理場大規模改修（建築）工事 | 香川一丁目33番1号 | 10ヶ月 | 建築一式 | 給食調理場の大規模改修 （内装・外壁・サッシ改修） | 制限付き一般 | 第1四半期 | 教育施設課
13 | 公共下水道家屋事前事後調査第１次委託 | 茅ヶ崎市内一円 | 10ヶ月 | 損失補償調査 | 家屋事前調査・家屋事後調査・補償費算定 １式 | 制限付き一般 | 第1四半期 | 下水道河川建設課
14 | 公共下水道家屋事前事後調査第２次委託 | 茅ヶ崎市内一円 | 10ヶ月 | 損失補償調査 | 家屋事前調査・家屋事後調査・補償費算定 １式 | 制限付き一般 | 第1四半期 | 下水道河川建設課
15 | 市道７１１５号線道路整備工事 | 茅ヶ崎市香川五丁目地内 | 4ヶ月 | 土木一式 | L=50m W=7.5m | 制限付き一般 | 第1四半期 | 拠点整備課 |  |  | 受注者希望型
16 | 令和７年度狭あい道路整備第１次工事 | 茅ヶ崎市内一円 | 8ヶ月 | 土木一式 | 舗装工 Ａ＝２，０００㎡ 擁壁工 Ｌ＝１０ｍ その他付帯工１式 | 制限付き一般 | 第1四半期 | 道路管理課
17 | 公共下水道高田二丁目地内（雨汚水）単独７-１工事 | 茅ヶ崎市高田二丁目地内 | 6ヶ月 | 土木一式 | Φ900強化プラスチック複合管布設工 L=9.2m Φ200硬質塩化ビニル管布設工 L=103.0m | 制限付き一般 | 第1四半期 | 下水道河川建設課 |  |  | 受注者希望型
18 | 梅田中学校外１校特別支援学級設置工事 | 十間坂三丁目6番25号外1校 | 5ヶ月 | 建築一式 | 梅田中学校及び緑が浜小学校、特別支援学級設置工事（内装改修、その他電気及び機械設備改修） | 制限付き一般 | 第1四半期 | 教育施設課
19 | 香川公民館空調設備改修工事 | 香川一丁目11番地1号 | 6ヶ月 | 管 | 空調設備改修 | 制限付き一般 | 第1四半期 | 教育施設課 |  | 災害協定
20 | 令和７年度公共下水道施設ストックマネジメント計画等第３期点・調査委託（その１） | 茅ヶ崎市松が丘一丁目地内外 | 6ヶ月 | 下水道 | 本管TVメラ調査 L=11,000ｍ 本管潜行目視調査 L= 3,000ｍ マンホール目視調査 Ｎ＝ 530か所 | 制限付き一般 | 第1四半期 | 下水道河川管理課
21 | 令和７年度公共下水道施設ストックマネジメント計画等第３期点・調査委託（その２） | 茅ヶ崎市松が丘一丁目地内外 | 6ヶ月 | 下水道 | 本管TVメラ調査 L=11,000ｍ 本管潜行目視調査 L= 3,000ｍ マンホール目視調査 Ｎ＝ 530か所 | 制限付き一般 | 第1四半期 | 下水道河川管理課
22 | 室田地区道路整備工事 | 茅ヶ崎市室田二丁目地内 | 4ヶ月 | 土木一式 | 200㎜排水管工(雨水) 91.4m、200㎜管布設工(汚水) 18.4m、 組立ﾏﾝﾎｰﾙ工 2.0箇所、道路集水桝13.0基、舗装工 378.9㎡ | 制限付き一般 | 第1四半期 | 都市計画課
23 | 香川小学校給食調理場大規模改修（電気設備）工事 | 香川一丁目33番1号 | 10ヶ月 | 電気 | 給食調理場の大規模改修 （衛生・空調設備） | 制限付き一般 | 第1四半期 | 教育施設課
24 | 香川小学校給食調理場大規模改修（機械設備）工事 | 香川一丁目33番1号 | 10ヶ月 | 管 | 給食調理場の大規模改修 （弱電・強電設備） | 制限付き一般 | 第1四半期 | 教育施設課
25 | 香川小学校給食調理場大規模改修（ユニット）工事 | 香川一丁目33番1号 | 10ヶ月 | 建築一式 | 給食調理場の大規模改修 （厨房機器更新） | 制限付き一般 | 第1四半期 | 教育施設課
26 | 樋門・ゲート機械電気設備更新設計業務委託 | 茅ヶ崎市下町屋地内外 | 9ヶ月 | 下水道 | 樋門・ゲート機械設備更新詳細設計業務 1式 樋門・ゲート電気設備更新詳細設計業務 1式 | 制限付き一般 | 第1四半期 | 下水道河川管理課
27 | 令和７年度 公共下水道事業長寿命化改築更新工事（その１） | 茅ヶ崎市東海岸北四丁目地内外 | 10ヶ月 | 土木一式 | 管渠内面被覆工 L=560ｍ 取付管更生工 N= 21箇所 本管布設替工 N= 74ｍ 取付管布設替工 N= 8箇所 マンホール蓋交換工 N= 43箇所 | 制限付き一般 | 第1四半期 | 下水道河川管理課
28 | 令和７年度 公共下水道事業長寿命化改築更新工事（その２） | 茅ヶ崎市東海岸北四丁目地内外 | 10ヶ月 | 土木一式 | 管渠内面被覆工 L=560ｍ 取付管更生工 N= 21箇所 本管布設替工 N= 74ｍ 取付管布設替工 N= 8箇所 マンホール蓋交換工 N= 43箇所 | 制限付き一般 | 第1四半期 | 下水道河川管理課
29 | 公共下水道萩園地内（雨汚水）通常７-１工事 | 茅ヶ崎市萩園地内 | 9ヶ月 | 土木一式 | Φ600硬質塩化ビニル管布設工 L=137.7m Φ350硬質塩化ビニル管布設工 L=5.2m Φ300硬質塩化ビニル管布設工 L=54.2m | 制限付き一般 | 第1四半期 | 下水道河川建設課 |  |  | 受注者希望型
30 | 公共下水道本宿町地内（雨水）通常７-５工事 | 茅ヶ崎市本宿町地内 | 9ヶ月 | 土木一式 | □1200既製く型きょ布設工 L=10.2m Φ800強化プラスチック複合管布設工 L=114.8m | 制限付き一般 | 第1四半期 | 下水道河川建設課 |  |  | 受注者希望型
31 | （仮称）松林地区地域集会施設建設（機械設備）工事 | 茅ヶ崎市高田二丁目95番2 | 14ヶ月 | 管 | 施設建設に係る機械設備工事 | 制限付き一般 | 第1四半期 | 建築課
32 | 長寿命化修繕工事（新鶴嶺橋及び神明歩道橋）設計積算業務委託 | 茅ヶ崎市今宿地内外 | 4ヶ月 | 鋼構造物及びコンクリート | 設計積算業務 | 随意契約 | 第1四半期 | 道路建設課
33 | 茅ヶ崎小学校外１８校屋内運動場他空調設備設置工事監理業務委託 | 共恵一丁目10番23号外18箇所 | 10ヶ月 | 建築設計 | 空調設置工事の工事監理業務 | 制限付き一般 | 第1四半期 | 教育施設課
34 | 鶴が台中学校外２校屋内運動場トイレ改修工事 | 鶴が台2番7号外2箇所 | 6ヶ月 | 建築一式 | 既存トイレの全面改修（床・壁・天井・ブース、給排水設備・換気設備・衛生器具、照明・その他電気設備） | 制限付き一般 | 第1四半期 | 教育施設課
35 | 円蔵マンホールポンプ施設動力制御盤更新工事 | 茅ヶ崎市円蔵地内 | 9ヶ月 | 電気 | 制御盤撤去工 1式 制御盤新設工 1式 | 制限付き一般 | 第1四半期 | 下水道河川管理課
36 | 令和６年度 公共下水道事業長寿命化改築更新工事（その３） | 茅ヶ崎市東海岸北四丁目地内外 | 9ヶ月 | 土木一式 | 管渠内面被覆工 L=560ｍ 取付管更生工 N= 21箇所 本管布設替工 N= 74ｍ 取付管布設替工 N= 8箇所 マンホール蓋交換工 N= 43箇所 | 制限付き一般 | 第1四半期 | 下水道河川管理課
37 | 令和６年度 公共下水道事業長寿命化改築更新工事（その４） | 茅ヶ崎市東海岸北四丁目地内外 | 9ヶ月 | 土木一式 | 管渠内面被覆工 L=560ｍ 取付管更生工 N= 21箇所 本管布設替工 N= 74ｍ 取付管布設替工 N= 8箇所 マンホール蓋交換工 N= 43箇所 | 制限付き一般 | 第1四半期 | 下水道河川管理課
38 | 狭あい道路事業に伴う汚水桝移設工事 | 茅ヶ崎市公共下水道処理区域内 | 9ヶ月 | 土木一式 | 汚水桝移設工 N=15個所 | 制限付き一般 | 第1四半期 | 下水道河川管理課
39 | （仮称）茅ヶ崎市保健所・保健センター建設（建築）工事 | 茅ヶ崎市茅ヶ崎三丁目994番4 | 21ヶ月 | 建築一式 | 鉄骨造、地上4階、延床約4500平方㍍ | 制限付き一般 | 第1四半期 | 建築課
40 | 市内事業用地舗装等整備工事（その１） | 茅ヶ崎市市内一円 | 3ヶ月 | ほ装 | 歩道段差解消、面積545.00m2 | 制限付き一般 | 第1四半期 | 道路建設課 |  |  | 受注者希望型
41 | 令和７年度狭あい道路整備第２次工事 | 茅ヶ崎市内一円 | 8ヶ月 | 土木一式 | 舗装工 Ａ＝１，９００㎡ 擁壁工 Ｌ＝１０ｍ その他付帯工１式 | 制限付き一般 | 第1四半期 | 道路管理課 |  | 災害協定
42 | 西浜中学校外２校屋内運動場トイレ改修工事 | 南湖六丁目15番3号外2箇所 | 6ヶ月 | 建築一式 | 既存トイレの全面改修（床・壁・天井・ブース、給排水設備・換気設備・衛生器具、照明・その他電気設備） | 制限付き一般 | 第1四半期 | 教育施設課
43 | （仮称）茅ヶ崎市保健所・保健センター建設（機械設備）工事 | 茅ヶ崎市茅ヶ崎三丁目994番4 | 18ヶ月 | 管 | 施設建設に係る機械設備工事 | 制限付き一般 | 第1四半期 | 建築課
44 | （仮称）茅ヶ崎市保健所・保健センター建設（電気設備）工事 | 茅ヶ崎市茅ヶ崎三丁目994番4 | 18ヶ月 | 電気 | 施設建設に係る電気設備工事 | 制限付き一般 | 第1四半期 | 建築課
45 | （仮称）茅ヶ崎市保健所・保健センター建設工事監理業務委託 | 茅ヶ崎市茅ヶ崎三丁目994番4 | 22ヶ月 | 建築設計 | （仮称）茅ヶ崎市保健所・保健センター建設工事監理業務 | 制限付き一般 | 第1四半期 | 建築課
46 | 鶴嶺中学校外３校屋内運動場トイレ改修工事 | 浜之郷500番地外3箇所 | 6ヶ月 | 建築一式 | 既存トイレの全面改修（床・壁・天井・ブース、給排水設備・換気設備・衛生器具、照明・その他電気設備） | 制限付き一般 | 第1四半期 | 教育施設課
47 | 公共下水道事業維持補修工事 | 茅ヶ崎市公共下水道区域内 | 8ヶ月 | 土木一式 | 雨水桝縁塊交換工 N=35箇所 マンホール蓋交換工 N=15箇所 足掛け金物交換工 N=53箇所 | 制限付き一般 | 第1四半期 | 下水道河川管理課
48 | 市役所分庁舎エレベーター改修工事（その２） | 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号 | 6ヶ月 | 機械器具設置 | エレベーター（１基）の改修 | 随意契約 | 第2四半期 | 建築課
49 | 令和7年度準用河川千ノ川整備工事 | 茅ヶ崎市矢畑地内 | 9ヶ月 | 土木一式 | 護岸整備 L=55.5m、L型擁壁 L=39.1m、地盤改良工N=176本、間知ブロック積み A=89.6㎡、土壌汚染対策工 1式 | 制限付き一般 | 第1四半期 | 下水道河川建設課 |  |  | 受注者希望型
50 | ネスパ茅ヶ崎ビル内装等改修工事 | 茅ヶ崎市元町1番1号 | 5ヶ月 | 建築一式 | 建具改修、内装改修、電気改修等 | 制限付き一般 | 第1四半期 | 建築課
51 | （仮称）茅ヶ崎市保健所・保健センター建設工事意図伝達業務委託 | 茅ヶ崎市茅ヶ崎三丁目994番4 | 21ヶ月 | 建築設計 | （仮称）茅ヶ崎市保健所・保健センター建設工事意図伝達業務 | 随意契約 | 第1四半期 | 建築課
52 | 令和７年度市道舗装改築更新第１次工事 | 茅ヶ崎市内一円 | 5ヶ月 | ほ装 | 舗装工 Ｌ＝１６０ｍ、Ａ＝３，４００㎡ | 制限付き一般 | 第1四半期 | 道路管理課
53 | 国道１号地下横断歩道屋根改修工事調査設計委託 | 茅ヶ崎市一丁目一番地先 | 8ヶ月 | 道路 | 既存屋根改修調査・設計 １式 既存屋根撤去設計 １式 | 制限付き一般 | 第1四半期 | 道路管理課
54 | 令和７年度道路照明灯設置工事 | 茅ヶ崎市内一円 | 7ヶ月 | 電気 | 道路照明灯撤去 N=５６基 道路照明灯設置 N=５６基 | 制限付き一般 | 第1四半期 | 道路管理課
55 | 上赤羽根堤線道路詳細設計委託 | 茅ヶ崎市赤羽根地内 | 7ヶ月 | 道路 | 道路詳細設計業務L=0.2km | 制限付き一般 | 第1四半期 | 道路建設課
56 | 香川三丁目民地内水路撤去工事 | 茅ヶ崎市香川三丁目地内 | 6ヶ月 | 土木一式 | 既設水路撤去工 1050×730 L=17m | 制限付き一般 | 第1四半期 | 下水道河川管理課
57 | 公共下水道事業鉄蓋交換及び桝設置工事 | 茅ヶ崎市公共下水道区域内 | 7ヶ月 | 土木一式 | 鉄蓋交換工 N=6箇所 Co蓋交換工 N=9箇所 汚水桝設置工 N=5箇所 雨水桝設置工 N=5箇所 | 制限付き一般 | 第1四半期 | 下水道河川管理課
58 | 排水路新設及びフェンス設置工事 | 茅ヶ崎市浜竹四丁目地内外 | 3ヶ月 | 土木一式 | 舗装工（本復旧浜 竹） A=350m2 舗装工（本復旧赤羽根） A=190m2 フェンス交換工 L=42m | 制限付き一般 | 第1四半期 | 下水道河川管理課
59 | 松尾川雨水幹線（K街区）緑道化工事 | 茅ヶ崎市浜見平地内 | 6ヶ月 | 土木一式 | L=250m 歩道舗装A=1100㎡ 車道舗装A=1600㎡ | 制限付き一般 | 第1四半期 | 拠点整備課 | 特別簡易型 |  | 受注者希望型
60 | 斎場外壁他改修工事 | 茅ヶ崎市芹沢1700 | 6ヶ月 | 建築一式 | 外壁、防水改修及び電気改修工事 | 制限付き一般 | 第1四半期 | 建築課
61 | 令和７年度長寿命化計画施設改修工事 | 茅ヶ崎市東海岸南五丁目地内外 | 5ヶ月 | 造園 | 施設更新 | 制限付き一般 | 第1四半期 | 公園緑地課
62 | 令和７年度市道舗装改築更新第２次工事 | 茅ヶ崎市内一円 | 5ヶ月 | ほ装 | 舗装工 Ｌ＝４９０ｍ、Ａ＝３，２００㎡ | 制限付き一般 | 第1四半期 | 道路管理課
63 | 西浜小学校給食調理場棟エレベーター改修工事 | 南湖六丁目5番8号 | ～R8 | 機械器具設置 | エレベーターの改修 | 随意契約 | 第2四半期 | 教育施設課
64 | 香川公民館エレベーター改修工事 | 香川一丁目11番地1号 | ～R9 | 機械器具設置 | エレベーターの改修 | 随意契約 | 第2四半期 | 教育施設課
65 | 樋門・ゲート土木躯体耐震補強工事 | 茅ヶ崎市下町屋地内外 | 7ヶ月 | 土木一式 | 樋門・ゲート土木躯体耐震補強工 N=2箇所 | 制限付き一般 | 第1四半期 | 下水道河川管理課
66 | 公共下水道香川二丁目地内外（雨汚水）通常７-２工事 | 茅ヶ崎市香川地内外 | 7ヶ月 | 土木一式 | □1000既製く型きょ布設工 L=46.4m Φ400硬質塩化ビニル管布設工 L=35.9m | 制限付き一般 | 第1四半期 | 下水道河川建設課 |  |  | 受注者希望型
67 | 環境事業センター管理担当棟空調設備改修工事 | 茅ヶ崎市萩園836番地 | 7ヶ月 | 管 | 空調機の改修 | 制限付き一般 | 第1四半期 | 建築課
68 | 令和７年度市道舗装改築更新第３次工事 | 茅ヶ崎市内一円 | 5ヶ月 | ほ装 | 舗装工 Ｌ＝７３２ｍ、Ａ＝４，８００㎡ （切削オーバーレイ含む） | 制限付き一般 | 第1四半期 | 道路管理課 |  |  | 受注者希望型
69 | 市道8031号線道路改良工事 | 茅ヶ崎市芹沢地内 | 7ヶ月 | 土木一式 | 道路整備L=125ｍ、階段工L＝56ｍ | 制限付き一般 | 第1四半期 | 道路建設課 |  |  | 受注者希望型
70 | 藤間家住宅主屋耐震改修設計業務委託 | 柳島2-282-イ | 6ヶ月 | 建築設計 | 耐震改修の設計 | 制限付き一般 | 第2四半期 | 教育施設課
71 | 公共下水道浜竹三丁目地内（雨水）通常７-６工事 | 茅ヶ崎市浜竹三丁目地内 | 6ヶ月 | 土木一式 | Φ800強化プラスチック複合管布設工 L=72.3m | 制限付き一般 | 第2四半期 | 下水道河川建設課 | 特別簡易型 |  | 受注者希望型
72 | 公共下水道浜須賀地内外管路耐震工事 | 茅ヶ崎市浜須賀地内外 | 5ヶ月 | 土木一式 | 人孔接続部耐震化工 23箇所 | 制限付き一般 | 第2四半期 | 下水道河川建設課 |  |  | 受注者希望型
73 | 公共下水道茅ヶ崎三丁目地内外耐震工事 | 茅ヶ崎市茅ヶ崎三丁目地内外 | 5ヶ月 | 土木一式 | 人孔浮上抑制対策工 10箇所 | 制限付き一般 | 第2四半期 | 下水道河川建設課 |  |  | 受注者希望型
74 | 令和7年度行谷芹沢線道路改良工事 | 茅ヶ崎市芹沢地内 | 7ヶ月 | 土木一式 | 延長Ｌ=329m、幅員12.0m | 制限付き一般 | 第2四半期 | 道路建設課 |  |  | 受注者希望型
75 | 茅ヶ崎駅南口駅前広場修繕設計業務委託 | 茅ヶ崎市幸町地内外 | 7ヶ月 | 道路 | 修繕設計業務、現場CBR試験・試掘調査 | 制限付き一般 | 第2四半期 | 道路建設課
76 | 茅ヶ崎漁港（東防波堤）機能保全工事 | 茅ヶ崎漁港 | 7ヶ月 | 土木一式 | 機能保全計画に基づく老朽化対策工事 L=82.3m | 制限付き一般 | 第2四半期 | 農業水産課 |  |  | 受注者希望型
77 | 駒寄川暫定整備工事（Ｒ７－８継続工事） | 茅ヶ崎市堤地内 | 9ヶ月 | 土木一式 | 鋼矢板護岸工 L=48.8m | 制限付き一般 | 第2四半期 | 下水道河川管理課
78 | 令和７年度長寿命化計画遊具改修工事 | 茅ヶ崎市香川四丁目地内外 | 5ヶ月 | 造園 | 遊具更新 | 制限付き一般 | 第2四半期 | 公園緑地課 |  |  | 受注者希望型
79 | 市道7449号線道路改良工事 | 茅ヶ崎市堤地内 | 6ヶ月 | 土木一式 | 延長Ｌ=108m、幅員5.0m、間知ブロック積工Ｌ=60m | 制限付き一般 | 第2四半期 | 道路建設課 |  |  | 受注者希望型
80 | 図書館調乳室設置工事 | 東海岸北一丁目4番55号 | 3ヶ月 | 建築一式 | 内装改修、その他電気及び機械設備改修 | 制限付き一般 | 第2四半期 | 教育施設課
81 | 公共下水道高田二丁目地内（雨水）通常７-４工事 | 茅ヶ崎市高田二丁目地内 | 6ヶ月 | 土木一式 | Φ1100強化プラスチック複合管布設工 L=59.9m | 制限付き一般 | 第2四半期 | 下水道河川建設課 |  |  | 受注者希望型
82 | 公共下水道萩園地内（整備）７-１工事 | 茅ヶ崎市萩園地内 | 3ヶ月 | 土木一式 | アスファルト舗装工 A=1894.4㎡ L型側溝工 L=76.0m | 制限付き一般 | 第2四半期 | 下水道河川建設課 |  |  | 受注者希望型
83 | 市営香川住宅（簡易２階建て）解体工事 | 茅ヶ崎市香川1-14 | 6ヶ月 | 解体 | 解体工事 | 制限付き一般 | 第2四半期 | 建築課
84 | 浜之郷地内外農業用排水路整備工事 | 浜之郷地内、芹沢地内 | 5ヶ月 | 土木一式 | 浜之郷地内 水路改修工事 L=55ｍ 芹沢地内 水路改修工事 L=107ｍ | 制限付き一般 | 第2四半期 | 農業水産課 |  |  | 受注者希望型
85 | 浜須賀中学校南棟大規模改修（建築）工事（その２） | 松が丘二丁目8番54号 | 12ヶ月 | 建築一式 | 南棟の大規模改修 （内装、外構改修） | 制限付き一般 | 第2四半期 | 教育施設課
86 | 北陽中学校校舎棟西屋上防水改修工事 | 下寺尾1660番地 | 4ヶ月 | 建築一式 | 屋上防水改修 | 制限付き一般 | 第2四半期 | 教育施設課 | 特別簡易型 |  | 受注者希望型
87 | 市営香川住宅５号棟外壁・屋上防水改修工事 | 茅ヶ崎市香川1-13 | 5ヶ月 | 建築一式 | 外壁及び防水改修工事 | 制限付き一般 | 第2四半期 | 建築課 | 特別簡易型 |  | 受注者希望型
88 | 香川公民館他１箇所放送設備他改修工事 | 香川一丁目11番地1号外1箇所 | 6ヶ月 | 電気 | 香川公民館：強電設備、火災報知設備、放送設備 南湖公民館：火災報知設備、放送設備 | 制限付き一般 | 第2四半期 | 教育施設課 |  | 災害協定
89 | 令和７年度狭あい道路整備第３次工事 | 茅ヶ崎市内一円 | 5ヶ月 | 土木一式 | 舗装工 Ａ＝１，４００㎡ 擁壁工 Ｌ＝１０ｍ その他付帯工１式 | 制限付き一般 | 第2四半期 | 道路管理課
90 | 令和７年度市道等道路整備工事 | 茅ヶ崎市内一円 | 5ヶ月 | 土木一式 | 舗装工 Ｌ＝２５０ｍ、Ａ＝９９０㎡ 側溝工 Ｌ＝１３０ｍ | 制限付き一般 | 第2四半期 | 道路管理課 |  | 災害協定
91 | 神明歩道橋長寿命化修繕工事 | 茅ヶ崎市赤羽根地内 | 5ヶ月 | 土木一式 | 橋りょう修繕1式 | 制限付き一般 | 第2四半期 | 道路建設課
92 | 市内事業用地舗装等整備工事（その２） | 茅ヶ崎市市内一円 | 3ヶ月 | ほ装 | 面積420.36m2 | 制限付き一般 | 第3四半期 | 道路建設課 |  |  | 受注者希望型
93 | 神明歩道橋長寿命化修繕工事変更設計積算及び現場監理業務委託 | 茅ヶ崎市赤羽根地内 | 4ヶ月 | 鋼構造物及びコンクリート | 変更設計積算、現場監理業務 | 随意契約 | 第3四半期 | 道路建設課
94 | 令和７年度市内公園施設等改修工事 | 茅ヶ崎市市内一円 | 3ヶ月 | 造園 | 施設更新 | 制限付き一般 | 第3四半期 | 公園緑地課 |  | 災害協定
95 | 新鶴嶺橋長寿命化修繕工事 | 茅ヶ崎市今宿地内外 | 12ヶ月 | 土木一式 | 橋りょう修繕1式 | 制限付き一般 | 第3四半期 | 道路建設課
96 | 浜須賀中学校南棟大規模改修（機械設備）工事 | 松が丘二丁目8番54号 | 11ヶ月 | 管 | 南棟の大規模改修 （衛生・空調設備） | 制限付き一般 | 第3四半期 | 教育施設課
97 | 浜須賀中学校南棟大規模改修（電気設備）工事 | 松が丘二丁目8番54号 | 11ヶ月 | 電気 | 南棟の大規模改修 （弱電・強電設備） | 制限付き一般 | 第3四半期 | 教育施設課
98 | 新鶴嶺橋長寿命化修繕工事変更設計積算及び現場監理業務委託 | 茅ヶ崎市今宿地内外 | 12ヶ月 | 鋼構造物及びコンクリート | 変更設計積算、現場監理業務 | 随意契約 | 第4四半期 | 道路建設課
99 | 公共下水道萩園地内外（雨汚水）実施設計業務委託 | 茅ヶ崎市萩園地内外 | 8か月 | 下水道 | 雨水施設・汚水施設実施設計業務委託 | 制限付き一般 | 第1四半期 | 下水道河川建設課
100 | 公共下水道茅ヶ崎一丁目地内（雨水）実施設計業務委託 | 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目地内 | 8か月 | 下水道 | 雨水施設実施設計業務委託 | 制限付き一般 | 第1四半期 | 下水道河川建設課
101 | 公共下水道高田二丁目地内（雨水）実施設計業務委託 | 茅ヶ崎市高田二丁目地内 | 8か月 | 下水道 | 雨水施設実施設計業務委託 | 制限付き一般 | 第1四半期 | 下水道河川建設課
102 | 公共下水道高田二丁目地内（汚水）実施設計業務委託 | 茅ヶ崎市高田二丁目地内 | 8か月 | 下水道 | 汚水施設実施設計業務委託 | 制限付き一般 | 第1四半期 | 下水道河川建設課
103 | 鶴嶺小学校北棟屋上防水改修工事 | 浜之郷477番地 | 4.5ヶ月 | 建築一式 | 屋上防水改修工事 | 制限付き一般 | 第1四半期 | 教育施設課
104 | 防火水槽撤去設計業務委託 | 茅ヶ崎市東海岸北五丁目地内外 | 7か月 | 鋼構造物及びコンクリート | 設計業務、地質調査業務、測量業務 | 制限付き一般 | 第2四半期 | 道路建設課