## シート
|  |  | 課かい名 |  |  | 下水道河川建設課
|  |  | 施策目標 |  | 公共下水道（雨水・汚水）・河川を整備する | [29 empty] | 下水道河川建設課
基礎情報 | [9 empty] | 平成２６年度評価 | [9 empty] | 平成２７年度計画 | [6 empty] | 経営改善方針の重点事項に係る取組 | [5 empty] | 広域連携に関する取組 |  | 今後の事業展開
事務事業 |  |  |  | 対象（顧客） | 事業の性質区分 | 指標・目標 |  |  |  | 実績 | [6 empty] | 事後評価
事業№ | 総括フラグ | 事務事業名 (第2次実施計画) | 事務事業の 目的・成果 (第2次実施計画) |  |  | 名称 | 目標値 (第2次実施計画) |  |  | 活動 |  |  |  | 決算内訳（千円） |  | 業務計画 | 事業の指標の達成状況 | 26年度の取組に対する評価 | 事務事業の目的に 対する取組の状況と 成果の分析 | 活動 |  |  | 従事者数 | 予算内訳（千円） |  | 業務計画 | 経営改善 方針での 位置付け 等 | 経営改善による 取り組みの 方向性 | 目標 (数値目標等) | 目標の定義 | 改善 時期 (年度) | 具体的な 改善内容 | 広域 連携 の 実施 | 広域連携の 具体的な内容 | 必要性 |  |  |  | 事業の 方向性 | 予算の方向性
[10 empty] | 活動 | 活動量・サービス量 |  |  | 当該事務事業全体の 決算額 （合計） | 活動ごとの 決算額 |  |  |  |  | 活動 | 活動量・サービス量 |  |  | 当該事務事業全体の 予算額 （合計） | 活動ごとの 予算額 | [9 empty] | ①目的達成 | ②ニーズ | ③成果 | ④継続性
[11 empty] | 活動指標の 名称 | 目標値 | 実績値 | [7 empty] | 活動指標の 名称 | 目標値
[7 empty] | 25年度 | 26年度 | 27年度 |  |  |  |  | 1535017 | 1535017 | [8 empty] | 2286367 | 2286367
1 | 総 | 合併処理浄化槽設置整備事業 | 生活排水による公共水域の水質汚濁防止及び生活環境の悪化を防止する。 | 調整区域内の市民 | 政策 | 合併処理浄化槽設置基数 | ５７基 | ５７基 | ５７基 |  |  |  |  | 332 |  |  | 49基 （茅ヶ崎保健福祉事務所より） | Ａ | 申請による補助金交付事業であり、対象者に転換の理解を得るのが難しい側面はあるものの、目標値の約86%に当たる49基の実績を上げることができた。 |  |  |  | 0.21 | 1958 |  |  | なし | [5 empty] | 不可 |  | 未 | 中 | 中 | 中 | 現状維持 | 維持
1 |  | 合併処理浄化槽設置整備事業 | [7 empty] | 交付申請書・実績報告書の受付、補助金の支払い | 申請件数 | 年９件 | 年１件 |  | 332 |  |  |  |  | 交付申請書・実績報告書の受付、補助金の支払い | 申請件数 | 年５件 |  |  | 1958 | [14 empty] | 維持
1 |  | 合併処理浄化槽設置整備事業 | [7 empty] | 国県補助金の申請、実施報告事務 | 国県実績報告回数 | 各年１回 | 国年０回 県年１回 | [6 empty] | 国県補助金の申請、実施報告事務 | 国県実績報告回数 | 各年１回 | [17 empty] | 予算なし
1 |  | 合併処理浄化槽設置整備事業 | [7 empty] | 事前及び完了検査事務 | 検査件数 | 年９件 | 年１件 | [6 empty] | 事前及び完了検査事務 | 検査件数 | 年５件 | [17 empty] | 予算なし
2 | 総 | 神奈川県浄化槽推進協議会 | 生活排水による公共水域の水質汚濁防止及び生活環境の悪化を防止する。 | 調整区域内の市民 | 定例定型 | 合併処理浄化槽設置基数 | ５７基 | ５７基 | ５７基 |  |  |  |  | 17 |  |  | 49基 （茅ヶ崎保健福祉事務所より） | Ａ | 目標となる合併処理浄化槽設置基数を確保することを目的に年１回協議会に参加し、情報交換などをもとに業務を実施し、目標値の約86%に当たる49基の実績を上げることができた。 |  |  |  | 0.03 | 17 |  |  | なし | [5 empty] | 不可 |  | 未 | 中 | 中 | 中 | 現状維持 | 維持
2 |  | 神奈川県浄化槽推進協議会 | [7 empty] | 神奈川県合併処理浄化槽普及促進協議会への参加 | 出席回数 | 年１回 | 年１回 |  | 17 |  |  |  |  | 神奈川県合併処理浄化槽普及促進協議会への参加 | 出席回数 | 年１回 |  |  | 17 | [14 empty] | 維持
3 | 総 | 合流式下水道緊急改善（第二工区）事業 | 大雨時、雨水とともに排出される汚濁負荷の高い汚水を一時貯留し、公共用水域の水質を保全する。 | 市民 | 政策 | 汚濁負荷量の削減 | ７２％ | １００％ | - |  |  |  |  | 146165 |  |  | 1 | Ａ | 緊急改善に伴う貯留管整備工事は完了した。一方、事後評価委託については、対象となる降雨量のサンプル数が不足したため27年度に繰越した。 |  |  |  | 0.21 | 3240 |  |  | なし | [5 empty] | 不可 |  | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | 減らす
3 |  | 合流式下水道緊急改善（第二工区）事業 | [7 empty] | 貯留管整備工事の実施（工事請負等） |  |  |  |  | 146165 | [24 empty] | 減らす
3 |  | 合流式下水道緊急改善（第二工区）事業 | [7 empty] | 事後評価委託 | 発注件数 | １件 | １件 |  | 0 |  |  |  |  | 事後評価委託 | 完了件数 | １件 |  |  | 3240 | [14 empty] | 減らす
4 | 総 | 公共下水道整備事業（汚水整備） | 都市基盤施設である公共下水道管（汚水）の敷設を推進し、生活環境の改善及び公共用水域の水質の保全を図る。 | 対象地域の市民 | 政策 | 汚水面整備率(%) | 98.13％ | 98.76％ | 99.39% |  |  |  |  | 187081 |  | 業務計画 | 0.9767 | Ａ | 汚水面整備率は前年度の97.62%から97.67%に向上し、対前年度比0.05%の増となった。 |  |  |  | 2.59 | 202928 |  | 業務計画 | なし | [5 empty] | 不可 |  | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | 維持
4 |  | 公共下水道整備事業（汚水整備） | [7 empty] | 次年度事業計画予定作成（案） | 汚水整備箇所の決定 | 平成26年10月 | 平成26年10月 |  |  | 業務計画 |  |  |  | 次年度事業計画予定作成（案） | 汚水整備箇所の決定 | 平成27年10月 |  |  |  | 業務計画 | [13 empty] | 予算なし
4 |  | 公共下水道整備事業（汚水整備） | [7 empty] | 工事費設計積算（直営） | 積算件数 | 12件 | 6件 |  |  | 業務計画 |  |  |  | 工事費設計積算（直営） | 積算件数 | 4件 |  |  |  | 業務計画 | [13 empty] | 予算なし
4 |  | 公共下水道整備事業（汚水整備） | [7 empty] | 実施設計・地下埋設物調査・土質調査・埋文調査（委託） | 発注件数 | 9件 | 7件 |  | 14184 | 業務計画 |  |  |  | 実施設計・地下埋設物調査・土質調査・埋文調査（委託） | 発注件数 | 9件 |  |  | 30191 | 業務計画 | [13 empty] | 維持
4 |  | 公共下水道整備事業（汚水整備） | [7 empty] | 工事施工監理（現場技術）（直営） | 施工監理件数 | 12件 | 6件 |  |  | 業務計画 |  |  |  | 工事施工監理（現場技術）（直営） | 施工監理件数 | 4件 |  |  |  | 業務計画 | [13 empty] | 予算なし
4 |  | 公共下水道整備事業（汚水整備） | [7 empty] | 他企業との調整・移設補償（直営） | 補償箇所 | 5箇所 | 3箇所 |  | 5559 | 業務計画 |  |  |  | 他企業との調整・移設補償（直営） | 補償箇所 | 2箇所 |  |  | 44758 | 業務計画 | [13 empty] | 維持
4 |  | 公共下水道整備事業（汚水整備） | [7 empty] | 汚水管埋設工事（工事請負） | 汚水整備面積、 汚水整備延長 | 1.06ha 781.18m | 1.02ha 753.4m |  | 162357 | 業務計画 |  |  |  | 汚水管埋設工事（工事請負） | 汚水整備面積、 汚水整備延長 | 0.59ha 440.8m |  |  | 120341 | 業務計画 | [13 empty] | 維持
4 |  | 公共下水道整備事業（汚水整備） | [7 empty] | 工事に係る建物等補償 | 補償交渉案件の契約達成率 | 100％ | 0％ (0件) |  | 0 | 業務計画 |  |  |  | 工事に係る建物等補償 | 補償交渉案件の契約達成率 | 100％ |  |  | 3248 | 業務計画 | [13 empty] | 維持
4 |  | 公共下水道整備事業（汚水整備） | [7 empty] | 工事に係る建物等事前・事後調査、補償交渉（委託） | 調査件数 | 事前調査15件 事後調査18件 | 事前調査17件 事後調査5件 |  | 4981 | 業務計画 |  |  |  | 工事に係る建物等事前・事後調査、補償交渉（委託） | 調査件数 | 事前調査11件 事後調査15件 |  |  | 4390 | 業務計画 | [13 empty] | 維持
5 | 総 | 公共下水道整備事業（雨水整備） | 都市基盤施設である公共下水道管（雨水）の敷設を推進し、浸水被害の防止及び軽減を図る。 | 対象地域の市民 | 政策 | 雨水面整備率 雨水幹線整備率 | 52.0％ 92.0％ | 52.4％ 94.2％ | 52.6％ 96.2％ |  |  |  |  | 941787 |  | 業務計画 | 52.1％ 93.2％ | Ａ | 雨水面整備率は前年度の51.6%から52.1%に向上し、対前年度比0.5%の増となった。また、雨水幹線整備率は前年度の92.3%から93.2%に向上し、対前年度比0.9%の増となった。 |  |  |  | 7.31 | 1362267 |  | 業務計画 | あり | [5 empty] | 不可 |  | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | 維持
5 |  | 公共下水道整備事業（雨水整備） | [7 empty] | 次年度事業計画予定作成（案） | 雨水整備箇所の決定 | 平成26年10月 | 平成26年10月 |  |  | 業務計画 |  |  |  | 次年度事業計画予定作成（案） | 雨水整備箇所の決定 | 平成27年10月 |  |  |  | 業務計画 | [13 empty] | 予算なし
5 |  | 公共下水道整備事業（雨水整備） | [7 empty] | 工事費設計積算（直営） | 積算件数 | 13件 | 18件 |  |  | 業務計画 |  |  |  | 工事費設計積算（直営） | 積算件数 | 13件 |  |  |  | 業務計画 | [13 empty] | 予算なし
5 |  | 公共下水道整備事業（雨水整備） | [7 empty] | 工事費設計積算、施工監理（設計積算）（現場技術）（委託） | 委託件数 | 設計積算3件 現場技術3件 | 設計積算1件 現場技術4件 |  | 10212 | 業務計画 |  |  |  | 工事費設計積算、施工監理（設計積算）（現場技術）（委託） | 委託件数 | 設計積算1件 現場技術4件 |  |  | 14509 | 業務計画 | あり | ①事業実施主体の最適化 | 20 | 委託する設計積算業務、現場技術業務及び補償交渉業務の業務数 | 25 | 下水道工事に係る設計積算業務、現場技術業務及び補償交渉業務の外部委託 | [7 empty] | 維持
5 |  | 公共下水道整備事業（雨水整備） | [7 empty] | 実施設計・地下埋設物調査・土質調査・埋文調査（委託） | 発注件数 | 15件 | 11件 |  | 34108 | 業務計画 |  |  |  | 実施設計・地下埋設物調査・土質調査・埋文調査（委託） | 発注件数 | 13件 |  |  | 66968 | 業務計画 | [13 empty] | 維持
5 |  | 公共下水道整備事業（雨水整備） | [17 empty] | 実施設計・地下埋設物調査・土質調査・埋文調査（委託） | 完了件数 | 1件 |  |  | 9396 | 業務計画
5 |  | 公共下水道整備事業（雨水整備） | [7 empty] | 工事施工監理（現場技術）（直営） | 施工監理件数 | 13件 | 18件 |  |  | 業務計画 |  |  |  | 工事施工監理（現場技術）（直営） | 施工監理件数 | 10件 |  |  |  | 業務計画
5 |  | 公共下水道整備事業（雨水整備） | [7 empty] | 他企業との調整・移設補償（直営） | 補償箇所数 | 6箇所 | 15箇所 |  | 59094 | 業務計画 |  |  |  | 他企業との調整・移設補償（直営） | 補償箇所数 | 5箇所 |  |  | 96327 | 業務計画 | [13 empty] | 維持
5 |  | 公共下水道整備事業（雨水整備） | [7 empty] | 雨水管埋設工事（工事請負） | 雨水整備面積・雨水整備延長 | 12.97ha 1,424.33ｍ | 11.73ha 1,187.1ｍ (うち当該予算分 10.94ha 888.4ｍ) |  | 538756 | 業務計画 |  |  |  | 雨水管埋設工事（工事請負） | 雨水整備面積・ 雨水整備延長 | 2.21ha 801ｍ |  |  | 826866 | 業務計画 | [13 empty] | 維持
5 |  | 公共下水道整備事業（雨水整備） | [7 empty] | 雨水管埋設工事（工事請負） | 雨水整備面積・雨水整備延長 | 12.97ha 1,424.33ｍ | 11.73ha 1,187.1ｍ (うち当該予算分 0.79ha 298.7ｍ) |  | 269885 | 業務計画 |  |  |  | 雨水管埋設工事（工事請負） | 雨水整備面積・ 雨水整備延長 | 0.87ha 198.5ｍ |  |  | 307500 | 業務計画 | [13 empty] | 維持
5 |  | 公共下水道整備事業（雨水整備） | [7 empty] | 工事に係る建物等補償 | 補償交渉案件の契約達成率 | 100％ | 100％ (9件) |  | 12416 | 業務計画 |  |  |  | 工事に係る建物等補償 | 補償交渉案件の契約達成率 | 100％ |  |  | 19266 | 業務計画 | [13 empty] | 維持
5 |  | 公共下水道整備事業（雨水整備） | [7 empty] | 工事に係る建物等事前・事後調査、補償交渉（委託） | 調査件数 | 事前調査36件 事後調査55件 | 事前調査92件 事後調査28件 |  | 17316 | 業務計画 |  |  |  | 工事に係る建物等事前・事後調査、補償交渉（委託） | 調査件数 | 事前調査44件 事後調査76件 |  |  | 21435 | 業務計画 | [13 empty] | 維持
6 | 総 | 柳島向河原地区整備事業（雨水整備） | 柳島向河原地区の浸水被害の軽減を図るため、 雨水管渠の整備を行う。 | 対象地域の市民 | 政策 | 管渠整備率 |  | 15% | 0.65 |  |  |  |  | 75122 |  |  | 0.12 | Ｂ | 工法変更が必要となり、それに伴い工事費が増となったことによって、当初予定していた工事延長120ｍに対して実績61.6ｍとなり管渠整備率の目標値を満たすことができなかったが、今後の成果は見込まれる。 |  |  |  | 0.93 | 288636 |  |  | なし | [5 empty] | 不可 |  | 未 | 高 | 高 | 高 | 拡大 | 増やす
6 |  | 柳島向河原地区整備事業（雨水整備） | [7 empty] | 管渠敷設工事 | 管渠整備率 | 23% | 12% |  | 75122 |  |  |  |  | 管渠敷設工事 | 雨水整備面積（柳島向河原地区）・ 雨水整備延長（柳島向河原地区） | 1.13ha 317ｍ |  |  | 288636 | [14 empty] | 増やす
7 | 総 | （仮称）中島番屋ポンプ場整備事業 | 萩園第三排水区の一部地域では、相模川の河川高水位より地盤が低く、大雨時に度々浸水状況が発生するため、ポンプによる強制排水により浸水の軽減を図る。 | 対象地域の市民 | 政策 | 事業の進捗状況 | 雨水管渠（放流渠）の整備 | 雨水管渠（放流渠）の整備 | ポンプ場（土木）の整備 |  |  |  |  | 39201 |  |  | 0.42 | Ａ | 雨水管渠（放流渠）工事により157.5ｍの放流渠を整備することができ、放流渠整備率は目標値48%に対して実績値42%となった。 |  |  |  | 1.47 | 14700 |  | 業務計画 | なし | [5 empty] | 不可 |  | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | 維持
7 |  | （仮称）中島番屋ポンプ場整備事業 | [7 empty] | 雨水管渠（放流渠）工事 | 放流渠整備率 | 48% | 42% |  | 0 |  |  |  |  | ポンプ場整備工事 | 発注件数 | 1件 |  |  | 14700 | 業務計画 | [13 empty] | 維持
7 |  | （仮称）中島番屋ポンプ場整備事業 | [7 empty] | 工事に係る建物等補償 | 補償交渉案件の契約達成率 | 100％ | 100％ |  | 39201 | [24 empty] | 維持
8 | 総 | 新千ノ川橋ポンプ整備事業 | 茅ヶ崎三丁目及び矢畑に位置する新千ノ川橋周辺地域では、大雨時に度々浸水状況が発生するため、浸水状況の軽減を早急に図る。 | 対象地域の市民 | 政策 | 事業の進捗状況 | ポンプ場の整備 | [6 empty] | 65170 |  | 業務計画 | 1 | Ａ | 電気工事、機械工事、整備工事の完了により、新千ノ川橋ポンプ整備事業は全て完了した。 | [7 empty] | なし | [5 empty] | 不可 |  | 未 | 高 | 高 | 高 | 終了 | 予算なし
8 |  | 新千ノ川橋ポンプ整備事業 | [7 empty] | ポンプ場建設工事 | 整備率 | 100% | 100％ |  | 65170 | 業務計画 | [23 empty] | 予算なし
9 | 総 | 今宿ポンプ場増設事業 | 大雨時に浸水状況が発生しており、また、施設の耐震性能に不足が生じているため、ポンプの増設と併せて耐震性を具備する。 | 対象地域の市民 | 政策 | 事業の進捗状況 | 委託設計（耐震補強）完了 | 耐震補強工事完了 委託設計（機械・電気）完了 | ポンプ増設工事着工 |  |  |  |  | 7879 |  | 業務計画 | 0.963 | Ａ | 耐震補強工事については、繰越をしたものの、進捗率は96.3%に達しており、今後の成果が見込まれる。 |  |  |  | 1.14 | 211890 |  | 業務計画 | なし | [5 empty] | 不可 |  | 未 | 高 | 高 | 高 | 拡大 | 増やす
9 |  | 今宿ポンプ場増設事業 | [7 empty] | 増設分実施設計委託 | 発注件数 | １件 | １件 |  | 7879 | 業務計画 |  |  |  | 増設工事施工監理業務委託 | 発注件数 | 1件 |  |  | 7817 | 業務計画 | [13 empty] | 予算なし
9 |  | 今宿ポンプ場増設事業 | [7 empty] | 耐震補強工事施工監理委託 | 発注件数 | １件 | １件 |  | 0 | 業務計画 |  |  |  | 耐震補強工事施工監理委託 | 完了件数 | １件 |  |  | 13500 | 業務計画 | [13 empty] | 予算なし
9 |  | 今宿ポンプ場増設事業 | [7 empty] | 耐震補強工事 | 進ちょく率 | 100% | 96.3% |  | 0 | 業務計画 |  |  |  | 耐震補強工事 | 完了件数 | １件 |  |  | 144133 | 業務計画 | [13 empty] | 増やす
9 |  | 今宿ポンプ場増設事業 | [17 empty] | ポンプ増設（機械・電機）工事 | 発注件数 | 2件 |  |  | 46440 | 業務計画 | [13 empty] | 増やす
10 | 総 | 千ノ川整備事業 | 千ノ川流域の浸水被害軽減対策として、準用河川千ノ川の未改修区間の整備を進める。 | 千ノ川流域の市民 | 政策 | 河川整備の進捗率 | 0.506 | 0.564 | 0.606 |  |  |  |  | 24500 |  | 業務計画 | 0.542 | Ａ | 護岸整備工事において一部繰越をしたものの、整備延長の当初目標値60ｍに対して実績値として61.2ｍが見込まれる。 |  |  |  | 0.69 | 115708 |  | 業務計画 | なし | [5 empty] | 不可 |  | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | 維持
10 |  | 千ノ川整備事業 | [7 empty] | 用地買収 | 用地買収交渉の件数 | 1件 | 1件 |  | 0 | 業務計画 |  |  |  | 用地買収 | 用地買収交渉の件数 | 1件 |  |  | 0 | 業務計画 | [13 empty] | 維持
10 |  | 千ノ川整備事業 | [17 empty] | 補償費再算定業務委託 | 発注件数 | 1件 |  |  | 23393 | 業務計画
10 |  | 千ノ川整備事業 | [7 empty] | 護岸整備 | 整備延長 | 60ｍ | 47.4ｍ |  | 24500 | 業務計画 |  |  |  | 護岸整備 | 整備延長 | 60m |  |  | 70678 | 業務計画 | [13 empty] | 維持
10 |  | 千ノ川整備事業 | [17 empty] | 護岸整備 | 整備延長 | 13.8m |  |  | 21637 | 業務計画
11 | 総 | 千ノ川流域雨水タンク普及事業 | 千ノ川流域の浸水被害軽減対策として、千ノ川流域住民に対し、雨水貯留タンクの普及啓発を行う。 | 千ノ川流域の市民 | 政策 | 雨水貯留タンク数(基) | ３０基 | ３０基 | ３０基 |  |  |  |  | 920 |  | 業務計画 | 40基 | Ａ | 前年度と同数の40基を設置し、併せて前年度に設置したモニターに対して雨水利用の実際をモニタリング調査した。 |  |  |  | 0.75 | 1000 |  | 業務計画 | あり（26年度に追加） | [5 empty] | 不可 |  | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | 維持
11 |  | 千ノ川流域雨水タンク普及事業 | [8 empty] | 雨水貯留タンク設置基数 | 50基 | 40基 |  | 920 | 業務計画 |  |  |  |  | 雨水貯留タンク設置基数 | 40基 |  |  | 1000 | 業務計画 | あり（26年度に追加） | ①事業実施主体の最適化 | 30基 | 当該地区における雨水貯留タンク設置数(基) | 28以降 | 事業の検証を行い、行政のみならず市民が主体的に雨水の資源利用に取り組む枠組みを定着させるために、市民団体との協働など新たな手法を研究していく。 | [7 empty] | 維持
12 | 総 | 駒寄川整備事業（文化資料館関連） | 新総合計画、環境基本計画などと整合を図り、水循環水環境に配慮した駒寄川流域の具体的な整備計画を定める。 | 市民 | 政策 | 駒寄川河川整備に向けた制度準備 | 駒寄川整備計画策定に向けた調査 | 駒寄川整備計画の策定 | 駒寄川総合流域防災事業計画の策定 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1件 | Ｂ | 文化資料館整備に関連して護岸予備設計委託を発注した（27年度に明許繰越）。今後は、文化資料館整備と整合を図りながら事業を実施する。 |  |  |  | 0.42 | 5595 |  |  | なし | [5 empty] | 不可 |  | 未 | 中 | 中 | 中 | 現状維持 | 維持
12 |  | 駒寄川整備事業（文化資料館関連） | [7 empty] | 地元説明会 | 回数 | 年２回 | 年２回 | [26 empty] | 予算なし
12 |  | 駒寄川整備事業（文化資料館関連） | [7 empty] | 関係機関調整事務 | 回数 | 年２回 | 年２回 | [6 empty] | 関係機関調整事務 | 回数 | 年２回 | [17 empty] | 予算なし
12 |  | 駒寄川整備事業（文化資料館関連） | [7 empty] | 護岸予備設計委託 | 発注件数 | 1件 | 1件 |  | 0 |  |  |  |  | 護岸予備設計委託 | 発注件数 | 1件 |  |  | 5595 | [14 empty] | 維持
13 | 総 | 地震対策の推進 | 下水道施設の耐震化工事等を実施しライフラインとしての信頼性を確保する。 | 市民 | 政策 | 耐震化整備延長 | 設計委託の完了 | ５４ｍ | ５０ｍ |  |  |  |  | 17310 |  | 業務計画 | 2件 | Ａ | 管路施設における耐震化の必要性についての調査委託2件を発注することができた。 |  |  |  | 1.06 | 49092 |  | 業務計画 | なし | [5 empty] | 不可 |  | 未 | 高 | 高 | 高 | 現状維持 | 維持
13 |  | 地震対策の推進 | [17 empty] | 管路施設耐震化工事 | 発注件数・ 耐震化延長 | 1件 781ｍ |  |  | 29455 | 業務計画
13 |  | 地震対策の推進 | [7 empty] | 管路施設における耐震化の必要性についての調査委託 | 発注件数 | 2件 | 2件 |  | 17310 | 業務計画 |  |  |  | 管路施設における耐震化に係わる業務委託 | 発注件数 | 2件 |  |  | 19637 | 業務計画 | [13 empty] | 維持
14 | 総 | 遊水機能土地保全事業 | 遊水機能を保有する土地の保全の奨励を図り、市民生活の安定に寄与する。 | 遊水機能を保有する土地の所有者 | 政策 | 補助金交付面積の対象面積（482,100㎡）に対する割合 | ９２％ | ９６％ | １００％ |  |  |  |  | 20929 |  | 業務計画 | 0.997 | Ａ | 補助面積の目標値420,000㎡に対して、99.7%に当たる418,574.53㎡に補助金を交付することができた。 |  |  |  | 0.75 | 20990 |  | 業務計画 | なし | [5 empty] | 不可 |  | 未 | 中 | 中 | 中 | 現状維持 | 維持
14 |  | 遊水機能土地保全事業 | [7 empty] | 遊水機能土地保全補助金の交付申請の受付、現地調査及び交付事務 | 補助面積 | 420,000㎡ | 418,574.53㎡ |  | 20929 | 業務計画 |  |  |  | 遊水機能土地保全補助金の交付申請の受付、現地調査及び交付事務 | 補助面積 | 419,800㎡ |  |  | 20990 | 業務計画 | [13 empty] | 維持
15 | 総 | 雨水貯留タンク設置奨励事業 | 雨水の流出抑制及び雨水の利用のための雨水貯留タンクの設置を奨励し、都市における浸水被害の軽減に資するとともに健全な水循環の再生に寄与する。 | 雨水貯留タンクを設置する市民等 | 政策 | 雨水貯留タンク設置基数 | ４０基 | ４０基 | ４０基 |  |  |  |  | 641 |  | 業務計画 | 32基 | Ａ | 設置基数の目標値30基に対して実績として32基に補助金を交付することができた。 |  |  |  | 0.47 | 810 |  | 業務計画 | なし | [5 empty] | 不可 |  | 未 | 中 | 中 | 中 | 現状維持 | 維持
15 |  | 雨水貯留タンク設置奨励事業 | [7 empty] | 雨水貯留タンク設置費補助金の交付申請の受付及び交付事務 | 対象基数 | 30基 | 32基 |  | 536 | 業務計画 |  |  |  | 雨水貯留タンク設置費補助金の交付申請の受付及び交付事務 | 対象基数 | 30基 |  |  | 810 | 業務計画 | [13 empty] | 維持
15 |  | 雨水貯留タンク設置奨励事業 | [7 empty] | 公共施設設置雨水貯留タンク修繕 | 稼働率 | 100％ | 100％ |  | 105 | 業務計画 |  |  |  | 公共施設設置雨水貯留タンク修繕 | 稼働率 | 100％ |  |  | 0 | 業務計画 | [13 empty] | 維持
16 | 総 | 水循環水環境啓発事業 | 雨水の流出抑制及び雨水の利用のための雨水貯留タンクの普及啓発により、都市における浸水被害の軽減に資するとともに健全な水循環の再生に寄与する。 | 市民 | 政策 | 講演会回数 | １回 | １回 | １回 |  |  |  |  | 279 |  |  | 1件 | Ａ | パネルディスカッション・工作教室・市外視察・意見交換会など一連の催し物として手法を変えて計４回開催した。 |  |  |  | 0.64 | 262 |  |  | なし | [5 empty] | 不可 |  | 未 | 中 | 中 | 中 | 現状維持 | 維持
16 |  | 水循環水環境啓発事業 | [7 empty] | 雨水貯留タンクの普及啓発活動 | イベント参加回数 | ２回 | ２回 |  | 79 |  |  |  |  | 雨水貯留タンクの普及啓発活動 | イベント参加回数 | ２回 |  |  | 62 | [14 empty] | 維持
16 |  | 水循環水環境啓発事業 | [7 empty] | 水循環水環境の普及啓発活動 | 連続講座数 | １件 | １件 |  | 200 |  |  |  |  | 水循環水環境の普及啓発活動 | 連続講座数 | １件 |  |  | 200 | [14 empty] | 維持
888 | 総 | 災害応急対策活動 | 本市域に地震動・津波等伴う諸現象による同時多発的災害が発生した場合に被害を軽減し、応急対策活動を課として迅速的確に対処する。 | 全市民等 | [18 empty] | 0.05 |  |  |  | なし | [5 empty] | 不可 | [5 empty] | 現状維持
888 |  | 災害応急対策活動 | [7 empty] | 応急対策活動マニュアルの充実 | マニュアルの見直し | ２７年３月 | ２６年４月 | [6 empty] | 応急対策活動マニュアルの充実 | マニュアルの見直し | ２８年３月
888 |  | 災害応急対策活動 | [7 empty] | 応急対策業務の実施手順の検証 | 行動手順書の見直し | ２７年３月 | ２６年４月 | [6 empty] | 応急対策業務の実施手順の検証 | 行動手順書の見直し | ２８年３月
888 |  | 災害応急対策活動 | [7 empty] | 所属職員の応急対策業務の実施手順の習熟 | 所属内での訓練・研修実施 | １回 | １回 | [6 empty] | 所属職員の応急対策業務の実施手順の習熟 | 所属内での訓練・研修実施 | １回
888 |  | 災害応急対策活動 | [7 empty] | 統括調整部応急復旧班の応急対策活動の習熟 | 統括調整部応急復旧班での訓練・研修等の実施 | １回 | １回 | [6 empty] | 統括調整部応急復旧班の応急対策活動の習熟 | 統括調整部応急復旧班での訓練・研修等の実施 | １回
888 |  | 災害応急対策活動 | [7 empty] | 災害時協定締結先との連携強化 | 災害時の対応についての協議 | １回 | １回 | [6 empty] | 災害時協定締結先との連携強化 | 災害時の対応についての協議 | １回
888 |  | 災害応急対策活動 | [7 empty] | 関係機関との連携強化 | 災害時の対応についての協議 | １回 | １回 | [6 empty] | 関係機関との連携強化 | 災害時の対応についての協議 | １回
888 | 総 | 庁内共通事務 |  | 職員 | [9 empty] | 7684 | [8 empty] | 0.52 | 7274 |  |  | なし | [5 empty] | 不可 | [5 empty] | 現状維持
888 |  | 庁内共通事務 | [12 empty] | 6391 | [9 empty] | 5945
888 |  | 庁内共通事務 | [12 empty] | 1293 | [9 empty] | 1329