## 事務事業評価表
事務事業評価表
〇基礎情報
課名 |  |  | 道路建設課 | [6 empty] | 作成責任者 | [5 empty] | 常勤 | [6 empty] | その他 | [7 empty] | 時間外勤務時間
施策目標 |  | 42 | 交通を円滑に処理する道路網を整備する | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |  | 高橋 達 | [5 empty] | 職員数 |  |  |  | 再任用フルタイム職員数 |  |  | 再任用短時間職員数 |  | 臨時職員数 |  |  |  | 非常勤嘱託職員数 |  | 総時間 | 一人あたりの月平均
[16 empty] | 9 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | 2087 | 21.7396
１ 施策指標と実績 | [25 empty] | 評価の見方
施策指標名 | [10 empty] | 第2次実施計画の現状値 |  | 目標値 （27年度） |  | 実績値 | [11 empty] | Ｓ | 事業の指標を概ね（80%）達成し、成果があがった
[15 empty] | 24年度 |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  | 27年度 |  |  |  | Ａ | 事業の指標は達成できなかったが、成果はあがった
都市計画道路の整備率 | [10 empty] | 55.7% |  | 58.2% |  | 55.7% |  |  | 58.2% |  |  | 58.2% |  | 58.2% |  |  |  | Ｂ | 事業の指標を概ね（80%）達成し、成果は今後見込める
[27 empty] | Ｃ | 事業の指標は達成できなかったが、成果は今後見込める
[27 empty] | Ｄ | 事業の指標を概ね達成したが、成果は見込めない
幹線市道の計画事業費に対する進捗率 | [10 empty] | 21.7% |  | 33.9% |  | 25.6% |  |  | 29.6% |  |  | 30.4% |  | 31% |  |  |  | Ｅ | 事業の指標を達成できず、成果も見込めない
[27 empty] | Ｚ | 未着手事業
実績なし 事業実施の体制は整えていたが、実績がなかった
２ 事業実績（平成27年度）
No. | 事務事業名 |  |  | 事務事業の目的・目指すべき成果 | [7 empty] | 事務区分 | 実績 |  |  | 従事者数 |  | 会計区分 | H27予算 |  |  | 事務事業の指標名 |  | H27目標値 | [5 empty] | H27実績値 |  |  | 評価 | 業棚選定
|  |  |  | 何を・誰を（対象） どうする（生まれる成果） | [8 empty] | 業務 計画 | 広域 連携 | 行政 改革 |  |  |  | H27決算
[19 empty] | （千円） | [15 empty] | 事業 | 従事 | 指標 | 目標
1 | 市道０１０９号線（鶴嶺通り）歩道整備事業 |  |  | 狭隘な歩道の拡幅整備を行い、歩行者や自転車等の安全確保を図る。 | [7 empty] | 自治事務 | ● |  | ● | 1 |  | 一般 | 125378 |  |  | 事業の進捗状況 |  | 用地買収率 22.0% （H27予定82.64㎡） | [5 empty] | 用地買収率 27.6% （H27実績159.59㎡） |  |  | Ｓ |  | 市道０１０９号線（鶴嶺通り）歩道整備事業 | 1 | 事業の進捗状況 | 用地買収率 22.0% （H27予定82.64㎡）
31665
1-2 | [17 empty] | 繰越 | 79997
2 | 市道０１１０号線（大岡越前通り）歩道整備事業 |  |  | 歩道を設置し、歩行者や自転車等の安全確保を図る。 | [7 empty] | 自治事務 | ● |  |  | 0.74 |  | 一般 | 47183 |  |  | 事業の進捗状況 |  | 用地買収率 98.1% （H27予定108.54㎡） | [5 empty] | 用地買収率 90.6% （H27実績27.29㎡） |  |  | Ａ |  | 市道０１１０号線（大岡越前通り）歩道整備事業 | 0.74 | 事業の進捗状況 | 用地買収率 98.1% （H27予定108.54㎡）
21590
3 | 道路事業用地維持管理業務 |  |  | 道路事業用地買収に伴う測量等業務及び買収済み用地工事着手までの維持管理を行う。 | [7 empty] | 自治事務 |  |  |  | 0.26 |  | 一般 | 5277 |  |  | 対象路線 |  | 13路線 | [5 empty] | 13路線 |  |  | Ｓ |  | 道路事業用地維持管理業務 | 0.26 | 対象路線 | 13路線
5063
4 | 行谷芹沢線道路改良事業 |  |  | 道路を整備し、都市機能の充実を図り安全で円滑な交通を確保する。 | [7 empty] | 自治事務 |  |  |  | 0.05 |  | 一般 | 0 |  |  | 事業の進捗状況 |  | 用地買収率 100% （H27工事完了） | [5 empty] | 用地買収率 99.0% （H27実績なしi） |  |  | Ｃ |  | 行谷芹沢線道路改良事業 | 0.05 | 事業の進捗状況 | 用地買収率 100% （H27工事完了）
0
5 | 街路事業用地維持管理業務 |  |  | 街路事業用地買収に伴う測量等業務及び買収済み用地工事着手までの維持管理を行う。 | [7 empty] | 自治事務 | ● |  |  | 0.72 |  | 一般 | 4333 |  |  | 対象路線 |  | 2路線 | [5 empty] | 2路線 |  |  | Ｓ |  | 街路事業用地維持管理業務 | 0.72 | 対象路線 | 2路線
4232
6 | 新国道線街路整備事業 |  |  | 道路を整備し、都市機能の充実を図り安全で円滑な交通を確保する。 | [7 empty] | 自治事務 | ● |  |  | 0.36 |  | 一般 | 0 |  |  | 事業の進捗状況 |  | 用地買収率 88.8% （H27予定313.40㎡） | [5 empty] | 用地買収率 84.5% （H27実績なし） |  |  | Ｃ |  | 新国道線街路整備事業 | 0.36 | 事業の進捗状況 | 用地買収率 88.8% （H27予定313.40㎡）
0
7 | 東海岸寒川線街整備路事業 |  |  | 道路を整備し、都市機能の充実を図り安全で円滑な交通を確保する。 | [7 empty] | 自治事務 | ● |  |  | 0.5 |  | 一般 | 3204 |  |  | 事業の進捗状況 |  | 用地買収率 6.0% （H27予定40㎡） | [5 empty] | 用地買収率 0% （H27実績なし） |  |  | Ｃ | ● | 東海岸寒川線街整備路事業 | 0.5 | 事業の進捗状況 | 用地買収率 6.0% （H27予定40㎡）
3102
8 | 香川甘沼線道路改良事業 |  |  | 道路を整備し、都市機能の充実を図り安全で円滑な交通を確保する。 | [7 empty] | 自治事務 | ● |  |  | 0.9 |  | 一般 | 81414 |  |  | 事業の進捗状況 |  | 用地買収率 第Ⅱ期工区 100％ （H27予定102㎡） 用地測量完了 西工区 | [5 empty] | 用地買収率 第Ⅱ期工区 4.8% （H27実績19.93㎡） 用地測量完了 西工区 |  |  | Ｃ | ● | 香川甘沼線道路改良事業 | 0.9 | 事業の進捗状況 | 用地買収率 第Ⅱ期工区 100％ （H27予定102㎡） 用地測量完了 西工区
6729
8-2 | [17 empty] | 繰越 | 11292
9 | 高田萩園線道路改良事業 |  |  | 道路を整備し、都市機能の充実を図り安全で円滑な交通を確保する。 | [7 empty] | 自治事務 | ● |  |  | 0.54 |  | 一般 | 10281 |  |  | 事業の進捗状況 |  | 道路詳細設計完了 | [5 empty] | 道路詳細設計完了 用地測量完了 |  |  | Ｓ |  | 高田萩園線道路改良事業 | 0.54 | 事業の進捗状況 | 道路詳細設計完了
5097
9-2 | [17 empty] | 繰越 | 3973
10 | 上赤羽根堤線道路改良事業 |  |  | 道路を整備し、都市機能の充実を図り安全で円滑な交通を確保する。 | [7 empty] | 自治事務 | ● |  |  | 0.81 |  | 一般 | 108175 |  |  | 事業の進捗状況 |  | 用地買収率 9.8% （H27予定69.19㎡） | [5 empty] | 用地買収率 56.2% （H27実績264.40㎡） |  |  | Ｓ |  | 上赤羽根堤線道路改良事業 | 0.81 | 事業の進捗状況 | 用地買収率 9.8% （H27予定69.19㎡）
36991
10-2 | [17 empty] | 繰越 | 58748
11 | 国・県補助金交付申請書等の作成事務 |  |  | 国・県補助金の採択、要望、交付、請求までの事務手続きを行う。 | [7 empty] | 自治事務 |  |  |  | 0.45 |  | 一般 | 0 |  |  | 期限内提出率 |  | 100% | [5 empty] | 100% |  |  | Ｓ |  | 国・県補助金交付申請書等の作成事務 | 0.45 | 期限内提出率 | 1
0
12 | 都市計画法第53条申請に対する意見提出事務 |  |  | 道路・街路・開発事業による公共施設と建築行為との整合を図る。 | [7 empty] | 自治事務 |  |  |  | 0.09 |  | 一般 | 0 |  |  | 期限内提出率 |  | 100% | [5 empty] | 100% |  |  | Ｓ |  | 都市計画法第53条申請に対する意見提出事務 | 0.09 | 期限内提出率 | 1
0
13 | 開発事業事前協議の意見提出事務 |  |  | 道路事業・街路事業と開発事業との整合を図る。 | [7 empty] | 自治事務 |  |  |  | 0.09 |  | 一般 | 0 |  |  | 期限内提出率 |  | 100% | [5 empty] | 100% |  |  | Ｓ |  | 開発事業事前協議の意見提出事務 | 0.09 | 期限内提出率 | 1
0
14 | 国・県からの道路事業費等の調査事務 |  |  | 道路事業・街路事業に係る国・県からの調査等に対応する。 | [7 empty] | 自治事務 |  |  |  | 0.2 |  | 一般 | 0 |  |  | 期限内提出率 |  | 100% | [5 empty] | 100% |  |  | Ｓ |  | 国・県からの道路事業費等の調査事務 | 0.2 | 期限内提出率 | 1
0
15 | 他事業に係る道路整備事業等 |  |  | 道路を整備し、都市機能の充実を図り安全で円滑な交通を確保する。 | [7 empty] | 自治事務 |  |  |  | 1.94 |  | 一般 | 26744 |  |  | 対象路線 |  | 4路線 | [5 empty] | 4路線 |  |  | Ｓ |  | 他事業に係る道路整備事業等 | 1.94 | 対象路線 | 4路線
26050
16 | 災害応急対策活動 |  |  | 本市域に、地震動・津波等伴諸現象による同時多発的災害が発生した場合に、被害を軽減し、応急対策活動を課として迅速的確に対処する。 | [7 empty] | 自治事務 |  |  |  | 0.09 |  | 一般 | 0 |  |  | - |  | - | [5 empty] | - |  |  | - |  | 災害応急対策活動 | 0.09
0
17 | 庁内共通事務 |  |  | - | [7 empty] | 自治事務 |  |  |  | 0.95 |  | 一般 | 0 |  |  | - |  | - | [5 empty] | - |  |  | - |  | 庁内共通事務 | 0.95
[19 empty] | 0 | [15 empty] | 他事業に係る道路整備事業等 | 1.94 | 整備路線数 | 4路線
| 合計 | [14 empty] | 9.68 |  | 予算 | 411989
[18 empty] | 決算 | 151811
[18 empty] | 繰越 | 154010
３ 実施計画事業の総括評価
人工・事務事業費・事務事業指標達成度の結果にかかる分析
道路建設課の平成27年度における第2次実施計画の事業数として15事業である。これらを指標の達成度で、もっとも多かったのは、「Ｓ」の10事業であり、以下「Ｂ」は該当事業がなく、「Ａ」1事業、「Ｃ」4事業となっている。 「Ｃ」の評価となった事業については用地交渉が難航したことや、予算執行上で国庫補助金が充当できず事業目標の達成できなかったものであり、成果は今後見込めるものである。 その他の事業については概ね順調に実施できたと考えているが、用地買収は期間を要することから、供用開始が遅れ、事業効果が早期に発現できないことが課題となっている。 現在、道路新設・拡幅等に係る事務事業の成果指標として、進捗状況が判りやすい用地買収率を設定する場合が多いが、事業効果は工事の完成もって判断するため、道路供用開始までの整備効果等を表現する新たな指標を設定することが検討課題であると考える。 一方、職員の時間外勤務に着目すると、総時間で2,087時間、一人当たりに換算すると月平均21.7時間であり、道路建設課においては、対外的な用地交渉や住民説明会、設計積算業務、クレーム対応等については時間外勤務により対応せざるを得ない状況である。今後についてはワークライフ・バランスと共にコスト意識を持って、業務内容に応じて可能な限り業務の効率化が図れるよう業務改善を行い、時間外勤務の縮減を図る必要がある。
４ 新たな行政改革重点推進事業
No. | 事務事業名 | [5 empty] | 重点事項名 | [9 empty] | 取り組みの概要
1 | 該当なし
【プルダウン ※削除しないでください】
| 法定受託事務 |  |  |  | ● | Ｓ | 一般 |  | 事業実施主体の最適化
| 自治事務 |  |  |  |  | Ａ | 特別 |  | 業務の効率化
| 法定受託事務・自治事務 |  |  |  |  | Ｂ | 繰越 |  | 総人件費の適正化
[6 empty] | Ｃ |  |  | 外郭団体の経営改善
[6 empty] | Ｄ |  |  | 市民サービスの向上
[6 empty] | Ｅ |  |  | 広域連携の推進
財源の確保
公共施設の適正管理・受益者負担の適正化
Note on BU56: 対象路線 6342 7449 7509 8570

## 事業数等調査 (hidden)
事務事業数
| 課 | 施策指標数 | 一般会計 | 特別会計 | 事業会計 | 合計
1 | 子育て支援課 | 1 | 31 |  |  | 31
2 | 保育課 | 2 | 37 |  |  | 37
3 | こども育成相談課 | 1 | 24 |  |  | 24
4 | 学校教育指導課 | 3 | 50 |  |  | 50
5 | 社会教育課 | 2 | 48 |  |  | 48
6 | 青少年課 | 3 | 30 |  |  | 30
7 | 図書館 | 2 | 17 |  |  | 17
8 | 教育政策課 | 2 | 13 |  |  | 13
9 | 教育センター | 3 | 29 |  |  | 29
10 | 教育総務課 | 3 | 29 |  |  | 29
11 | 教育施設課 | 1 | 35 |  |  | 35
12 | 学務課 | 1 | 71 |  |  | 71
13 | 文化生涯学習課 | 2 | 32 |  |  | 32
14 | スポーツ健康課 | 2 | 24 |  |  | 24
15 | 男女共同参画課 | 2 | 20 |  |  | 20
16 | 保健福祉課 | 1 | 56 |  |  | 56
17 | 保険年金課 | 1 | 16 | 72 |  | 88
18 | 高齢福祉介護課 | 1 | 33 | 44 |  | 77
19 | 障害福祉課 | 1 | 57 |  |  | 57
20 | 生活支援課 | 1 | 21 |  |  | 21
21 | 病院総務課 | 3 |  |  | 23 | 23
22 | 医事課 | 2 |  |  | 26 | 26
23 | 環境政策課 | 4 | 20 |  |  | 20
24 | 環境保全課 | 3 | 20 |  |  | 20
25 | 資源循環課 | 2 | 24 |  |  | 24
26 | 環境事業センター | 2 | 32 |  |  | 32
27 | 安全対策課 | 3 | 23 |  |  | 23
28 | 防災対策課 | 1 | 34 |  |  | 34
29 | 市民相談課 | 2 | 14 |  |  | 14
30 | 消防総務課 | 1 | 17 |  |  | 17
31 | 予防課 | 1 | 14 |  |  | 14
32 | 警防課 | 1 | 27 |  |  | 27
33 | 救命課 | 1 | 15 |  |  | 15
34 | 指導課 | 2 | 11 |  |  | 11
35 | 警防第一・第二課 | 1 | 6 |  |  | 6
36 | 都市計画課 | 1 | 19 |  |  | 19
37 | 都市政策課 | 1 | 22 |  |  | 22
38 | 景観みどり課 | 2 | 31 |  |  | 31
39 | 建築指導課 | 2 | 19 |  |  | 19
40 | 開発審査課 | 1 | 24 |  |  | 24
41 | 建設総務課 | 2 | 18 |  |  | 18
42 | 道路建設課 | 2 | 18 |  |  | 18
43 | 道路管理課 | 3 | 24 |  |  | 24
44 | 公園緑地課 | 1 | 18 |  |  | 18
45 | 建築課 | 2 | 26 |  |  | 26
46 | 下水道河川総務課 | 1 | 1 |  | 23 | 24
47 | 下水道河川建設課 | 3 | 9 |  | 10 | 19
48 | 下水道河川管理課 | 2 | 11 |  | 15 | 26
49 | 産業振興課 | 2 | 44 |  |  | 44
50 | 農業水産課 | 2 | 35 |  |  | 35
51 | 雇用労働課 | 1 | 8 |  |  | 8
52 | 拠点整備課 | 4 | 10 |  |  | 10
53 | 農業委員会事務局 | 1 | 12 |  |  | 12
54 | 秘書広報課 | 1 | 18 |  |  | 18
55 | 企画経営課 | 2 | 31 |  |  | 31
56 | 広域事業政策課 | 3 | 33 |  |  | 33
57 | 情報推進課 | 2 | 21 |  |  | 21
58 | 施設再編整備課 | 1 | 10 |  |  | 10
59 | 市民自治推進課 | 1 | 31 |  |  | 31
60 | 職員課 | 1 | 45 |  |  | 45
61 | 行政総務課 | 1 | 15 |  |  | 15
62 | 市民課 | 2 | 34 |  |  | 34
63 | 文書法務課 | 1 | 14 |  |  | 14
64 | 小出支所 | 1 | 25 |  |  | 25
65 | 財政課 | 6 | 24 |  |  | 24
66 | 収納課 | 1 | 31 |  |  | 31
67 | 市民税課 | 2 | 11 |  |  | 11
68 | 資産税課 | 1 | 20 |  |  | 20
69 | 用地管財課 | 1 | 31 | 3 |  | 34
70 | 契約検査課 | 1 | 13 |  |  | 13
71 | 会計課 | 1 | 11 |  |  | 11
72 | 選挙管理委員会事務局 | 1 | 16 |  |  | 16
73 | 監査事務局 | 1 | 12 |  |  | 12
74 | [5 empty] | 0
75 | [5 empty] | 0
| 施策指標数合計 | 128 | 事務事業合計 |  |  | 1941

## プルダウンシート（削除しないでください） (hidden)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  |  | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ① |  | ② |  | ③ |  | ④ |  | ⑤ |  | ⑥
課名 | 施策目標No | 施策目標 | 施策指標名 | 施策指標名 | 施策指標名 | 施策指標名 | 施策指標名 | 施策指標名 | 現状値 | 目標値 | 現状値 | 目標値 | 現状値 | 目標値 | 現状値 | 目標値 | 現状値 | 目標値 | 現状値 | 目標値
子育て支援課 | 1 | 安心して子どもを育てることを支援する | ファミリーサポートセンターの活動件数 | [5 empty] | 8,891件 | 9,200件
保育課 | 2 | ニーズに合った多様な保育を行う | 保育園の入園児童数と待機児童数 | 特別保育実施施設数 |  |  |  |  | 2399人、180人 | 2,900人、０人 | 18施設 | 27施設
こども育成相談課 | 3 | 子どもの健康な成長を支援する | 家庭児童相談室の相談解決率 | [5 empty] | 57% | 61%
学校教育指導課 | 4 | 学びの質を高め、学び続ける意欲を育てる学校教育を推進する | 「学校へ行こう週間」及び授業参観の来校者数(小学校） | 「学校へ行こう週間」及び授業参観の来校者数(中学校） | 学校における地域人材等の資源活用数 |  |  |  | 25,168人 | 43,000人 | 5,912人 | 8,500人 | 458件 | 570件
社会教育課 | 5 | 自分を見つめ、地域を見つめる社会教育と文化財保護を推進する | 社会教育主催事業・イベントの参加者数 | 文化財の指定件数 |  |  |  |  | 47,051人 | 48,000人 | 39件 | 43件
青少年課 | 6 | 思いやりの心とたくましく生きぬく力を育てる | 小学校ふれあいプラザ利用者数 | 小学校ふれあいプラザ開設校数 | 青少年会館の利用者数 |  |  |  | 22,688人 | 31,000人 | 17校 | 19校 | 154,063人 | 178,000人
図書館 | 7 | 地域社会を支える情報拠点としての機能をたかめる | 図書館利用者数 | 図書館の市民登録率 |  |  |  |  | 275,316人 | 330,000人 | 50.1% | 52%
教育政策課 | 8 | 教育理念を実現する政策を推進する | 地域教育懇談会の参加者数 | 教育施策の点検評価の結果の施策への反映数 |  |  |  |  | 288人 | 400人 | 4施策 | 9施策
教育センター | 9 | 子どもの健やかな育ちを促す教育を研究し支援する | 教育関係職員の研修等の参加者数 | 青少年教育相談室の相談件数 | 市民・保護者の講座等の参加者数 |  |  |  | 1,867人 | 1,900人 | 2,055件 | 2,000件 | 329人 | 350人
教育総務課 | 10 | 円滑に教育行政を進める | 小学校の学校図書館の蔵書率100％の学校数 | 中学校の学校図書館の蔵書率100％の学校数 | 教育施設業務員に占める正規職員（再任用・短時間勤務職員を除く）の割合 |  |  |  | 18校 | 19校 | 3校 | 7校 | 50/64 | 42/64
教育施設課 | 11 | 安全で快適な教育環境をつくる | 大規模改修事業の進捗 | トイレ改修率 |  |  |  |  | 10% | 45%
学務課 | 12 | 健やかで安心できる学校生活を支援する | 給食におけるアレルゲン対策施設の割合 | [5 empty] | 3校 | 5校
文化生涯学習課 | 13 | まなびを通して、自らが住むまちについて知り、愛着を持ち、未来を創造する力をはぐくむ | 市民講師登録人数 | 文化芸術事業参加者数 |  |  |  |  | 77人 | 80人 | 312,480人 | 527,000人
スポーツ健康課 | 14 | いつでも気軽にスポーツができ、心とからだを健康にできる環境をつくる | 市営体育施設の利用者数 | 健康事業への参加者数 |  |  |  |  | 517,880人 | 548,400人 | 1,371人 | 1,550人
男女共同参画課 | 15 | 互いが尊重され、あらゆる分野の活動に参画できる社会をつくる | 固定的性別役割分担意識 | 男女の地位における平等感 |  |  |  |  | 59.7% | 55% | 33.6% | 20%
保健福祉課 | 16 | 健康と自立した生活を支え合える地域の仕組みをつくる | 胃がん検診を受ける人の割合 | コーディネーター配置事業実施地区数 |  |  |  |  | 10.97% | 20%
保険年金課 | 17 | 医療を受けられる保険制度を安定的に運営する | 国民健康保険料現年度分収納率 | [5 empty] | 89.93% | 90.3%
高齢福祉介護課 | 18 | 高齢者の健康でいきいきとした暮らしを支援する | 高齢者のうち要支援・要介護認定を受けた人の割合 | [5 empty] | 13.6% | 14.2%
障害福祉課 | 19 | 障害者の自立した生活と社会参加を支援する | 施設や入院から地域生活へ移行した人の数 | [5 empty] | 1人 | 5人
生活支援課 | 20 | 安定した生活を支援する | 就労が決定し、収入を得た被保護者の人数及び就労率 | [5 empty] | 126人 | 120人
病院総務課 | 21 | 効果的・効率的に病院を経営する | 経常収支比率 | 医業収支比率 | 病床利用率 |  |  |  | 94.4% | 100% | 85.8% | 95% | 68.9% | 91.5%
医事課 | 22 | 高度で良質な医療サービスを提供する | 地域医療機関から市立病院への紹介率 | 市立病院から地域医療機関への逆紹介率 |  |  |  |  | 61% | 60% | 36.5% | 30%
環境政策課 | 23 | 環境に配慮した市民・事業者・行政の率先した活動と連携による活動を促進する | 住宅用太陽光発電設備の補助設置数（累計） | 家庭内で省エネルギー・地球温暖化防止への取り組みを実践している世帯の割合 | 茅ヶ崎駐車場急速充電器利用回数 | 環境基本計画における重点施策進捗状況の評価割合 |  |  | 368件 | 380件 | 71.7% | 85.8% | 132回 | 1,200回 | 75.6% | 100%
環境保全課 | 24 | 快適で安全な生活環境を守る | 揮発性有機化合物（ＶＯＣ）大気排出量削減率 | 水質排水規制基準適合率 | 工場・事業場 定期立入調査件数 |  |  |  | 0% | 30% | 95.2% | 100% | 78件 | 80件
資源循環課 | 25 | 資源循環型社会の形成を目指す | １人１日当たりの資源物を除いたごみ排出量 | リサイクル率 |  |  |  |  | 736g | 629g | 18.4% | 28.5%
環境事業センター | 26 | ごみや資源物を効率的に収集・処理する | ごみ不法投棄件数 | ごみ不法投棄監視パトロール日数 | ごみの最終処分率 |  |  |  | 246件 | 200件 | 10.8% | 9.7%
安全対策課 | 27 | 市民生活の安全を確保する | 交通事故発生件数 | 身近で起きている犯罪発生件数 | 交通安全教室の実施回数 |  |  |  | 852件 | 950件 | 1,172件 | 985件 | 124件 | 144件
防災対策課 | 28 | あらゆる災害や危機に効果的に対応する | 防災リーダー研修（再履修研修）の受講率 | [5 empty] | 50% | 58%
市民相談課 | 29 | 市民の悩みや不安を解消する | 各種市民相談件数 | 消費生活相談件数 |  |  |  |  | 1,562件 | 1,500件 | 3,000件 | 3,000件
消防総務課 | 30 | 消防業務を円滑に実施するための体制を整備する | 消防力の整備率 | [5 empty] | 100% | 100%
予防課 | 31 | 火災発生と火災危険を減らす | 平均出火率 | 火災死者数 | 防火対象物への立入検査件数 | 改善指導を行った防火対象物の改善率 |  |  | 2.6件 | 平成27年時点の県平均値以下
警防課 | 32 | 消防力を充実し、災害活動体制を強化する | 消防団員充足率 | 心原性で目撃のある心肺停止傷病者を対象にした救命率 |  |  |  |  | 98.3% | 100%
救命課 | 33 | 救急業務の高度化を図り、質の高い救急サービスを提供する | 消防緊急通信指令システムの安定運用 | [5 empty] | 36,273人 | 55,000人
指導課 | 34 | 防火対策の指導を効果的に実施する | 各種救命講習会の累計受講者数 | [5 empty] | 528件 | 538件 | 73% | 80%
警防第一・第二課 | 35 | 消防業務を効果的・効率的に実施する | 救急現場到着平均時間 | 医療機関搬送平均時間 |  |  |  |  | 7.2分 | 6.1分
都市計画課 | 36 | 地域特性を生かした都市空間をつくる | 地区計画を活用して快適な住環境の整備を規定した制度の導入件数 | [5 empty] | 7件 | 9件
都市政策課 | 37 | 住みやすく住み続けたいまちをつくる | 年間公共交通利用回数 | [5 empty] | 411.0回 | 430.2回
景観みどり課 | 38 | 美しい景観を形成し、命をはぐくむみどりを保全・再生・創出する | 市域における緑地面積 | 景観資源の指定件数 | みどりの保全活動につながる講座等への参加人数 |  |  |  | 17.9% | 20% | 10件 | 13件
建築指導課 | 39 | 安全で秩序ある住環境を形成する | 特定建築物や住宅の耐震化率 | [5 empty] | 特定建築物87.2％ | 90% | 住宅71.1％ | 90%
開発審査課 | 40 | 開発行為時の規制と秩序あるまちづくりを促進する | 開発許可事務及び特定開発事業確定事務の処理期間 | [5 empty] | 27日 | 25日
建設総務課 | 41 | 道水路敷の効率的な管理・利用を進める | 道水路敷の境界確定や電子データ化による管理 | 公共基準点の設置点数 | 鉄砲道以南区域の地籍調査の進捗率 |  |  |  | 認定道路延長655.642㎞ | 公図ベースにおいて現在認定外の道路・水路の総延長が確定できている | 1,250点 | 1,270点
道路建設課 | 42 | 交通を円滑に処理する道路網を整備する | 都市計画道路の整備率 | 幹線市道の計画事業費に対する進捗率 |  |  |  |  | 55.7% | 58.2% | 21.7% | 33.9%
道路管理課 | 43 | 身近な生活道路を安全で快適にする | 狭あい道路の整備延長率 | [5 empty] | 18.2% | 19.6% | 5/14橋 | 14/14橋 | 325/600m | 620/620m
公園緑地課 | 44 | 公園・緑地を整備する | 市民1人当たりの都市公園面積 | [5 empty] | 2.71㎡/人 | 3.55㎡/人
建築課 | 45 | 安全で環境に配慮しただれにもやさしい公共建築物をつくる | 公共建築物の耐震改修工事等の未実施棟数 | 高齢者・障害者に配慮した良質な住宅の供給戸数 |  |  |  |  | 5棟 | 4棟 | 142戸 | 228戸
下水道河川総務課 | 46 | 下水道経営を健全に安定して行う | 公共下水道使用料徴収率 | [5 empty] | 97.72% | 98.98%
下水道河川建設課 | 47 | 公共下水道（雨水・汚水）・河川を整備する | 公共下水道（汚水）整備率 | 公共下水道（雨水・雨水幹線）整備率 |  |  |  |  | 97.42% | 99.39% | 雨水51.2％ 雨水幹線90.5％ | 雨水52.6％ 雨水幹線96.2％ | 50.6% | 62.1%
下水道河川管理課 | 48 | 下水道・河川施設の信頼性を確保する | 河川の水質測定値（BOD)が3mg/L以下の箇所数 | ポンプ施設の停電時対応改善率及び箇所数 | 管路の長寿命化対策延長 | 柳島ポンプ場の耐震化率及び設備の長寿命化率 |  |  | 2か所 | 2か所 | 0% | 100%
産業振興課 | 49 | 多くの人々を誘う魅力あるまちづくりを支援する | 市内における増加事業所数 | 観光客消費額 |  |  |  |  | 73事業所 | 80事業所 | 2,163百万円 | 2,900百万円
農業水産課 | 50 | 農業・水産業の振興と農地・海浜の保全活用を進める | 耕地面積 | [5 empty] | 374ha | 356ha | 68人 | 68人以上
雇用労働課 | 51 | 充実感を持って働けるための就労を支援する | 新規就業者数 | [5 empty] | 1,290人 | 1,600人
拠点整備課 | 52 | 地域特性に配慮した都市拠点を整備する | 辻堂駅西口周辺整備事業の整備進捗率 | 香川駅周辺整備事業の整備進捗率 | 浜見平地区拠点整備事業の整備進捗率 | 萩園地区産業系市街地整備事業の整備進捗率 |  |  | 39.1% | 49.8% | 3.5% | 12.6% | 12.6% | 38.8% | 2.3% | 96.2%
農業委員会事務局 |  | 農地の適正で有効な利用を図る | 耕作放棄地面積 | [5 empty] | 26.9ha | 28.4ha
秘書広報課 | 53 | 市の情報を広く発信し、市長・副市長の執務を円滑にする | ホームページのアクセス件数 | [5 empty] | 1,270,000件 | 1,716,000件
企画経営課 | 54 | 先を見据えた政策を実現する | 施策評価における各施策目標の達成状況 | 「経営改善方針」行革重点推進事業の目標達成状況 |  |  |  |  | 81.9% | 85％以上 | - | 80％以上
広域事業政策課 | 55 | 国・県・他の自治体と連携し施策の効果を上げる | 広域連携に向けて取り組んだ事業の件数 | 国や県が事業主体の道路の整備延長 | 相模川左岸の整備延長 |  |  |  | 16件 | 32件 | さがみ縦貫道路1.9㎞ 藤沢大磯線4.2㎞ | 34.0㎞ 6.5㎞ | 1.55㎞ | 2.4㎞
情報推進課 | 56 | 情報セキュリティを確保しながら利便性を向上させる | 電子申請可能な業務数 | 施設予約利用数 |  |  |  |  | 15件 | 22件 | 257,000件 | 259,000件
施設再編整備課 | 57 | 公共施設の再編整備と適正な維持管理を進める | 公共施設の再整備完了件数 | [5 empty] | 5件 | 7件
市民自治推進課 | 58 | 市民と行政が協力して自治の進展を図る | 市民活動団体の登録数 | [5 empty] | 283団体 | 340団体
職員課 | 59 | 職員がやる気を持ち、成果を出せる体制をつくる | 自己の能力が生かされていると考えている職員の割合 | [5 empty] | 84% | 90％以上
行政総務課 | 60 | 市が保有する情報を総括的に管理する | 自治基本条例を意識して業務に携わっている職員の割合 | [5 empty] | 70.3% | 90%
市民課 | 61 | 戸籍・住民基本台帳事務を迅速・正確に行う | 住民基本台帳カードの発行件数 | 市民課窓口の取扱件数の割合 |  |  |  |  | 14,263枚 | 24,300枚 | 64.8% | 59.2%
文書法務課 | 62 | 自立的に、適正な法的判断を行うことのできる体制を構築する | 各課の文書保管状況調査において最良の評価を受けた課の割合 | [5 empty] | 82.7% | 100%
小出支所 | 63 | 北部の行政拠点を充実する | 小出支所での取扱業務項目数 | [5 empty] | 224件 | 232件
財政課 | 64 | 政策の実現を支える健全な財政運営を維持する | 経常収支比率 | 財政健全化判断比率（実質赤字比率） | 財政健全化判断比率（連結実質赤字比率） | 財政健全化判断比率（実質公債費比率） | 財政健全化判断比率（将来負担比率） |  | 94.9% | 94.8% | 黒字 | 黒字 | 黒字 | 黒字 | 2.8% | 2% | 15.4% | 30%
収納課 | 65 | 徴収率を向上させる | 市税徴収率 | [5 empty] | 93.8% | 94%
市民税課 | 66 | 市民税の公平・適正な課税を行う | 個人市民税の未申告調査対象者における未申告率 | 法人市民税の未申告調査対象法人における未申告率 |  |  |  |  | 28.5% | 25.3% | 92.1% | 85%
資産税課 | 67 | 固定資産税の公平・適正な課税を行う | 固定資産評価審査委員会への審査申出認容決定件数 | [5 empty] | 0件 | 0件
用地管財課 | 68 | 財産を適正に管理する | 庁舎のエネルギー使用量（面積1㎡当たり） | [5 empty] | 0.025kl | 0.029kl
契約検査課 | 69 | 効率的で公正に入札・契約を執行する | 入札における一般競争入札の割合 | [5 empty] | 51% | 55%
会計課 |  | 公金の管理を適正に行い、安全かつ有利な運用を図る | 資金運用実績額（歳計現金） | 資金運用実績額（基金） | 例月出納検査の指摘事項件数 |  |  |  | 4,333千円 | 2,000千円
選挙管理委員会事務局 |  | 住民の意思を行政に反映させる | 投票率（衆議院選挙） | 投票率（参議院選挙） | 投票率（市長選挙） | 投票率（市議会議員選挙） | 投票率（県知事選挙） | 投票率（県議会議員選挙） | 57.72% | 69.8% | 55.2% | 56.2% | 46.56% | 51% | 46.57% | 51% | 40.68% | 46% | 40.62% | 46%
監査事務局 |  | 行政執行の適法性、効率性、妥当性を維持し確保する | 定期監査の指摘事項の件数 | [5 empty] | 74件 | 0件