| 部 局 名 | 市立病院事務局 | 記入責任者 | 坂入 正洋 |
| --- | --- | --- | --- |
| 評価について（現状と課題） |  |  |  |
| 【事業の達成状況について（現状）】 市立病院事務局としては、おおむね順調に事務事業が進捗していますが、外的な要因により２事業に遅れがでました。 病院総務課では、「災害応急活動」「庁内共通事務」「部内共通事務」を除く、事務事業２１事業中２０事業をＳ評価としています。また、「経営健全化の推進に関する事務」のうち中期経営計画の策定については、平成２８年度に神奈川県が策定する地域医療構想と整合性を取るよう２７年３月に国から指示があり、策定作業に取りかかることができなかったためＢ評価としています。 医事課では、「災害応急活動」「庁内共通事務」「部内共通事務」を除く、事務事業２３事業中２２事業をＳ評価としています。また、「医療情報システムの更新に関する事務」は、平成２８年度までの継続事業であり、平成２７年度中の作業を完了しましたが、稼働が平成２８年度となるためＢ評価としています。 【達成できた（できなかった）要因についての分析（課題）】 病院総務課の「経営健全化の推進に関する事務」のうち中期経営計画の策定について、２７年度に実施を予定していたが、神奈川県が平成２８年度に策定する地域医療構想と整合性を取るよう２７年３月に国から指示があり、策定作業を遅らせたものです。 医事課の医事課の「医療情報システムの更新に関する事務」は、先行導入した病院の運用状況から、事業者が基本システムの機能強化を図ることとなり、運用開始時期を平成２７年６月から平成２８年１０月に変更したものです。 |  |  |  |
| 今後の方向性 |  |  |  |
| 【政策・施策目標の達成に向けた今後の方向性について】 全体として順調に作業を進めており、引き続き適切な事務執行に努めます。 遅れが発生した病院総務課の「経営健全化の推進に関する事務」は平成２８年度中に着手、完成させます。 医事課「医療情報システムの更新」は、平成２８年度１０月の稼働を目指して作業を進めています。 |  |  |  |

平成２８年度第１回じむじ事務事業評価における総括