## 業棚シート（平成28年度・第1回提出）
【 平成28年度 第1回提出 】 業務棚卸評価シート
１ 事業の概要と実績
| No. |  | 23 | [9 empty] | シート作成者 |  |  | - |  |  | -
| 事務事業名 |  |  |  | 医療情報システム更新に係る事務 |  |  |  | 事務区分 | 自治事務 |  |  | 部課かい名 |  |  | 市立病院事務局医事課
| 事業の目的 |  |  |  | 質の高い医療サービスを提供するため、電子カルテシステムの導入をも視野に入れての更なる医療情報の電子化を推進し、医療情報システムを安定的に稼働する。 |  |  |  | 事業の目標 |  | 質の高い医療サービスを提供するため、更なる医療情報の電子化を推進する。
| 事業の概要 |  |  |  | システム運用の仕様検討のための作業部会を開催する。 サーバ等端末機器の仕様を決定する。 システム操作に係る研修、運用検証を行う。
| 対象 |  |  |  | 企業、医療従事者等 |  |  |  | 事業の性質区分 |  | 政策 | [5 empty] | 業務計画 |  |  |  | ■
| 指標 |  |  |  | システム更新のための作業状況
| 27年度（第2次実施計画） |  |  |  |  | 28年度（第3次実施計画） |  |  | 29年度（第3次実施計画） |  |  |  |  | 30年度（第3次実施計画）
| 目標値 |  |  |  | 実績値 | 目標値 | 実績値 |  | 目標値 |  | 実績値 |  |  | 目標値 |  |  |  | 実績値
| システムの設計及び構築 |  |  |  | 変更スケジュールに沿い、ある程度順調に推移 | システムの設計及び構築 |  |  | システムの安定稼働 |  |  |  |  | システムの安定稼働
[5 empty] | 27年度 | 28年度 | 29年度 |  | 30年度 |  | ※金額については１円単位で記入してください
| 事業費 | 実施計画事業費 |  |  | - | 370036000 | 90000000 |  | 90000000
|  | 予算額 |  |  | 325000000 | 370036000
|  | 決算額 |  |  | 309960000
|  | 執行率 |  |  | 95.37% | 0% | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  | 従事者数 |  |  | 0.94 | 1.14 | 0 |  | 0
|  |  | 職員 |  | 0.94 | 1.14
臨時・非常勤等
| 財源内訳 | 特定財源 | 国庫支出金
県支出金
地方債
|  |  | その他 |  |  | 40000000
|  | 一般財源 |  |  | 309960000 | 330036000
２ 事業実施状況に対する評価
事業の必要性
市立病院は、地域の基幹病院として、急性期の患者を中心に高度で専門的な質の高い医療を提供している。質の高い医療を安定的に提供していくためには、電子カルテシステムの導入を含む最新の医療情報システムに更新を図り、病院運営における事務を適確かつ効率的に行うために電子化を推進する必要がある。システム運用については、患者情報を多く扱うことから、安全で安定的な稼働を目指している。
事業実施状況に対する分析（課題の抽出）
| 事業成果 |  |  | 全体的には見直されたスケジュールに沿って、作業部会や電算管理委員会など新システム導入を検討する会議を開催したが、一部マスタの作成等着手が遅れたものもあった。このような遅れが無いよう進捗状況を病院及び事業者との間で共有する仕組みが課題となる。
| 事務効率 |  |  | システム導入事業者や導入を支援している事業者と連絡体制や方法など的確に実施できた。
事業成果及び事務効率に対する評価
実施手法は効率的かつ効果的であり、成果は今後見込める
３ 今後の事業展開（事務改善）
今後の事業展開（事務改善）
| 改善の方向性 |  |  |  |  | 27年度の評価を踏まえた28年度以降の取組内容
| 事業（活動）の効率・成果を高める |  |  |  |  | 28年度は、端末等新医療情報システム周辺機器の仕様検討や運用ワーキングの実施、マスタ検証及び操作研修等をスケジュールどおり実施し、データ移行や運用検証のためのリハーサルを効果的に実施することで稼働時の障害等を軽減させる。また、課題である事業者との進捗状況の共有については、週１回程度の定期的な打合わせの場を設けて、情報の共有化を図るとともに、遅れが発生する場合は速やかに報告するよう事業者に求めている。
４ 事業を構成する活動に係る改善内容
事業を構成する活動（27年度）
| 項番 |  |  | 活動内容 |  |  |  | 活動指標 |  |  |  | 目標値 |  | 実績値 |  |  | 予算額（円） |  |  | 決算額（円）
| 24-1 |  |  | 基本設計、詳細設計の検証 |  |  |  | 検証項目に基づく評価 |  |  |  | １２月末日 |  | １２月末日
| 24-2 |  |  | 操作端末等機器の仕様の検証 |  |  |  | 運用システムと機器の確認 |  |  |  | ３月末日 |  | ３月末日
| 24-3 |  |  | 仕様決定のためのワーキングの実施 |  |  |  | システム全体の運用決定 |  |  |  | １２月末日 |  | ３月末日
| 24-4 |  |  | マスタの作成 |  |  |  | 部門間マスタ連携の確認 |  |  |  | ３月末日 |  | ３月末日 |  |  | 325000000 |  |  | 309960000
| 24-5 |  |  | 性能評価・調整作業 |  |  |  | 評価項目に基ずく検証 |  |  |  | ３月末日 |  | ３月末日
| 24-6 |  |  | 現サーバ等機器の更新 |  |  |  | サーバ及び端末更新計画の作成 |  |  |  | ６月末日 |  | ６月末日
27年度活動の結果を踏まえた28年度以降の改善内容
| 項番 |  |  | 改善内容 | [10 empty] | 経営改善方針への位置付け
| 24-1 |  |  | 評価結果を踏まえ検証項目の見直しを検討する。 | [10 empty] | 位置付けない
| 24-2 |  |  | システム運用が円滑に行えるよう端末等機器の配置場所を含めた検証作業を行う。 | [10 empty] | 位置付けない
| 24-3 |  |  | 各部門のワーキングと部門間の調整作業を行い、運用方法を決定する。 | [10 empty] | 位置付けない
| 24-4 |  |  | 新システムと部門間マスタの連携確認を適確に実施する。 | [10 empty] | 位置付けない
| 24-5 |  |  | 性能評価・調整作業は定期的に評価を行う。 | [10 empty] | 位置付けない
| 24-6 |  |  | サーバ機器等を適切に管理する。 | [10 empty] | 位置付けない
事業を構成する活動（28年度）
| 項番 |  |  | 活動内容 |  |  |  | 活動指標 |  |  |  | 目標値 |  | 実績値 |  |  | 予算額（円） |  |  | 決算額（円）
| 24-1 |  |  | 操作端末等機器の仕様の検証を行う。 |  |  |  | 運用システムと機器の確認 |  |  |  | 9月末日
| 24-2 |  |  | 仕様決定のためのワーキングを実施する。 |  |  |  | システム全体の運用決定 |  |  |  | 4月末日
| 24-3 |  |  | マスタを作成する。 |  |  |  | 部門間マスタ連携の確認 |  |  |  | 8月末日
| 24-4 |  |  | 性能評価・調整作業を行う。 |  |  |  | 評価項目に基づく検証 |  |  |  | 9月末日 |  |  |  |  | 325000000
| 24-5 |  |  | 新規サーバ等機器を管理する。 |  |  |  | 新規サーバ等機器ハードウエアの保守期間 |  |  |  | 182日 |  |  |  |  | 45036000
【再設定項目】事業を構成する活動（28年度）
| 項番 |  |  | 活動内容 |  |  |  | 活動指標 |  |  |  | 目標値 |  | 実績値 |  |  | 予算額（円） |  |  | 決算額（円）
| 24-2 |  |  | 運用ワーキングの実施と部門間の情報共有を強化する。 |  |  |  | 部門毎ワーキング等の開催による運用決定 |  |  |  | 8月末日
| 24-6 |  |  | 職種ごとの操作研修を実施する。 |  |  |  | 操作方法の習得 |  |  |  | 8月末日
| 24-7 |  |  | 移行するデータを検証する。 |  |  |  | 移行ツールの評価 |  |  |  | 8月末日
| 24-8 |  |  | 紙などにて運用している文書の電子化する。 |  |  |  | 文書の電子化 |  |  |  | 8月末日
| 24-9 |  |  | 運用検証のためのリハーサルを実施する。 |  |  |  | リハーサルの回数 |  |  |  | ３回