## 事務事業評価表
事務事業評価表
〇基礎情報
課名 |  |  | 道路建設課 | [6 empty] | 作成責任者 | [5 empty] | 常勤職員 | [8 empty] | 常勤職員以外 | [6 empty] | 時間外勤務時間
施策目標 |  | 48 | 交通を円滑に処理する道路網を整備する | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |  | 高橋 達 | [5 empty] | 管理職 |  |  |  |  | 左記以外 |  |  |  | 再任用短時間職員 |  | 臨時職員 |  |  | 非常勤嘱託職員 |  | 総時間 |  | 一人あたり月平均
[16 empty] | 1 |  |  | 人 |  | 7 |  |  | 人 | 0 | 人 | 0 |  | 人 | 1 | 人 | 1287 | 時間 | 15.3 |  | 時間
１ 施策指標と実績 | [27 empty] | （評価の見方）
施策指標名 | [10 empty] | 第3次実施計画の現状値 |  | 目標値 （30年度） |  | 実績値 | [12 empty] | ・ | Ｓ | 事業の指標を概ね（80%）達成し、成果があがった
[15 empty] | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  |  | 27年度 |  |  | 28年度 |  |  | ・ | Ａ | 事業の指標は達成できなかったが、成果はあがった
都市計画道路の整備率 | [10 empty] | 58.2% |  | 58.2% |  | 58.2% |  |  | 58.2% |  |  |  | 58.2% |  |  | 58.2% |  |  | ・ | Ｂ | 事業の指標を概ね（80%）達成し、成果は今後見込める
[28 empty] | ・ | Ｃ | 事業の指標は達成できなかったが、成果は今後見込める
[28 empty] | ・ | Ｄ | 事業の指標を概ね達成したが、成果は見込めない
幹線市道の計画事業費に対する進捗率 | [10 empty] | 30.3% |  | 48% |  | 29.6% |  |  | 30.4% |  |  |  | 31% |  |  | 36.9% |  |  | ・ | Ｅ | 事業の指標を達成できず、成果も見込めない
[28 empty] | ・ | Ｚ | 未着手事業
[28 empty] | ・ | 実績 | 事業実施の体制は整えていたが、実績がなかった
0 | [10 empty] | 0% |  | 0 | [15 empty] | なし
0 | [10 empty] | 0% |  | 0
0 | [10 empty] | 0% |  | 0
0 | [10 empty] | 0% |  | 0
２ 事業実績（平成28年度）
No. | 事務事業名 |  |  | 事務事業の目的・目指すべき成果 | [7 empty] | 事業の 性質 | 実績 |  |  | 従事者数 |  | 会計区分 |  | H28予算 |  |  | 事務事業の指標名 |  |  |  |  | H28目標値 |  |  |  | H28実績値 |  |  | 評価 | H28業棚選定
|  |  |  | 何を・誰を（対象）、どうやって働きかけ （手段）、どうしたいか（生まれる成果） | [8 empty] | 業務 計画 | 広域 連携 | 行革 重点 |  |  |  |  | H28決算 | [16 empty] | 事業 | 従事 | 指標 | 目標
(単位：円)
1 | 下寺尾芹沢線道路改良事業 |  |  | 道路を整備し、都市機能の充実を図り安全で円滑な交通を確保する。 | [7 empty] | 政策的事業 | ● |  |  | 0.26286 |  | 一般 |  | 37968000 |  |  | 事業の進捗状況 |  |  |  |  | 用地買収率36.5% |  |  |  | 用地買収率8.4% |  |  | Ａ |  | 下寺尾芹沢線道路改良事業 | 0.26286 | 事業の進捗状況 | 用地買収率36.5%
7484225
2 | 行谷芹沢線道路改良事業 |  |  | 道路を整備し、都市機能の充実を図り安全で円滑な交通を確保する。 | [7 empty] | 政策的事業 |  |  |  | 0.19429 |  | 一般 |  | 0 |  |  | 事業の進捗状況 |  |  |  |  | 道路整備率30% |  |  |  | 道路整備率0% 用地交渉を実施 |  |  | Ｃ |  | 行谷芹沢線道路改良事業 | 0.19429 | 事業の進捗状況 | 道路整備率30%
0
3 | 香川甘沼線道路改良事業 |  |  | 道路を整備し、都市機能の充実を図り安全で円滑な交通を確保する。 | [7 empty] | 政策的事業 | ● |  |  | 0.66286 |  | 一般 |  | 151748000 |  |  | 事業の進捗状況 ①【Ⅱ期】用地買収率②【西工区】用地買収率 |  |  |  |  | ①87.5% ②4.7% |  |  |  | ①80.3% ②4.1% |  |  | Ｓ | ● | 香川甘沼線道路改良事業 | 0.66286 | 事業の進捗状況 ①【Ⅱ期】用地買収率②【西工区】用地買収率 | ①87.5% ②4.7%
95356913
3-2 | [17 empty] | 繰越 |  | 63385000 | [16 empty] | 香川甘沼線道路改良事業 | 0.66286 | 事業の進捗状況 ①【Ⅱ期】進捗状況②【西工区】用地買収率 | ①用地買収率87.5% ②4.7%
63276591
4 | 高田萩園線道路改良事業 |  |  | 道路を整備し、都市機能の充実を図り安全で円滑な交通を確保する。 | [7 empty] | 政策的事業 | ● |  |  | 0.28571 |  | 一般 |  | 0 |  |  | 事業の進捗状況 |  |  |  |  | 用地買収率11％ |  |  |  | 用地買収率0％ 用地交渉を実施 |  |  | Ｃ |  | 高田萩園線道路改良事業 | 0.28571 | 事業の進捗状況 | 用地買収率11％
0
5 | 市道０１０９号線（鶴嶺通り）歩道整備事業 |  |  | 狭隘な歩道の拡幅整備を行い、歩行者や自転車等の安全確保を図る。 | [7 empty] | 政策的事業 | ● |  |  | 0.75429 |  | 一般 |  | 175033000 |  |  | 事業の進捗状況 ①用地買収率 ②道路改良工事整備率 |  |  |  |  | ①41.6％ ②11.3％ |  |  |  | ①36.1％ ②25.0％ |  |  | Ｓ |  | 市道０１０９号線（鶴嶺通り）歩道整備事業 | 0.75429 | 事業の進捗状況 ①用地買収率 ②道路改良工事整備率 | ①41.6％ ②11.3％
111650695
5-2 | [17 empty] | 繰越 |  | 13396908 | [16 empty] | 市道０１０９号線（鶴嶺通り）歩道整備事業 | 0.75429 | 事業の進捗状況 ①用地買収率 ②道路改良工事整備率 | 41.6％ 11.3％
13341768
6 | 市道０１１０号線（大岡越前通り）歩道整備事業 |  |  | 歩道を設置し、歩行者や自転車等の安全確保を図る。 | [7 empty] | 政策的事業 | ● |  |  | 0.52571 |  | 一般 |  | 8111000 |  |  | 事業の進捗状況 |  |  |  |  | 用地買収完了 |  |  |  | 用地買収率95.9% |  |  | Ｓ |  | 市道０１１０号線（大岡越前通り）歩道整備事業 | 0.52571 | 事業の進捗状況 | 用地買収完了
5715847
6-2 | [17 empty] | 繰越 |  | 25591400 | [16 empty] | 市道０１１０号線（大岡越前通り）歩道整備事業 | 0.52571 | 事業の進捗状況 | 用地買収完了
25535490
7 | 上赤羽根堤線道路改良事業 |  |  | 道路を整備し、都市機能の充実を図り安全で円滑な交通を確保する。 | [7 empty] | 政策的事業 | ● |  |  | 0.52571 |  | 一般 |  | 4636000 |  |  | 事業の進捗状況 |  |  |  |  | 用地買収率62％ |  |  |  | 用地買収率56.2％ |  |  | Ｂ |  | 上赤羽根堤線道路改良事業 | 0.52571 | 事業の進捗状況 | 用地買収率62％
268920
7-2 | [17 empty] | 繰越 |  | 6069651 | [16 empty] | 上赤羽根堤線道路改良事業 | 0.52571 | 事業の進捗状況 | 用地買収率62％
6069651
8 | 新国道線街路整備事業 |  |  | 道路を整備し、都市機能の充実を図り安全で円滑な交通を確保する。 | [7 empty] | 政策的事業 | ● |  |  | 0.50286 |  | 一般 |  | 0 |  |  | 事業の進捗状況 |  |  |  |  | 用地買収率86.6％ |  |  |  | 用地買収率84.5％ |  |  | Ｂ |  | 新国道線街路整備事業 | 0.50286 | 事業の進捗状況 | 用地買収率86.6％
0
9 | 東海岸寒川線街路整備事業 |  |  | 道路を整備し、都市機能の充実を図り安全で円滑な交通を確保する。 | [7 empty] | 政策的事業 | ● |  |  | 0.72 |  | 一般 |  | 63517000 |  |  | 事業の進捗状況 |  |  |  |  | 【幸町】用地買収率37％ 【下寺尾】道路詳細設計進捗率50％ |  |  |  | 【幸町】用地買収率9.8％ 【下寺尾】道路詳細設計進捗率70％ |  |  | Ａ | ● | 東海岸寒川線街路整備事業 | 0.72 | 事業の進捗状況 | 【幸町】用地買収率37％ 【下寺尾】道路詳細設計進捗率50％
48802997
10 | 浜園橋橋りょう整備事業 |  |  | 橋りょうを整備し、都市機能の充実を図り安全で円滑な交通を確保する。 | [7 empty] | 政策的事業 | ● |  |  | 0.57143 |  | 一般 |  | 11103000 |  |  | 事業の進捗状況 |  |  |  |  | 予備設計完了 |  |  |  | 予備設計進捗率45% |  |  | Ｃ |  | 浜園橋橋りょう整備事業 | 0.57143 | 事業の進捗状況 | 予備設計完了
2660000
11 | 開発事業事前協議の意見提出事務 |  |  | 道路事業・街路事業と開発事業との整合を図る。 | [7 empty] | 定例・定型的事業 |  |  |  | 0.12571 |  | 一般 |  | 0 |  |  | 期限内提出率 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  | Ｓ |  | 開発事業事前協議の意見提出事務 | 0.12571 | 期限内提出率 | 100%
0
12 | 街路事業用地維持管理業務 |  |  | 街路事業用地買収に伴う測量等業務及び買収済み用地工事着手までの維持管理を行う。 | [7 empty] | 定例・定型的事業 |  |  |  | 0.18286 |  | 一般 |  | 3243000 |  |  | 対象路線 |  |  |  |  | 3路線 |  |  |  | 3路線 |  |  | Ｓ |  | 街路事業用地維持管理業務 | 0.18286 | 対象路線 | 3路線
3223597
13 | 国・県からの道路事業費等の調査事務 |  |  | 国・県補助金の採択、要望、交付、請求までの事務手続きを行う。 | [7 empty] | 定例・定型的事業 |  |  |  | 0.20571 |  | 一般 |  | 0 |  |  | 期限内提出率 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  | Ｓ |  | 国・県からの道路事業費等の調査事務 | 0.20571 | 期限内提出率 | 1
0
14 | 国・県補助金交付申請書等の作成事務 |  |  | 国・県補助金の採択、要望、交付、請求までの事務手続きを行う。 | [7 empty] | 定例・定型的事業 |  |  |  | 0.38857 |  | 一般 |  | 0 |  |  | 補助金歳入に係る指定事務手続きの期限内提出率 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  | Ｓ |  | 国・県補助金交付申請書等の作成事務 | 0.38857 | 補助金歳入に係る指定事務手続きの期限内提出率 | 1
0
15 | 都市計画法第53条申請に対する意見提出事務 |  |  | 道路・街路・開発事業による公共施設と建築行為との整合を図る。 | [7 empty] | 定例・定型的事業 |  |  |  | 0.091429 |  | 一般 |  | 0 |  |  | 期限内提出率 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  | Ｓ |  | 都市計画法第53条申請に対する意見提出事務 | 0.091429 | 期限内提出率 | 1
0
16 | 道路事業用地維持管理業務 |  |  | 道路事業用地買収に伴う測量等業務及び買収済み用地工事着手までの維持管理を行う。 | [7 empty] | 定例・定型的事業 |  |  |  | 0.18286 |  | 一般 |  | 5277000 |  |  | 対象路線 |  |  |  |  | 13路線 |  |  |  | 13路線 |  |  | Ｓ |  | 道路事業用地維持管理業務 | 0.18286 | 対象路線 | 13路線
5267429
17 | 他事業に係る道路整備事業等 |  |  | - | [7 empty] | 定例・定型的事業 |  |  |  | 1.26 |  | 一般 |  | 9008000 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | 他事業に係る道路整備事業等 | 0.48 | - | -
8958800
18 | 災害応急対策活動 |  |  | - | [7 empty] | 定例・定型的事業 |  |  |  | 0.08 |  | 一般 |  | 0 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | 災害応急対策活動 | 0.08 | - | -
0
19 | 庁内共通事務 |  |  | - | [7 empty] | 定例・定型的事業 |  |  |  | 0.48 |  | 一般 |  | 0 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | 庁内共通事務 | 0.48 | - | -
0
合計 | [15 empty] | 8.0029 |  | 予算 |  | 578086959 |  |  | 578086959
[18 empty] | 決算 |  | 289389423 |  |  | 289389423
[18 empty] | 繰越 |  | 108223500
３ 実施計画事業の総括評価
人工・事務事業費・事務事業指標達成度の結果にかかる分析
道路建設課の平成28年度における第3次実施計画の事業数として16事業である。これらを指標の達成度で、もっとも多かったのは、「Ｓ」の9事業であり、以下「Ａ」2事業、「B」2事業「Ｃ」3事業となっている。 「Ｃ」の評価となった事業については用地交渉が難航したことや、予算執行上で社会資本整備総合交付金が充当できず事業目標の達成できなかったものであり、成果は今後見込めるものである。その他の事業については概ね順調に実施できたと考えている。 近年、交付金等の道路財源が幅広く配分される傾向にあり、相対的に道路整備に係る必要な予算が確保されず、道路整備全体の進捗が大きく抑制される要因となっている。このため、更に用地買収期間の長期化を招くこととなり、供用開始が遅れ、事業効果が早期に発現できないことが大きな課題となっている。 財源の確保が厳しい現状の中、可能な限り事業進捗を図るには、単年度毎の事業が遅延せず確実に成果が得られるような業務改善を図っていくことが必要であり、香川甘沼線道路改良事業、東海岸寒川線街路整備事業については、業務棚卸評価による業務改善を図った結果、それぞれの事業の評価が向上した。(香川甘沼線はC→S、東海岸寒川線はC→A） 一方、職員の時間外勤務は27年度に比較し総時間で2,087時間から1,287時間となり、一人当たりに換算すると月平均21.7時間から15.3時間の縮減ができた。対外的交渉や住民説明会、設計積算業務、市民要望への対応等については時間外勤務により対応せざるを得ない状況であるが、課内の情報共有や効率的な業務の遂行に努め、時間外勤務を縮減することができた。引き続き、ワークライフ・バランスと共にコスト意識を持って、業務内容に応じて可能な限り業務の効率化が図れるよう業務改善を行い、時間外勤務の縮減を図る必要がある。
４ 平成28年度業務棚卸評価における改善の取組結果
No. | 事務事業名 | [5 empty] | 取り組みの結果
1 | 東海岸寒川線街路整備事業 | [5 empty] | 【効率】用地買収に伴う建物等の補償について、補償費算定業務委託の実施時期を見直したことで、早期に用地交渉を開始できたことから、年度内に用地買収を契約することができた。また、過去に買収事例が少なく難航が予想される用地交渉について、交渉手法の検討を行うため、交渉事例の知見・ノウハウを収集し、交渉の遅延リスクを回避した買収計画とした。
2 | 香川甘沼線道路改良事業 | [5 empty] | 【効率】用地買収に伴う建物等の補償について、補償費算定業務委託の実施時期に並行して、用地買収に係る借家人の意向確認を先行的に行ったことで、複数の補償交渉を早期に開始し、全体の交渉期間の短縮化が図られたことから、年度内に用地買収を契約することができた。 【成果】事業効果を早期に上げていくため、用地取得箇所の優先度を全体的に見直し、部分整備を視野に入れた買収計画とした。
５ 新たな行政改革重点推進事業（本項目に記載した場合、別途行革重点推進事業管理表を作成していただきます）
No. | 事務事業名 | [5 empty] | 重点事項名 | [9 empty] | 取り組みの概要
1 | 該当なし | [5 empty] | - | [9 empty] | -
2
【プルダウン ※削除しないでください】
| 政策的事業 |  |  |  | ● | Ｓ | 一般 |  | 事業実施主体の最適化
| 定例・定型的事業 |  |  |  |  | Ａ | 特別 |  | 業務の効率化
[6 empty] | Ｂ | 繰越 |  | 総人件費の適正化
[6 empty] | Ｃ |  |  | 外郭団体の経営改善
[6 empty] | Ｄ |  |  | 市民サービスの向上
[6 empty] | Ｅ |  |  | 広域連携の推進
[6 empty] | Z |  |  | 財源の確保
[6 empty] | 実績なし |  |  | 公共施設の適正管理・受益者負担の適正化
-

## 事業数等調査 (hidden)
事務事業数
| 課 | 施策指標数 | 一般会計 | 特別会計 | 事業会計 | 合計
1 | 子育て支援課 | 1 | 31 |  |  | 31
2 | 保育課 | 2 | 37 |  |  | 37
3 | こども育成相談課 | 1 | 24 |  |  | 24
4 | 学校教育指導課 | 3 | 50 |  |  | 50
5 | 社会教育課 | 2 | 48 |  |  | 48
6 | 青少年課 | 3 | 30 |  |  | 30
7 | 図書館 | 2 | 17 |  |  | 17
8 | 教育政策課 | 2 | 13 |  |  | 13
9 | 教育センター | 3 | 29 |  |  | 29
10 | 教育総務課 | 3 | 29 |  |  | 29
11 | 教育施設課 | 1 | 35 |  |  | 35
12 | 学務課 | 1 | 71 |  |  | 71
13 | 文化生涯学習課 | 2 | 32 |  |  | 32
14 | スポーツ健康課 | 2 | 24 |  |  | 24
15 | 男女共同参画課 | 2 | 20 |  |  | 20
16 | 保健福祉課 | 1 | 56 |  |  | 56
17 | 保険年金課 | 1 | 16 | 72 |  | 88
18 | 高齢福祉介護課 | 1 | 33 | 44 |  | 77
19 | 障害福祉課 | 1 | 57 |  |  | 57
20 | 生活支援課 | 1 | 21 |  |  | 21
21 | 病院総務課 | 3 |  |  | 23 | 23
22 | 医事課 | 2 |  |  | 26 | 26
23 | 環境政策課 | 4 | 20 |  |  | 20
24 | 環境保全課 | 3 | 20 |  |  | 20
25 | 資源循環課 | 2 | 24 |  |  | 24
26 | 環境事業センター | 2 | 32 |  |  | 32
27 | 安全対策課 | 3 | 23 |  |  | 23
28 | 防災対策課 | 1 | 34 |  |  | 34
29 | 市民相談課 | 2 | 14 |  |  | 14
30 | 消防総務課 | 1 | 17 |  |  | 17
31 | 予防課 | 1 | 14 |  |  | 14
32 | 警防課 | 1 | 27 |  |  | 27
33 | 救命課 | 1 | 15 |  |  | 15
34 | 指導課 | 2 | 11 |  |  | 11
35 | 警防第一・第二課 | 1 | 6 |  |  | 6
36 | 都市計画課 | 1 | 19 |  |  | 19
37 | 都市政策課 | 1 | 22 |  |  | 22
38 | 景観みどり課 | 2 | 31 |  |  | 31
39 | 建築指導課 | 2 | 19 |  |  | 19
40 | 開発審査課 | 1 | 24 |  |  | 24
41 | 建設総務課 | 2 | 18 |  |  | 18
42 | 道路建設課 | 2 | 18 |  |  | 18
43 | 道路管理課 | 3 | 24 |  |  | 24
44 | 公園緑地課 | 1 | 18 |  |  | 18
45 | 建築課 | 2 | 26 |  |  | 26
46 | 下水道河川総務課 | 1 | 1 |  | 23 | 24
47 | 下水道河川建設課 | 3 | 9 |  | 10 | 19
48 | 下水道河川管理課 | 2 | 11 |  | 15 | 26
49 | 産業振興課 | 2 | 44 |  |  | 44
50 | 農業水産課 | 2 | 35 |  |  | 35
51 | 雇用労働課 | 1 | 8 |  |  | 8
52 | 拠点整備課 | 4 | 10 |  |  | 10
53 | 農業委員会事務局 | 1 | 12 |  |  | 12
54 | 秘書広報課 | 1 | 18 |  |  | 18
55 | 企画経営課 | 2 | 31 |  |  | 31
56 | 広域事業政策課 | 3 | 33 |  |  | 33
57 | 情報推進課 | 2 | 21 |  |  | 21
58 | 施設再編整備課 | 1 | 10 |  |  | 10
59 | 市民自治推進課 | 1 | 31 |  |  | 31
60 | 職員課 | 1 | 45 |  |  | 45
61 | 行政総務課 | 1 | 15 |  |  | 15
62 | 市民課 | 2 | 34 |  |  | 34
63 | 文書法務課 | 1 | 14 |  |  | 14
64 | 小出支所 | 1 | 25 |  |  | 25
65 | 財政課 | 6 | 24 |  |  | 24
66 | 収納課 | 1 | 31 |  |  | 31
67 | 市民税課 | 2 | 11 |  |  | 11
68 | 資産税課 | 1 | 20 |  |  | 20
69 | 用地管財課 | 1 | 31 | 3 |  | 34
70 | 契約検査課 | 1 | 13 |  |  | 13
71 | 会計課 | 1 | 11 |  |  | 11
72 | 選挙管理委員会事務局 | 1 | 16 |  |  | 16
73 | 監査事務局 | 1 | 12 |  |  | 12
74 | [5 empty] | 0
75 | [5 empty] | 0
| 施策指標数合計 | 128 | 事務事業合計 |  |  | 1941

## プルダウンシート（削除しないでください） (hidden)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  |  | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ① |  | ② |  | ③ |  | ④ |  | ⑤ |  | ⑥
課名 | 施策目標No | 施策目標 | 施策指標名 | 施策指標名 | 施策指標名 | 施策指標名 | 施策指標名 | 施策指標名 | 現状値 | 目標値 | 現状値 | 目標値 | 現状値 | 目標値 | 現状値 | 目標値 | 現状値 | 目標値 | 現状値 | 目標値
子育て支援課 | 1 | 安心して子どもを育てることを支援する | ファミリーサポートセンターの活動件数 | [5 empty] | 8,887件 | 9,100件
保育課 | 2 | ニーズに合った多様な保育を行う | 保育園の入園児童数と待機児童数 | 特別保育実施施設数 |  |  |  |  | 3,062人、115人 | 3,380人、0人 | 35施設 | 39施設
こども育成相談課 | 3 | 子どもの健康な成長を支援する | 家庭児童相談室の相談解決率 | [5 empty] | 67% | 70.6%
学校教育指導課 | 4 | 学びの質を高め、学び続ける意欲を育てる学校教育を推進する | 「学校へ行こう週間」及び授業参観の来校者数(小学校） | 「学校へ行こう週間」及び授業参観の来校者数(中学校） | 学校における地域人材等の資源活用数 |  |  |  | 27,744人 | 29,000人 | 13,165人 | 15,000人 | 562件 | 580件
社会教育課 | 5 | 自分を見つめ、地域を見つめる社会教育と文化財保護を推進する | 社会教育主催事業・イベントの参加者数 | 文化財の指定件数 |  |  |  |  | 46,223人 | 49,000人 | 41件 | 47件
青少年課 | 6 | 思いやりの心とたくましく生きぬく力を育てる | 小学校ふれあいプラザ利用者数 | 小学校ふれあいプラザ開設校数 | 青少年会館の利用者数 |  |  |  | 29,475人 | 31,600人 | 18校 | 19校 | 162,184人 | 117,000人
図書館 | 7 | 地域社会を支える情報拠点としての機能をたかめる | 図書館利用者数 | 図書館の市民登録率 |  |  |  |  | 297,412人 | 330,000人 | 54.16% | 55%
教育政策課 | 8 | 教育理念を実現する政策を推進する | 地域教育懇談会の参加者数 | 教育施策の点検評価の結果の施策への反映数 |  |  |  |  | 345人 | 448人 | 9施策 | 9施策
教育センター | 9 | 子どもの健やかな育ちを促す教育を研究し支援する | 教育関係職員の研修等の参加者数 | 青少年教育相談室の相談件数 | 市民・保護者の講座等の参加者数 |  |  |  | 2,233人 | 2,300人 | 2,793件 | 2,800件 | 710人 | 700人
教育総務課 | 10 | 円滑に教育行政を進める | 小学校の学校図書館の蔵書率100％の学校数 | 中学校の学校図書館の蔵書率100％の学校数 | 教育施設業務員に占める正規職員（再任用・短時間勤務職員を除く）の割合 |  |  |  | 19校 | 19校 | 5校 | 9校 | 44/64 | 37/64
教育施設課 | 11 | 安全で快適な教育環境をつくる | 大規模改修事業の進捗 | トイレ改修率 |  |  |  |  | 20% | 45% | 61.2% | 64.7%
学務課 | 12 | 健やかで安心できる学校生活を支援する | 給食におけるアレルゲン対策施設の割合 | [5 empty] | 4校 | 7校
文化生涯学習課 | 13 | まなびを通して、自らが住むまちについて知り、愛着を持ち、未来を創造する力をはぐくむ | 市民講師登録人数 | 文化芸術事業参加者数 |  |  |  |  | 61人 | 90人 | 417,927人 | 36,000人
スポーツ推進課 | 14 | いつでも気軽にスポーツができ、心とからだを健康にできる環境をつくる | 市営体育施設の利用者数 | 健康事業への参加者数 |  |  |  |  | 541,602人 | 606,000人 | 1,580人 | 1,700人
男女共同参画課 | 15 | 互いが尊重され、あらゆる分野の活動に参画できる社会をつくる | 固定的性別役割分担意識 | 男女の地位における平等感 |  |  |  |  | 59.3% | 59.8% | 29.5% | 34%
福祉政策課 | 16 | 健康と自立した生活を支え合える地域の仕組みをつくる | 胃がん検診を受ける人の割合 | コーディネーター配置事業実施地区数 |  |  |  |  | 11.7% | 12% | 2地区 | 8地区
保険年金課 | 17 | 医療を受けられる保険制度を安定的に運営する | 国民健康保険料現年度分収納率 | [5 empty] | 91.78% | 91.78%
高齢福祉介護課 | 18 | 高齢者の健康でいきいきとした暮らしを支援する | 高齢者のうち要支援・要介護認定を受けた人の割合 | [5 empty] | 14.1% | 15.5%以下
障害福祉課 | 19 | 障害者の自立した生活と社会参加を支援する | 施設や入院から地域生活へ移行した人の数 | [5 empty] | 4人 | 5人
生活支援課 | 20 | 安定した生活を支援する | 就労が決定し、収入を得た被保護者の人数及び就労率 | [5 empty] | 94人、45% | 120人、445%
病院総務課 | 21 | 効果的・効率的に病院を経営する | 経常収支比率 | 医業収支比率 | 病床利用率 |  |  |  | 100.8% | 100.0%以上 | 91.2% | 97.0%以上 | 74.9% | 83.0%以上
医事課 | 22 | 高度で良質な医療サービスを提供する | 地域医療機関から市立病院への紹介率 | 市立病院から地域医療機関への逆紹介率 |  |  |  |  | 65.8% | 65.0%以上 | 58.8% | 40.0%以上
保健企画課 | 23 | あらゆる健康危機から地域住民を守る | 健康危機発生時対応訓練の実施 | 地域保健実習の支援 |  |  |  |  | 1回 | 年1回以上 | 保健師16人 管理栄養士15人 | 保健師15人以上 管理栄養士15人以上
地域保健課 | 24 | 医療の安全を確保し、健康で安心した生活を維持する | 地域の診療所をかかりつけ医として持っている市民の割合 | [5 empty] | 34.1% | 38.5%
保健予防課 | 25 | こころとからだの健康をサポートする | 感染症予防啓発活動の実施回数 | 結核り患率 | 精神保健福祉普及啓発の実施回数 |  |  |  | 10回 | 10回以上 | 9.5人/10万人・年 | 8.7人/10万人・年 | 8回 | 8回以上
環境衛生課 | 26 | 健康で衛生的な生活環境を守る | 環境衛生施設の監視率 | 狂犬病予防注射の接種率 |  |  |  |  | 44.75% | 50% | 81.91% | 84.91%
食品衛生課 | 27 | 食の安全・安心を確保する | 食中毒の発生件数 | 収去検査結果による基準値に対する違反率 |  |  |  |  | 5件 | 0件 | 0% | 0%
健康増進課 | 28 | こころとからだを健康にできる環境をつくる | 健康増進事業への参加者数 | 胃がん検診を受ける人の割合 | 3歳6か月児歯科健康診査のう蝕有病率 |  |  |  | 1656人 | 1700人 | 11.7% | 12% | 15.2% | 14.3%
環境政策課 | 29 | 環境に配慮した市民・事業者・行政の率先した活動と連携による活動を促進する | 住宅用太陽光発電設備の補助設置数（累計） | 家庭内で省エネルギー・地球温暖化防止への取り組みを実践している世帯の割合 | 茅ヶ崎駐車場急速充電器利用回数 | 環境基本計画における重点施策進捗状況の評価割合 |  |  | 1,747件 | 2,100件 | 60.9% | 80.0%以上 | 2,416回 | 1,200回 | 68.5% | 100%
環境保全課 | 30 | 快適で安全な生活環境を守る | 揮発性有機化合物（ＶＯＣ）大気排出量削減率 | 水質排水規制基準適合率 | 工場・事業場定期立入調査件数 |  |  |  | 51.4% | 30% | 100% | 100% | 98件 | 100件
資源循環課 | 31 | 資源循環型社会の形成を目指す | １人１日当たりの資源物を除いたごみ排出量 | リサイクル率 |  |  |  |  | 654g | 575g | 22.5% | 34.5%
環境事業センター | 32 | ごみや資源物を効率的に収集・処理する | ごみ不法投棄件数 | ごみ不法投棄監視パトロール日数 | ごみの最終処分率 |  |  |  | 314件 | 270件 | 昼258日、夜90日 | 昼258日、夜90日 | 10.2% | 8.5%
安全対策課 | 33 | 市民生活の安全を確保する | 交通事故発生件数 | 身近で起きている犯罪発生件数 | 交通安全教室の実施回数 |  |  |  | 571件 | 547件 | 805件 | 800件 | 158件 | 170件
防災対策課 | 34 | あらゆる災害や危機に効果的に対応する | 防災リーダー研修（再履修研修）の受講率 | [5 empty] | 55% | 60%
市民相談課 | 35 | 市民の悩みや不安を解消する | 各種市民相談件数 | 消費生活相談件数 |  |  |  |  | 2,284件 | 2,200件 | 1,782件 | 1,500件
消防総務課 | 36 | 消防業務を円滑に実施するための体制を整備する | 消防力の整備率 | [5 empty] | 100% | 100%
予防課 | 37 | 火災発生と火災危険を減らす | 平均出火率 | 火災死者数 | 防火対象物への立入検査件数 | 改善指導を行った防火対象物の改善率 |  |  | 2.2件 | 平成30年時点の県平均値以下 | 1人 | 0人 | 540件 | 550件 | 75.6% | 100%
警防救命課 | 38 | 消防力を充実し、災害活動体制を強化する | 消防団員充足率 | 心原性で目撃のある心肺停止傷病者を対象にした救命率 |  |  |  |  | 96% | 100% | 6.7% | 15%
指令情報課 | 39 | 災害情報を統括・管理し、あらゆる活動を支援する | 消防緊急通信指令システムの安定運用 | [5 empty] | システム維持管理定期保守点検1回、セキュリティソフト更新2回 | 100%
消防指導課 | 40 | 効果的・効率的な消防活動が実施できる体制を支援する | 各種救命講習会の累計受講者数 | [5 empty] | 56,817人 | 77,000人
警備第一・二課 | 41 | 消防業務を効果的・効率的に実施する | 救急現場到着平均時間 | 医療機関搬送平均時間 |  |  |  |  | 7.4分 | 7.2分 | 29.6分 | 30.0分
都市計画課 | 42 | 地域特性を生かした都市空間をつくる | 地区計画を活用して快適な住環境の整備を規定した制度の導入件数 | [5 empty] | 9件 | 11件
都市政策課 | 43 | 住みやすく住み続けたいまちをつくる | 年間公共交通利用回数 | [5 empty] | 439.5回 | 461.1回
景観みどり課 | 44 | 美しい景観を形成し、命をはぐくむみどりを保全・再生・創出する | 市域における緑地面積 | 景観資源の指定件数 | みどりの保全活動につながる講座等への参加人数 |  |  |  | 18.1% | 22% | 10件 | 16件 | 29人 | 50人
建築指導課 | 45 | 安全で秩序ある住環境を形成する | 特定建築物や住宅の耐震化率 | [5 empty] | 特定建築物86.4％ | 93% | 住宅80.8％ | 93%
開発審査課 | 46 | 開発行為時の規制と秩序あるまちづくりを促進する | 開発許可事務及び特定開発事業確定事務の処理期間 | [5 empty] | 25日（平均値） | 24日
建設総務課 | 47 | 道水路敷の効率的な管理・利用を進める | 道水路敷の境界確定や電子データ化による管理 | 公共基準点の設置点数 | 鉄砲道以南区域の地籍調査の進捗率 |  |  |  | 認定道路延長655.739㎞ | 公図ベースにおいて現在認定外の道路・水路の総延長が確定できている | 1,313点 | 1,453点 | 0% | 31.97%
道路建設課 | 48 | 交通を円滑に処理する道路網を整備する | 都市計画道路の整備率 | 幹線市道の計画事業費に対する進捗率 |  |  |  |  | 58.2% | 58.2% | 30.3% | 48%
道路管理課 | 49 | 身近な生活道路を安全で快適にする | 狭あい道路の整備延長率 | [5 empty] | 37.33% | 40.59%
公園緑地課 | 50 | 公園・緑地を整備する | 市民1人当たりの都市公園面積 | [5 empty] | 3.01㎡/人 | 8.73㎡/人
建築課 | 51 | 安全で環境に配慮しただれにもやさしい公共建築物をつくる | 公共建築物の耐震改修工事等の未実施棟数 | 高齢者・障害者に配慮した良質な住宅の供給戸数 |  |  |  |  | 5棟 | 0棟 | 186戸 | 263戸
下水道河川総務課 | 52 | 下水道経営を健全に安定して行う | 公共下水道使用料徴収率 | [5 empty] | 98.22% | 98.98%
下水道河川建設課 | 53 | 公共下水道（雨水・汚水）・河川を整備する | 公共下水道（汚水）整備率 | 公共下水道（雨水・雨水幹線）整備率 | 河川整備率 |  |  |  | 97.7% | 97.8% | 雨水52.1％ 雨水幹線93.2％ | 雨水52.7％ 雨水幹線97.1％ | 54.2% | 71.9%
下水道河川管理課 | 54 | 下水道・河川施設の信頼性を確保する | 河川の水質測定値（BOD)が3mg/L以下の箇所数 | ポンプ施設の停電時対応改善率及び箇所数 | 管路の長寿命化対策延長 | 柳島ポンプ場の耐震化率及び設備の長寿命化率 |  |  | 4箇所 | 5箇所 | 81%、30箇所 | 100%、37箇所 | 125m | 474m | 耐震化0%、長寿命化0% | 耐震化100%、長寿命化70%
産業振興課 | 55 | 多くの人々を誘う魅力あるまちづくりを支援する | 市内における増加事業所数 | 観光客消費額 |  |  |  |  | 75事業所 | 80事業所 | 2,559百万円 | 3,500百万円
農業水産課 | 56 | 農業・水産業の振興と農地・海浜の保全・活用を進める | 耕地面積 | 漁業の組合員数 |  |  |  |  | 369ha | 352ha | 64人 | 65人
雇用労働課 | 57 | 充実感を持って働けるための就労を支援する | 新規就業者数 | [5 empty] | 1,247人 | 1,600人
拠点整備課 | 58 | 地域特性に配慮した都市拠点を整備する | 辻堂駅西口周辺整備事業の整備進捗率 | 香川駅周辺整備事業の整備進捗率 | 浜見平地区拠点整備事業の整備進捗率 | 萩園地区産業系市街地整備事業の整備進捗率 |  |  | 42.4% | 42.4% | 10.7% | 16% | 26% | 57.9% | 6.2% | 100%
農業委員会事務局 |  | 農地の適正で有効な利用を図る | 耕作放棄地面積 | [5 empty] | 25.8ha | 30.4ha
秘書広報課 | 59 | 市の情報を広く発信し、市長・副市長の執務を円滑にする | ホームページのアクセス件数 | [5 empty] | トップページ1,151,958件、全件10,266,989件 | 1,809,600件、11,409,000件
企画経営課 | 60 | 先を見据えた政策を実現する | 施策評価における各施策目標の達成状況 | [5 empty] | 55.3% | 90％以上
行政改革推進室 | 60 | 先を見据えた政策を実現する | 「経営改善方針」行革重点推進事業の目標達成状況 | [5 empty] | 63.3% | 71%以上
広域事業政策課 | 61 | 国・県・他の自治体と連携し施策の効果を上げる | 広域連携に向けて取り組んだ事業の件数 | 国や県が事業主体の道路の整備延長 | 相模川左岸の整備延長 |  |  |  | 28件 | 44件 | さがみ縦貫道路34㎞ 藤沢大磯線4.2㎞ | 34.0㎞ 4.2㎞ | 相模川左岸整備延長1.75㎞ | 2.2㎞
情報推進課 | 62 | 情報セキュリティを確保しながら利便性を向上させる | 電子申請可能な業務数 | 施設予約利用数 |  |  |  |  | 48件 | 52件 | 291,422件 | 293,500件
施設再編整備課 | 63 | 公共施設の再編整備と適正な維持管理を進める | 公共施設の再整備完了件数 | [5 empty] | 6件 | 3件
市民自治推進課 | 64 | 市民と行政が協力して自治の進展を図る | 市民活動団体の登録数 | [5 empty] | 317団体 | 355団体
職員課 | 65 | 職員がやる気を持ち、成果を出せる体制をつくる | 自己の能力が生かされていると考えている職員の割合 | [5 empty] | 82% | 90％以上
行政総務課 | 66 | 市が保有する情報を総括的に管理するとともに、自治に関する基本的な制度の整備を推進する | 自治基本条例を意識して業務に携わっている職員の割合 | [5 empty] | 98.4%、78.0% | 100.0%、86.0%
市民課 | 67 | 戸籍・住民基本台帳事務を迅速・正確に行う | 市民課窓口の取扱件数の割合 | [5 empty] | 58.8% | 54.5%
文書法務課 | 68 | 自立的に、適正な法的判断を行うことのできる体制を構築する | 各課の文書保管状況調査において最良の評価を受けた課の割合 | [5 empty] | 93.9% | 100%
小出支所 | 69 | 北部の行政拠点を充実する | 小出支所での取扱業務項目数 | [5 empty] | 239件 | 241件
財政課 | 70 | 政策の実現を支える健全な財政運営を維持する | 経常収支比率 | 財政健全化判断比率（実質赤字比率） | 財政健全化判断比率（連結実質赤字比率） | 財政健全化判断比率（実質公債費比率） | 財政健全化判断比率（将来負担比率） |  | 98.4% | 96% | 黒字 | 黒字 | 黒字 | 黒字 | 0.4% | 4.1% | 21.2% | 30%
収納課 | 71 | 徴収率を向上させる | 市税徴収率 | [5 empty] | 95.9% | 95.4%
市民税課 | 72 | 市民税の公平・適正な課税を行う | 個人市民税の未申告調査対象者における未申告率 | 法人市民税の未申告調査対象法人における未申告率 |  |  |  |  | 55.1% | 24.0%以下 | 82.4% | 81.4%以下
資産税課 | 73 | 固定資産税の公平・適正な課税を行う | 固定資産評価審査委員会への審査申出認容決定件数 | [5 empty] | 0件 | 0件
用地管財課 | 74 | 財産を適正に管理する | 庁舎のエネルギー使用量（面積1㎡当たり） | [5 empty] | 0.025kl | 0.027kl
契約検査課 | 75 | 効率的で公正に入札・契約を執行する | 入札における一般競争入札の割合 | [5 empty] | 58.6% | 62.5%
会計課 |  | 公金の管理を適正に行い、安全かつ有利な運用を図る | 資金運用実績額（歳計現金） | 資金運用実績額（基金） | 例月出納検査の指摘事項件数 |  |  |  | 749千円 | 1,000千円 | 18,273千円 | 10,000千円 | 5件 | 0件
選挙管理委員会事務局 |  | 住民の意思を行政に反映させる | 投票率（衆議院選挙） | 投票率（参議院選挙） | 投票率（市長選挙） | 投票率（市議会議員選挙） | 投票率（県知事選挙） | 投票率（県議会議員選挙） | 53.92% | 69.8% | 54.37% | 56.2% | 46.37% | 51% | 46.38% | 51% | 39.67% | 46% | 39.57% | 46%
監査事務局 |  | 行政執行の適法性、効率性、妥当性を維持し確保する | 定期監査の指摘事項の件数 | [5 empty] | 36件 | 0件